# 2018年度森林防火专项资金绩效评价报告

根据《中华人民共和国预算法》《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》以及市第十届人大常委会第四次会议提出的“进一步完善财政支出绩效评价制度，尤其是对评价结果的运用制度”等要求，区财政局对攀枝花市西区2018年度森林防火资金的绩效情况开展了绩效评价。现将有关情况报告如下。

一、项目基本情况

根据《森林防火条例》第八条、《四川省森林防火条例》第十条、攀枝花市人民政府与西区人民政府签订的《森林防火责任书》及《攀枝花市森林防火指挥部关于印发<攀枝花市2017年度森林防火工作方案>的通知》（攀森防指〔2016〕21号）的规定，区农林畜牧局负责全区森林火灾的预防和扑救工作，负责组建管理区扑火队，负责区森林防火指挥部的日常工作。区森林防火专项资金用于购买森林防火物资设备、发放扑火队劳务费、开展森林防火宣传、开展计划烧除等森林防火支出。原区农林畜牧局申报了2018年森林防火专项资金预算,区财政局根据原区农林畜牧局的预算，综合上年度的资金支出情况，下达2018年度森林防火专项资金，区级森林防火专项资金投入呈现出逐年增长的趋势。

二、评价工作开展情况

结合资料查看及林业局自查报告，2018年度森林防火专项资金目标明确、决策依据充分、资金到位情况好，受益群众满意度高，项目实施总体绩效情况良好。

| 项目支出绩效评价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 实际得分 |
| 项目决策（25分） | 绩效目标（6分） | 目标设置 | 1 | 0.6 |
|  |  | 进度计划 | 2 | 2 |
|  |  | 目标内容 | 3 | 1 |
|  | 决策依据（10分） | 政策依据 | 4 | 4 |
|  |  | 管理制度 | 3 | 3 |
|  |  |  | 3 | 3 |
|  | 资金分配（4分） | 分配方法 | 1 | 1 |
|  |  | 分配过程 | 2 | 2 |
|  |  | 资金公示 | 1 | 1 |
|  | 分配结果（5分） | 审核把关 | 3 | 3 |
|  |  | 资金均衡 | 2 | 2 |
| 项目管理（15分） | 资金到位（6分） | 分配时效 | 2 | 2 |
|  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 资金使用 | 2 | 2 |
|  | 资金管理（3分） | 使用范围 | 2 | 2 |
|  |  | 支付依据 | 1 | 1 |
|  | 财务管理（2分） | 财务制度 | 2 | 2 |
|  | 组织实施（4分） | 项目调整 | 2 | 2 |
|  |  | 投资变更 | 2 | 2 |
| 绩效目标 （特性指标60分） | 项目完成（15分） | 目标完成 | 5 | 5 |
|  |  | 目标质量 | 5 | 5 |
|  |  | 目标时效 | 5 | 5 |
|  | 项目效益（40分） | 经济效益 | 10 | 10 |
|  |  | 社会效益 | 10 | 9 |
|  |  | 生态效益 | 10 | 10 |
|  |  | 可持续效益 | 10 | 9 |
|  | 满意度（5分） | 服务对象满意度 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 | 95.6 |

三、项目实施情况

（一）项目决策。

1.绩效目标情况。

2018年西区林地面积10.88万亩，原区农林畜牧局负责组建区扑火队，落实森林防火24小时驻守值班制度，做好森林防火物资的储备，持续开展森林防火宣传教育，落实好巡山护林、火源管理、计划烧除等预防措施，有效保护辖区森林资源。

确保完成区级30人的扑火队的组建，实施计划烧除3500余亩、开设防火隔离带20余公里，及时科学扑救森林火灾，确保辖区不发生重特大森林火灾及人员重伤或死亡事故。

原区农林畜牧局在申报2018年森林防火专项资金时，结合森林防火工作实际，综合考虑年度森林防火工作需要，按需编制并向区财政局申报了森林防火经费预算，申报的目标合理可行。

2.资金下达情况。

原区农林畜牧局申报2018年森林防火专项资金后，2018年实际下达到位110万元防火经费，其中区级预算资金81.59万元、植被恢复费转移支付28.41万元，资金到位率100%。

3.资金使用情况。

截止2018年12月底，2018年森林防火专项资金实际支出110万元，无资金结余，资金使用率100%。

资金主要用于支付扑火队劳务费、印制森林防火宣传资料、购买森林防火物资设备、扑火队后勤费用等刚性支出，原区农林畜牧局组织编制了2018年森林防火经费使用方案并报经区政府分管领导审核，资金支付范围、支付标准、支付进度等合规合法，与预算相符。

（二）项目管理。

1.项目管理情况。

森林火灾属于自然灾害，森林防火属于应急抢险工作。原区农林畜牧局严格执行《森林防火条例》《四川省森林防火条例》有关规定，严格执行项目管理制度及资金管理制度，在采购森林防火物资设备时严格落实政府采购和招投标制度。

2.项目监管情况。

森林防火专项资金在使用时严格执行资金审批支付制度，大额资金支出全部提交局党组会议集体研究通过后使用，扑火队的劳务费严格按照区政府审定的方案执行，发放劳务费均通过银行转账的方式。

3.项目财务管理情况。

2018年森林防火专项资金下达后，原区农林畜牧局认真贯彻落实《行政单位财务规则》制度，确保专款专用，专项核算，未发现存在资金挤占、截留和挪用情况，未发现资金使用存在重大违规违纪问题。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2018年原区农林畜牧局组建了30人的区扑火队，严格落实24小时驻守值班制度，强化森林防火各项工作措施的落实。辖区共计发生一般森林火灾6起，出动扑救车辆30台次，出动扑救人员264人次，当日扑灭率100%，未发生较大及以上森林火灾，未发生扑救人员重伤及死亡事故，有效的维护了西区的森林资源安全。

（二）项目效益情况。

1.经济效益方面。

狠抓野外火源管理，及时扑救突发火情，指导群众清除森林防火区经济林地的可燃物，群众的经济林木得到了有效的保护，森林资源得到有效保护，花椒、芒果等林业产业持续发展，为辖区农民群众增收奠定了基础。

2.社会效益方面。

组建了30人的区扑火队和36人的巡山护林队伍，狠抓森林防火宣传巡查，群众的森林防火意识得到提升，及时的处置突发火情和劝导制止林区野外随意用火行为，未发生较大及以上森林火灾，未发生扑救人员重伤及死亡事故，有力的维护了辖区林区稳定。

3.生态效益方面。

强化森林防火措施的落实，实施计划烧除3500余亩，开设防火隔离带20余公里，消除森林火灾隐患70处，及时科学扑救森林火灾，未发生较大及以上森林火灾，未发生扑救人员重伤及死亡事故，有效的保护了森林资源和生态环境。

4.可持续效益方面。

有效保护辖区10.88万亩林地，森林覆盖率逐年增长，森林植被更加茂盛，森林林分质量不断提高，森林资源的生态效益得到持续发挥，维护了生态平衡，促进了林区经济持续发展。

5.服务对象满意度。

持续开展森林防火宣传教育，发放森林防火宣传资料40000余份，提高了群众保护森林的意识。对突发火情的及时扑救，有效保护了森林资源和人民群众生命财产安全，群众满意度100%。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论。

森林防火事关经济社会发展，事关生态文明建设，属于应急抢险工作。森林防火专项资金的投入，有效的保障了森林防火各项工作的顺利开展，保护了森林资源和生态环境，保护了人民群众的生命财产安全，为西区经济社会发展、生态文明建设和社会稳定贡献了力量。

（二）存在问题。

1.随着国家对森林防火工作的重视程度不断提高，省委、省政府高度重视森林防火工作，对森林防火工作提出更高要求，要求采取超常规措施加强野外火源管理，将会增加森林防火经费的投入，导致森林防火经费不足，部门年初预算时该项目资金未考虑周全。

2.格里坪镇森林防火专项经费存在缺口。原区农林畜牧局从2018年区级森林防火专项资金中拨给格里坪镇森林防火经费10万元。

六、相关建议

（一）建议原区农林畜牧局今后继续做好森林防火专项资金的保障，并根据森林防火实际需要合理使用专项资金，确保区扑火队的稳定。

（二）建议格里坪镇将森林防火经费列入本级财政预算并足额拨付，确保镇扑火队的稳定。

（三）建议原区农林畜牧局和格里坪镇加大向上争取资金力度，取得上级支持，增加防火投入。

攀枝花市西区财政局

2019年10月14日