## 防汛项目
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 防汛专项
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数
|  |  | 年度资金总额： | 3.78 | 3.78
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 3.78 | 3.78
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 1.做好防汛物资储备，完成防汛应急演练，做好防汛安全巡查和值班值守工作，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛。 |  |  | 防汛工作顺利开展，三座水库及在建工程安全度汛。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数
| 项目完成 | 数量指标 | 防汛经费 | 防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，做好防汛安全巡查和值班值守工作，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛； | 做好防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，完成了汛期的巡查和值班值守工作，3座水库和水库在建工程已安全度汛
|  | 质量指标 | 防汛经费 | 保证单位防汛工作顺利开展，三座水库及在建工程安全度汛。 | 防汛工作开展顺利，三座水库及水库在建工程已安全度汛。
|  | 时效指标 | 防汛经费 | 保证汛期（2019年5月-10月）三座水库及水库在建工程安全度汛 | 2019年汛期安全度汛
|  | 成本指标 | 防汛经费 | 防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，防汛安全巡查和值班值守工作，共需经费3.78万元。 | 3.78万元
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 防汛经费 | 维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升防汛预警应变能力。 | 维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升了防汛预警应变能力。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 防汛项目 | 服务对象满意度≧95% | ≧95%

## 梅子箐水库扩建项目
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 梅子箐水库扩建工程项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数
|  |  | 年度资金总额： | 2747.46 | 1152.05
|  |  | 其中：上级财政资金 | 2495.9 | 900.49
|  |  | 本级财政资金 | 251.56 | 251.56
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 施工2标段完成总工程量的90%，施工5标段完成总工程量的65%，完成移民临时用地复垦、森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。 |  |  | 施工二标段完成了总工程量的90%、施工五标段完成了总工程量的65%，基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数
| 项目完成 | 数量指标 | 梅子箐水库扩建工程项目 | 2标段计划完成总工程量的90%，5标段计划完成总工程量的65%，完成移民临时用地复垦、森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。 | 完成了2、5标段年度指标、基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。
|  | 质量指标 | 梅子箐水库扩建工程项目 | 完成梅子箐水库扩建工程各标段标段施工任务 | 工程质量达到行业验收标准
|  | 时效指标 | 梅子箐水库扩建工程项目 | 截止2019年底施工二标段完成了总工程量的90%、施工五标段完成了总工程量的65%， | 截止2019年底完成了全年的目标任务
|  | 成本指标 | 梅子箐水库扩建工程项目 | 工程建设进度款及移民费用2747.46万元。 | 1152.05万元
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 梅子箐水库扩建工程项目 | 水库建成后，可解决西区格里坪镇和仁和区福田镇5.81万亩耕地灌溉用水问题，保障灌区乡村1.3万余人的饮水安全。 | 可积极有效地推动攀枝花市优质高效农业的发展。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 梅子箐水库扩建工程项目 | 项目涉及的服务人员满意度需达90%以上。 | 93%