## 专项（项目）资金绩效自评表
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 攀枝花西区金沙江水上应急救助点项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区交通运输局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数
|  |  | 年度资金总额： | 235.5 | 0
|  |  | 其中：上级财政资金 | 235.5 | 0
|  |  | 本级财政资金 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 建设攀枝花西区水上应急救助点，实现水上交通安全、环保有效监管和快速救援，保障水上交通安全、环保形势持续稳定向好。 |  |  | 截止目前，完成项目立项、可行性研究报告等前期工作,现阶段积极推进项目用地、设计、招投标等工作。后续工作按时间节点推进。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：新建站房 | 1栋 | 尚未完成建设
|  |  | 指标2：迁（改）建海事工作码头 | 1座 | 尚未完成建设
|  |  | 指标3：防洪桩建设 | 3套 | 尚未完成建设
|  | 质量指标 | 指标1：项目设计阶段、招投标阶段完成率 | ≥90% | 正在进行设计阶段
|  |  | 指标2：项目施工阶段完成率 | ≥90% | 尚未开工
|  |  | 指标3：项目竣工验收合格率 | ≥90% | 尚未开工
|  | 时效指标 | 指标1：建设工期 | ≤7个月 | 计划工期7个月
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：救助点总成本控制 | ≤450万 | 0
|  |  | 指标2：防洪桩 | 10.5万元 | 0
……
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 | 产生积极正面的影响 | 完成
|  |  | 指标2：水上交通安全影响 | 改善现状 | 完成
……
生态效益 指标
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：
指标2：
……
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | 85% | 完成
指标2：
……
……