## 专项（项目）资金绩效自评表
附件2
专项（项目）资金绩效自评表
（2019年度）
专项（项目）名称 |  |  | 结转2018年中央财政农业生产发展资金-绿色高效技术推广服务
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区农业农村和交通运输局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区农业农村和交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数
|  |  | 年度资金总额： | 8.73 | 8.73
|  |  | 其中：上级财政资金 | 8.73 | 8.73
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 培育示范户80户，发挥示范户的作用，示范带动面上的农技推广工作；加强农业科技示范基地建设，延续建设2017年2个产业示范基地； |  |  | 培育示范户80户，延续建设2个产业示范基地；
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数
| 项目完成 | 数量指标 | 培育示范户 | 培育示范户80户 | 完成
|  |  | 建设产业示范基地； | 延续建设2个产业示范基地； | 完成
……
|  | 质量指标 | 继续巩固科技示范基地建设 | 延续建设2个产业示范基地； | 完成
|  |  | 推广绿色高效技术。 | 节水灌溉技术；套袋技术；促花技术；疏花疏果技术；微量元素合理使用技术；保花保果技术；园地选择，适时定植、整形修剪、施肥管理、病虫害综合防治等技术 | 完成
|  |  | 构建农业科技示范平台 | 推进“农业科技服务云平台”建设 | 完成
|  | 时效指标 | 2018年8月前：制定《攀枝花市西区2018年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》，做好启动项目实施的准备工作。 | 按时完成 | 完成
|  |  | 2018年9－12月：推进基层农技推广体系改革与建设，创新农技推广运行机制，加强农技人员队伍建设，建设农业科技试验示范基地，培育科技示范户，改善信息化服务手段，提高服务效能。 | 按时完成 | 完成
|  |  | 2019年1月：组织检查，开展绩效考评，组织项目验收和自查，并形成验收总结报告 | 按时完成 | 完成
|  | 成本指标 | 农业科技示范户和实验基地的物化补助 | 8.73万元 | 8.73万元
……
……
|  | 社会效益 指标 | 提升基层农技推广队伍服务能力 | 提升基层农技推广队伍服务能力 | 完成
|  |  | 建立农科教学研一体化联盟 | 建立农科教学研一体化联盟 | 完成
|  |  | 提高农户科技能力 | 提高农户科技能力 | 完成
|  | 生态效益 指标 | 开展绿色防控示范，减少农药使用 | 开展绿色防控示范，减少农药使用 | 完成
|  |  | 推广使用有机肥，减少化肥使用量 | 推广使用有机肥，减少化肥使用量 | 完成
……
|  | 可持续影响 指标 | 开展绿色防控示范，减少农药使用 | 开展绿色防控示范，减少农药使用 | 完成
|  |  | 推广使用有机肥，减少化肥使用量 | 推广使用有机肥，减少化肥使用量 | 完成
……
……
| 满意度指标 | 满意度指标 | 基层农技人员满意 | 80% | 完成
|  |  | 科技示范户满意 | 80% | 完成
|  |  | 示范基地满意 | 80% | 完成
……