## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
西区应急管理局2020年度中央自然灾害救灾资金绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 地质灾害应急演练和业务培训项目
中央主管部门 |  |  | 应急管理部
地方主管部门 |  |  | 攀枝花市应急管理局 |  | 资金使用单位 | 攀枝花市西区应急管理局
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 0
|  |  | 其中：中央财政资金 | 20 | 0 |  | 0
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 通过开展地质灾害应急演练和培训工作，全面提升地质灾害应急抢险处置能力，满足群众日益增长的安全感和幸福感。 |  |  |  | 因2020年资金下达较晚，目前正在开展筹备工作，计划2021年实施。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展地质灾害应急救援演练 |  | 1次 | 0 | 资金下达较晚，正开展筹备工作。
|  |  | 地质灾害业务培训 |  | 1次 | 0
|  | 质量指标 | 应急救援演练成功率 |  | 100%成功 | 0
|  |  | 业务培训情况 |  | 20人次以上 | 0
|  | 时效指标 | 工作完成时间 |  | 2021年12月以前 | 0
|  | 成本指标 | 应急演练成本 |  | 18万 | 0
|  |  | 业务培训成本 |  | 2万 | 0
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 对保障群众生命财产安全的作用 |  | 提高救援能力 | 0
生态效益 指标
可持续影响指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 95%以上 | 0
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。