| 项目（政策）支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 残疾人帮扶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 攀枝花市西区残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 803000 |  | 1089000 | 818819 |  | 10 |  | 75.12% |  | 7.5 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 803000 |  | 943000 | 550959 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 146000 | 146000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | 121860 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为残疾人家庭实施无障碍改造95户；为义务教育阶段的残疾学生发放生活补贴60人；在元旦春节时开展温暖万家行走访慰问400人；为残疾人购买居民医保实施补贴。 |  |  |  |  |  | 为残疾人家庭实施无障碍改造95户；为义务教育阶段的残疾学生发放生活补贴46人；在元旦春节时开展温暖万家行走访慰问410人；为残疾人购买居民医保实施补贴1188。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：残疾人家庭无障碍改造 |  | 95户 |  | 95户 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：残疾学生上学补助 |  | 60人 |  | 46人 | 3 |  | 3 |  | 以实际发生数为准 |  |
|  |  |  | 指标3：残疾人职业技能培训 |  | 100人 |  | 50人 | 3 |  | 3 |  | 市残联下达书任数为50人 |  |
|  |  |  | 指标4：温暖万家行走访慰问 |  | 400人 |  | 410人 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：残疾人购买居民医保补贴 |  | 1860人 |  | 1188人 | 2 |  | 2 |  | 以实际发生数为准 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：残疾人家庭无障碍改造 |  | 为贫困残疾人家庭实施无障碍改造，提供生活便利. |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：残疾学生上学补助 |  | 为义务教育阶段残疾学生上学发放生活补贴，以完成义务教育。 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：残疾人职业技能培训 |  | 通过培训，让残疾人掌握一些技能，改善生活状况。 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：温暖万家行走访慰问 |  | 通过走访慰问，为残疾人送去温暖和关爱 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：残疾人购买居民医保补贴 |  | 为残疾人购买居民医保，保证残疾人病有所医。 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1:残疾人帮扶 |  | 2020年1-12月 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：残疾人家庭无障碍改造 |  | 改造标准3000元/户 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：残疾学生上学补助 |  | 补助标准1000元/人 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：残疾人职业技能培训 |  | 800元/人 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：温暖万家行走访慰问 |  | 200元/人 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：残疾人购买居民医保补贴 |  | 按照当年实际缴费金额计算 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：残疾人帮扶救助 |  | 通过对残疾人实施政策帮扶，改善残疾人的生活状况，提高生活质量 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：残疾人帮扶救助 |  | 持续开展，缓解残疾人困难 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：残疾人帮扶救助 |  | 被帮扶对象满意度测评达基本满意及以上。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.5 |  |

| 项目（政策）支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 残疾人康复 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 攀枝花市西区残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 714340 |  | 1715305 | 1180556.6 |  | 10 |  | 68.8% |  | 7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 714340 |  | 1365340 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 349965 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为残疾人适配基本辅具320件，为听力残疾人适配助听器32台，为20名残疾儿童提供免费康复救助；为精神病患者提供免费服药和一次性住院救助260人。 |  |  |  |  |  | 为残疾人适配基本辅具393件，为听力残疾人适配助听器32台，为20名残疾儿童提供免费康复救助；为精神病患者提供免费服药和一次性住院救助213人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：残疾人基本辅具适配 |  | 320件 |  | 393件 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：听力残疾人助听器适配 |  | 32台 |  | 32台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：贫困精神病救助 |  | 260人 |  | 213人 | 3 |  | 2 |  | 年初计划数增加 |  |
|  |  |  | 指标4：儿童康复救助 |  | 20人 |  | 20人 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：残疾人基本辅具适配 |  | 为残疾人适配辅具，改善残疾人生活。 |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：听力残疾人助听器适配 |  | 为听力残疾人适配助听器，使其能听见声音。 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：贫困精神病救助 |  | 通过救助缓解患者症状或达到基本康复。 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：儿童康复救助 |  | 为残疾儿童提供康复辅具或免费康复训练，缓解症状，提高康复效果 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1:残疾人康复救助 |  | 2020年1-12月 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：残疾人基本辅具适配 |  | 标准800元/件 |  | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：听力残疾人助听器适配 |  | 标准10000元/台 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：贫困精神病救助 |  | 服药1200元/人，住院5000元/人 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：儿童康复救助 |  | 低收入家庭补助2万元/人，非低收入家庭补助1万元/人 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：残疾人康复救助 |  | 通过为残疾提供康复辅具或康复训练，改善残疾人的状况。提高生活质量 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：残疾人康复救助 |  | 持续开展 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 被帮扶对象满意度测评达基本满意及以上。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96 |  |

| 项目（政策）支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 残疾人量服 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 攀枝花市西区残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 240000 |  | 433924 | 206118.2 |  | 10 |  | 47.5% |  | 6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 240000 |  | 290000 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 143924 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为辖区持证残疾人实施“量体裁衣”式服务，到期换发残疾人证，为低保低收入居民残疾评定实施补贴。 |  |  |  |  |  | 为辖区持证残疾人实施“量体裁衣”式服务，到期换发残疾人证168人次，为低保低收入居民残疾评定实施补贴6人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：残疾人智慧量服 |  | 持证残疾人 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：换发残疾人证 |  | 实际发生数168人 |  | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：低保低收入居民居民残疾评定补贴 |  | 实际发生数6人 |  | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：残疾人智慧量服 |  | 为残疾人制定个性化服务方案，享受最大化的政策帮扶。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：换发残疾人证 |  | 到期换发新证 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：低保低收入居民居民残疾评定补贴 |  | 通过帮扶缓解困难 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1: |  | 2020年1-12月 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：残疾人智慧量服 |  | 入户调研10元/户，量服工作人员工资社保40000元/人.年，开展量服工作宣传资料印刷等预计50000元。 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：低保低收入居民居民残疾评定补贴 |  | 按照实际产生金额计算，精神、智力300元/人，肢体、言语60元/人 |  | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标5： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：残疾人智慧量服 |  | 通过为残疾人制定个性化的帮扶方案，整合部门资源，让残疾人得到应有的政策帮扶，达到改善生活的目的。 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 持续开展 |  | 100% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 被帮扶对象满意度测评达基本满意及以上。 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 96 |  |

附件2

注：1.单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

2. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。