| 项目（政策）支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 巡察工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西区纪委监委机关 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8 | 7.99 |  | 7.99 |  | 10 |  | 99.88% |  | 9.88 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8 | 7.99 |  | 7.99 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年拟开展三轮集中巡察，常规巡察至少10个部门（单位），回访督察至少28个部门（单位），完成本届任期内巡察全覆盖任务和回访督察全覆盖目标 |  |  |  |  |  | 开展了3轮集中巡察，常规巡察10个部门（单位），回访督察28个部门（单位），完成本届任期内巡察全覆盖任务和回访督察全覆盖目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公设备采购；开展3轮集中巡察；巡察干部培训 |  |  | 台式电脑4台；激光打印机4台；数码相机3台；办公桌椅1套；文件柜2套 | 台式电脑1台，打印机3台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：每轮从人才库中抽调不少于15人参加巡察，全年共计抽调人员不少于45人；每轮每个巡察组集中巡察时间为2个月左右 |  |  | 至少组织3次集中巡察业务培训，并按照上级巡视巡察要求安排巡察干部外出培训学习 | 3次集中巡察业务培训，并按照上级巡视巡察要求安排1名巡察干部外出培训学习1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：采购的办公设备达到合格要求.学习了解巡察工作相关条例和工作流程，掌握巡察工作业务知识 |  |  | 各项指标参数均合格 | 基本完成采购任务 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：按照区委巡察工作规划完成巡察任务 |  |  | 根据十届委员会巡察工作规划要求，确保在2020年完成本届任期内全覆盖任务 | 完成了3轮巡察 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成本年巡察工作目标任务 |  |  | 2020年12月 | 12个月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：购置办公设备；集中巡察经费；培训费 |  |  | 购置办公设备2.1万元；办公耗材1万元；集中巡察经费4.1万元；培训费0.8万元 | 7.99万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：助推全区各项工作任务圆满完成的重要保障 |  |  | 提升群众的幸福指数；干部更加勤政廉政 | 提升群众的幸福指数；干部更加勤政廉政 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区居民群众满意率提升 |  |  | 提升辖区群众满意度 | 全省党风廉政建设社会评价全市排名第二 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.88 |  |  |  |

附件2

注：1.单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

2. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。