| 项目（政策）支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年生态保护支撑体系专项中央预算内基建投资预算资金(北斗巡护终端购置项目) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 6.8 | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 |  | 6.8 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020年争取资金到位，2021年完成项目建设和资金支付。 |  |  |  |  |  | 2020年资金已到位。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 采购北斗巡护终端 |  | 资金到位6.8万元 |  | 完成 | 25 |  | 23 |  | 资金年底到位，2021年采购 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合省级项目建设参数 |  | 按要求编制采购参数 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成设备采购 |  | 2020年底资金到位，2021完成采购 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 按项目合同和进度支付资金 |  | 2020年不支付资金 |  | 完成 | 15 |  | 15 |  | 2021年支付资金 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 严格巡山护林管理 |  | 利用科技手段加强巡山护林 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 维护森林资源及生态安全 |  | 为2021年及今后防灭火工作奠定基础 |  | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 巡山护林员满意度 |  | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |  | 抽样满意度达比较满意 | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |  |

附件2

注：1.单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

2. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。