| 项目（政策）支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 直播电商活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 攀枝花市西区区委宣传部 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 240000 |  | 199843.4 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 240000 |  | 199843.4 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障直播活动顺利进行 |  |  |  |  |  | 直播活动顺利完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 直播活动 |  |  | 1场 | 1场 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 高质量开展直播活动 |  |  | 统筹好、投入少、传播广 | 统筹好、投入少、传播广 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 及时开展直播活动 |  |  | 7月底前 | 7月份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 直播活动执行服务合作费 |  |  | 82000元 | 82000元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 直播活动项目宣传服务费 |  |  | 78000元 | 78000元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 直播电商活动政府补贴等其他费用 |  |  | 39843.4元 | 39843.4元 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 宣传造势、平台推流 |  |  | 拉动西区特色产品销售 | 芒果、钛产品等销量增长 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 正面宣传 |  |  | 展示西区良好城市形象 | 展示西区良好城市形象 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 流量推广 |  |  | 推广区域特色产品和休闲旅游胜地 | 初步形成西区名片 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 |  |  | 不低于95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

附件2

注：1.单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

- 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。