| 项目（政策）支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 就业创业补助转移支付资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西区就业创业促进中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1612.36 |  | 1434.28 |  | 10 |  | 89% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1608.82 |  | 1431.88 |  | — |  | 89% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 3.54 |  | 2.4 |  | — |  | 68.% |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过落实培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助等补助政策，努力实现全区就业局势基本稳定。重要评价指标有：城镇新增就业4000人、城镇失业人员再就业1600人、就业困难人员就业350人，城镇登记失业率控制在4以内 |  |  |  |  |  | 为大学生、农民工、贫困家庭劳动力、退役军人、残疾人等重点群体，特别是就业困难人员提供职业技能培训、公益性岗位安置和灵活就业社保补贴，启蒙大学生的创业意识，为全面落实积极的就业创业政策、实现新增就业、帮助困难人员就业提供了坚实的制度和资金保障，圆满完成各项目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益显著。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人次 |  |  | 600 | 694 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 享受社保补贴人员人次 |  |  | .1200 | 1581 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 企业职工技能培训人数 |  |  | 400 | 687 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 创业培训人数 |  |  | 200 | 243 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 劳务品牌培训人数 |  |  | 600 | 736 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 补贴发放准确率 |  |  | 95% | 〉95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金拨付进度 |  |  | 95% | 89% | 10 |  | 9 |  | 积极加大宣传，加快资金拨付进度，提高预算执行率 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按照文件补贴标准发放 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 城镇新增就业人数 |  |  | 4000 | 4806 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 城镇失业人员再就业人数 |  |  | 1600 | 1976 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 就业困难人员就业人数 |  |  | 350 | 414 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益显著 |  |  | 良 | 〉良 | 6 |  | 5 |  | 积极加大宣传，让更多群体享受惠民政策 |  |
|  |  |  | 城镇登记就业率 |  |  | 低于4%目标控制线 | 3.56% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 公共就业服务满意度 |  |  | 90% | 〉95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |

附件2

注：1.单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

2. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。