| 项目（政策）支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 省级财政人社公共服务能力建设资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 西区人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西区就业创业促进中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 17.97 |  | 3.56 |  | 10 |  | 20% |  | 2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照财政厅、人力资源社会保障厅印发的《四川省省级财政人力资源社会保障服务能力建设定向财力转移支付资金管理办法》要求，依照《四川省基层人力资源和社会保障公共服务平台建设标准（试行）》规定，做好设施设备购置、信息网络建设（运维）等支出工作。 |  |  |  |  |  | 按照财政厅、人力资源社会保障厅印发的《四川省省级财政人力资源社会保障服务能力建设定向财力转移支付资金管理办法》要求，依照《四川省基层人力资源和社会保障公共服务平台建设标准（试行）》规定，做好设施设备购置支出工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 |  |  | 〉1000 | 〉1000 | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 平台标准化率 |  |  | 〉90% | 〉90% | 13 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年1-12月 |  |  | 100% | 20% | 12 |  | 4 |  | 部分项目延续至下年 |  |
|  |  | 成本指标 | 成本控制率 |  |  | 100% | 100% | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 公共服务供给质量和水平 |  |  | 全面提升 | 全面提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 群众获得感、幸福感 |  |  | 不断加强 | 不断加强 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 为民众提高高效快捷方便的劳动就业和社会保障经办业务，不断完善群众满意的人社公共服务体系建设 |  |  | 全面提升 | 全面提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度达到96%以上 |  |  | 〉96% | 〉96% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 84 |  |  |  |

附件2

注：1.单位自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

2. 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为: 预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。