## 执法办案经费
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 执法办案经费
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 5
|  |  | 其中：财政拨款 | 5
其他资金
项目年度目标 |  |  | 区商务局负责组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 开展综合或专项市场联合执法检查活动 | 10次以上 | 6次 |  |  |  |  | 10次以上 | √
|  | 质量指标 | 执法建设 | 有效促进商贸领域行政综合执法发展 | 有效促进商贸领域行政综合执法发展 |  |  |  |  | 有效促进商贸领域行政综合执法发展 | √
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 1-8月 |  |  |  |  | 2021年全年 | √
|  | 成本指标 | 购买记录仪、录音笔等执法设备 | 2万元 | 0万元 |  |  |  |  | 2万元 |  | √
|  |  | 商务法律、法规等宣传资料印制，宣传活动开展 | 1万元 | 0.17万元 |  |  |  |  | 1万元 | √
|  |  | 外出调查取证等费 | 1万元 | 0万元 |  |  |  |  | 1万元 | √
|  |  | 对经营者进行业务培训，促使经营者文明、守法经营 | 2次*0.5万元=1万元 | 0万元 |  |  |  |  | 2次*0.5万元=1万元 |  | √
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 会展服务业发展项目经费
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 会展服务业发展项目经费
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 3
|  |  | 其中：财政拨款 | 3
其他资金
项目年度目标 |  |  | 西区商务局负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调，指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。精心筹备并参加西博会、进博会、电商峰会、广交会等活动的举办，强化西区宣传和推介，切实提升招商引资实效。
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 组织参与区外会展 | 4个及以上 | 参加区外会展2个 |  |  |  |  | 4个及以上 |  | √
|  | 质量指标 | 会展组织工作 | 圆满完成区外会展筹备等工作 | 圆满完成区外会展筹备等工作 |  |  |  |  | 圆满完成区外会展筹备等工作 | √
|  | 时效指标 | 按计划实施 | 2021年12月底前 | 1-8月 |  |  |  |  | 2021年12月底前 | √
|  | 成本指标 | 宣传资料设计制作、印制 | 1万元 | 0.4万元 |  |  |  |  | 1万元 | √
|  |  | 会展布置费 | 0.5万元 | 0万元 |  |  |  |  | 0.5万元 | √
|  |  | 区外会展差旅费 | 0.5万元 | 0万元 |  |  |  |  | 0.5万元 | √
|  |  | 会展相关物品购置费 | 1万元 | 0万元 |  |  |  |  | 1万元 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 项目协调经费
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 项目协调经费
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 7
|  |  | 其中：财政拨款 | 7
其他资金
项目年度目标 |  |  | 西区商务局承担指导和协调全区服务业发展的职责。2021年将牵头推动攀枝花达海现代物流园、电子商务进农村综合示范点等项目建设，以及维护现有的56户限上商贸服务业企业积极持续健康发展、项目包装、资金争取等工作。
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 规模以上服务业企业 | 17户 | 17户 |  |  |  |  | 17户 | √
|  |  | 限上商贸企业 | 30户 | 30户 |  |  |  |  | 30户 | √
|  |  | 项目包装 | 3个 | 1个 |  |  |  |  | 3个 |  | √
|  |  | 牵头重点招商引资项目 | 5个 | 1个 |  |  |  |  | 5个 |  | √
|  |  | 规模以上批发业 | 17户 | 17户 |  |  |  |  | 17户 | √
|  | 质量指标 | 协调推进项目进展 | 有效促进经济发展 | 有效促进经济发展 |  |  |  |  | 有效促进经济发展 | √
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 有效推进重点项目建设进度 | 1-8月 |  |  |  |  | 有效推进重点项目建设进度 | √
|  | 成本指标 | 项目协调办公费 | 2万元 | 1.1万元 |  |  |  |  | 2万元 | √
|  |  | 项目包装 | 2万元 | 0万元 |  |  |  |  | 2万元 | √
|  |  | 外出引进、对接项目差旅费 | 4人/次*0.5万元/次=2万元 | 1.8万元 |  |  |  |  | 4人/次*0.5万元/次=2万元 | √
|  |  | 印刷费 | 1万元 | 0万元 |  |  |  |  | 1万元 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 9
|  |  | 其中：财政拨款 | 9
其他资金
项目年度目标 |  |  | 区商务局负责组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 重点服务业升规入库培育 | 3户企业 | 0户企业 | 年度老企业入库 |  |  |  | 3户企业 | √
|  |  | 商贸企业升规入库培育 | 8户企业 | 0户企业 |  |  |  |  | 8户企业 | √
|  | 质量指标 | 升规入库培育工作 | 完成市级下达的商贸服务业企业升规入库工作 | 暂无完成任务 |  |  |  |  | 完成市级下达的商贸服务业企业升规入库工作 | √
|  | 时效指标 | 按实施计划推进 | 2021年上半年完成调研，2021年下半年完成资料准备及申报工作 | 2021年上半年完成调研 |  |  |  |  | 2021年上半年完成调研，2021年下半年完成资料准备及申报工作 | √
|  | 成本指标 | 展板制作费 | 1万元 | 0.2万元 |  |  |  |  | 1万元 | √
|  |  | 办公费 | 0.7万元 | 0万元 |  |  |  |  | 0.7万元 | √
|  |  | 入库资料费 | 11户*0.3万元/户=3.3万元 | 0.3万元 |  |  |  |  | 11户*0.3万元/户=3.3万元 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 下达2019年度第二批省级内贸流通服务业发展经费
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 下达2019年度第二批省级内贸流通服务业发展经费
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 420
|  |  | 其中：财政拨款 | 420
其他资金
项目年度目标 |  |  | 组织西区企业积极进行申报项目，以项目建设促进西区的发展。
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 组织企业进行2019年商贸流通转型升级示范县项目的申报工作。 | 7家 | 组织7家企业的5个项目进行申报工作。 |  |  |  |  | 组织7家企业的5个项目进行申报工作。 | √
|  | 质量指标 | 企业按照申报文件内容开展项目建设工作 | 项目建设内容和申报要求相一致 | 完成任务 |  |  |  |  | 完成市级下达的商贸服务业企业升规入库工作 | √
|  | 时效指标 | 按时完成项目建设 | 2020年全年 | 共计有7家企业完成所有项目的建设 |  |  |  |  | 2021年上半年完成调研，2021年下半年完成资料准备及申报工作 | √
|  | 成本指标 | 指标1：西区农贸市场改造提升项目 | 补助80万元 | 0元 | 财政未拨钱 |  |  |  | 补助80万元 | √
|  |  | 指标2：康养苏铁谷智慧农业产业园配套仓储物流设施建设 | 补助70万元 | 70万元 |  |  |  |  | 补助70万元 | √
|  |  | 指标3：攀枝花市艺韵苗木花卉销售市场 | 补助200万元 | 0元 | 财政未拨钱 |  |  |  | 补助200万元 | √
|  |  | 指标4：格里坪农产品仓储物流配送中心 | 补助50万元 | 50元 |  |  |  |  | 补助50万元 | √
|  |  | 指标5：金丝皇菊销售体系建设 | 补助20万元 | 20元 |  |  |  |  | 补助20万元 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 2019年省级川货全国行、惠民购物全川行动资金
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 2019年省级川货全国行、惠民购物全川行动资金
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 2
|  |  | 其中：财政拨款 | 2
其他资金
项目年度目标 |  |  | 通过组织企业参加川货全国行、惠民购物全川行动，进一步推动我市农特产品走出去，创新产品销售体系，打造攀枝花产品品牌。
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 组织企业参加川货全国行、惠民购物全川 | 2家 | 2户企业 |  |  |  |  | 2户企业 | √
|  | 质量指标 | 企业参加川货全国行、惠民购物全川 | 确保参加企业获得成效 | 确保参加企业获得成效 |  |  |  |  | 确保参加企业获得成效 | √
|  | 时效指标 | 企业参加活动 | 2021年全年 | 已完成目标 |  |  |  |  | 已完成目标 | √
|  | 成本指标 | 指标1：工作经费 | 组织工作人员参加展会2人*5000元=10000元 | 0万元 |  |  |  |  | 1万元 | √
|  |  | 指标2：协调费 | 10人*10次*30元/次=3000元 | 0万元 |  |  |  |  | 0.3万元 | √
|  |  | 指标3：编制方案及印刷费 | 7000元 | 0万元 |  |  |  |  | 0.7万元 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 2020年市级预拨付新冠肺炎防疫期间缓解中小企业生产经营困难市
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年市级预拨付新冠肺炎防疫期间缓解中小企业生产经营困难市级补助资金
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 9.61
|  |  | 其中：财政拨款 | 9.61
其他资金
项目年度目标 |  |  | 缓解企业经营困难
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 兑现企业申报补助 | 依据企业实际申请情况而定 | 0家 | 待市级部门审核 | [5 empty] | √ |  | 待市级部门审核
|  | 质量指标 | 兑现企业补贴 | 有效促进经济发展 | 有效促进经济发展 | 待市级部门审核 | [5 empty] | √ |  | 待市级部门审核
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 未完成目标 | 待市级部门审核 | [5 empty] | √ |  | 待市级部门审核
|  | 成本指标 | 企业补贴资金 | 9.61万元 | 0万元 | 待市级部门审核 | [5 empty] | √ |  | 待市级部门审核
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 2020年关于兑现我市应对新冠疫情中小企业
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 2020年关于兑现我市应对新冠疫情中小企业经营困难第一批次物流补助
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 5.41
|  |  | 其中：财政拨款 | 5.41
其他资金
项目年度目标 |  |  | 缓解企业经营困难
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 兑现企业申报补助 | 依据企业实际申请情况而定 | 0家 | 待市级部门审核 | [5 empty] | √ |  | 待市级部门审核
|  | 质量指标 | 兑现企业补贴 | 有效促进经济发展 | 有效促进经济发展 | 待市级部门审核 | [5 empty] | √ |  | 待市级部门审核
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 未完成目标 | 待市级部门审核 | [5 empty] | √ |  | 待市级部门审核
|  | 成本指标 | 企业补贴资金 | 5.41万元 | 0万元 | 待市级部门审核 | [5 empty] | √ |  | 待市级部门审核
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 2021年区级拨付市疫情补贴
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年区级拨付市疫情补贴
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 15.24
|  |  | 其中：财政拨款 | 15.24
其他资金
项目年度目标 |  |  | 缓解企业经营困难
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 兑现企业申报补助 | 依据企业实际申请情况而定 | 0家 | 待市级部门审核 | [5 empty] | √ |  | 待市级部门审核
|  | 质量指标 | 兑现企业补贴 | 有效促进经济发展 | 有效促进经济发展 | 待市级部门审核 | [5 empty] | √ |  | 待市级部门审核
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 未完成目标 | 待市级部门审核 | [5 empty] | √ |  | 待市级部门审核
|  | 成本指标 | 企业补贴资金 | 15.21万元 | 15.21万元 | 待市级部门审核 | [5 empty] | √ |  | 待市级部门审核
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 下达2020年企业升规市级补助资金
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 下达2020年企业升规市级补助资金（服务业企业）
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 8
|  |  | 其中：财政拨款 | 8
其他资金
项目年度目标 |  |  | 根据攀财资建【2020】42号《关于下达企业升规市级补助资金的通知》文件要求，发放企业补助资金。
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 兑现企业升规入库补助 | 4家企业 | 0家 |  |  |  |  | 完成4家企业的补助 | √
|  | 质量指标 | 兑现企业补贴 | 有效促进经济发展 | 有效促进经济发展 |  |  |  |  | 有效促进经济发展 | √
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 正组织企业申报 |  |  |  |  | 2021年全年 | √
|  | 成本指标 | 企业升规入库补助资金 | 2万元/家*4家=8万元 | 0万元 |  |  |  |  | 8万元 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 2021年区级拨付三供一业工作经费
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年区级拨付三供一业工作经费
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 0.23
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.23
其他资金
项目年度目标 |  |  | 协作完成“三供一业”项目事宜。
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 完成项目改造工作 | 完成改造 | 完成改造 |  |  |  |  | 完成改造 | √
|  | 质量指标 | 确保受益群众生活质量得到提升 | 确保受益群众生活质量得到提升 | 确保受益群众生活质量得到提升 |  |  |  |  | 确保受益群众生活质量得到提升 | √
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 已完成所有工作 |  |  |  |  | 2021年全年 | √
|  | 成本指标 | 办公费 | 0.23 | 0万元 |  |  |  |  | 0.23万元 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 2021年区级划拨市商务局工作经费
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年区级划拨市商务局工作经费
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 3.55
|  |  | 其中：财政拨款 | 3.55
其他资金
项目年度目标 |  |  | 协作完成“三供一业”项目事宜。
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 推进商务局工作 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | √
|  | 质量指标 | 推进全区商贸服务业各项工作顺利开展 | 推进全区商贸服务业各项工作顺利开展 | 推进全区商贸服务业各项工作顺利开展 |  |  |  |  | 推进全区商贸服务业各项工作顺利开展 | √
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 已完成所有工作 |  |  |  |  | 2021年全年 | √
|  | 成本指标 | 办公费 | 3.55万元 | 0.55万元 |  |  |  |  | 3.55万元 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 2021年区级拨付金沙水电站项目工作经费
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年区级拨付金沙水电站项目工作经费
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 0.94
|  |  | 其中：财政拨款 | 0.94
其他资金
项目年度目标 |  |  | 协作完成“金沙水电站”项目事宜。
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 项目建设 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | √
|  | 质量指标 | 完成项目建设全部事宜 | 完成项目建设全部事宜 | 完成项目建设全部事宜 |  |  |  |  | 完成项目建设全部事宜 | √
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 已完成所有工作 |  |  |  |  | 2021年全年 | √
|  | 成本指标 | 办公费 | 0.94万元 | 0.15万元 |  |  |  |  | 0.94万元 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 2021年区级拨付平安建设项目经费
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 2021年区级拨付平安建设项目经费
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 1.12
|  |  | 其中：财政拨款 | 1.12
其他资金
项目年度目标 |  |  | 协作完成“金沙水电站”项目事宜。
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 项目建设 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | √
|  | 质量指标 | 协助完成全区平安建设事宜 | 确保全区平安工作顺利推进 | 确保全区平安工作顺利推进 |  |  |  |  | 确保全区平安工作顺利推进 | √
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 已完成所有工作 |  |  |  |  | 2021年全年 | √
|  | 成本指标 | 办公费 | 1.12万元 | 0.5万元 |  |  |  |  | 1.12万元 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。

## 下达2021年第一批服务业引导资金支持项目所需经费
附件2：
攀枝花市西区2021年度预算项目绩效运行监控分析表
（ 2021年度）
项目名称 |  |  | 下达2021年第一批服务业引导资金支持项目所需经费
预算单位
项目资金（万元） |  |  | 资金来源（本级安排/上级补助） | 攀枝花市西区商务局
|  |  | 年度资金总额： | 3
|  |  | 其中：财政拨款 | 3
其他资金
项目年度目标 |  |  | 推进全区服务业发展引导项目建设工作。
绩效指标 | 年初一级指标 | 年初二级指标 | 年初三级指标 | 年初指标值 | 1-8月完成情况 | 偏差原因 分析及说明 | 年度预算调整 |  |  | 全年预计完成情况 | 本年度完成目标可能性
[7 empty] | 项目调整原因 | 金额调整原因 | 其他 |  | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能 | 目标不能完成原因说明
| 项 目 完 成 | 数量指标 | 给予企业补助 | 27 | 27 |  |  |  |  | 27 | √
|  | 质量指标 | 推进全区服务业发展引导项目建设工作。 | 推进全区服务业发展引导项目建设工作。 | 推进全区服务业发展引导项目建设工作。 |  |  |  |  | 推进全区服务业发展引导项目建设工作。 | √
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 已完成所有工作 |  |  |  |  | 2021年全年 | √
|  | 成本指标 | 企业补助 | 27家*0.1万元/家=2.7万元 | 0万元 |  |  |  |  | 2.7万元 | √
|  |  | 办公费 | 0.3万元 | 0万元 |  |  |  |  | 0.3万元 | √
| 效 益 指 标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
备注：1.如项目还未完成，效益指标和满意度指标不用填列，如项目已完成，则需填列效益指标和满意度指标。2.如行数不够，请自行增加填列。