## Sheet1
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 国有企业退休人员社会化管理补助资金
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区人力资源社会保障局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区人力资源社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 0 | 0%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 30 | 0 | 0%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 按照省、市委政府安排部署，根据《攀枝花市国有企业退休人员社会化管理实施方案》等文件要求，做好国有企业退休人员社会化管理的人员移交、档案移交等工作，维护社会稳定。 |  |  | 根据《攀西财社〔2020〕357号》《攀财资产〔2020〕8号》文件要求，2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金下达时间为2020年12月30日，故无法再2020年完成年度总体目标，预计完成时间为2022年。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
|  | 数量指标 | 配备基层劳动保障所配置人社综合服务一体机、高拍仪等设备；通过培训、宣传等途径提升基层劳动保障所工作人员服务能力。 | 配备人社综合服务一体机28台，开展基层劳动保障服务工作人员培训2次，印制宣传品10000份。 | 0 | 0% | 该笔资金准备调转至区社会保险事务中心使用。该项资金为“其他省级专项”资金，其完成时效未明确规定。剩余30万元已结转至2022年使用。
|  | 质量指标 | 完善基层劳动保障所设备配置，提高国有企业退休人员社会化管理等业务办理效率，提升基层劳动保障服务工作人员服务水平。 | 完善基层劳动保障所设备配置，提高国有企业退休人员社会化管理等业务办理效率，提升基层劳动保障服务工作人员服务水平。 | 0 | 0% | 该笔资金准备调转至区社会保险事务中心使用。该项资金为“其他省级专项”资金，其完成时效未明确规定。剩余30万元已结转至2022年使用。
|  | 时效指标 | 2021年-2022年 | 2021年-2022年 | 正在进行 | 0% | 该笔资金准备调转至区社会保险事务中心使用。该项资金为“其他省级专项”资金，其完成时效未明确规定。剩余30万元已结转至2022年使用。
|  | 成本指标 | 根据《攀西财社〔2020〕357号》《攀财资产〔2020〕8号》文件要求，按实际需要采购人社综合服务一体机、高拍仪等设备，不超过25万元；按实际需要开展基层劳动保障所工作人员培训和印制国有企业退休人员社会化管理宣传资料，不超过5万元，总计不超过30万元。 | 根据《攀西财社〔2020〕357号》《攀财资产〔2020〕8号》文件要求，按实际需要采购人社综合服务一体机、高拍仪等设备，不超过25万元；按实际需要开展基层劳动保障所工作人员培训和印制国有企业退休人员社会化管理宣传资料，不超过5万元，总计不超过30万元 | 0 | 0% | 该笔资金准备调转至区社会保险事务中心使用。该项资金为“其他省级专项”资金，其完成时效未明确规定。剩余30万元已结转至2022年使用。
|  | 社会效益指标 | 推动国有企业退休人员社会化管理工作有序进行，为群众提供更高效、便捷、优质的人社公共服务，维护社会稳定。 | 推动国有企业退休人员社会化管理工作有序进行，为群众提供更高效、便捷、优质的人社公共服务，维护社会稳定。 | 0 | 0% | 该笔资金准备调转至区社会保险事务中心使用。该项资金为“其他省级专项”资金，其完成时效未明确规定。剩余30万元已结转至2022年使用。
|  | 可持续影响 指标 | 为群众提供更高效、便捷、优质的人社公共服务，维护社会稳定。 | 为群众提供更高效、便捷、优质的人社公共服务，维护社会稳定 | 0 | 0% | 该笔资金准备调转至区社会保险事务中心使用。该项资金为“其他省级专项”资金，其完成时效未明确规定。剩余30万元已结转至2022年使用。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度达到96%以上 | 国有企业退休人员满意度达到96%以上 | 0 | 0% | 该笔资金准备调转至区社会保险事务中心使用。该项资金为“其他省级专项”资金，其完成时效未明确规定。剩余30万元已结转至2022年使用。