## Sheet1
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 电子政务建设服务费
项目主管单位 |  |  | 中共攀枝花市西区区委办公室
项目实施单位 |  |  | 西区电子政务建设服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 73 | 37.892 | 51.9%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 73 | 37.892 | 51.9%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 电子政务内、外网、互联网、网站、协同平台运行安全稳定。 |  |  | 全年电子政务内、外网、互联网、网站、协同平台实际运行安全稳定。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 电子政务内、外网、互联网光纤租赁费 | 为全区部门（单位）提供电子政务内、外网专用光纤服务和互联网接入服务。 | 三网运行稳定正常 | 100%
|  |  | 网络设备的维护和更新，网站信息及网络安全巡检，平台维护 | 每月1次网站信息及网络安全巡检，每年不少于4次平台操作培训 | 网站监测12次，业务培训10次 | 100%
|  |  | 网络安全评测，杀毒软件升级更新，防火墙安全监测 | 每年最少一次网络安全评测；即时更新杀毒软件，每月最少一次，全年12次以上；每周一次防火墙安全监测 | 网络安全评测2次，杀毒软件及时更新，防火墙实时监测运行 | 100%
|  |  | 基础软硬件维护，平台维护，短信服务 | 基础软硬件维护每季度不少于1次巡检，共4次。以2019年发送信息量为参考，不低于30万条。 | 全年巡检4次，平台短信超发送超30万条 | 100%
|  | 质量指标 | 电子政务内、外网和互联网办公网络光纤 | 保证光纤用户正常通信 | 网络通信正常 | 100%
|  |  | 网站正常安全运行 | 保证西区电子政务外网、电子政务内网和互联网的安全运行，保障信息系统安全。 | 网站运行正常安全 | 100%
|  |  | 保证协同办公平台功能正常 | 公文流转、会议通知、文档管理等功能正常运行，访问速度流畅，支持异地办公和手机办公。 | 平台运行正常 | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2021年12月31日前 | 按时完成 | 100%
|  | 成本指标 | 光纤租赁费、设备维护费、网站安全稳定运维费、网络安全评测费、协同办公平台运营费等 | 需要支付73万元 | 实际支付37.89万元 | 51.9% | 项目持续到2022年继续付款。
|  | 社会效益 指标 | 保障全区党政机关办公需要 | 保障全区党政机关办公需要 | 达到预期目标 | 100%
|  |  | 保障西区党政机关网站安全 | 提高网站运行效率，发生安全事故为零。 | 未发生安全事故 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户满意度 | 抽样调查达到基本满意以上 | 用户非常满意 | 100%