## Sheet1
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 攀枝花市石漠化地区特色农业高效种植技术集成示范（科技示范村）项目经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区科学技术局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市林坡种植专业合作社
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 50 | 50 | 100%%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 50 | 50 | 100%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成青花椒“以采代剪”技术，使亩产量提升10%—20%；青花椒高效栽培示范基地100亩，山药关键技术栽培示范基地100亩；青花椒高效栽培推广技术150亩，山药关键技术推广150亩；带动30户青花椒、山药种植户人均增收1000元、带动300余农户增产增收；举办8期培训班、培训农村科技人员2人、科技管理人员1人、技术人员15人；销售收入预期达到增长40万 |  |  | 已按计划完成
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 指标1：申请关于花椒技术专利 | 申请关于花椒技术专利1个 | 1 | 100%
|  |  | 指标2：建设青花椒高效栽培示范基地和苏铁山药关键技术栽培示范基地 | 青花椒高效栽培示范基地100亩，苏铁山药关键技术栽培示范基地100亩 | 100亩 | 100%%
|  | 质量指标 | 指标1：提高农产品质量问题 | 提高农产品质量问题，获得绿色有机食品认证 | 完成认证 | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 | 2023年3月底完成 | 实施中 | 60% | 实施中
|  | 成本指标 | 指标1：分配材料费、协作费、人工成本费50万元 | 分配材料费、协作费、人工成本费50万元 | 已完成使用50万元 | 100%
……
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 指标1：带动苏铁山药种植户增收 | 带动苏铁山药种植户平均每人增收1000元 | 增收1500元 | 100%
|  |  | 指标2：销售收入 | 销售收入预期达到增长40万元 | 增加40万元 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 指标1：举办培训班 | 举办8期培训班 | 8期 | 100%
|  |  | 指标2：培训农村技术人员管理人员 | 培训农村技术人员管理人员18人 | 18人
|  |  | 指标3：带动农户增产增收 | 带动300余农户增产增收 | 300余户 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 指标1：减少对树木、土地有伤害的农药使用量 | 减少对树木、土地有伤害的农药使用量 | 已完成 | 100%
……
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：维持生态发展水平 | 已尽量减少对环境的污染，尽量采用二不伤害的办法，进行树木种植，产品伸展 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：攀枝花市西区苏铁山药种植协会 | 攀枝花市西区苏铁山药种植协会满意度达到90% | 满意度达到90% | 100%
……