## 1.会展服务发展项目经费
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 会展服务业发展项目经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 3 | 0.68 | 23%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 3 | 0.68 | 23%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 西区商务局负责区委、区政府交办的区内外会展活动的组织协调，指导和监督在西区辖区内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。精心筹备并参加西博会、进博会、电商峰会、广交会等活动的举办，强化西区宣传和推介，切实提升招商引资实效。 |  |  | 完成23%
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 组织参与区外会展 | 4个及以上 | 4个 | 100%
|  | 质量指标 | 会展组织工作 | 圆满完成区外会展筹备等工作 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按计划实施 | 2021年12月底前 | 完成 | 100%
|  | 成本指标 | 宣传资料设计制作、印制 | 1万元 | 0.28万元 | 28% | 因疫情影响，会展延期或减少.
|  |  | 会展布置费 | 0.5万元 | 0.1万元 | 20%
|  |  | 区外会展差旅费 | 0.5万元 | 0.1万元 | 20%
|  |  | 会展相关物品购置费 | 1万元 | 0.2万元 | 20%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 会展收入 | 通过筹备区外会展，直接和间接收入达到0.5亿元以上 | 完成 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 完成市、区两级政府下达会展布展及收展工作 | 推广西区康养、钒钛，提高西区知名度 | 完成 | 100%
|  | 可持续影响指标 | 会展发展质量 | 稳定实现会展业可持续发展 | 完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 会展企业满意度 | ≥80% | ≥80% | 100%

## 2.项目协调经费
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 项目协调经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 7 | 4.53 | 65%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 7 | 4.53 | 65%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 西区商务局承担指导和协调全区服务业发展的职责。2021年将牵头推动攀枝花达海现代物流园、电子商务进农村综合示范点等项目建设，以及维护现有的56户限上商贸服务业企业积极持续健康发展、项目包装、资金争取等工作。 |  |  | 完成65%
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 规模以上服务业企业 | 17户 | 17户 | 100%
|  |  | 限上商贸企业 | 30户 | 30户 | 100%
|  |  | 项目包装 | 3个 | 3个 | 100%
|  |  | 牵头重点招商引资项目 | 5个 | 5个 | 100%
|  |  | 规模以上批发业 | 17户 | 17户 | 100%
|  | 质量指标 | 按实施计划推进 | 构建多元化、多层次第三产业结构 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按计划实施 | 2021年全年 | 完成 | 100%
|  | 成本指标 | 项目协调办公费 | 2万元 | 1.3万元 | 65% | 因疫情影响，外出招商和企业来攀次数均减少.
|  |  | 项目包装 | 2万元 | 1.3万元 | 65%
|  |  | 外出引进、对接项目差旅费 | 4人/次*0.5万元/次=2万元 | 4人/次*0.325万元/次=1.3万元 | 65%
|  |  | 印刷费 | 1万元 | 0.63万元 | 63%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 完成市政府下达的各项经济指标 | 推进辖区第三产业经济发展 | 完成
|  | 社会效益 指标 | 引领服务业产业规范、持续发展 | 提高西区服务业行业就业率和收入水平 | 完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥80% | ≥80% | 100%

## 3.重点服务业及商贸企业升规入库培训经费
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 重点服务业及商贸企业升规入库培育项目经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 9 | 6.17 | 69%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 9 | 6.17 | 69%
其他资金
总体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 西区商务局承担市级目标考核任务：完成4户重点服务业升规入库和8户商贸企业升规入库培育工作。 |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 重点服务业升规入库培育 | 4户企业 | 5户 | 125%
|  |  | 商贸企业升规入库培育 | 8户企业 | 10户 | 125%
|  | 质量指标 | 升规入库培育工作 | 完成市级下达的商贸服务业企业升规入库工作。 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按实施计划推进 | 2021年上半年完成调研，2021年下半年完成资料准备及申报工作。 | 完成 | 100%
|  | 成本指标 | 展板制作费 | 2.5万元 | 1.7万元 | 68% | 压缩相关办公等开支。
|  |  | 办公费 | 1.5万元 | 1.17万元 | 78%
|  |  | 入库资料费 | 11户*0.5万元/户=5.5万元 | 11户*0.3万元/户=3.3万元 | 60%
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 完成商贸服务业企业升规入库 | 推动西区商贸服务业企业做大做强，实现西区第三产业高质量发展。 | 完成 | 100%
|  | 可持续影响 | 库内企业体量 | 不断扩充库内企业数量，实现体量的可持续发展。 | 完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 升规入库企业满意度 | ≥90% | ≥90% | 100%

## 4.执法办案经费
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 执法办案经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 5 | 1.48 | 30%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 5 | 1.48 | 30%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 区商务局负责组织开展商务领域行政综合执法，推动商务领域信用建设。按规定对拍卖、直销和旧货流通行业等进行监督管理。指导流通领域节能降耗和再生资源回收管理工作。 |  |  | 完成30%
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 开展综合或专项市场联合执法检查活动 | 10次以上 | 32次 | 100%
|  | 质量指标 | 执法建设 | 有效促进商贸领域行政综合执法发展 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 完成 | 100%
|  | 成本指标 | 购买记录仪、录音笔等执法设备 | 2.5万元 | 0.245万元 | 5% | 未购买记录仪等执法设备
|  |  | 商务法律、法规等宣传资料印制，宣传活动开展 | 0.5万元 | 0.3万元 | 60% | 压缩开支
|  |  | 外出调查取证等费 | 1万元 | 0.4万元 | 40% | 压缩开支
|  |  | 对经营者进行业务培训，促使经营者文明、守法经营 | 2次*0.5万元=1万元 | 0.535万元 | 54% | 压缩开支
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 强化商务执法，推动商务领域信用建设 | 市场秩序得到有效维护 | 完成 | 100%
|  | 可持续影响 | 推动商务领域执法建设 | 不断提升商贸领域经营者的守法素质 | 完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥80% | 100%

## 5.2021年区级拨付平安建设项目经费
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年区级拨付平安建设项目经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 1.12 | 0.54 | 48%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 1.12 | 0.54 | 48%
其他资金
总体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 协作完成综治维稳平安建设工作事宜。 |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 维稳及相关信息宣传 | 10次 | 14次 | 100%
|  | 质量指标 | 协助完成全区平安建设事宜 | 确保全区平安工作顺利推进 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 完成 | 100%
|  | 成本指标 | 办公费 | 1.12万元 | 0.54万元 | 48% | 压缩办公费
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 强化平安建设工作 | 推动项目平安建设正常开展 | 完成 | 100%
|  | 可持续影响 | 推动平安建设工作 | 维护辖区商务相关领域社会稳定 | 完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务项目建设满意度 | ≥80% | 100%

## 6.2021年区级拨付市商务局工作经费
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年区级划拨市商务局工作经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 3.55 | 1.33 | 37%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 3.55 | 1.33 | 37%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 推进商务相关工作。 |  |  | 完成37%
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
|  | 数量指标 | 完成商务领域各项工作任务 | 超额完成社会消费品零售总额、服务业增加值、固定资产投资、外贸进出口、招商引资、升规入库等各项经费指标工作任务； | 完成 | 100%
|  |  | 持续做好各项重点工作 | 疫情防控、安全、维稳、环保、非法集资、森林防火等方面持续发力，按时保质完成各项重点工作任务. | 完成 | 100%
|  | 质量指标 | 加强全区商务相关各项工作 | 推进全区商务相关各项工作顺利开展 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 完成 | 100%
|  | 成本指标 | 办公费 | 3.55万元 | 1.33万元 | 37% | 压缩办公费
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 强化商务相关工作，推动商务领域建设 | 市场秩序得到有效维护 | 完成 | 100%
|  | 可持续影响 | 推动商务领域相关工作建设 | 不断提升商贸领域经营者的综合素质 | 完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 商贸服务企业满意度 | ≥80% | 100%

## 7.2021年区级拨付金沙水电站项目工作经费
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年区级拨付金沙水电站项目工作经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 0.94 | 0.19 | 21%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 0.94 | 0.19 | 21%
其他资金
总体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 协作完成“金沙水电站”项目工作事宜。 |  |  | 完成21%
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 推进“金沙水电站”项目建设工作事宜 | 开展相关宣传动员工作 | 12次 | 100%
|  | 质量指标 | 协作“金沙水电站”项目建设相关工作 | 推进全区商贸服务业各项工作顺利开展 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 完成 | 100%
|  | 成本指标 | 办公费 | 0.94万元 | 0.19万元 | 21% | 压缩办公费
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 协助相关工作 | 社会秩序得到有效维护 | 完成 | 100%
|  | 可持续影响 | 推动“金沙水电站”项目建设 | 促进社会稳定发展 | 完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥80% | 100%

## 8.2021年星瑞时代广场步行街改造提升项目资金
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年星瑞时代广场步行街改造提升项目资金
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 40 | 40 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 2021年将牵头推动星瑞时代广场步行街改造提升项目建设。 |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 组织星瑞房地产开发公司进行2021年星瑞时代广场步行街进行改造提升。 | 打造“星瑞夜巷”，总长度为280米、摊位90个，新增导引标识13个、路灯43盏、景观灯35盏、休闲座椅32个、无障碍公共设施2100米，步行街实现5G网络、Wi-Fi全覆盖。 | 完成 | 100%
|  | 质量指标 | 企业按照文件内容完成项目建设工作 | 项目建设内容和要求相一致 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按时完成项目建设 | 2021年全年 | 完成 | 100%
|  | 成本指标 | 2021年星瑞时代广场步行街改造提升项目资金 | 40万元 | 40万元 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 完成市政府下达的各项经济指标 | 推进辖区第三产业经济发展 | 完成 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 引领商贸服务业产业规范、持续发展 | 提高西区商贸服务业行业就业率和收入水平 | 完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 商贸服务企业满意度 | ≥80% | ≥80% | 100%

## 9.商贸流通资金
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 商贸流通资金
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 420 | 148 | 35%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 420 | 148 | 35%
本级财政资金
其他资金
总体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 组织西区企业积极进行申报项目，以项目建设促进西区的发展。 |  |  | 完成35%
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 拨付企业2019年商贸流通转型升级示范县项目补助资金。 | 7家 | 4家 | 35% | 资金紧张未拨付
|  | 质量指标 | 企业按照申报文件内容开展项目建设工作 | 项目建设内容和申报要求相一致 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按时完成项目建设 | 2021年全年 | 完成 | 100%
|  | 成本指标 | 指标1：攀枝花市金泓鑫康养有限公司金丝皇菊销售体系建设项目 | 补助20万元 | 20万元 | 100%
|  |  | 指标2：攀枝花市沃圃生农业开发有限公司康养苏铁谷智慧农业产业园配套仓储物流设施建设项目 | 补助70万元 | 70万元 | 100%
|  |  | 指标3：攀枝花市农易达青年创业农业开发有限公司格里里坪农产品仓储物流配送中心项目 | 补助50万元 | 50万元 | 100%
|  |  | 指标4：攀枝花煤业（集团）有限责任公司生活服务分公司西区农贸市场改造（陶家渡农贸市场升级改造）项目 | 补助38万元 | 8万元 | 21% | 资金紧张未拨付
|  |  | 指标5：攀枝花市艺韵苗木花卉销售市场项目 | 补助200万元 | 0万元 | 0% | 资金紧张未拨付
|  |  | 指标6：攀枝花市欣欣市场管理有限责任公司西区农贸市场改造提升项目 | 补助7.5万元 | 0万元 | 0% | 资金紧张未拨付
|  |  | 指标7：攀钢集团生活服务有限公司农贸市场改造西区农贸市场改造提升项目 | 补助34.5万元 | 0万元 | 0% | 资金紧张未拨付
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 完成市政府下达的各项经济指标 | 推进辖区第三产业经济发展 | 完成 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 引领服务业产业规范、持续发展 | 提高西区服务业行业就业率和收入水平 | 完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥80% | ≥80% | 100%

## 10.2021年第一批服务业引导资金支持项目
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 下达2021年第一批服务业引导资金支持项目所需经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区商务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 3 | 2.7 | 90%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 3 | 2.7 | 90%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 推进全区服务业发展引导项目建设工作。 |  |  | 完成90%
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 给予企业补助 | 27户 | 27户 | 100%
|  | 质量指标 | 加强全区服务业发展引导项目建设工作 | 推进全区服务业发展引导项目建设工作 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按工作计划推进 | 2021年全年 | 完成 | 100%
|  | 成本指标 | 企业补助 | 27家*0.1万元/家=2.7万元 | 完成 | 100%
|  |  | 办公费 | 0.3万元 | 0 | 0% | 压缩办公费未开支
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 完成市政府下达的各项经济指标 | 推进辖区第三产业经济发展 | 完成
|  | 社会效益 指标 | 引领服务业产业规范、持续发展 | 提高西区服务业行业就业率和收入水平 | 完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥80% | ≥80% | 100%