## 义务植树
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 义务植树专项经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 8 | 0.6 | 7.5%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 8 | 0.6 | 7.5%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 确保西区义务植树开展，完成后续管护，净化西区空气，增大绿化面积。 |  |  | 6.29完成了西区义务植树，保证了后续树苗的管护工作，保证了成活率，净化西区空气，增大绿化面积。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 栽植面积 | 5亩 | 完成5亩树苗栽种 | 100%
|  |  | 栽植数量 | 200株 | 合计种树210株 | 100%
|  |  | 管护时间 | 6个月 | 2021年6月至12月完成管护 | 100%
|  | 质量指标 | 苗木质量 | 胸径8-10cm | 种苗胸径达8-10cm | 100%
|  |  | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 苗木成活率90% | 100%
|  | 时效指标 | 全年按计划推进 | 2021年6月29日开展 | 2021年6月29日准时开展西区义务植树活动 | 100%
|  | 成本指标 | 苗木成本 | 200元/株 | 4.2万元 | 0% | 于2022年年初出支付
|  |  | 管护成本 | 3000元/月 | 1.8万元 | 0%
|  |  | 宣传制作费、种植工具、水管成本 | 宣传展板及铁锹等约2万元 | 支付2万元 | 30%
| 效益指标完成情况 | 社会效益 指标 | 全民参与度 | 通过义务植树，提高全民植树参与度于植树热潮。 | 全区义务植树适龄人员参与率达到80%以上 | 100%
|  |  | 提出群众意识 | 提升群众保持水土，改善居住环境意识 | 通过宣传公众抽样调查居民意识到生态环境改善的重要性 | 100%
|  |  | 提升群众满意度 | 加强社会公众知晓度 | 通过宣传公众知晓率达到了90%以上 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查达到比较满意 | 100%

## 林业有害生物防治
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 林业有害生物防治
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区森林病虫防治检疫站
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 3 | 3 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 3 | 3 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 确保林业有害生物监测率≥95%，无公害防治率≥85%，产地检疫率100% ，成灾率≤3‰ |  |  | 林业有害生物监测率≥95%，无公害防治率≥85%，产地检疫率100% ，成灾率≤3‰
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 防治面积 | 5457亩 | 5457亩 | 100%
|  |  | 诱捕器数量 | 10台 | 10台 | 100%
|  | 质量指标 | 诱捕器质量 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 100%
|  |  | 成灾率 | 小于3‰ | 小于3‰ | 100%
|  |  | 检测率 | 95%以上 | 95%以上 | 100%
|  | 时效指标 | 全年按计划进行 | 2021年3月开始 | 2021年3月开始 | 100%
|  |  | 按计划推进 | 每月统计一次数据 | 每月统计一次数据 | 100%
|  | 成本指标 | 林业有害生物监测 | 全年监测工作 | 全年监测工作 | 100%
|  |  | 无公害防治 | 全年防治工作 | 全年防治工作 | 100%
|  |  | 林业植物检疫 | 全年检疫工作 | 全年检疫工作 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 经济损失 | 直接减少经济损失 | 直接减少经济损失 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 森林资源 | 得到有效保护，林区社会秩序稳定 | 得到有效保护，林区社会秩序稳定 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 森林生态 | 环境更好，发挥出更大的生态效益 | 环境更好，发挥出更大的生态效益 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 林业有害生物可持续控制 | 实施无公害防治，降低环境污染 | 实施无公害防治，降低环境污染 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查达到基本满意及以上 | 抽样调查达到基本满意及以上 | 100%
……

## 区级防火经费
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 森林防火（区级防火经费）
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 372.23 | 358.21 | 96%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 372.23 | 358.21 | 96%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 组建地方专业扑火队、巡山护林员队伍及志愿巡护队伍,印刷宣传资料 |  |  | 完成组建50人地方专业扑火队、46人巡山护林员队伍及111人志愿巡护队伍，防火期宣传资料满足需求
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 组建队伍 | 组建50人地方专业扑火队、46人巡山护林员队伍及111人志愿巡护队伍 | 完成50人地方专业扑火队、46人巡山护林员队伍及111人志愿巡护队伍组建 | 100%
|  |  | 建立防火检查点 | 建立7个防火卡点 | 防火期完成7个防火卡点值守 | 100%
|  |  | 印制宣传资料 | 按需印制 | 满足防火期宣传资料需求 | 100%
|  | 质量指标 | 提升防灭火综合能力 | 确保不发生重特大森林火灾 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按工作计划 | 2021年1月-2021年12月 | 完成 | 100%
|  | 成本指标 | 资金及时支出 | 372.23 | 358.21 | 96% | 小部分资金待支付
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 维护生态安全 | 有效保护10.61万亩林地资源 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件，林地资源得到有效保护 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 完善长效机制 | 保障森林草原防灭火工作正常开展 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 100% | 100%

## 林政执法与监督
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 林业执法与普查
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 5.3 | 5.3 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 5.3 | 5.3 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 保障林政执法工作有序开展，落实森林资源管理及执法工作各项措施，确保全年不发生重特大破坏森林资源案件发生，确保林业建设成果和森林资源安全。 |  |  | 林业执法与普查工作有序开展，森林资源保护工作取得重大成效，全年未发生重特大破坏森林资源的现象。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 保障林政执法工作有序开展，落实森林资源管理及执法工作各项措施 | 开展林业行政执法与普查 | 全年林业行政执法与普查工作有序开展，森林资源保护工作取得重大成效，全年未发生重特大破坏森林资源的现象。 | 100%
|  | 质量指标 | 营造良好社会环境 | 依法查处打击各类林业行政案件，保护我区森林资源安全；开展林业普法活动，提高全民爱护森林资源安全的意识 | 办理林业行政案件16件，在全区形成了一定的震慑作用。 | 100%
|  | 时效指标 | 全年按计划推进 | 此项工作需长期开展 | 全年有序推进工作 | 100%
|  | 成本指标 | 与数量指标形成对应关系 | 开展林业行政执法与普查 | 全年林业行政执法工作有序开展，森林资源保护工作取得重大成效，全年未发生重特大破坏森林资源的现象。 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 通过林业行政执法收缴罚款 | 林业行政处罚罚款缴纳至区财政 | 林业行政处罚罚款缴纳至区财政（罚没收入） | 100%
|  | 社会效益 指标 | 提高社会稳定性 | 通过对各类破坏森林资源违法案件的打击查处及普法宣传，提升全民保护森林资源的意识，保障林业建设成果，维护我区生态安全 | 办理林业行政案件16件，在全区形成了一定的震慑作用 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 执法普法保护生态环境 | 执法普法保护生态环境 | 执法普法保护生态环境 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 保护发展森林资源 | 保护发展森林资源 | 保护发展森林资源 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查达到比较满意 | 100%

## 林业设计费
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 林业规划调查
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 20 | 0 | 0%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 20 | 0 | 0%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 开展攀枝花市西区2021年度森林督查；攀枝花市西区2021年森林资源管理“一张图”年度更新工作；攀枝花市西区林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合工作 |  |  | 开展攀枝花市西区2021年度森林督查；攀枝花市西区2021年森林资源管理“一张图”年度更新工作；攀枝花市西区林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合工作，根据计划及合同签订情况支付设计费
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 开展攀枝花市西区2021年度森林督查；攀枝花市西区2021年森林资源管理“一张图”年度更新工作；攀枝花市西区林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合工作 | 开展攀枝花市西区2021年度森林督查；攀枝花市西区2021年森林资源管理“一张图”年度更新工作；攀枝花市西区林草湿数据与第三次全国国土调查数据对接融合 | 已完成 | 100%
|  | 质量指标 | 营造良好社会环境，保护发展西区森林资源，提升人居环境 | 切实加强森林资源保护、厘清部分森林、林地图斑附着植被存在疑似变化和区划错误的情况，为林地资源管理提供数据支撑 | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 于2021年年底完成 | 于2021年年底完成 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 支付攀枝花市林业调查规划设计院设计费 | 按合同支付 | 资金支付部分 | 0% | 资金待支付
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 为以后的森林资源管理工作筑牢基础，保护森林资源，提高当地农户收入 | 为以后的森林资源管理工作筑牢基础，保护森林资源，提高当地农户收入 | 已完成 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 提高社会稳定性 | 做好各项林业规划调查工作 | 已完成 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 改善生态效益，提升人居环境 | 改善生态效益，提升人居环境 | 已完成 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 保护西区森林资源可持续发展 | 保护西区森林资源可持续发展 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 已完成 | 100%

## 植被恢复费
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 植被恢复费（林业）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 67.54 | 0 | 0%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 67.54 | 0 | 0%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 用于开展西区森林督查、西区2021-2035林地保护利用规划、国家公益林优化、野生动植物保护、林长制工作 |  |  | 按计划开展西区森林督查、西区2021-2035林地保护利用规划、国家公益林优化、野生动植物保护、林长制工作
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 用于开展西区森林督查、西区2021-2035林地保护利用规划、国家公益林优化、野生动植物保护、林长制工作 | 用于开展西区森林督查、西区2021-2035林地保护利用规划、国家公益林优化、野生动植物保护、林长制工作 | 已按计划开展 | 100%
|  | 质量指标 | 落实生态文明建设要求，完善林地用途管制制度，提升林地定额管理水平，优化林地空间治理体系，提升人居环境，保护发展森林资源 | 落实生态文明建设要求，完善林地用途管制制度，提升林地定额管理水平，优化林地空间治理体系，提升人居环境，保护发展森林资源 | 已计划开展 | 100%
|  | 时效指标 | 按计划推进工作 | 按计划推进工作 | 已计划开展 | 100%
|  | 成本指标 | 项目设计费 | 按合同支付 | 资金未支付 | 0% | 资金待支付
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 提高当地农户收入 | 通过工作开展，保护森林资源，提高农户收入 | 已开展 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 提高社会稳定性 | 为全区森林资源管理工作提供数据支撑，保障全区森林资源安全 | 已开展 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 改善生态效益，提升人居环境 | 改善生态效益，提升人居环境 | 已开展 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 保障西区森林资源可持续发展 | 保障西区森林资源可持续发展 | 已开展 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查达到比较满意 | 100%

## 林业改革发展资金
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 中央财政林业改革发展资金
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 136.86 | 0.2 | 0%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 136.86 | 0.2 | 0%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 管护集体公益林41547亩，兑现森林生态效益补偿金65.44万元；管护集体天然商品林14733亩，兑现停伐管护补助22.34万元；管护国有林234亩，兑现国有林管护费0.2万元，退耕还林面积4050.7亩 |  |  | 已管护集体公益林41547亩并兑现森林生态效益补偿金65.44万元；已管护集体天然商品林14733亩并兑现停伐管护补助22.34万元；已管护国有林234亩并兑现国有林管护费0.2万元，已公示退耕还林面积4050.7亩
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 集体公益林管护面积 | 41547亩 | 41547亩 | 100%
|  |  | 集体天然商品林管护面积 | 14733亩 | 14733亩 | 100%
|  |  | 国有林管护面积 | 234亩 | 234亩 | 100%
|  |  | 退耕还林面积 | 4050.7亩 | 4050.7亩 | 100%%
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率 | 0.9‰ | 0.9‰ | 100%
|  |  | 主要林业有害生物成灾率 | 3‰ | 3‰ | 100%
|  | 时效指标 | 森林管护任务当期完成率 | 100% | 100% | 100%
|  | 成本指标 | 森林生态效益补偿金标准 | 15.75元/亩 | 已公示 | 0% | 因经费紧张，资金2022年年初支付
|  |  | 天然商品林停伐管护补助标准 | 15.16元/亩 | 已公示 | 0%
|  |  | 退耕还林补助标准 | 20元/亩 | 已公示 | 0%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 林农人均增收 | 80元 | 80元 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 林业有害生物防治率 | 85% | 85% | 100%
|  |  | 森林生态系统生态效益发挥 | 充分发挥 | 充分发挥 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 天然林资源保护工程对生态环境改善情况 | 明显改善 | 明显改善 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响情况 | 持续影响 | 持续影响 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林农满意度 | 100% | 100% | 100%

## 转移支付1040万
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 重点功能区转移支付资金（苏保区矿山迹地恢复）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 1040 | 220 | 21%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 1040 | 220 | 21%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 对攀枝花市西区格里坪镇大水井村和攀枝花苏铁国家级自然保护区，治理面积新建砖混结构提灌水泵房1座，提灌系统设备一套，新建圆形钢筋砼全埋式蓄水池500m³ 1座，主供水管道使用Φ108*4.5mm无缝钢管焊接 长3395.5m;在坡道路边及水沟壁靠山体一侧新建挡土小挡墙，M7.5水泥砂浆浆砌MU30毛石挡土墙，共计11段，总长2426米。道路边新建M7.5水泥砂浆砌MU10砖花池，表面1.3水泥砂浆原浆清光，长408.9m，其中大样1长110.6m，大样2长298.3m；对边坡采用林业治山模式进行治理面积：1249.11㎡，新建护林防火瞭望亭1座等。 |  |  | 已完成项目建设，并与2021年11月完成初步竣工验收。治理面积新建砖混结构提灌水泵房1座，提灌系统设备一套，新建圆形钢筋砼全埋式蓄水池500m³ 1座，主供水管道使用Φ108*4.5mm无缝钢管焊接 长3395.5m;在坡道路边及水沟壁靠山体一侧新建挡土小挡墙，M7.5水泥砂浆浆砌MU30毛石挡土墙，共计11段，总长2426米。道路边新建M7.5水泥砂浆砌MU10砖花池，表面1.3水泥砂浆原浆清光，长408.9m，其中大样1长110.6m，大样2长298.3m；对边坡采用林业治山模式进行治理面积：1249.11㎡，新建护林防火瞭望亭1座等。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 治理面积 | 143.82亩 | 143.82亩 | 100%
|  |  | 管护时间 | 2年 | 2021年11进入管护期，现正在进行管护工作。 | 40% | 2021年11进入管护期，现正在进行管护工作。
|  |  | 栽植苗木数 | 15000余株 | 完成苗木栽植15000余株。 | 100%
|  |  | 修建基础设施数 | 修建500m³水池一口，防火瞭望塔一座，水磅房一间 | 修建500m³水池一口，防火瞭望塔一座，水磅房一间 | 100%
|  | 质量指标 | 苗木质量 | 无病虫害、袋苗 | 无病虫害、袋苗 | 100%
|  |  | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 苗木成活率达到95%以上 | 100%
|  | 时效指标 | 按进度开展项目建设 | 2021年11月完成项目建设，并进入管护期。 | 已完成项目建设，并于2021年11月完成初步竣工验收。 | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费 | 按照合同约定支付工程款 | 目前已支付工程款220万元 | 21% | 资金待支付
| 效益指标完成情况 | 生态效益 | 改善周边环境 | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境 | 生态修复143.82亩。 | 100%
|  | 经济效益 | 增加保护区参观人数 | 通过项目建设提高保护区周边环境，吸引游客参观 | 通过项目建设，改善了苏保区周边现状，每年增加吸引来西区旅游游客1万余人。 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 公众认可率 | 公众对项目认可满意率达到90%以上 | 公众对项目认可满意率达到90%以上 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 100%

## 干旱半干旱
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 金家村干旱半干旱治理
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 292.7 | 0 | 0%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 292.7 | 0 | 0%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 对金家村现有荒山、荒坡、进行生态综合治理，恢复森林面积750亩，树种选择芒果、花椒、美丽异木棉、宫粉紫荆、清香木、三角梅等，通过合理配置树种和覆土、大穴整地、底肥、灌溉、养护，对荒山、荒坡、进行人工造林促进生态修复，进行森林植被重建，打造生态、社会、经济效益明显的干旱半干旱土地生态治理典范。 |  |  | 正在施工
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 治理面积 | 750亩 | 200亩 | 26% | 攀枝花沃圃生农业开发有限公司与当地村民存在土地承包纠纷，因此导致工期严重滞后。下一步将重新进行招投标工作确定施工单位
|  |  | 管护时间 | 2年 | 正在进行施工 | 0% | 项目未完工，未进入管护区
|  |  | 栽植苗木数 | 栽植经济苗木20000余株，栽植生态林30000余株 | 正在进行施工 | 10% | 攀枝花沃圃生农业开发有限公司与当地村民存在土地承包纠纷，苗木只栽植了10%。下一步将重新进行招投标工作确定施工单位
|  |  | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 正在进行施工 | 20% | 已实施的区域苗木成活率20%，未达到设计要求。下一步将重新进行招投标工作确定施工单位
|  | 时效指标 | 按进度开展项目建设 | 2020年5月-7月完成设计和招标； 2020年8月-12月完成苗木栽植，工程竣工验收，苗木养护 | 正在进行施工 | 26% | 攀枝花沃圃生农业开发有限公司与当地村民存在土地承包纠纷，因此导致工期严重滞后。下一步将重新进行招投标工作确定施工单位
|  | 成本指标 | 工程建设费 | 按照合同约定支付工程款 | 正在进行施工，未进行验收，因此未拨付工程款 | 0% | 因工期严重滞后，未达到验收拨款标准，因此位于拨款。下一步将重新进行招投标工作确定施工单位，再按施工进度、质量进行拨款
| 效益指标完成情况 | 生态效益 | 改善周边环境 | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境 | 正在进行施工 | 26% | 只实施了总面积的26%，下一步将重新进行招投标工作确定施工单位
|  | 社会效益 指标 | 公众认可率 | 公众对项目认可满意率达到90%以上 | 正在进行施工 | 0% | 工期严重滞后，未达到要求。下一步将重新进行招投标工作确定施工单位
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 正在进行施工 | 0% | 工期严重滞后，未达到群众乔秋。下一步将重新进行招投标工作确定施工单位

## 2017年重点生态资金
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 干龙滩生态治理项目（2017）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 133 |  | 0%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 133 |  | 0%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 山体森林植被恢复700亩，栽植树种以宫粉紫荆、凤凰树为主，配置黄花槐、异木棉、三角梅、大花紫薇等二十余个树种，修建水池、配备管护用房，修建防火瞭望亭、防火车道、防火步道。 |  |  | 项目于2020年1月完工，5月进行了初步进攻验收并进入管护期。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 治理面积 | 700亩 | 700亩 | 100%
|  |  | 管护时间 | 2年 | 2020年开始进入管护期 | 100%
|  |  | 栽植苗木数 | 39000余株 | 39200株 | 100%
|  |  | 修建基础设施数 | 修建水池、配备管护用房，修建防火瞭望亭、防火车道、防火步道。 | 修建200立方米水池3口，配备管护用房1座，修建防火瞭望亭1座，防火车道3700余米，防火步道2700余米 | 100%
|  | 质量指标 | 苗木质量 | 达到设计要求 | 验收达到了设计要求 | 100%
|  |  | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 苗木成活率达到92% | 100%
|  | 时效指标 | 按进度开展项目建设 | 2019年7月完成设计和招标工作； 2020年3月完成苗木栽植，工程竣工验收，苗木养护； | 2019年6月完成了项目招标，7月组织施工单位入场，2020年5月进行了项目初步检查验收 | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费 | 按照合同约定支付工程款 | 未支付 | 0% | 资金待支付
| 效益指标完成情况 | 生态效益 | 改善周边环境 | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境 | 新增森林面积700余亩，增加森林覆盖率0.4%，有效保持水土25000余立方米，每年减少水体流失1200立方米。 | 100%
|  | 经济效益 | 增加森林康养人数 | 通过项目建设改善周边环境，提升森林康养质量 | 通过改变周边生态环境，同时完善各类休闲、观光、餐饮、娱乐设施，每年增加吸引游客5余万人，每年实现收入500万元，解决了20余人的就业问题，同时带动了当地的餐饮、交通、健身等关联产业融合发展。 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 改善区域人居环境，提升城市品位 | 改善区域人居环境，提升城市品位 | 恢复城市绿肺，增加老百姓健身、吸氧新去处 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 通过抽样调查居民满意度达到基本满意及以上 | 100%

## 2016年重点生态资金
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 尖山生态治理项目（2016年）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 309.88 | 44.47 | 15%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 309.88 | 44.47 | 15%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 山体森林植被恢复500余亩，栽植树种以滇榄仁、三角梅、凤凰树、蓝花楹等树种，修建水池、修建防火瞭望亭、防火车道、防火步道。 |  |  | 山体森林植被恢复502余亩，栽植树种以滇榄仁、三角梅、凤凰树、蓝花楹等树种3万余株，修建200m³水池1口、修建防火瞭望亭2座、防火车道778米。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 治理面积 | 500 | 502 | 100%
|  |  | 管护时间 | 2年 | 2年 | 100%
|  |  | 栽植苗木数 | 30000余株 | 30000余株 | 100%
|  | 质量指标 | 苗木质量 | 达到设计要求 | 达到了设计要求 | 100%
|  |  | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 苗木成活率达到95% | 100%
|  | 时效指标 | 按进度开展项目建设 | 2018年完成项目建设，进入管护期，2020年工程竣工验收，审计。 | 2018年11月完成项目建设，通过检查验收，进入管护期 2020年6月完成审计。 | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费 | 按照合同约定支付工程款 | 44 | 14% | 资金待支付
| 效益指标完成情况 | 生态效益 | 改善周边环境 | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境 | 新增森林面积500余亩，有效保持水土20000余立方米。 | 100%
|  | 经济效益 | 增加森林康养人数 | 通过项目建设改善周边环境，提升森林康养质量 | 通过项目建设，改善了尖山荒漠化现状，每年增加吸引来西区旅游游客5万余人。 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 改善区域人居环境，提升城市品位 | 改善区域人居环境，提升城市品位 | 恢复城市绿肺，增加老百姓健身、吸氧新去处 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 通过抽样调查居民满意度达到基本满意及以上 | 100%

## 2021年省级林改资金（脆弱区生态治理）
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021省级林业草原改革发展专项资金（脆弱区生态综合治理）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 400 | 0 | 0%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 400 | 0 | 0%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 规划面积1000亩，其中造林面积485亩，修枝矮化花椒面积65亩，封育面积450亩，栽植果树71569株、矮化花椒4810株，其他苗木200株，修建防火通道2500米，配套完善灌溉管网设施，总投资400万元。 |  |  | 目前正处于作业设计等前期工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 治理面积 | 1000亩 | 目前处于作业设计等前期工作 | 0% | 正在进行前期立项、招标工作中，下一步将与各部门协调，加大推进项目力度
|  |  | 管护时间 | 2年 | 目前处于作业设计等前期工作 | 0% | 正在进行前期立项、招标工作中，下一步将与各部门协调，加大推进项目力度
|  |  | 栽植苗木数 | 栽植经济苗木20000余株，栽植生态林30000余株 | 目前处于作业设计等前期工作 | 0% | 正在进行前期立项、招标工作中，下一步将与各部门协调，加大推进项目力度
|  | 质量指标 | 苗木质量 | 无病虫害、袋苗 | 目前处于作业设计等前期工作 | 0% | 正在进行前期立项、招标工作中，下一步将与各部门协调，加大推进项目力度
|  |  | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 目前处于作业设计等前期工作 | 0% | 正在进行前期立项、招标工作中，下一步将与各部门协调，加大推进项目力度
|  | 时效指标 | 按进度开展项目建设 | 2022年8月完成设计和招标工作； 2022年9月-2023年9月完成苗木栽植，工程竣工验收，苗木养护； | 目前处于作业设计等前期工作 | 0% | 正在进行前期立项、招标工作中，下一步将与各部门协调，加大推进项目力度
|  | 成本指标 | 工程建设费 | 按照合同约定支付工程款 | 目前处于作业设计等前期工作 | 0% | 正在进行前期立项、招标工作中，下一步将与各部门协调，加大推进项目力度
| 效益指标完成情况 | 生态效益 | 改善周边环境 | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境 | 生态治理面积1000亩。 | 0% | 正在进行前期立项、招标工作中，下一步将与各部门协调，加大推进项目力度
|  | 经济效益 | 提高当地农户收入 | 通过项目建设，增加农户经济林面积，提高农户收入 | 通过改变周边生态环境，同时完善各类休闲、观光、餐饮、娱乐设施，每年增加吸引游客2余万人，每年实现收入200万元，解决了20余人的就业问题，同时带动了当地的餐饮、交通、健身等关联产业融合发展。 | 0% | 正在进行前期立项、招标工作中，下一步将与各部门协调，加大推进项目力度
|  | 社会效益 指标 | 公众认可率 | 公众对项目认可满意率达到90%以上 | 恢复城市绿肺，增加老百姓健身、吸氧新去处 | 0% | 正在进行前期立项、招标工作中，下一步将与各部门协调，加大推进项目力度
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 通过抽样调查居民满意度达到基本满意及以上 | 0% | 正在进行前期立项、招标工作中，下一步将与各部门协调，加大推进项目力度

## 2020年市级生态修复
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 重点功能区转移支付资金（西区生态修复）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 67.48 | 0 | 0%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 67.48 | 0 | 0%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 补助新庄村高速出口道路绿化项目和西区金家村二半山区花卉产业示范基地资金共计48万元。 |  |  | 项目已完成，并已完成了竣工验收。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 项目实施主要内容 | 新庄村高速出口道路绿化500米，栽植大腹木棉、三角梅、夹竹桃等10000余株；西区金家村二半山区花卉产业示范基地规划面积200亩，估算投资202万元，其中栽植金花茶5000株、洛神花10000株、沙棘10000株、黄精40000株、藏红花20000株、沙漠玫瑰5000株，点播桔梗300公斤。 | 已完成，并已通过检查验收。 | 100%
|  | 质量指标 | 苗木质量 | 按设计要求 | 苗木质量达到验收标准 | 100%
|  |  | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 苗木成活率达到90%以上 | 100%
|  | 时效指标 | 按进度开展项目建设 | 两个项目于2021年完成，并进行了验收 | 两个项目于2021年完成，并进行了验收 | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费 | 按照协议约定支付补助款 | 未支付 | 0% | 按项目进度安排资金支付
| 效益指标完成情况 | 生态效益 | 改善周边环境 | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境 | 生态治理面积230亩。 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 公众认可率 | 公众对项目认可满意率达到90%以上 | 恢复城市绿肺，增加老百姓健身、吸氧新去处 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 通过抽样调查居民满意度达到基本满意及以上 | 100%

## 123.37万防火车辆购置
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 林业发展改革资金：123.37
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 123.37 | 65.882 | 53%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 123.37 | 65.882 | 53%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 采购地方森林专业扑火队特种专业技术用车6台 |  |  | 完成6台地方森林专业扑火队特种专业技术用车采购
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 特种专业技术用车采购 | 6 | 6 | 100%
|  | 质量指标 | 提升防灭火综合能力 | 保障物资装备及车辆使用 | 车辆已投用 | 100%
|  | 时效指标 | 车辆采购完成时间 | 2021年12月底前 | 完成 | 100%
|  | 成本指标 | 资金及时支出 | 123.37 | 65.882 | 53% | 资金待支付
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 维护生态安全 | 有效保护10.61万亩林地资源 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件，林地资源得到有效保护 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 完善长效机制 | 保障车辆使用 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专业扑火队满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 100% | 100%

## 植被恢复（防火）
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 植被恢复费：145.48
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 145.48 | 47.888 | 33
|  |  | 其中：上级财政资金 | 145.48 | 47.888 | 33
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 进行瞭望塔改造，购买防灭火物资装备，实施计划烧除 |  |  | 完成3座瞭望塔改造，购买防灭火物资装备一批，实施计划烧除14487亩
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 瞭望塔建设 | 3 | 3 | 100
|  |  | 防灭火物资装备采购 | 一批 | 1 | 100
|  |  | 计划烧除 | 12000亩 | 14487亩 | 100
|  | 质量指标 | 提升防灭火综合能力 | 保障物资装备使用 | 物资装备已投入使用 | 100
|  |  | 提高防火检测能力 | 保障瞭望塔使用 | 瞭望塔已建成投入使用 | 100
|  |  | 提高防火能力 | 形成森林防火隔离带 | 形成隔离带32.5公里 | 100
|  | 时效指标 | 车辆采购完成时间 | 2021年12月底前 | 完成 | 100
|  |  | 物资装备采购完成时间 | 2022年12月底前 | 完成 | 100
|  |  | 计划烧除时间 | 2021年2月底 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 资金及时支出 | 145.48 | 47.888 | 33 | 资金待支付
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100
|  | 生态效益 指标 | 维护生态安全 | 有效保护10.61万亩林地资源 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件，林地资源得到有效保护 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 完善长效机制 | 确保工作正常开展 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专业扑火队满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 100% | 100

## 245万防火隔离带
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 林业改革发展资金245
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 245 | 0 | 0
|  |  | 其中：上级财政资金 | 245 | 0 | 0
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 实施修建森林防火隔离带3500亩 |  |  | 正在进行项目建设，已完成60%。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 建设生物隔离带 | 建设生物隔离带0.35万亩 | 未完成 | 60 | 正在进行项目建设
|  | 质量指标 | 森林火灾防控能力提升 | 提升防火阻隔能力 | 未完成 | 60 | 正在进行项目建设
|  | 时效指标 | 按工作计划 | 2021年1月-2022年6月 | 未完成 | 90 | 正在进行项目建设
|  | 成本指标 | 支出资金 | 支出资金245万元 | 0 | 0 | 正在进行项目建设

## 2020年重点生态资金（防火）
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2020年重点功能区转移资金486.8
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 486.8 | 18.3 | 3.76%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 486.8 | 0.3 | 3.76%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 用于生物防火隔离带地方配套385万元，专业扑火队车辆采购配套19.78万元，北斗巡护终端地方配套2.15万元。 |  |  | 生物防火隔离带建设完成60%，专业扑火队车辆采购配套已完成，北斗巡护终端采购完成。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 建设生物隔离带 | 建设0.35万亩生物隔离带 | 0.21 | 60%
|  |  | 采购专业扑火队特种专业技术用车 | 采购6台 | 6 | 100%
|  |  | 采购北斗巡护终端 | 采购51台 | 51 | 100%
|  | 质量指标 | 森林火灾防控能力提升 | 确保不发生重特大森林火灾 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按计划实施 | 2022年12月底前 | 未完成 | 100%
|  | 成本指标 | 资金及时支出 | 486.8 | 18.3 | 4% | 隔离带项目正式实施，车辆与北斗项目录入财政平台
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 维护生态安全 | 有效保护10.61万亩林地资源 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件，林地资源得到有效保护 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 完善长效机制 | 提升防灭火综合能力 | 已完成 | 100%

## 森林草原防灭火）专项补助资金
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2020年省级林业草原改革发展（森林草原防灭火）专项补助资金50.88
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 50.88 | 0.88 | 2
|  |  | 其中：上级财政资金 | 50.88 | 0.88 | 2
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 购置一批森林草原防灭火物资装备。 |  |  | 完成森林草原防灭火物资装备购置
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 购置防灭火物资装备 | 按专项整治需求采购 | 完成 | 100
|  | 质量指标 | 森林火灾防控能力提升 | 确保不发生重特大森林火灾 | 完成 | 100
|  |  | 防灭火保障能力 | 保障防灭火物资装备需求 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 按计划实施 | 2021年1月-2021年12月 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 资金及时支出 | 50.88 | 0.88 | 2 | 资金待支付
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100
|  | 生态效益 指标 | 维护生态安全 | 有效保护10.61万亩林地资源 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件，林地资源得到有效保护 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 完善长效机制 | 保障物资装备使用 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专业扑火队满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 100% | 100

## 80万防火视频建设
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 森林草原防灭火基础设施建设专项整治80
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 80 | 0 | 0
|  |  | 其中：上级财政资金 | 80 | 0 | 0
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 建成5套林火视频监控系统。 |  |  | 完成5套林火视频监控系统建设
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 建成火视频监控系统 | 5 | 5 | 100
|  | 质量指标 | 提升监控覆盖率 | 覆盖率90% | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 按计划实施 | 2021年1月-2021年12月 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 资金及时支出 | 80 | 0 | 0 | 资金待支付
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100
|  | 生态效益 指标 | 维护生态安全 | 有效保护10.61万亩林地资源 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件，林地资源得到有效保护 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 完善长效机制 | 确保林火视频监控正常运转 | 已完成 | 100

## 180万防火基础设施建设
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 森林草原防灭火基础设施建设专项整治180
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 180 | 13.5 | 7.5
|  |  | 其中：上级财政资金 | 180 | 13.5 | 7.5
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 专项整治专业扑火队营房建设项目、林火视频监控建设项目、防火检查站（智能卡口）建设项目、瞭望塔建设项目 |  |  | 完成专项整治专业扑火队营房建设项目、林火视频监控建设项目、防火检查站（智能卡口）建设项目、瞭望塔建设项目建设
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 专项整治基础设施建设 | 建设5套林火视频监控、10个防火检查站（智能检查卡口）、350平方米营房 | 完成 | 100
|  | 质量指标 | 完成专项整治任务 | 完成专项整治基础设施建设任务 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 按计划实施 | 2022年12月底前 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 资金及时支出 | 180 | 13.5 | 7.5 | 资金待支付
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100
|  | 生态效益 指标 | 维护生态安全 | 有效保护10.61万亩林地资源 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件，林地资源得到有效保护 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 完善长效机制 | 提升防灭火综合能力 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专业扑火队满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 100% | 100

## 6.8万北斗巡护购置款
附件2
项目（政策）资金绩效自评表
（2021年度）
专项（项目）名称 |  |  | 北斗巡护终端购置项目6.8
项目主管单位
项目实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 6.8 | 6.8 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 6.8 | 6.8 | 100
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 用于北斗巡护终端购置 |  |  | 完成北斗巡护终端51套购置
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 购置北斗巡护终端 | 51套 | 51套 | 100
|  | 质量指标 | 能力提升 | 提升巡山护林信息化能力 | 完成 | 100
|  | 时效指标 | 按计划实施 | 2021年12月底前 | 完成 | 100
|  | 成本指标 | 资金及时支出 | 6.8 | 6.8 | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件 | 100
|  | 生态效益 指标 | 维护生态安全 | 有效保护10.61万亩林地资源 | 未发生森林火灾及人员伤亡事件，林地资源得到有效保护 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 完善长效机制 | 保障北斗巡护终端使用 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 巡山护林员满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 100% | 100