## 林业有害生物防治
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 林业有害生物防治
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 3 | 1.5 | 50
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 3 | 1.5 | 50
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 产地检疫率100% ，成灾率≤3‰ |  |  | 产地检疫率100% ，成灾率≤3‰
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 防治面积 | 5457亩 | 5457亩 | 100
|  |  | 诱捕器数量 | 10台 | 10台 | 100
|  | 质量指标 | 诱捕器质量 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 100
|  |  | 成灾率 | 小于3‰ | 小于3‰ | 100
|  |  | 检测率 | 90%以上 | 90%以上 | 100
|  | 时效指标 | 全年按计划推进 | 2023年3月开始 | 完成 | 100
|  |  | 按计划推进 | 每月统计一次数据 | 每月统计一次数据 | 100
|  | 成本指标 | 林业有害生物监测费 | 3万元 | 1.5万元 | 50 | 财政经费紧张，未支付，加强与财政对接
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 经济损失 | 直接减少经济损失 | 减少经济损失 | 100
|  | 社会效益 指标 | 森林资源 | 得到有效保护，林区社会秩序稳定 | 得到有效保护，林区社会秩序稳定 | 100
|  | 生态效益 指标 | 森林生态 | 环境更好，发挥出更大的生态效益 | 环境更好，发挥出更大的生态效益 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 林业有害生物可持续控制 | 实施无公害防治，降低环境污染 | 实施无公害防治，降低环境污染 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查达到基本满意及以上 | 抽样调查达到基本满意及以上 | 100

## 林业设计费
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2021年、2022年林业设计经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 30 | 30 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 30 | 30 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 支付攀枝花市林业调查设计院林业调查设计经费，用于完成森林督查；森林资源管理“一张图”年度更新工作；林草湿调查监测工作等上级交办的各类森林资源调查工作任务 |  |  | 用于完成森林督查；森林资源管理“一张图”年度更新工作；林草湿调查监测工作等上级交办的各类森林资源调查工作任务，根据计划及合同签订情况支付设计费
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 支付攀枝花市林业调查设计院林业调查设计经费，用于完成森林督查；森林资源管理“一张图”年度更新工作；林草湿调查监测工作等上级交办的各类森林资源调查工作任务 | 支付攀枝花市林业调查设计院林业调查设计经费，用于完成森林督查；森林资源管理“一张图”年度更新工作；林草湿调查监测工作等上级交办的各类森林资源调查工作任务 | 已完成 | 100%
|  | 质量指标 | 营造良好社会环境，优化林地空间治理体系，保护发展西区森林资源，提升人居环境 | 切实加强森林资源保护，厘清部分森林、林地图斑附着植被存在疑似变化和区划错误的情况，为林地资源管理提供数据支撑；同时，根据变化图斑自查我区破坏森林资源违法情况 | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 按计划推进工作，于2021年—2022年，两年内完成 | 于2021年—2022年，两年内完成 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 支付攀枝花市林业调查规划设计院设计费 | 按合同支付 | 已完成 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 为以后的森林资源管理工作筑牢基础，保护森林资源，提高当地农户收入 | 通过工作开展，保护森林资源，提高农户收入 | 已完成 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 做好各项森林资源调查工作，提高社会稳定性 | 为全区森林资源管理工作提供数据支撑，保障全区森林资源安全 | 已完成 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 改善全区生态效益，提高森林覆盖率，提升人居环境 | 改善全区生态效益，提高森林覆盖率，提升人居环境 | 已完成 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 保护西区森林资源可持续发展 | 通过完成各项森林资源调查工作，保护西区森林资源可持续发展 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 已完成 | 100%

## 西区2019年干热河谷生态综合治理项目（2022）
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 西区2019年干热河谷生态综合治理项目（2022）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 292.7 | 25 | 8.5%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 292.7 | 25 | 8.5%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 对金家村现有荒山、荒坡、进行生态综合治理，恢复森林面积750亩，树种选择清香木、夹竹桃等，通过合理配置树种和覆土、大穴整地、底肥、灌溉、养护，对荒山、荒坡、进行人工造林促进生态修复，进行森林植被重建，打造生态、社会、经济效益明显的干热河谷生态治理典范。 |  |  | 正在施工
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 治理面积 | 750亩 | 50余亩 | 6.7% | 因干旱缺水已停工，延期至2023年6月底继续施工
|  |  | 管护时间 | 2年 | 正在进行施工 | 0%
|  |  | 栽植苗木数 | 2022年12月完成苗木栽植，工程竣工验收，苗木养护 | 正在进行施工 | 7%
|  | 质量指标 | 苗木质量 | 按设计要求采购苗木 | 正在进行施工 | 60%
|  |  | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 正在进行施工 | 100%
|  | 时效指标 | 按进度开展项目建设 | 2022年10月开工，计划12月底完工。 | 项目已完成全林除草、挖穴、施底肥，栽植苗木50余亩 | 70% | 因干旱缺水已停工，延期至2023年6月底继续施工
|  | 成本指标 | 工程建设费 | 按照合同约定支付工程款 | 已支付合同金额的83.3% | 83.3% | 因干旱缺水已停工，延期至2023年6月底继续施工
|  | 社会效益 指标 | 公众认可率 | 公众对项目认可满意率达到90%以上 | 公众对项目认可满意率达到90%以上 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 改善周边环境 | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境 | 正在进行施工 | 80% | 因干旱缺水已停工，延期至2023年6月底继续施工
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 100%

## 2020年省级重点生态功能区转移支付资金（西区生态修复）
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2020年省级重点生态功能区转移支付资金（西区生态修复）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 18 | 18 | 100%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 18 | 18 | 100%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 补助西区金家村二半山区花卉产业示范基地资金18万元。 |  |  | 已完成，并已通过检查验收。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 项目实施主要内容 | 西区金家村二半山区花卉产业示范基地规划面积200亩，估算投资202万元，其中栽植金花茶5000株、洛神花10000株、沙棘10000株、黄精40000株、藏红花20000株、沙漠玫瑰5000株，点播桔梗300公斤。 | 已完成，并已通过检查验收。 | 100%
|  | 质量指标 | 苗木质量 | 按设计要求 | 苗木质量达到验收标准 | 100%
|  |  | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 苗木成活率达到90%以上 | 100%
|  | 时效指标 | 按进度开展项目建设 | 项目于2021年完成，并对苗木质量、规格进行了验收 | 项目于2021年完成，并对苗木质量、规格进行了验收 | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费 | 按照协议约定支付补助款 | 已支付 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 公众认可率 | 公众对项目认可满意率达到90%以上 | 恢复城市绿肺，增加老百姓健身、吸氧新去处 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 改善周边环境 | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境 | 生态治理面积200亩。 | 100%
|  | 经济效益 | 提高当地农户收入 | 通过项目建设，增加农户经济林面积，提高农户收入 | 项目完成等观赏纽荷花形成规模后，预计预计每年入园人数5000人次，预计年收入15万元 | 30% | 项目刚完工，未进入盛挂果期，暂未产出经济效益。前期施工时，通过苗木栽植招收周边村民务工。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 通过抽样调查居民满意度达到基本满意及以上 | 100%

## 西区2021年度和2022年度6.29全民义务植树
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2021、2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 西区2021年度和2022年度6.29全民义务植树
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 15.4 | 9.15 | 59.4%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 15.4 | 9.15 | 59.4%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 确保西区义务植树开展，完成后续管护，净化西区空气，增大绿化面积。 |  |  | 确保西区义务植树开展，完成后续管护，净化西区空气，增大绿化面积10亩。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 栽植面积 | 10亩 | 完成10亩树苗栽种 | 100%
|  |  | 栽植数量 | 400株 | 合计种树420株 | 100%
|  |  | 管护时间 | 2021年义务植树管护时间3个月 2022年义务植树管护时间6个月 | 2021年义务植树完成管护时间3个月 2022年义务植树完成6个月管护 | 100%
|  | 质量指标 | 苗木质量 | 胸径8-10cm | 种苗胸径达8-10cm | 100%
|  |  | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 苗木成活率95% | 100%
|  | 时效指标 | 年按计划推进 | 6月29日开展 | 6月29日准时开展西区义务植树活动 | 100%
|  | 成本指标 | 苗木成本 | 213元/株 | 共8.95万元，已支付4.5万元 | 50.28% | 2022年度义务植树经费结余未下拨
|  |  | 管护成本 | 共管护9个月，按3000元/月 | 管护成本2.7万元，已支付0.9万元 | 33.33% | 2022年度义务植树经费结余未下拨
|  |  | 宣传制作费、种植工具、水管成本 | 宣传展板及铁锹等约3.75万元 | 支付3.75万元 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 全民参与度 | 通过义务植树，提高全民植树参与度于植树热潮。 | 提高全民植树参与度于植树热潮。 | 100%
|  |  | 提出群众意识 | 提升群众保持水土，改善居住环境意识 | 提升群众保持水土，改善居住环境意识 | 100%
|  |  | 提升群众满意度 | 加强社会公众知晓度 | 加强了社会公众知晓度 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 改善生态环境 | 通过义务植树，改善西区生态环境 | 改善了西区生态环境 | 100%
可持续影响 指标
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 满意度100% | 100%

## 干龙潭石漠化土地生态修复项目（2022）
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 干龙滩石漠化土地生态修复项目（2022）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 125.8 | 125.8 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 125.8 | 125.8 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 管护期以浇水、除草、施肥等为主，苗木成活率在85%以上。 |  |  | 管护期以浇水、除草、施肥等为主，苗木成活率在85%以上。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 治理面积 | 700亩 | 700亩 | 100%
|  |  | 管护时间 | 2年 | 2020年开始进入管护期 | 100%
|  |  | 栽植苗木数 | 39000余株 | 39200株 | 100%
|  |  | 修建基础设施数 | 修建水池、配备管护用房，修建防火瞭望亭、防火车道、防火步道。 | 修建200立方米水池3口，配备管护用房1座，修建防火瞭望亭1座，防火车道3700余米，防火步道2700余米 | 100%
|  | 质量指标 | 苗木质量 | 达到设计要求 | 验收达到了设计要求 | 100%
|  |  | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 苗木成活率达到92% | 100%
|  | 时效指标 | 按进度开展项目建设 | 浇水、施肥、除草、管护 | 浇水、施肥、除草、管护 | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费 | 按照合同约定支付工程款 | 已支付 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 增加森林康养人数 | 通过项目建设改善周边环境，提升森林康养质量 | 带动了当地的餐饮、交通、健身等关联产业融合发展。 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 改善区域人居环境，提升城市品位 | 改善区域人居环境，提升城市品位 | 恢复城市绿肺，增加老百姓健身、吸氧新去处 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 改善周边环境 | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境 | 新增森林面积700余亩，增加森林覆盖率0.4%，有效保持水土25000余立方米，每年减少水体流失1200立方米。 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 通过抽样调查居民满意度达到基本满意及以上 | 100%

## 攀枝花苏铁自然保护区周边生态修复项目（2022）
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 攀枝花苏铁自然保护区周边生态修复项目（2022）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 | 100%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 100 | 100 | 100%
本级财政资金
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 管护期以浇水、除草、施肥、补植等为主，苗木成活率在85%以上。 |  |  | 管护期以浇水、除草、施肥等为主，苗木成活率在85%以上。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 治理面积 | 143.82亩 | 143.82亩 | 100%
|  |  | 管护时间 | 2年 | 2021年11进入管护期，现正在进行管护工作。 | 100%
|  |  | 栽植苗木数 | 15000余株 | 完成苗木栽植15000余株。 | 100%
|  |  | 修建基础设施数 | 修建500m³水池一口，防火瞭望塔一座，水磅房一间 | 修建500m³水池一口，防火瞭望塔一座，水磅房一间 | 100%
|  | 质量指标 | 苗木质量 | 无病虫害、袋苗 | 无病虫害、袋苗 | 100%
|  |  | 成活率 | 苗木成活率达到90%以上 | 苗木成活率达到95%以上 | 100%
|  | 时效指标 | 按进度开展项目建设 | 2021年11月完成项目建设，并进入管护期。 | 浇水、施肥、除草、管护 | 100%
|  | 成本指标 | 工程建设费 | 按照合同约定支付工程款 | 已支付 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 增加保护区参观人数 | 通过项目建设提高保护区周边环境，吸引游客参观 | 通过项目建设，改善了苏保区周边现状，每年增加吸引来西区旅游游客1万余人。 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 公众认可率 | 公众对项目认可满意率达到90%以上 | 公众对项目认可满意率达到90%以上 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 改善周边环境 | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境 | 生态修复143.82亩。 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 通过抽样调查居民满意度达到基本满意及以上 | 100%

## 2022年林政执法经费
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2022年林政执法经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 1 | 1 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 1 | 1 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 强化林业监督管理，通过严格监管，落实管护责任，及时发现违法行为并严肃查处，确保全年不发生重特大破坏森林资源的案件，全区森林资源得到有效保护，促进生态系统修复，使森林生态效益得到更有效的发挥。 |  |  | 强化林业行执法和监管，共办理了行政执法案件10件（擅自改变林地用途案6件，毁坏林木案3件，无证经营林木种子案1件）,全年未发生重特大破坏森林资源的案件，全区森林资源得到有效保护。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 保障林业行政执法工作有序开展，落实森林资源管理及执法工作各项措施。 | 落实林业行政执法经费1万元（用于执法活动开展、案件鉴定、普法宣传等）。 | 1 | 100
|  | 质量指标 | 营造良好社会环境 | 依法查处打击各类涉林违法行为，保护我区森林资源安全；开展林业普法活动，提高全民保护森林资源安全的意识。 | 依法查处打击各类涉林违法行为，保护我区森林资源安全；开展林业普法活动，提高全民保护森林资源安全的意识。 | 100
|  | 时效指标 | 全年按计划推进 | 此项工作需长期开展 | 此项工作需长期开展 | 100
|  | 成本指标 | 与数量指标形成对应关系 | 支出林业行政执法经费1万元（用于执法活动开展、案件鉴定、普法宣传等）。 | 1 | 100
|  | 社会效益 指标 | 提高社会稳定性 | 通过对各类破坏森林资源违法案件的打击查处及普法宣传，提升全民保护森林资源的意识，保障林业建设成果，维护我区生态安全。 | 完成 | 100
|  | 生态效益 指标 | 加强林地保护管理 | 建立常态化的监督和执法机制，有利于及时发现、查处、整改破坏森林资源行为。 | 完成 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 保障林政执法工作有序开展，落实森林资源管理及执法工作各项措施 | 解决目前森林资源监管“被动式发现、运动式查处”的问题，提高森林资源管理水平，确保全区森林资源得到有效保护。 | 完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 100

## 2022年区级防火经费
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2022年区级防火经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 315 | 315 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 315 | 315 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 持续落实市委、市政府确保不发生人为森林草原火灾、确保不发生人员死亡的底线要求，确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，森林火灾损失率控制在0.9‰以内，严防人为森林草原 火灾发生。 |  |  | 全年未发生森林草原火灾，实现区委、区政府提出的两连胜目标任务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 落实专项资金 | 315万元 | 315万元 | 100
|  |  | 火灾风险隐患整治及计划烧除 | 实施计划烧除不低于3500亩，形成防火隔离带20公里。 | 实施计划烧除4552亩，形成防火隔离带30公里 | 100
|  |  | 队伍建设 | 完成50人地方森林专业扑火队组建，落实125名巡护值守人员 | 完成了50人地方森林专业扑火队组建，落实了125名巡护值守人员 | 100
|  | 质量指标 | 提升防灭火综合能力 | 按照森林草原防灭火要求，组建好森林专业扑火队，强化宣传教育、隐患治理及火情火灾扑救，提升森林草原防火综合能力。 | 按照森林草原防灭火要求，组建好森林专业扑火队，强化宣传教育、隐患治理及火情火灾扑救，提升森林草原防火综合能力。 | 100
|  | 时效指标 | 按工作计划 | 2023年1月至2023年12月 | 2023年1月至2023年12月 | 100
|  | 成本指标 | 劳务费 | 支付扑火队员、巡山护林员、志愿巡护队员、检查站值守人员劳务费共计295万元。 | 295万元 | 100
|  |  | 防灭火物资购置费、防火宣传费及其他经费 | 支出20万元 | 20万元 | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失，维护西区经济发展。 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失，维护西区经济发展。 | 100
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失，维护社会和谐稳定。 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失，维护社会和谐稳定。 | 100
|  | 生态效益 指标 | 维护森林资源安全 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，森林火灾损失率控制在0.9‰以内，有效保护辖区10.6万亩林地，确保森林资源安全。 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，森林火灾损失率控制在0.9‰以内，有效保护辖区10.6万亩林地，确保森林资源安全。 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 完善长效机制 | 落实常态化治理要求，不断完善森林防灭火长效机制，提升森林防灭火综合能力和水平。 | 落实常态化治理要求，不断完善森林防灭火长效机制，提升森林防灭火综合能力和水平。 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 扑火队员、巡山员等满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 100

## 存量资金支付2020年防灭火基础设施建设专项整治项目（林火视频
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 存量资金支付2020年防灭火基础设施建设专项整治项目（林火视频监控系统）资金
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 40 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 40 | 40 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 化解2020年防灭火基础设施建设专项整治项目（林火视频监控系统）所欠项目款40万元。 |  |  | 支付欠款40万元，化解了部分债务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 落实资金 | 40万元 | 40万元 | 100
|  | 质量指标 | 化解债务使林火视频正常使用 | 林火视频项目债务化解，使林火视频正常使用 | 已完成 | 100
|  | 时效指标 | 按工作计划 | 2022年12月底前完成支付 | 已完成 | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 林火视频正常使用，提高技防能力，减少森林草原火灾发生，减少人民财产损失 | 已完成 | 100
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 林火视频正常使用，提高技防能力，减少森林草原火灾发生 | 已完成 | 100
|  | 生态效益 指标 | 维护森林资源安全 | 林火视频正常使用，确保不发生重大、特别重大森林草原火灾，确保森林资源安全。 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 供应商满意度 | 满意度达到基本满意及以上 | 已完成 | 100

## 存量资金支付2020年重点生态转移资金（火灾风险普查及防灭火车
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 存量资金支付2020年重点生态转移资金（火灾风险普查及防灭火车款）
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 23.85 | 23.85 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 23.85 | 23.85 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 支付2022年森林草原火灾风险普查技术服务费10万元，确保火普工作有序推进；支付地方专业扑火队特种专业技术用车购车款13.85万元，确保车辆按时投入使用。 |  |  | 完成23.85万元资金支付，火普工作顺利完成，车辆按时投入使用。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 化解23.85万元债务化解 | 完成火普经费10万和指挥车辆13.85万元债务支付。 | 已完成 | 100
|  | 质量指标 | 化解债务，继续推进火普工作，保障车辆正常使用 | 完成火普经费10万和指挥车辆13.85万元债务支付。 | 已完成 | 100
|  | 时效指标 | 按工作计划 | 2022年12月底前完成支付 | 已完成 | 100
|  | 成本指标 | 按进度支付，化解债务 | 完成23.85万债务化解 | 已完成 | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 推进火普工作及车辆购买能更好保护人民财产安全 | 已完成 | 100
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失，维护社会和谐稳定。 | 已完成 | 100
|  | 生态效益 指标 | 维护森林资源安全 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，森林火灾损失率控制在0.9‰以内，确保森林资源安全。 | 已完成 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 完善长效机制 | 巩固森林草原防灭火专项整治成果，不断完善森林防灭火长效机制，提升森林防灭火综合能力和水平。 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 供应商满意度 | 满意度达到基本满意及以上 | 已完成 | 100

## 存量资金支付2021年森林防火物资装备采购项目资金
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 存量资金支付2021年森林防火物资装备采购项目资金
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区林业局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 76.81 | 76.81 | 100
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 76.81 | 76.81 | 100
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 化解2021年森林防火物资装备采购项目所欠债务76.81万元。 |  |  | 支付欠款76.81万元，已完成债务化解。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 落实资金 | 76.81万元 | 76.81万元 | 100
|  | 质量指标 | 化解债务，物资装备能正常使用 | 化解债务，物资装备能正常使用 | 已完成 | 100
|  | 时效指标 | 按工作计划 | 2022年12月底前完成支付 | 已完成 | 100
|  | 成本指标 | 支出资金 | 76.81万元 | 76.81万元 | 100
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 物资装备正常投入使用，更好维护经济社会发展 | 已完成 | 100
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 物资装备正常投入使用，确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，维护社会和谐稳定。 | 已完成 | 100
|  | 生态效益 指标 | 维护森林资源安全 | 森林火灾损失率控制在0.9‰以内，确保森林资源安全。 | 已完成 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 完善长效机制 | 巩固森林草原防灭火专项整治成果，不断完善森林防灭火长效机制，提升森林防灭火综合能力和水平。 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 供应商满意度 | 满意度达到基本满意及以上 | 已完成 | 100