## 梅子箐水库扩建工程项目
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 梅子箐水库扩建工程项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 2704.86 | 2704.86 | 100
其中：上级财政资金
本级财政资金
|  |  | 其他资金 | 2704.86 | 2704.86
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 1.梅子箐水库扩建工程总体完成95%，其中梅子箐水库枢纽工程（I标段）、充水渠工程（Ⅱ标段）、三洞桥水库工程（Ⅲ标段）、高涧沟水库扩建工程（Ⅳ标段）、管理房（Ⅶ标）已完工；灌区含提灌站工程（Ⅴ标）因林地手续问题未按计划完工，当前正在开展灌区提灌站、渡槽等主干渠建设，与灌区工程相关的机电和监控等设备正在根据灌区工程进度同步安装。 2.基本完成梅子箐水库扩建工程全线的征地移民补偿工作及征地范围内的移民搬迁安置工作；完成企业单位、交通设施、输电线路、文物古迹、库底清理等各专项的迁建和补偿工作；完成水库蓄水阶段移民安置验收终验相关工作。 |  |  | 工程方面： 工程施工方面计划完成施工提灌站1座、渠道3.5km和3座渡槽施工任务；完成渠道和提灌站等台车制作安装及管道阀门管件等金属结构制安任务；完成高压变频柜等监测设备安装任务。同时按要求开展水库大坝安全监测工作。 移民方面： 1、目前基本完成梅子箐水库扩建工程全线的征地移民补偿工作及征地范围内的移民搬迁安置工作； 2、完成了企业单位、交通设施、输电线路、文物古迹、库底清理等各专项的迁建和补偿工作； 已完成水库蓄水阶段移民安置验收终验相关工作
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 涉及对象覆盖率 | 100% | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 补助资金到位 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2022年 | 2022年 | 100%
|  | 成本指标 | 补助资金 | 2704.86万元 | 2704.86万元 | 100%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 梅子箐水库扩建工程建设 | 给庄山村、福田镇供水。 | 解决福田灌区约1万余亩土地灌溉水源问题；给庄村持续供水抗旱、春耕水源。 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 梅子箐水库扩建工程建设 | 解决灌区用水问题，保障饮水安全。 | 积极有效地推动攀枝花市优质高效农业的发展，提升了社会评价。 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 梅子箐水库扩建工程建设 | 营造良好的生态环境。 | 通过工程和管理各方面措施，满足水库下游生态用水，工程周边生态环境逐步好转，水土流失得到有效治理。 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 梅子箐水库扩建工程建设 | 梅子箐水库扩建工程建设，持续解决农户种植用水问题 | 继续解决农户种植用水问题 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 梅子箐水库扩建工程建设 | 项目涉及的服务人员满意度需达90%以上。 | 项目涉及的服务人员满意度需达93%。 | 100%

## 防汛
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2022年梅子箐水库防汛经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 8 | 7.97 | 99.62%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 8 | 7.97 | 99.62%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 做好防汛物资储备，金属结构、泄洪工程建筑物维护，完成防汛应急演练，做好防汛安全巡查和值班值守工作，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛。 |  |  | 防汛工作顺利开展，三座水库及在建工程安全度汛。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 管护区内水库 | 3座 | 3座 | 100%
|  |  | 汛期值班值守 | 100%，5月1日至10月汛期结束 | 100%，5月1日至10月汛期结束 | 100%
|  | 质量指标 | 三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛 | 三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛 | 安全度汛 | 100%
|  | 时效指标 | 按全区的防汛工作安排做好防汛工作 | 2020年5月至10月 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 按全区的防汛工作安排做好防汛工作、物资储备 | 安全度汛 | 8 | 99.63%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 保障库区人畜及水库在建工程安全度汛,无财产损失 | 安全度汛 | 已完成 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 保障梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及在建工程安全度汛 | 安全度汛 | 已完成 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升防汛预警应变能力。 | 安全度汛 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 已完成 | 100%

## 维修维护费
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2022年梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库机电设备、闸门、专用设备维修维护费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 2 | 2 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 2 | 2 | 100%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 为了确保三座水库设施设备正常运行，对设施设备进行维修，保障蓄水工作的安全性。 |  |  | 完成三座水库设施设备维修，设施设备正常运行
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 为了确保三座水库设施设备正常运行 | 3 | 已完成 | 100%
|  | 质量指标 | 管理房设施、设备维修养护 | 达到使用标准 | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 2021年 | 1-12月 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 管理房设施、设备维修养护 | 2万元 | 已完成 | 100%
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 保障蓄水工作的安全性、提高工作效率造福百姓提供有力的后勤保障 | 设施设备维修 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意 | 已完成 | 100%

## 一张图技术服务费
附件3
部门预算项目（政策）资金绩效自评表
（2022年度）
专项（项目）名称 |  |  | 2022年梅子箐水库灌区一张图技术服务项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 7.8 | 2.34 | 30%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 7.8 | 2.34 | 30%
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 梅子箐水库灌区一张图工作旨在利用高分辨率遥感影像，开展灌区一张图的相关解译工作，了解灌区渠道、建筑物等设施的建设与分布情况，掌握灌区内的相关情况信息，为今后灌区管理和相关研究工作提供基础数据。 |  |  | 梅子箐水库“灌区一张图”现场复核工作主要由攀枝花市西区梅子箐水库、技术单位中科院成都山地灾害与环境研究所共同完成。野外现场工作主要以灌区现场调查的形式开展，明确灌区基本情况及建设情况资料，完善野外调查系统项灌区基本属性资料，共收集46个图层。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 项目完成 | 数量指标 | 完成梅子箐水库灌区一张图绘制工作 | 1 | 已完成 | 100%
|  | 质量指标 | 完成梅子箐水库灌区一张图绘制工作申报工作 | 符合主管部门要求 | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 2022年 | 1-11月 | 已完成 | 100%
|  | 成本指标 | 梅子箐水库灌区一张图绘制工作技术服务费 | 7.80万元 | 2.34万元 | 30%
| 项目效益 | 经济效益 指标 | / | / | / | /
|  | 社会效益 指标 | 以便进行后续灌区监督管理和执法，实现各级水行政主管部门灌区管理与整改落实信息的交换与共享 | 1 | 已完成 | 100%
|  | 生态效益 指标 | / | / | / | /
| 满意度指标 | 满意度指标 | / | / | / | /