## 防汛经费
项目（政策）支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 梅子箐水库防汛经费
主管部门 |  | 西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西区水利工程运行中心
项目资金(万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 10.5 |  | 10.5 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 4.5 |  | 4.5 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做好防汛物资储备，金属结构、泄洪工程建筑物维护，完成防汛应急演练，做好防汛安全巡查和值班值守工作，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛。 | [5 empty] | 防汛工作顺利开展，三座水库及在建工程安全度汛。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛经费物资储备 |  |  | 三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛 | 安全度汛 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 防汛经费物资储备 |  |  | 三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛 | 安全度汛 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 按全区的防汛工作安排做好防汛工作 物资储备 |  |  | 2020年5月至10月 | 已完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 按全区的防汛工作安排做好防汛工作 物资储备 |  |  | 6万元 | 6万元 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障库区人畜及水库在建工程安全度汛,无财产损失 |  |  | 安全度汛，无财产损失 | 安全度汛，无财产损失 | 20 |  | 20
|  | 社会效益指标 | 防汛经费 |  |  | 保障梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及在建工程安全度汛 | 安全度汛 | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 防汛经费 |  |  | 维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升防汛预警应变能力。 | 安全度汛 | 10 |  | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛经费 |  |  | 服务对象满意度≧95% | ≧95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 扩建工程项目
项目（政策）支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 梅子箐水库扩建工程项目
主管部门 |  | 西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 西区水利工程运行中心
项目资金(万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  |  | 4557.6 |  | 2967.31 |  | 10 |  | 100% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 4500 |  | 2909.71 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 57.6 |  | 57.6 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.完成扩建工程的各项验收任务；2、完成施工Ⅴ标段主体工程建设，完成全部隧洞和渠道开挖及衬砌工作；3、完成移民相关工作。 | [5 empty] | 梅子箐水库扩建工程主体及附属充水工程均已完成建设，其中梅子箐水库枢纽工程、三洞桥水库、高涧沟水库扩建工程均已通过完工验收，充水渠工程正在进行资料收集整理准备核备。蓄水验收（工程方面）已将相关资料及申请上报市水利局，待现场检查确认。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 完成项目 | 数量指标 | 梅子箐水库扩建工程项目 |  |  | 负责梅子箐水库扩建工程管理局日常工作正常运转，完成上级交办的其他工作任务。 完成扩建工程的各项验收任务；完成施工Ⅴ标段主体工程建设，完成全部隧洞和渠道开挖及衬砌工作；完成移民相关工作。 | 主体工程及附属充水工程均已完成建设；已通过完工验收；完成临时用地土地复垦施工任务。 | 20 |  | 20
|  | 质量指标 | 梅子箐水库扩建工程项目 |  |  | 负责梅子箐水库扩建工程管理局日常工作正常运转，完成上级交办的其他工作任务。 完成扩建工程的各项验收任务；完成施工Ⅴ标段主体工程建设，完成全部隧洞和渠道开挖及衬砌工作；完成移民相关工作。 | 主体工程及附属充水工程均已完成建设；已通过完工验收；完成临时用地土地复垦施工任务。 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 梅子箐水库扩建工程项目 |  |  | 负责梅子箐水库扩建工程管理局日常工作正常运转，完成上级交办的其他工作任务。 完成扩建工程的各项验收任务；完成施工Ⅴ标段主体工程建设，完成全部隧洞和渠道开挖及衬砌工作；完成移民相关工作。 | 主体工程及附属充水工程均已完成建设；已通过完工验收；完成临时用地土地复垦施工任务。 | 20 |  | 20
|  | 成本指标 | 梅子箐水库扩建工程项目 |  |  | 4557.6万元 | 工程建设2909.71万元，移民57.6万元 | 10 |  | 10 |  | 工程未完工
| 效益指标 | 社会效益指标 | 梅子箐水库扩建工程项目 |  |  | 水库建成后，可解决西区格里坪镇和仁和区福田镇5.81万亩耕地灌溉用水问题，保障灌区乡村1.3万余人的饮水安全。 | 可积极有效地推动攀枝花市优质高效农业的发展。 | 20 |  | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 梅子箐水库扩建工程项目 |  |  | 项目涉及的服务人员满意度需达95%以上。 | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95