## 部门预算项目绩效自评表
附件1
部门预算整体绩效自评表
（2019年度）
部门预算项目名称
预算单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数
|  |  | 年度资金总额： | 2896.9 | 1301.5
|  |  | 其中：财政拨款 | 2896.9 | 1301.5
其他资金
总 体 目 标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 1.保障水利工程运行中心正常运转，正确履职 ;2.做好防汛物资储备，完成防汛应急演练，做好防汛安全巡查和值班值守工作，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛；3.完成2标段的总工程量的90%，5标段计划完成总工程量的65%，完成移民临时用地复垦、森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。 |  |  | 单位日常工作正常运行，防汛工作顺利开展，保证三座水库及在建工程安全度汛；施工二标段完成了总工程量的90%、施工五标段完成了总工程量的65%，基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数
| 项目完成 | 数量指标 | 单位人员经费及正常运转经费 | 用于保障单位9个人元经费的发放及日常工作得到正常运行。 | 单位9个人员经费及时发放，单位工作正常运转。
|  |  | 防汛经费 | 防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，做好防汛安全巡查和值班值守工作，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛； | 做好防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，完成了汛期的巡查和值班值守工作，3座水库和水库在建工程已安全度汛
|  |  | 梅子箐水库扩建工程项目 | 2标段计划完成总工程量的90%，5标段计划完成总工程量的65%，完成移民临时用地复垦、森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。 | 完成了2、5标段年度指标、基本完成了移民临时用地复垦工作，完成了森林植被恢复及移民安置点房屋单价变更相关工作。
|  | 质量指标 | 单位人员经费及正常运转经费 | 保证单位9个工作人员经费的正常发放，单位工作的正常运转。 | 全部完成
|  |  | 防汛项目 | 保证单位防汛工作顺利开展，三座水库及在建工程安全度汛。 | 全部完成
|  |  | 梅子箐水库扩建工程各标段工程建设 | 工程质量达到行业验收标准，临时用地复垦达到及森林植被恢复达到验收标准。 | 全部完成
|  | 时效指标 | 人员保障经费及单位正常运转经费 | 截止2019年底保障人员经费正常发放，单位工作全年正常运转。 | 2019年全人员经费及时发放，单位工作运转正常。
|  |  | 防汛经费 | 保证汛期（2019年5月-10月）三座水库及水库在建工程安全度汛 | 2019年汛期安全度汛
|  |  | 梅子箐水库扩建工程项目 | 截止2019年底施工二标段完成了总工程量的90%、施工五标段完成了总工程量的65%， | 截止2019年底完成了全年的目标任务
|  | 成本指标 | 单位人员经费及正常运转经费 | 保证人员经费145.67万元及时正常发放。 | 145.67万元
|  |  | 防汛项目 | 防汛物资储备，完成1次防汛应急演练，防汛安全巡查和值班值守工作，共需经费3.78万元。 | 3.78万元
|  |  | 梅子箐水库扩建工程项目 | 工程建设进度款及移民费用2747.46万元。 | 1152.05万元
|  | 社会效益指标 | 单位人员经费及正常运转经费 | 保证单位正常运行 | 促进单位规范化管理，加快梅子箐水库扩建工程建设。
|  |  | 防汛项目 | 维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升防汛预警应变能力。 | 维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升了防汛预警应变能力。
|  |  | 梅子箐水库扩建工程各标段工程建设 | 水库建成后，可解决西区格里坪镇和仁和区福田镇5.81万亩耕地灌溉用水问题，保障灌区乡村1.3万余人的饮水安全。 | 积极有效地推动攀枝花市优质高效农业的发展。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位人员经费及正常运转经费 | 职工满意度≧95% | ≧95%
|  |  | 防汛项目 | 服务对象满意度≧95% | ≧95%
|  |  | 梅子箐水库扩建工程项目 | 项目涉及的服务人员满意度需≧90%以上。 | 93%
……