## 表一
攀枝花市补充耕地项目“决战60天”工作情况表
表一：历史立项土地整理补充耕地整改项目 统计时间： 2023年11月11日
序号 | 县（区） | 项目名称 | 整改工作要求 及时间节点 | 市督导单位 | 工作 专班 | 包保联系 县级领导 | 整改内容 | 项目整改工作推进计划 |  |  |  |  | 当前进度 |  |  | 备注
[8 empty] | 项目 动工 | 完成 施工 | 县级 验收 | 市级 验收 | 备案 入库 | 当日工作开展情况 | 总体形象进度 | 完成率（%）
1 | 仁和区 | 仁和区大龙潭乡新街村、裕民村土地开发整理项目 | 2023年12月20日前完成工程竣工市级验收，12月31日前完成备案入库。 | 市发展改革委 | 代亚敏13982324937 李道聪13882383286 赵先洪13684276669（联系人） | 李群 | 新增耕地（土地平整）28.38亩。 | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 12月20日前 | 12月31日前 | 完成放线勘界并进场施工，土地平整1亩 | 完成土地平整1亩 | 0.5%
2 |  | 仁和区布德镇布德村、中心村土地开发整理项目 |  |  |  | 唐光辉 | 新增耕地（土地平整）20亩。 | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 12月20日前 | 12月31日前 | 完成放线勘界并进场施工，土地平整1亩 | 完成土地平整1亩 | 0.5%
3 |  | 仁和区平地镇波西村、辣子哨村土地开发整治项目 |  |  |  | 肖兵 | 新增耕地（土地平整）48.13亩。 | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 12月20日前 | 12月31日前 | 完成放线勘界并进场施工，土地平整2亩 | 完成土地平整2亩 | 0.7%
4 |  | 仁和区平地镇平地村、迤沙拉村土地开发整治项目 |  |  |  | 肖兵 | 新增耕地（土地平整）24.06亩。 | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 12月20日前 | 12月31日前 | 完成放线勘界并进场施工，土地平整1亩 | 完成土地平整1亩 | 0.5%
5 |  | 仁和区大龙潭彝族乡干坝子村土地开发整理项目 |  |  |  | 李群 | 新增耕地（土地平整）21.46亩。 | 2023-11-10 | 2023-12-10 | 2023-12-15 | 12月20日前 | 12月31日前 | 完成放线勘界并进场施工，土地平整1亩 | 完成土地平整1亩 | 0.5%
6 | 米易县 | 米易县白坡彝族乡李明久村土地开发整理项目 | 11月12日前完成竣工市级验收。 | 市农业农村局 | 赵祥15182711117（联系人） 吴应忠13982327718 | 代坤宏 | 新增耕地（土地平整）92.79亩。 | 2023-10-20 | 2023-11-05 | 2023-11-08 | 11月10日前 | 11月20日前 | 完工 | 完成整改任务 | 100%
7 |  | 米易县撒莲镇海塔村、平阳村、摩挲沟村土地开发整理项目 | 2023年12月20日前完成工程竣工市级验收，12月31日前完成备案入库。 |  |  | 江波 | 新增耕地（土地平整）27.13亩。 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2023-12-17 | 12月20日前 | 12月31日前 | 已落实施工队伍 | 完成现场实施点位核实，预计13日进场实施。 | 无
8 |  | 米易县白坡乡张门扎村、核桃坪村土地开发整理项目 |  |  |  | 江波 | 新增耕地（土地平整）48.40亩。 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2023-12-17 | 12月20日前 | 12月31日前 | 已落实施工队伍 | 完成现场实施点位核实，预计13日进场实施。 | 无
9 |  | 米易县白坡彝族乡姑表村、南坝村土地开发整理项目 |  |  |  | 江波 | 新增耕地（土地平整）30.02亩。 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2023-12-17 | 12月20日前 | 12月31日前 | 已落实施工队伍 | 完成现场实施点位核实，预计13日进场实施。 | 无
10 |  | 米易县新山傈僳族乡新山村、中山村、高隆村土地开发整理项目 |  |  |  | 侯锋 | 新增耕地（土地平整）63.27亩。 | 2023-11-15 | 2023-12-15 | 2023-12-17 | 12月20日前 | 12月31日前 | 已落实施工队伍 | 完成现场实施点位核实，预计13日进场实施。 | 无
11 | 盐边县 | 盐边县红果彝族乡土地开发整理 项目 | 11月12日前完成竣工市级验收。 | 市公安局 | 赫绍杰 罗亚东 | 杨敏捷 | 新增耕地（土地平整）78.08亩 | 2023-10-17 | 2023-10-31 | 2023-11-05 | 11月10日前 | 11月20日前 | 待验收 | 完成整改任务 | 100%
12 |  | 盐边县和爱彝族乡联合村、顺利村、团结村、新华村土地开发整理 项目 | 2023年12月20日前完成工程竣工市级验收，12月31日前完成备案入库。 |  |  | 宋沛东 | 新增耕地（土地平整）38.26亩。 | 2023-11-10 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 12月20日前 | 12月31日前 | 完成土地清表3亩 | 完成土地清表6亩 | 10%
13 |  | 盐边县格萨拉彝族乡土地开发整理项目 |  |  |  | 朱林光 | 新增耕地（土地平整）38.44亩。 | 2023-11-10 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 12月20日前 | 12月31日前 | 完成土地清表2亩 | 完成土地清表5亩 | 10%
14 |  | 盐边县国胜乡土地开发整理项目 |  |  |  | 李虹桦 | 新增耕地（土地平整）3.15亩。 | 2023-11-10 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 12月20日前 | 12月31日前 | 完成土地平整1亩 | 完成土地平整2亩 | 40%
15 |  | 盐边县永兴镇苍蒲村、复兴村土地整治项目 |  |  |  | 徐军 | 新增耕地（土地平整）29.9亩。 | 2023-11-10 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 12月20日前 | 12月31日前 | 完成土地平整2亩 | 完成土地平整10亩 | 20%
填表说明：1、整改工作推进计划填写计划完成时间节点；2、当前进度：（1）当日工作开展情况填报当日完成的具体工作量（如：完成土地清表X亩，完成土地平整X亩等），（2）总体形象进度填报项目总体完成工作量（总体完成土地清表X亩，完成土地平整X亩等）。
攀枝花市补充耕地项目“决战60天”工作情况表
表二：2023年土地整理补充耕地项目 统计时间： 2023年11月25日
序号 | 县（区） | 项目名称 | 立项新增耕 地面积 （亩） | 项目完成时间节点要求 | 市督导单位 | 工作专班 | 包保联系 县级领导 | 工程施工 负责人 | 项目推进计划 |  |  |  |  | 当前进度
[9 empty] | 项目 动工 | 完成项目 清表 | 完成土地 平整 | 完成配套 工程施工 | 完成 施工 | 当日工作开展情况 | 总体形象进度 | 完成率（%）
1 | 东区 | 东区银江镇阿署达村土地整治项目 | 215.3385 | 2023年12月20日前完成工程竣工 | 市自然资源 和规划局 | 赵祥15182711117（联系人） 吴应忠13982327718 | 高登 | 郑瑜13980646063 | 2023-08-10 | 2023-11-15 | 2023-11-25 | 2023-12-10 | 12月20日前 | 今日完成挡墙砌筑120m，长江造林局区域清表10亩，芒果园区域清表7亩 | 总体完成土地清表177亩完成率70.8%，完成土地平整160亩完成率64%，完成干砌挡墙砌筑990m，完成率30.2%。 | 55%
2 | 西区 | 西区格里坪镇金桥村、庄上村土地整治项目 | 399.861 |  | 市交通运输局 | 赫绍杰13982379777 罗亚东13982338104（联系人） | 汪俊杰 | 何志刚13882358256 | 2023-09-15 | 2023-11-13 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | 12月20日前 | 庄上村： 1.表土剥离当日完成工程量：10亩 2.田块造型当日完成工程量：3亩 3.浆砌块石护坡当日完成工程量360m³ 金桥村： 1.表土剥离当日完成工程量：10亩 2.田块造型当日完成工程量：9亩 3.干砌块石挡土墙当日完成工程量：460m³ | 庄上村： 1.表土剥离已完成工程量297.2亩；总工程量309亩；已完成百分比96.1% 2.，田块造型已完成工程量286亩；总工程量309亩；已完成百分比92.5% 3.浆砌块石护坡已完成工程量1240m³；总工程量32706.74m³；已完成百分比3.7% 金桥村： 1.表土剥离已完成工程量340.3亩；总工程量369.43亩；已完成百分比92.1%。 2.田块造型已完成工程量293亩；总工程量369.43亩；已完成百分比80.1% 3.干砌块石挡土墙已完成工程量9638；总工程量29380.43m³；已完成百分比32.8% 4.覆土当已完成工程量70亩；总工程量369.43亩；已完成百分比19%。 | 24.5%
3 | 钒钛高 新区 | 仁和区金江镇立柯社区土地整治项目 | 68.868 |  | 市文广旅局 | 代亚敏13982324937 李道聪13882383286 赵先洪13684276669（联系人） | 陈元才 | 苏进军13518416399 | 2023-10-23 | 2023-11-05 | 2023-11-25 | 2023-12-05 | 12月20日前 | 完成管线施50米，清表4亩，平整4亩。 | 完成管线1050米，清表64亩，平整52亩。 | 41%
4 | 仁和区 | 仁和区啊喇彝族乡啊喇村、起查喇村土地整治项目 | 608.3505 |  | 市发展改革委 | 代亚敏13982324937 李道聪13882383286 赵先洪13684276669（联系人） | 唐光辉 | 陈卫13730676183 | 2023-09-26 | 2023-11-15 | 2023-11-27 | 2023-12-15 | 12月20日前 | 啊喇村完成放线，起查喇社区完成放线勘界 | 啊喇村完成放线，起查喇社区完成放线勘界 | 0.55%
5 |  | 仁和区平地镇平地社区、白拉古社区、辣子哨社区土地整治项目 | 4095.624 |  |  |  | 唐光辉 | 陈卫13730676183 | 2023-09-26 | 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-12-18 | 12月20日前 | 平地镇共交地1740亩，完成清表461亩。 | 完成土地平整344亩，田坎修筑3205米。 | 8.399%
6 |  | 仁和区同德镇新民村土地整治项目 | 462.21 |  |  |  | 唐光辉 | 陈卫13730676183 | 2023-09-26 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-12-18 | 12月20日前 | 同德镇共交地900亩。完成清表515亩。 | 完成土地平整289亩，田坎修筑1832米，水管施工1070m。 | 51.3%
7 | 米易县 | 米易县麻陇彝族乡马井村、云盘村、中心村（天府第二粮仓）土地整治项目 | 854.493 |  | 市农业农村局 | 赵祥15182711117（联系人） 吴应忠13982327718 | 江波 | 张德洪19981252219 | 2023-07-31 | 2023-11-14 | 2023-11-30 | 2023-12-10 | 12月20日前 | 完成中心村土地平整2亩，云盘村土地平整1亩、浆砌田坎140立方米，马井村进场道路平整。 | 云盘村：已完成土地清表120亩，完成土地平整99亩，完成浆砌田坎4730立方米；中心村：完成土地清表42亩，完成土地平整10亩；马井村进场道路平整。 | 19%
8 |  | 米易县丙谷镇雷窝村、头碾村、小河村、芭蕉箐村、牛棚村土地整治项目 | 2190.438 |  |  |  | 江波 | 秦海波13679047965 | 2023-11-06 | 2023-11-15 | 11月31日 | 2023-12-10 | 12月20日前 | 完成头碾村头碾村土地平整6亩，清表4亩. | 完成头碾村土地清表54亩，土地平整7亩。 | 2.2%
9 |  | 米易县普威镇板棚村土地整治项目 | 905.385 |  |  |  | 江波 | 张凡13688109883 | 2023-11-03 | 2023-11-15 | 2023-12-02 | 2023-12-10 | 12月20日前 | 机械正在开展道路平整，完成土地清表2亩。 | 完成土地清表4亩。 | 1%
10 |  | 米易县白马镇马槟榔村、湾丘彝族乡热水村土地整治项目 | 461.835 |  |  |  | 江波 | 郭辉18782937074 | 2023-11-06 | 2023-11-15 | 11月31日 | 2023-12-10 | 12月20日前 | 正在开展进场道路平整、土地清表1亩。 | 完成清表1亩 | 1%
11 | 盐边县 | 盐边县红格镇金沙村土地整治项目 | 1762.188 |  | 市公安局 | 赫绍杰 罗亚东 | 张建涛 | 敖国兵 | 2023-08-10 | 2023-12-01 | 12月10 日 | 2023-12-18 | 12月20日前 | 协调交地10亩，完成土地清表11亩，完成土地平整13亩，完成浆砌田埂145m³。 | 合计协调交地428亩，完成土地清表357亩，完成土地平整300亩，完成浆砌田埂4375m³。 | 17.02%
12 |  | 盐边县永兴镇作坊村土地整治项目 | 1824.279 |  |  |  | 徐军 | 田文杰 | 2023-08-03 | 2023-12-01 | 12月10 日 | 2023-12-18 | 12月20日前 | 协调交地94.9亩，完成土地清表14亩，完成土地平整3.5亩，完成表土剥离34亩。 | 合计协调交地803.5亩，完成土地清表326亩，完成土地平整155.17亩，完成表土剥离173.14亩。 | 17.87%
合计 |  |  | 13848.87
填表说明：1、整改工作推进计划填写计划完成时间节点；2、当前进度：（1）当日工作开展情况填报当日完成的具体工作量（如：完成土地清表X亩，完成土地平整X亩等），（2）总体形象进度填报项目总体完成工作量（总体完成土地清表X亩，完成土地平整X亩等）。