## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 市三十一中小厕所维修改造
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区教育和体育局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市第三十一中小学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 33.3 | 33.3 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 33.3 | 33.3 | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 维修改造28间室内厕所 |  |  | 按时完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造28间室内厕所 | 28间室内厕所 | 已完成 | 100%
|  | 质量指标 | 达到使用标准 | 达到使用标准 | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 2022年按时完成 | 2022年按时完成 | 按时完成 | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同金额92.8万元 | 竣工验收后支付合同金额的80%：74.24万元 | 已支付了35万元 | 47% | 未能及时支付费用
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 满足全校师生使用 | 满足全校师生使用 | 已完成 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 满足全校师生使用 | 满足全校师生使用 | 已完成 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 节约用水 | 节约用水 | 已完成 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 提高厕所的使用时间 | 提高厕所的使用时间 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全校师生满意度 | 达到95%的满意度 | 已完成 | 100%