## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 三十一新建食堂
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区教育和体育局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市第三十一中小学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 91.16 | 91.16 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 91.16 | 91.16 | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 新建三层食堂，约1900平方米 |  |  | 完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 三层框架结构，约1900平方米 | 三层框架结构，约1901平方米 | 已完成 | 100%
|  | 质量指标 | 达到设计标准，设备运行良好 | 达到设计标准，设备运行良好 | 已完成 | 100%
|  | 时效指标 | 2022年完成，投入使用 | 2022年完成，投入使用 | 已完成 | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 合同价508.3518万元 | 竣工验收后支付达到合同金额的80%：406.68万元 | 已完成 | 100%
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 实际建设成本、运营成本可控 | 食堂运营成本合理 | 已完成 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 有效保障，未出现食品安全问题 | 确保食品安全，无食品安全事故发生 | 已完成 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 采用节能建筑材料和技术，降低能源消耗 | 减少施工对周边环境的影响 | 已完成 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 提高学校后勤管理效率 | 建立完善的维护管理制度，确保设施长期稳定运行 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 全校师生满意度达到95% | 全校师生满意度达到95% | 已完成 | 100%