攀枝花市第三十一中小学校

2023年专项预算项目支出绩效自评报告（义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-智慧黑板）

一、项目概况

1. **项目资金申报及批复情况。**

根据攀财资教[2023]99号文、攀西财行〔2023〕644-2号文，下拨2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，该项目资金的申报、批复符合资金管理办法的相关规定。

1. **项目绩效目标。**

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目99.00万元，用于购买33套智慧黑板改善学校教学设备设施，该项目实施按计划、按进度实施完成。

1. **项目资金申报相符性。**

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位情况。2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目经费2023年12月22日下拨到位。

2．资金使用。2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费未完成，计划结转到2024年支付。

**（二）项目财务管理情况。**

按照财务管理制度使用项目资金，学校设置了财务管理小组、采购小组、采用比选机制，会计核算及账务处理。按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度。财务处理及时、会计核算规范。

**（三）项目组织实施情况。**

按照用途合理使用项目资金，5000元以上的大额资金使用履行限额审批手续、2000-3000元由校委会集体决策、2000元以下的由各部门提出申请，经批准后实施支出。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

项目资金使用99.00万元，无违规记录等情况，未完成计划目标。

1. **项目效益情况。**

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助经费为学生提供优质高效服务，确保学校正常开展教育教学活动。学生满意、家长满意，为地方经济发展助力。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

学校校长变更计划申报较晚，未能及时完成。

1. **相关建议。**

建议学校早打算、早规划，早实现计划。