## 项目支出绩效自评表
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 残疾人事业发展补助资金
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区残疾人联合会
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 294.24 | 251.99 | 85.64%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 124.24 | 110.33 | 88.8%
|  |  | 本级财政资金 | 170 | 141.66 | 83.33%
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 为西区持证残疾人提供量体裁衣式服务，帮助残疾人改善生活状态，提高生活质量，达到共同富裕的目标。 |  |  | 5家企业安置9名残疾人就业，65名残疾人以居家灵活就业方式通过多措并举，助力残疾人实现了就业增收，为39名残疾人完成家庭无障碍改造，已改造39人，为100名贫困精神智力及重度残疾人实施了居家托养服务等，完成了年度既定目标促进了本区残疾人事业的发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：残疾人就业帮扶服务 | ≥115人 | 115人 | 100%
|  |  | 指标2：残疾人康复救助服务 | ≥2000人 | 2000人 | 100%
|  |  | 指标3：残疾人智慧量服服务 | ≥3330人 | 3330人 | 100%
|  | 质量指标 | 指标1：残疾人就业帮扶服务 | 生活有改善 | 完成 | 100%
|  |  | 指标2：残疾人康复救助服务 | 有改变 | 完成 | 100%
|  |  | 指标3：残疾人智慧量服服务 | 有改变 | 完成 | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：残疾人事业发展项目 | 2023年1-12月 | 完成 | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 费用 | 年初预算安排170万元 | 实际到位资金294.24万元，支付251.99万元 | 85.64% | 一是正在完善报账手续，未支付。二是按实际发生据实支付
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：残疾人就业帮扶服务 | 残疾人及家庭生活有改善 | 有改善 | 100%
|  |  | 指标2：残疾人康复服务 | 有改变 | 有改变 | 100%
|  |  | 指标3：残疾人智慧量服服务 | 有改变 | 有改变 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 指标1：残疾人帮扶服务 | 可持续 |  | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：残疾人帮扶服务对象满意度测评 | ≥90% | 完成 | 100%