附件5

项目支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

一、项目概况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

杨家坪社区根据《攀枝花市民政局关于做好2023年提前下达养老服务项目建设工作的通知》（攀民政〔2023〕5号）、《攀枝花市西区清香坪街道办事处杨家坪社区老年认知障碍友好社区建设方案》、《攀枝花市西区政府投资管理办法》开展项目建设。

项目实施对象为清香坪攀钢家属区常住(包括本市户籍和在本市居住满半年以上)人口中年满65岁及以上的老年人2100人。通过老年人认知障碍风险测评，掌握社区内老年认知障碍人群的基础数据。对65岁及以上老年人开展风险测评“愿检尽检”，80岁及以上老年人开展风险测评“应检尽检”，并探索建立重点干预、分类预防、分层初诊等记忆健康档案。

1. **项目绩效目标。**

本项目旨在通过提供认知障碍友好服务，改善老人的生活质量，提高其治疗结果，延缓及控制认知症状，进而减轻家庭和社会的负担。项目内容包括宣传科普、风险筛查、早期干预、家庭支持及平台建设。

1. **项目资金申报相符性。**

本项目采取自评与他评相结合方式,成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划,有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取村、社区居民建议意见,做好自评工作。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。杨家坪社区老年认知障碍友好社区试点项目经费预算15万元，资金到位及时。

2．资金使用。杨家坪社区老年认知障碍友好社区试点项目实际支出资金3.45万元。开支范围、标准符合相关规定，支付与预算基本相符。该项目结余资金11.55万元。

**（二）项目财务管理情况。**

杨家坪社区老年认知障碍友好社区试点项目经费采取授权支付形式,由财政所年初拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目组织实施情况。**

杨家坪社区老年认知障碍友好社区试点项目由杨家坪社区负责实施，根据施工合同全程监督。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

该项目于2023年7月24日正式开始实施，根据社区提供初期名单，通过个体入户及集体筛查的方式，前期采用MMSE评估量表对清香坪攀钢家属区常住（包括本市户籍或在本市居住满半年以上）人口满65周岁及以上老年人进行认知障碍风险评估（65周岁以上愿检尽检，80岁以上老年人应检尽检）；目标筛查2000名老人，实际共筛查2016名，其中认知障碍624名，并全部建立老年认知障碍记忆健康档案。在624名中选取了部分MMSE评估分值异常及认知障碍症状有特异性的老人，再次使用MoCA量表进行评估，确定其中120名为全程干预服务对象，并为其建立家庭服务档案，追踪管理。

1. **项目效益情况。**

杨家坪社区老年认知障碍友好社区试点项目提高社区老人对其工作的满意度，解决了认知老人的照护问题，切实提升了老年认知障碍患者及其家庭的获得感、幸福感和安全感。项目过程中共计发放认知障碍服务对象满意度调查问卷120份，收回118份，满意117份，满意率97%；发放杨家坪社区工作人员满意度调查10份，收回10份，满意率100%。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无