附件5

民政事业补助（省级）2023年省级财政民政事业补助资金（城乡社区治理“创特色”项目资金）路北社区项目支出绩效自评报告

一、项目概况

1. **项目资金申报及批复情况。**

路北社区根据‘关于印发《攀枝花市西区城乡社区治理“特色创优”工作实施方案》（攀西委办〔2023〕8号）的通知’，进行项目实施。项目建设规模：面积600平方米,2023年路北社区“服务创新型社区”项目经费预算50万元，按项目完成进度进行申报，资金及时批复到位。其符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

项目主要用于社区办公特色亮点打造，完善功能分区，新增设施设备等。完善为辖区居民服务功能需求，使社区更亲民、更便携、更有特点。

1. **项目资金申报相符性。**

路北社区“服务创新型社区”项目经费采取授权支付形式,由区财政按需计划支付，并严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。路北社区“服务创新型社区”项目经费预算50万元，在实施过程中，申请资金共计50万元。截止2023年12月，计划资金到位50万元。

2．资金使用。截止2023年12月，已支付资金13.74万元，用于社区服务站装修、设备设施采购费用及活动开展费用，结转资金36.26万元于2024年继续支付。

**（二）项目财务管理情况。**

路北社区“服务创新型社区”项目经费采取授权支付形式,由区财政按需计划支付，并严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

**（三）项目组织实施情况。**

街道办事处对路北社区“服务创新型社区”项目高度重视，社区负责人按合同紧盯项目情况，街办分管领导随时抽查。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

截止2023年12月，路北社区已完成“服务创新型社区”项目提档升级及特色亮点打造，完成服务能力的提升，志愿积分系统完成。

1. **项目效益情况。**

路北社区通过“服务创新型社区”项目建设，提升服务辖区居民的环境，促进社区服务水平的提高，增加了志愿者的积极性，满足了辖区居民生活、服务需求。

四、问题及建议

1. **存在的问题。**

无

1. **相关建议。**

无