附件5

攀枝花市西区妇幼保健服务中心

2023年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

 （一）项目资金申报及批复情况。

2023年我中心项目预算中专项资金项目8个，其中包括农村适龄妇女免费两癌筛查、免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检测、区域核酸检测能力提升、增补叶酸预防神经管缺陷、母婴安全保障以及取消药品加成；上级资金专项项目2个，其中包括儿童口腔疾病综合干预、孕产妇住院分娩免费服务项目。所有项目预算资金申报均符合资金管理办法相关规定。上级对项目进行批复，未对预算进行调整。

（二）项目绩效目标。

**1.农村适龄妇女免费两癌筛查**

2023年为全区800名35-64岁农村妇女免费提供宫颈癌和乳腺癌筛查服务。普及宫颈癌和乳腺癌免费筛查政策和核心防治知识，提高妇女“两癌”防治意识，农村适龄妇女宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率达50%。创新宫颈癌筛查模式，提高筛查质量和效率，宫颈癌早诊率达到90%以上，乳腺癌筛查早诊率达到60%以上。

**2.免费孕前优生健康检查**

2023年为全区240对免费提供孕前优生健康检查服务。普及孕前优生健康检查政策和核心防治知识，提高预防出生缺陷意识，孕产妇优生知识知晓率达90%以上。

**3.免费婚前医学检测**

通过免费婚前医学检查工作的开展，有效降低出生缺陷发生致残、病死率，减少这些群体家庭的医疗康复费用支出，减少因病致贫情况发生。2023年为全区完成500对婚检，婚检指标率达到100%。

**4.区域核酸检测能力提升**

完善工作机构、运行机制，调整人员检测策略，做好重点人群健康调查和分类分级健康服务，强化重点环节防控，规范阳性病例处置，强化疫情监测与应对。

**5.增补叶酸预防神经管缺陷**

2023年为为全区280名准备怀孕和孕早期3个月育龄妇女免费增补叶酸。

**6.母婴安全保障**

通过对孕产妇孕期保健管理项目、孕产妇健康管理服务项目、0-6岁儿童健康管理服务项目的培训、质控，促使助产医疗机构、基层医疗服务机构及时识别高危孕产妇、高危儿，通过逐级转诊、动态管理、有效干预，切实提高助产医疗机构、基层医疗卫生服务机构妇幼健康服务质量和水平，预防并减少孕产妇和婴儿死亡，保障辖区母婴安全。

**7.取消药品加成**

按照“建机制、控费用、调结构、强监管”的原则，通过落实政府办医责任、调整医疗服务价格、改革收付费方式以及加强医院成本管理等综合措施和联动政策，破除取消“以药补医”机制，确保不增加患者医药费用负担，确保医院正常的就医秩序，确保取消“以药补医”后医院工作的顺利开展。

**8.预防艾梅乙母婴传播**

通过传染病项目的实施，进一步预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴的传播，把艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播控制在尽可能低的水平，最大限度的减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播对家庭和社会的影响和危害。

**9.儿童口腔疾病综合干预**

为辖区250名3~6岁儿童开展局部涂氟，6~9岁儿童开展窝沟封闭1000颗。

**10.孕产妇住院分娩免费服务**

为提高广大人民群众的生育意愿，促进孕产妇住院分娩，保障妇女儿童身体健康和生命安全，按照《攀枝花市孕产妇住院分娩免费服务项目实施细则》（攀卫办〔2021〕82号）和《攀枝花市孕产妇住院分娩免费服务项目实施方案（试行）》（攀卫办〔2022〕1号）文件要求，西区积极推进孕产妇住院分娩免费服务项目,做到攀枝花市西区户籍住院分娩的孕产妇应补尽补。

（三）项目资金申报相符性。

我中心项目预算中专项资金项目8个，其中包括农村适龄妇女免费两癌筛查、免费孕前优生健康检查、免费婚前医学检测、区域核酸检测能力提升、增补叶酸预防神经管缺陷、母婴安全保障以及取消药品加成；上级资金专项项目2个，其中包括儿童口腔疾病综合干预、孕产妇住院分娩免费服务项目。严格按照相关部门的规定的流程，根据实际需求编制了详细的预算方案。方案内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行，并提交了相应的申报材料。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划及到位。**

2023年预算项目资金基本按时下达，其中农村妇女免费两癌筛查市级资金1.7万元和免费孕前优生健康检查资金0.2万元因资金紧张下达时间较晚，其余项目资金按计划进行下达。

**2.资金使用。**

2023年各项目资金共收到69.14万元，实际执行数44.37万元，执行率64.17%。其主要原因为财政资金紧张，部分资金下达较晚，录入系统后财政未审核支付，导致执行率偏低。个别项目时间跨度长，存在年底未验收，未及时支付使用。

（二）项目财务管理情况。

各项目的实施均严格执行财务管理制度，及时公开预决算，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，保障各项目工作正常开展和目标任务完成。

（三）项目组织实施情况。

根据预算项目实施方案全面完善工作服务流程，落实管理制度，制定工作计划，开展重点案例评审、工作培训、技术指导、质量控制、信息管理、物资管理等工作。并进行多方协调联系，相关各部门大力协助，确保各项目工作顺利开展。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

**1.农村适龄妇女免费两癌筛查**

2023年西区两癌免费健康体检的人员任务数为800人，仅35-64岁农村妇女及城镇低收入妇女可以享受免费两癌筛查，实际完成807人。其中宫颈癌筛查宫颈癌高风险54人，癌前病变检出人数1人；乳腺癌筛查3级6人，转诊市第二人民医院6人，已随防管理。

**2.免费孕前优生健康检查**

2023年底完成项目计划242.5对，完成全年计划的101%。对评估为高风险人群的对象切实做好优生指导工作，对高危人群进行跟踪随访，并根据对象的具体情况制定方案，给予有针对性的指导和治疗，对检查出有严重病变的患者，及时联系本人到上级医院做进一步评估及诊治。

**3.免费婚前医学检测**

2023年婚前医学检查目标任务数500对，实际完成330对（军婚5对），660人。全年对婚检工作人员进行相关知识培训两次。利用下乡督导、上街义诊等形式进行宣传2次。

**4.区域核酸检测能力提升**

2023年全年共完成医院院感检测4次、污水检测12次，及时更换防护用品及消杀用品。

**5.增补叶酸预防神经管缺陷**

2023年为全区341名准备怀孕和孕早期3个月育龄妇女免费增补叶酸，全年无神经管缺陷患儿。

**6.母婴安全保障**

2023年全区孕产妇死亡率为0，婴儿死亡率为0，5岁以下儿童死亡率为0，住院分娩率为100%，孕产妇系统管理率为96.03%，3岁以下儿童系统管理率96.79%。

**7.取消药品加成**

全面实施药品零加成，保障医院正常的就医秩序，确保取消“以药补医”后医院工作的顺利开展。

**8.预防艾梅乙母婴传播**

2023年全年西区2023年无艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率为100%，乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率100%，乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率100%。

**9.儿童口腔疾病综合干预**

2023年对辖区6~9岁儿童全年实施1次口腔健康检查，对3~6岁儿童进行口腔健康检查和局部用氟服务250人，开展窝沟封闭6~9岁儿童322人，每人2~4颗，实际完成1026颗。全年开展督导2次。

**10.孕产妇住院分娩免费服务**

对在乡镇卫生院及以上医疗保健机构分娩的，夫妻双方均为攀枝花户籍符合生育政策的产妇，且产妇为西区户籍的，提供住院分娩免费服务，共计报销5.55万元。孕产妇住院分娩率达99%以上。

（二）项目效益情况。

通过全年项目实施，提升母婴安全工作质量，出生缺陷综合防治工作及妇幼基本公共卫生项目工作水平上升，阻断艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量，全区孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡率分别为零。增强35-64岁农村妇女农村妇女自我保健意识和技能，提高“两癌”早诊率。给予孕前指导和及时早孕随访，及时介入不良妊娠,有效的阻止继续妊娠，达到了优生优育的目的。取消药品加成，减轻患者医药费用负担，提高医院社会效益，确保医院的公益性，使老百姓享受药品零差价的福利。开展口腔疾病综合干预，实施儿童窝沟封闭和局部用氟，降低儿童恒牙龋病患病率，提升儿童口腔健康水平，产生了较好的经济效益和社会效益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.个别项目资金紧张下达时间较晚，执行进度存在滞后。

2.个别项目实施过程中存在因政策调整，导致目标任务不能完成。

（二）相关建议。

一是加强与财政部门沟通，及时按进度下达资金，确保按计划执行进度。二是加强与其他关联部门沟通协调，扩大项目宣传推广力度，提高群众知晓率，自愿接受服务。三是优化项目管理流程，提高项目管理效率和质量，及时发现和解决项目实施中的问题。通过以上措施的实施，我们将进一步提升项目管理水平和资金使用效益，为人民群众提供更加优质的健康服务。

 攀枝花市西区妇幼保健服务中心

 2024年5月20日