附件5

项目支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

1. **项目资金申报及批复情况。**

陶家渡街道福彩公益金（省级）预算200000元，按年度进行申报。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

福彩公益金（省级）经费用于精神障碍社区康复服务站点建设及后续提供服务，促进工作正常有序开展。

1. **项目资金申报相符性。**

该项目资金主要用于精神障碍社区康复服务站点建设及后续提供服务，促进工作正常有序开展。该项目资金使用与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况

 **（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

截止2023年12月底，所有计划资金全部到位，共计200000元。到位率100%，到位及时。

1. 资金使用。

截至评价时点项目资金的实际支出0元，使用率0%，资金支付低于预算，原因是项目前期工作开展缓慢导致后期报账不及时。

**（二）项目财务管理情况。**

福彩公益金（省级）经费采取授权支付形式，有财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

**（三）项目组织实施情况。**

街道党工委高度重视精神障碍社区康复服务站点建设工作，并成立工作领导小组。本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。项目资金由街道财政所具体管理，按预算计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工作顺利推进。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

本项目围绕社区精神障碍康复患者多层次、多元化服务需求，不断丰富精神障碍残疾人服药训练、生活技能训练、社交技能训练、求助医生技能训练、职业能力训练、居家康复指导等服务项目，通过提供多种类的康复项目帮助患者再次融入社会。

1. **项目效益情况。**

精神障碍社区康复服务站点建设建成后，将委托专人负责管理及运营，定期为符合条件的精神障碍残疾人提供多元化康复服务，形成固有运行机制，确保工作正常开展。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

未及时跟进项目实施进度，导致资金使用率低。

**（二）相关建议。**

及时跟进项目实施进度，督促报账流程。