附件5

项目支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

1. **项目资金申报及批复情况。**

2023年陶家渡街道民政事业补助专项费用预算700000元，按年度进行申报。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

1. **项目绩效目标。**

打造太平社区“多元共治型社区”，组建“五色服务队”为居民提供正对性的帮助和服务。

1. **项目资金申报相符性。**

该项目资金主要用于打造太平社区“多元共治型社区”组建“五色服务队”，打造以促进辖区居民安居乐业、社会安定有序、街区长治久安为目标，引领各方力量联动共建、多元共治，激活基层社会治理“红细胞”，形成社区社会治理新格局。该项目资金使用与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

截止2023年12月底，所有计划资金全部到位，共计700000元，资金到位率100%，到位及时。

1. 资金使用。

截至评价时点项目资金的实际支出257160元，使用率36.74%，资金主要用于：太平社区“多元共治型社区”街面打造，“五色服务队”组建费用支出。支付依据合规合法，资金支付低于预算，原因是工程款项未及时验收导致报账不及时。

**（二）项目财务管理情况。**

陶家渡街道民政事业补助专项经费采取授权支付形式，有财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

**（三）项目组织实施情况。**

街道太平社区和服务承接方围绕主要任务，结合本地情况，确定具体服务事项，研究制定项目合同和实施计划。在项目实施周期内，严格执行合同所列各项服务内容，确保服务内容、质量、进度等指标达到合同所列标准。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

打造以促进辖区居民安居乐业、社会安定有序、街区长治久安为目标，引领各方力量联动共建、多元共治，激活基层社会治理“红细胞”，形成社区社会治理新格局。该项目资金使用与实际相符，合理可行。

1. **项目效益情况。**

通过阵地建设和特色亮点的打造，深入实施“五大行动”，深化“五社联动”新模式，引领各方力量联动共建、多元共治，构筑社区发展治理特色品牌，推动城乡社区治理主体更加多元、治理方式更加多样、治理手段更加创新，社区治理水平和社区治理能力得到有效提升，居民群众幸福感、满意度不断增强。

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

未及时跟进项目实施进度，导致资金使用率低。

**（二）相关建议。**

及时跟进项目实施进度，督促报账流程。