## 项目支出绩效自评表
附件3-4
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 攀枝花市第十八小学校义务教育均衡发展项目资金
项目主管单位 |  |  | 西区教育和体育局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市第十八小学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 210 | 0 | 0
|  |  | 其中：上级财政资金 | 210 | 0 | 0
本级财政资金
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 于2023年完成项目施工单位招投标。 |  |  | 于2023年11月7日完成项目立项，并按照相关规定完成方案设计、初步设计、投资概算审查、施工图设计审查备案、财政评审、施工招投标等计划内容。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 拟建设规模（平方米） | ≦2210 | 2205.3 | 100
|  | 质量指标 | 达到行业主管部门要求 | 100% | 100% | 100
|  | 时效指标 | 2023年完成 | 2023 | 2023 | 100
| 成本指标 | 经济成本指标 | 整体项目费用 | 立项金额1000万元 | 立项金额1000万元 | 100
| 效益指标 | 经济效益 指标
|  | 社会效益 指标 | 优化完善学校教育资源配置 | 100% | 100% | 100
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 提升适龄儿童入学率，新增学位360个 | 100% | 100% | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 98% | 100
|  |  | 家长满意度 | ≥95% | 97% | 100
|  |  | 社会满意度 | ≥95% | 96% | 100