## 重大传染病防控项目
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 重大传染病防控项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 164.63 | 47.99 | 29.15
|  |  | 其中：上级财政资金 | 134.63 | 37.89 | 28.14
|  |  | 本级财政资金 | 30 | 10.1 | 33.67
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 目标1：进一步完善三线一网底工作机制，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。 目标2：及时发现和规范治疗管理结核病患者，持续降低结核病的感染、发病与死亡，确保结核病疫情稳步下降。 目标3.保障辖区免疫规划、重点传染病防治、慢病监测管理工作正常开展。 |  |  | 2023年目标任务已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病抗病毒治疗覆盖比例 | ≥92% | 98.68% | 100
|  |  | 艾滋病抗体检测覆盖比例 | ≥40% | 42.97% | 100
|  |  | 艾滋病结核病双感筛查率 | ≥90% | 99.74% | 100
|  |  | 肺结核病原学阳性率 | ≥60% | 65.91% | 100
|  |  | 肿瘤登记和随访 | 408 | 408 | 100
|  |  | 组织召开攀枝花市严重精神障碍服务能力提升现场培训会 | 1次 | 1次 | 100
|  |  | 健康生活方式指导员培训 | 1次 | 1次 | 100
|  |  | “三减三健”专项活动 | 6 | 6 | 100
|  |  | 以乡镇（街道）为单位儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | ≥90% | 100
|  |  | 预防接种数字化门诊建设数量 | 3个 | 3个 | 100
|  |  | 规范化预防接种门诊建设率 | 100% | 100% | 100
|  |  | 农村饮用水监测份数 | 6 | 6 | 100
|  |  | 食品污染及有害因素监测采样数 | 50 | 50 | 100
|  |  | 室内环境监测家数 | 20 | 20 | 100
|  |  | 学生重点常见病监测和干预学校数 | 6 | 6 | 100
|  |  | 鼠疫防治 | 监测面积1000（公顷），监测数量1200笼（夹），检测捕获动物130份，指示动物血清50份 | 监测面积1000（公顷），监测数量1200笼（夹），检测捕获动物130份，指示动物血清50份 | 100
|  |  | 麻风病监测 | 随访30人，现症病人家属、密切接触者年受检率达100％ | 随访30人，现症病人家属、密切接触者年受检率达100％ | 100
|  |  | 疟疾监测 | 血检人数不低于全区人口的0.5（65人） | 107 | 100
|  | 质量指标 | 美沙酮治疗年保持率 | ≥85% | 90.48% | 100
|  |  | 艾滋病抗病毒治疗成功率 | ≥94% | 99.71% | 100
|  |  | 艾滋病高危人群干预比例 | ≥70% | 97.56% | 100
|  |  | 肺结核患者成功治疗率 | ≥90% | 92.11% | 100
|  |  | 肿瘤随访登记覆盖率 | 100% | 100% | 100
|  |  | 提升严重精神障碍服务能力 | 全年开展 | 全年开展 | 100
|  |  | 积极推进全民健康生活方式行动，广泛开展“三减三健”行动 | 全年开展 | 全年开展 | 100
|  |  | 儿童入托、入学接种证查验指标，以乡镇（街道）为单位，需补办接种证儿童补证率，漏种儿童补种率 | 90-100% | 90-100% | 100
|  |  | 饮用水和环境卫生监测完成率 | ≥95% | 100% | 100
|  |  | 食品污染物和有害因素的监测样品数的完成率 | ≥90% | 100% | 100
|  |  | 早期发现疫情，掌握疫情动态，及时处置疫情 | 早期发现疫情，掌握疫情动态，及时处置疫情 | 已完成 | 100
|  | 时效指标 | 2023年全年开展 | 2023年全年开展 | 已完成 | 100
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2023年重大传染病防控项目（中央资金） | 90.96万元 | 19.92万元 | 21.99 | 因资金紧张，2023年重大传染病防治项目目标任务已完成，但部分资金无法展开支付，下一步将积极争取项目资金并展开支付使用。
|  |  | 2022年重大传染病防控项目（中央资金） | 43.68万元 | 17.96万元 | 41.12
|  |  | 2023年重大传染病防控项目（区级资金） | 30万元 | 10.10万元 | 33.67
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保持高水平免疫接种率，维持脊髓灰质炎、麻疹、乙肝控制目标 | 有效提升 | 长期持续 | 100
|  |  | 通过有效开展重大传染病防治工作、为制定传染病防治策略与对策、科研方向及评价防治效果提供科学依据，有效降低疾病发病率，减轻家庭及社会经济负担 | 长期持续 | 长期持续 | 100
|  |  | 通过持续开展全民健康生活方式行动，推动“三减三健”等专项活动的开展和普及，使辖区居民养成健康的生活方式，降低慢性病患病率，减轻减轻家庭及社会经济负担 | 长期持续 | 长期持续 | 100
|  | 社会效益 指标 | 通过有效宣传干预和治疗，提高居民健康意识，减少重大传染病感染及发病，提高居民健康水平 | 长期持续 | 长期持续 | 100
|  |  | 将高危人群、重大传染病感染者/病人、结核病人纳入有效管理，减少传播，维护社会和谐稳定 | 长期持续 | 长期持续 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 居民健康水平 | 中长期 稳步提升 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 已完成 | 100

## 基本公共卫生服务中央补助项目
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 基本公共卫生服务中央补助项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 23.08 | 23.08 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 23.08 | 23.08 | 100
本级财政资金
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 目标1：通过开展碘缺乏病监测，观察重点人群尿碘、盐碘水平以及甲状腺肿大率等情况，及时掌握县级人群碘营养状况及病情的消长趋势，为适时采取针对性防治措施和科学调整干预策略提供依据。 目标2：通过开展用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握了西区重点行业职业病危害现状，了解不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平及变化趋势，结合职业健康检查结果，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为西区职业病防治工作建立健全监管机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。 目标3.贯彻落实《“健康四川2030”规划纲要》《四川省防治慢性病中长期规划（2017—2025年）》，进一步健全慢性病综合防控长效机制，推动全区慢性病防控工作提质增效。 |  |  | 目标1：制定《西区2023年碘缺乏病监测工作实施方案》，召开 2023 年碘缺乏病监测采样技术培训会，抽取5个学校和4个基层医疗卫生机构，共完成200名学生尿碘、盐碘监测和甲状腺容积检测，各项指标均达到国家标准，顺利完成2023年度碘缺乏病监测工作。 目标2：2023年西区疾病预防控制中心对西区重点行业企业开展职业病危害因素监测，为进一步贯彻落实《职业病防治法》，保障西区广大劳动者身体健康、促进西区企业健康发展。 目标3.进一步健全慢性病综合防控长效机制，推动全区慢性病防控工作提质增效。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 8—10 岁儿童尿碘、盐碘含量 | 200名 | 200名 | 100
|  |  | 8—10 岁儿童甲状腺肿大情况 | 200名 | 200名 | 100
|  |  | 孕妇尿碘、盐碘含量 | 100名 | 100名 | 100
|  |  | 职业病危害因素监测企业数 | 18家 | 18家 | 100
|  |  | 开展基层公共卫生服务项目培训 | 2次 | 2次 | 100
|  |  | 制作健康工具 | 1000套 | 1072套 | 100
|  |  | 制作慢性病宣传资料 | 3000册 | 6000册 | 100
|  | 质量指标 | 碘盐覆盖率 | 不低于 95% | 96.67% | 100
|  |  | 合格碘盐食用率 | 不低于 90% | 91.67%% | 100
|  |  | 尿碘中位数 | 不低于 100ug/L | 210.93ug/L | 100
|  |  | 职业病危害因素监测企业完成率 | 100% | 100% | 100
|  |  | 提升基层公共卫生服务能力 | 持续增强 | 长期持续 | 100
|  |  | 深化全民健康生活方式行动，推广健康适宜技术技能 | 长期持续 | 长期持续 | 100
|  | 时效指标 | 2023年全年开展 | 2023年全年开展 | 已完成 | 100
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地方病防治 | 12.50万元 | 12.50万元 | 100
|  |  | 职业病防治 | 7.68万元 | 7.68万元 | 100
|  |  | 慢病防控 | 2.90万元 | 2.90万元 | 100
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 有效防治碘缺乏病，降低碘缺乏病发病率，减轻家庭及社会经济负担 | 长期持续 | 长期持续 | 100
|  |  | 广泛开展“三减三健”行动，积极推广健康工具使用技能，减少慢性病的患病率，减轻家庭和社会经济负担。 | 长期持续 | 长期持续 | 100
|  | 社会效益 指标 | 提高群众防病意识，有效减少地方病发生 | 逐步增强 | 长期持续 | 100
|  |  | 提高群众防病意识，有效预防和控制慢性病 | 逐步增强 | 长期持续 | 100
|  |  | 评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为西区职业病防治工作建立健全监管机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑 | 长期持续 | 长期持续 | 100
|  | 生态效益 指标 | 营造共建共享的健康文化氛围 | 长期持续 | 长期持续 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 群众形成健康的生产生活方式 | 有效提升 | 长期持续 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90% | ≥90% | 100
|  |  | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 100

## 医疗服务与保障能力提升
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医疗服务与保障能力提升
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 137.12 | 99.12 | 72.29%
|  |  | 其中：上级财政资金 | 137.12 | 99.12 | 72.29%
|  |  | 本级财政资金 | 0 | 0 | 0%
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0%
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 目标1.根据攀枝花市西区疾病预防控制中心能力情况，结合实验室项目开展能力短板情况，攀枝花市西区疾病预防控制中心实验室增购电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱仪、微波消解仪等仪器设备，完成水质分析中重金属测定、有机物测定，职业卫生中有毒有害物质等项目的检验检测，保障我区人民群众的身体健康。 目标2:加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。 目标3:建设完成市(州)、县(市、区)级基层传染病应急队。对省、市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。 |  |  | 区疾病预防控制中心实验室增购电感耦合等离子体质谱仪、气相色谱仪、微波消解仪等仪器设备，开展水质分析中重金属测定、有机物测定，职业卫生中有毒有害物质等项目的能力验证，提升区疾控中心检验检测能力，扩展可开展检验项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 增加可开展检验项目 | 30项 | 30项 | 100
|  |  | 检验设备 | 64件 | 64件 | 100
|  |  | 监测预警基层专业人员培训人数完成率 | ≥90% | 正在进行 |  | 因资金于2023年底下达，培训目标工作尚未完成，下一步将积极推进
|  | 质量指标 | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 100
|  |  | 技术升级和业务保障能力提升 | 逐步提升 | 已完成 | 100
|  |  | 新建市、县级基层传染病应急小分队数量 | 市县全覆盖 | 正在进行
|  | 时效指标 | 2023年全年开展 | 完成 | 正在进行 |  | 信息化建设及应急队伍建设项目因资金下达较晚，2023年项目处于筹备中
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验室水质检测设备采购 | 99.12万元 | 99.12万元 | 100
|  |  | 信息化建设及应急队伍建设项目 | 38.00万元 | 0.00万元 |  | 资金于2023年12月底下达，无法支付使用
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障农村生活饮用水水质安全 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 职业卫生监测能力 | 提升 | 持续提升 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 实验室检测能力提升 | 加强 | 持续加强 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 100%

## 新冠核酸检测能力提升、免费核酸检测、新冠疫苗接种点基础运行项目
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 新冠核酸检测能力提升、免费核酸检测、新冠疫苗接种点基础运行项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 30.7647 | 28.6847 | 93.24
|  |  | 其中：上级财政资金 | 5.7647 | 5.7647 | 100
|  |  | 本级财政资金 | 25 | 22.92 | 91.68
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 目标1.用于支付2022年核酸检测设备仪器设备部分采购款，完成2022年核酸检测实验室试剂货款支付，促进实验室仪器设备资源整合再利用，提升疾控机构检验检测能力。 目标2.保障新冠疫苗接种点正常运行。 |  |  | 2023年目标任务已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新冠疫苗接种点正常运行 | 1 | 1 | 100
|  |  | 2022年完成核酸检测人次 | 单管22692人次，混管478510人次 | 单管22692人次，混管478510人次 | 100
|  |  | 增加核酸检测能力 | 7000管/天 | 7000管/天 | 100
|  |  | 检验设备 | 79件 | 79件 | 100
|  | 质量指标 | 实验室核酸检测检验结果正确率 | 100% | 100% | 100
|  |  | 设备验收合格率 | 100% | 100% | 100
|  | 时效指标 | 2023年全年开展 | 2023年全年开展 | 已完成 | 100
|  | 经济成本指标 | 新冠疫苗接种点基础运行项目 | 5.00万元 | 2.92万元 | 58.4 | 因2023年资金紧张，未审核支付，下一步将积极争取资金完成支付。
| 成本指标 |  | 新冠核酸检测能力提升、核酸检测项目 | 25.76万元 | 25.76万元 | 100
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过高效开展实验室检验检测项目，为重大传染病防治政策措施指定与实施提供科学依据，减少疾病发生与传播，减轻社会经济负担 | 100% | 100% | 100
|  | 社会效益 | 通过提高群众防病意识、保障疫苗接种工作正常运行，有效预防和控制疾病发生与传播，增强居民生活幸福感与获得感，维护社会和谐稳定 | 逐步增强 | 长期持续 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 疾控机构实验室检验检测能力 | 有效提升 | 长期持续 | 100
|  |  | 群众形成健康的生产生活方式 | 有效提升 | 长期持续 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | 100

## 医护人员临时性工作补助
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 医护人员临时性工作补助
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 1.72 | 1.72 | 100
|  |  | 其中：上级财政资金 | 1.72 | 1.72 | 100
本级财政资金
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 为充分体现对医务人员的关心关爱，按照党中央、国务院决策部署，对符合条件的医务人员按规标准发放补助 |  |  | 2023年目标任务已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放批次 | 2批次 | 2批次 | 100
|  |  | 发放人数 | 18人 | 18人 | 100
|  | 质量指标 | 医护人员临时性工作补助 | 发放到位 | 已完成 | 100
|  | 时效指标 | 发放时间 | 2023年全年开展 | 已完成 | 100
| 成本指标 | 经济成本指标 | 医护人员临时性工作补助 | 1.72万元 | 1.72万元 | 100
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 减轻医护人员的经济负担和心理压力，有助于维护社会的和谐稳定 | 长期持续 | 已完成 | 100
|  |  | 激发医护人员的工作热情和积极性，提升整个医疗团队的凝聚力和战斗力 | 长期持续 | 已完成 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 新冠疫情常态化防控 | 中长期 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度≥90% | ≥90% | 100

## 流调溯源项目
附件2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 流调溯源项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区卫生健康局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区疾病预防控制中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 1.5 | 0 | 0
|  |  | 其中：上级财政资金 | 1.5 | 0
本级财政资金
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 切实做好流调溯源队伍人员培训，提高流调溯源队伍专业知识和流调溯源能力 |  |  | 2023年目标计划已完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 全年举办流调溯源队伍专项培训 | ≥2期 | 2期 | 100
|  |  | 流调溯源队伍人员培训 | ≥50人 | 70人 | 100
|  | 质量指标 | 流调溯源培训覆盖率 | 100% | 100% | 100
|  |  | 流调溯源培训合格率 | ≥90% | 100% | 100
|  | 时效指标 | 流调溯源项目 | 全年开展 | 已完成 | 100
| 成本指标 | 经济成本指标 | 流调溯源项目 | 1.5万元 | 0 | 0 | 2023年目标任务已完成，因多采用线上培训为主，未使用经费
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 提升流调溯源能力，及时处置疫情，避免经济损失 | 长期持续 | 已完成 | 100
|  | 社会效益 指标 | 全区流调溯源能力 | 进一步提升 | 已完成 | 100
|  | 可持续影响 指标 | 传染病疫情防控 | 中长期 | 已完成 | 100
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群体满意度 | 满意度＞90% | 已完成 | 100