附件5

项目支出绩效自评报告范本

（项目单位自评）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

1. 项目资金申报及批复情况。

河门口街道2023年省级安全生产专项预算20万元，按年度进行申报。资金及时批复到位，符合资金管理办法等相关规定。

1. 项目绩效目标。

2023年省级安全生产专项经费用于完成苏铁社区创建省级安全社区复评工作，充分发挥苏铁社区全国综合减灾示范社区示范效应。

1. 项目资金申报相符性。

该项目资金主要用于基层防范应对灾害能力得到有效提升，促进工作正常有序开展。该项目资金使用与实际相符，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

**1.资金计划及到位。**

截止2023年12月底，所有计划资金全部到位，共计20万元。到位率100%，到位及时。

**2.资金使用。**

截至评价时点项目资金的实际支出0元，使用率0%，资金未支付，原因是项目实施单位未提供相关报账资料。

**（二）项目财务管理情况。**

2023年省级安全生产专项经费采取授权支付形式，由财政所年初拟定用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

**（三）项目组织实施情况。**

项目资金由街道财政所具体管理，按预算计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“转款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障，指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工作顺利推进。

三、项目绩效情况

（**一）项目完成情况。**

苏铁社区圆满完成了四川省安全社区复评工作。

**（二）项目效益情况。**

充分发挥苏铁社区全国综合减灾示范社区示范效应，以四川省安全社区复评工作为契机，以点带面，扎实推进隐患治理、基础设施建设、应急物资保障、应急力量建设等各项工作，基层防范应对灾害能力得到有效提升。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

项目实施较慢，导致资金使用率低。

（二）相关建议。

及时跟进项目实施进度，加快报账流程。