## 梅子箐水库扩建工程项目
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年梅子箐水库扩建工程项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 773.59 | 375.09 | 48.49%
其中：上级财政资金
本级财政资金
|  |  | 其他资金 | 773.59 | 375.09 | 48.49%
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 1.梅子箐水库扩建工程总体完成95%，其中梅子箐水库枢纽工程（I标段）、充水渠工程（Ⅱ标段）、三洞桥水库工程（Ⅲ标段）、高涧沟水库扩建工程（Ⅳ标段）、管理房（Ⅶ标）已完工；灌区含提灌站工程（Ⅴ标）因林地手续问题未按计划完工，当前正在开展灌区提灌站、渡槽等主干渠建设，与灌区工程相关的机电和监控等设备正在根据灌区工程进度同步安装。 2.基本完成梅子箐水库扩建工程全线的征地移民补偿工作及征地范围内的移民搬迁安置工作；完成企业单位、交通设施、输电线路、文物古迹、库底清理等各专项的迁建和补偿工作；完成水库蓄水阶段移民安置验收终验相关工作。 |  |  | 工程方面： 工程施工方面计划完成施工提灌站1座、渠道3.5km和3座渡槽施工任务；完成渠道和提灌站等台车制作安装及管道阀门管件等金属结构制安任务；完成高压变频柜等监测设备安装任务。同时按要求开展水库大坝安全监测工作。 移民方面： 1、目前基本完成梅子箐水库扩建工程全线的征地移民补偿工作及征地范围内的移民搬迁安置工作； 2、完成了企业单位、交通设施、输电线路、文物古迹、库底清理等各专项的迁建和补偿工作； 已完成水库蓄水阶段移民安置验收终验相关工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及对象覆盖率 | 100% | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 补助资金到位 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 773.59万元 | 375.09万元 | 48.49% | 按合同约定支付
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 梅子箐水库扩建工程建设 | 给庄山村、福田镇供水。 | 解决福田灌区约1万余亩土地灌溉水源问题；给庄村持续供水抗旱、春耕水源。 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 梅子箐水库扩建工程建设 | 解决灌区用水问题，保障饮水安全。 | 积极有效地推动攀枝花市优质高效农业的发展，提升了社会评价。 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 梅子箐水库扩建工程建设 | 营造良好的生态环境。 | 通过工程和管理各方面措施，满足水库下游生态用水，工程周边生态环境逐步好转，水土流失得到有效治理。 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 梅子箐水库扩建工程建设 | 梅子箐水库扩建工程建设，持续解决农户种植用水问题 | 继续解决农户种植用水问题 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 梅子箐水库扩建工程建设 | 项目涉及的服务人员满意度需达90%以上。 | 项目涉及的服务人员满意度需达93%。 | 100%

## 2023年梅子箐水库防汛经费
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年梅子箐水库防汛经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 6 | 6 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 6 | 6 | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 做好防汛物资储备，金属结构、泄洪工程建筑物维护，完成防汛应急演练，做好防汛安全巡查和值班值守工作，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛。 |  |  | 防汛工作顺利开展，三座水库及在建工程安全度汛。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 管护区内水库 | 3座 | 3座 | 100%
|  |  | 汛期值班值守 | 100%，5月1日至10月汛期结束 | 100%，5月1日至10月汛期结束 | 100%
|  | 质量指标 | 高质量完成 | 三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛 | 三座水库库区人畜及水库在建工程安全度汛 | 安全度汛 | 100%
|  | 时效指标 | 按全区的防汛工作安排做好防汛工作 | 2020年5月至10月 | 已完成 | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按全区的防汛工作安排做好防汛工作、物资储备 | 安全度汛 | 6 | 100%
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 保障库区人畜及水库在建工程安全度汛,无财产损失 | 安全度汛 | 已完成 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 保障梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库库区人畜及在建工程安全度汛 | 安全度汛 | 已完成 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 维护社会稳定，保障社会正常的生产和生活活动，提升防汛预警应变能力。 | 安全度汛 | 已完成 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 保障水库安全度汛，促进可持续发展 | 安全度汛 | 已完成 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 项目涉及的服务人员满意度需达93% | 100%

## 2023年梅子箐运行经费
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年梅子箐运行经费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 2 | 2
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 2 | 2 | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 保障中心各项设施设备正常运行，确保中心各项工作正常运行 |  |  | 中心各项工作顺利完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及对象覆盖率 | 100% | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 补助资金到位 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2023年 | 2023年 | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 2万元 | 2万元 | 100%
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 中心各项工作正常运行 | 保障中心各项设施设备正常运行 | 中心各项工作正常运行 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 中心各项工作正常运行 | 保障中心各项设施设备正常运行 | 中心各项工作正常运行 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 中心各项工作正常运行 | 保障中心各项设施设备正常运行 | 中心各项工作正常运行 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 中心各项工作正常运行 | 保障中心各项设施设备正常运行 | 中心各项工作正常运行 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 中心各项工作正常运行 | 项目涉及的服务人员满意度需达90%以上。 | 项目涉及的服务人员满意度需达93%。 | 100%

## 梅子箐水库富余水资源基准价评估费
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 梅子箐水库富余水资源基准价评估费
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 3 | 3 | 100%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 3 | 3 | 100%
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 完成梅子箐水库富余水资源基准价评，为水权水价改革奠定基础。 |  |  | 已完成富余水资源基础评价工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 梅子箐水库富余水资源基准价评 | 100% | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 高质量完成 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 按时间节点完成 | 2023年 | 2023年 | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 按照预算完成 | 3万元 | 3万元 | 100%
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 拟通过以评估价为基础将梅子箐水库富余水资源进行转让，获得合理收益。 | 完成梅子箐水库富余水资源基准价评工作 | 3万元 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 加快推进用水权初始分配，因地制宜推进用水权交易，及时研究解决用水权改革中的有关问题，推动健全完善用水权改革的法规制度体系。 | 推动水权水价改革 | 推动水权水价改革 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 用水权交易作为生态产品价值实现、生态保护补偿的重要手段，创新水权交易措施，鼓励社会资本通过参与节水供水工程建设运营，转让节约的水权获得合理收益。 | 推动水权水价改革，节约水资源 | 推动水权水价改革，节约水资源 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 建立健全水权改革制度体系和水利工程供水价格形成机制，形成可复制推广的经验和模式，为全市水权与水价改革发挥示范带动作用。 | 推动水权水价改革，促进水资源可持续发展 | 推动水权水价改革，促进水资源可持续发展 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥93% | 项目涉及的服务人员满意度需达93% | 100%

## 梅子箐水库大坝外下游山体岸坡渗水处理项目
附件3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 梅子箐水库大坝外下游山体岸坡渗水处理项目
项目主管单位 |  |  | 攀枝花市西区水利局
项目实施单位 |  |  | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%）
|  |  | 年度资金总额： | 40 | 0.63 | 0.15%
其中：上级财政资金
|  |  | 本级财政资金 | 40 | 0.63 | 0.15%
其他资金
年度总 体目标 | 年度设定目标 |  |  | 实际完成情况
| 对渗水进行处理，为水库安全运行，提供科学依据，确保人民群众生命财产安全。 |  |  | 完成了渗水项目的处理工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度设定指标值 | 实际完成值 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成梅子箐水库大坝外下游山体岸坡渗水处理钻孔及安装设备，支付相关征地费用 | 100% | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 按照设计要求高质量完成相关内容 | 100% | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 2023年8月完成建设内容 | 2023-08-01 | 2023-08-01 | 100%
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 40万 | 0.36 | 0.15% | 已完工，未付款
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 梅子箐水库安全运行，解决弄抗旱，实现农民增产增收 | 对渗水进行处理，为水库安全运行，提供科学依据，确保人民群众生命财产安全。 | 项目开展，，实现梅子箐水库安全运行，确保人民群众生命财产安全 | 100%
|  | 社会效益 指标 | 梅子箐水库安全运行，解决弄抗旱，实现农民增产增收 | 对渗水进行处理，为水库安全运行，提供科学依据，确保人民群众生命财产安全。 | 项目开展，，实现梅子箐水库安全运行，确保人民群众生命财产安全 | 100%
|  | 生态效益 指标 | 梅子箐水库安全运行，解决弄抗旱，实现农民增产增收 | 对渗水进行处理，为水库安全运行，提供科学依据，确保人民群众生命财产安全。 | 项目开展，，实现梅子箐水库安全运行，确保人民群众生命财产安全 | 100%
|  | 可持续影响 指标 | 梅子箐水库安全运行，解决弄抗旱，实现农民增产增收 | 对渗水进行处理，为水库安全运行，提供科学依据，确保人民群众生命财产安全。 | 项目开展，，实现梅子箐水库安全运行，确保人民群众生命财产安全 | 100%
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥93% | 项目涉及的服务人员满意度需达93% | 100%