## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040022T000006422309-2022年中央水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 主要任务包括重要集镇和山洪灾害危险区补充调查评价、建立危险区动态管理和分级管理清单以及群测群防体系建设，完成年度山洪灾害监测设备及系统运维和维修养护。 |  |  |  |  | 项目全年目标绩效任务已全面完成，高质量完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目有招投标结余资金，无违规使用记录。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后，我局选定第三方专业队伍：1、开展在受山洪灾害威胁的重要集镇，通过现场查勘、问询、洪痕调查和专业分析等方法，调查历史最高洪水位或最高可能淹没水位，调查成灾水位，综合确定可能受山洪威胁的居民区范围（危险区），调查危险区内居民基本情况、企事业单位信息，在工作底图上标绘出危险区范围及转移路线和临时安置点。2、以已有调查评价成果为基础，结合山洪灾害补充调查、危险区全覆盖调查、危险区复核情况，根据《四川省山洪灾害危险区动态及分级管理技术要求》，受山洪灾害威胁的区域的危险区补充纳入危险区管理，对不受山洪灾害威胁的危险区进行核销，建立危险区动态管理清单，明确监测站点、预警指标、责任人等内容。3.群测群防体系开展宣传、培训、演练等。 本项目严格按照《合同法》有关规定开展工作，在项目实施及运行维护期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，运维达到要求。我局在项目实施中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违规违纪现象发生。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 |  | 15.89 | 15.89 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 |  | 15.89 | 15.89 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 山洪灾害调查评价、运行维护和群测群防 |  | 3 | % | 3 | 100 | 100
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目圆满完成上级下达任务目标，经自评，项目综合得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：董家滨 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000008327401-2023年度山洪灾害防治县级非工程措施维保项目
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障2023年防汛抗旱决策指挥系统、山洪灾害防御决策平台、区级防汛抗旱监测平台运行正常，保证防汛抗旱会商调度、监测预警和前端监测设备等工作有序开展。 |  |  |  |  | 2023年防汛抗旱决策指挥系统、山洪灾害防御决策平台、市级防汛抗旱视频监控平台运行正常，保证防汛抗旱会商调度、监测预警和前端监测设备等工作有序开展。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后我局结合项目内容积极组织实施，由相关水旱灾害防御中心按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。项目实施期间，我局严格按照资金使用相关管理规定，落实专人全程做好项目的具体管理工作，并按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。本项目严格按照《合同法》和《政府采购法》的有关规定，进行了比选，与系统运行维护单位签订合同；在项目实施期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 17.8 | 7.08 | 7.08 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 17.8 | 7.08 | 7.08 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 信息系统 |  | 1 | % | 1 | 100 | 100
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目圆满完成上级下达任务目标，经自评，项目综合得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：董家滨 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000008327501-2023年防汛抗旱物资经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 资料印制1-2次，督导检查，警示标牌更换，购买中国防汛抗旱杂志，购置年度常备防汛抗旱物资，培训和防汛抗旱工作相关。 |  |  |  |  | 已完成防汛资料印制2批次，警示牌更换35余块，购买中国防汛抗旱杂志1批次，购置年度防汛抗旱常用物资1批次；圆满完成年度工作任务，省级、市级综合督导，防汛减灾取得人员“零伤亡”成绩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在资金下达后，由水旱灾害防御中心按照上级工作要求和实际工作需求出发，完成各项工作任务，相关成果资料已收集存档。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 7 | 7 | 7 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 7 | 7 | 7 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 质量指标 | 合格 |  | 1 | % | 1 | 100 | 100
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 项目圆满完成上级下达任务目标，经自评，项目综合得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：董家滨 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000007571963-中央财政补助农业生产和水利救灾资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 进一步提升区域抗旱能力，前少目标区域群众因旱造成的农业经济财产损失。 |  |  |  |  | 已完成抗旱救灾资金建设项目建设任务，通过验收，运行正常。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要建设任务是：1.新建格里坪村太阳能提灌站1座及配套管网延伸至金家村；2.维修整治金家村马上箐山坪塘和伍家湾山坪塘。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 |  | 154.4 | 154.4 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 |  | 154.4 | 154.4 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | [5 empty] | 0% | / | /
| 单位资金 | [5 empty] | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 成本指标 | 新建太阳能提灌站一座、维修整治山坪塘2处，质量合格 |  | 3 | % | 3 | 100 | 100
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 按照合同约定完成各项建设任务并通过验收，经自评，项目综合得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：董家滨 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040322T000005862200-2021年中央和省级财政水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成庄上小流域水土流失综合治理面积14.29平方公里 |  |  |  |  | 已完成庄上小流域水土流失综合治理面积14.29平方公里。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为水利发展资金0.744万元，到位资金0.744万元，资金到位率100%，到位及时。资金开支范围为支付项目监理费，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。该项目组织管理及具体实施流程由区水利局水利规划与建设管理股具体承担。在实施过程中，区水利局水利规划与建设管理股严格按照项目具体内容及要求，进行组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 2287900 | 0.744 | 0.744 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 2287900 | 0.744 | 0.744 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 水土流失综合治理面积 | ＝ | 14.29 | km2 | 14.29 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | ＝ | 合格 | / | 合格 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少水土流失面积 | ＝ | 14.29 | km2 | 14.29 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减少水土流失面积 | ＝ | 14.29 | km2 | 14.29 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 监理费 | ≤ | 7440 | 元/年 | 7440 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：印德顺 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040322T000007270582-水管体制改革及山洪灾害防治市级补助资金项目
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 补助水利工程公益性管理人员经费1万元，支付水库动态监测预警系统维保费0.6225万元。 |  |  |  |  | 已完成补助水利工程公益性管理人员经费1万元，支付水库动态监测预警系统维保费0.6225万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为市级补助资金1.6225万元，到位资金1.6225万元，资金到位率100%，到位及时。资金开支范围为支付水利工程公益性管理人员经费1万元，支付水库动态监测预警系统维保费0.6225万元，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。该项目组织管理及具体实施流程由区水利局水利规划与建设管理股具体承担。在实施过程中，区水利局水利规划与建设管理股严格按照项目具体内容及要求，进行组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 140000 | 16225 | 16225 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 140000 | 16225 | 16225 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 水库数量 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | ＝ | 合格 | / | 合格 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | ＝ | 2000 | 人 | 2000人 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水库运行状态 | ＝ | 优良差 | / | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 水库运行管理费 | ≤ | 16225 | 元/年 | 16225 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：印德顺 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000007526672-2022年一般债券资金（龙洞水库大坝安全监测）
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成1座小2型水库大坝安全监测 |  |  |  |  | 实际完成1座小2型水库大坝安全监测
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为2022年一般债券资金6万元，到位资金6万元，资金到位率100%，到位及时。资金开支范围为支付1座小2型水库大坝安全监测建设费6万元，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。该项目组织管理及具体实施流程由区水利局水利规划与建设管理股具体承担。在实施过程中，区水利局水利规划与建设管理股严格按照项目具体内容及要求，进行组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 60000 | 60000 | 60000 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 60000 | 60000 | 60000 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 水库数量 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | ＝ | 合格 | / | 合格 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | ＝ | 2000 | 人 | 2000 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水库运行状态 | ＝ | 优良差 | / | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目相关费用 | ≤ | 60000 | 元/年 | 60000 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：印德顺 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000008350870-2023年农村饮水安全项目
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障4座集中供水站安全运行，保障格里坪镇农村人口2819人的饮水安全问题。 |  |  |  |  | 4座集中供水站安全运行，未出现饮水安全问题。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为区级财政资金3万元，到位资金3万元，资金到位率100%，到位及时。资金开支范围为保障4座集中供水站安全运行宣传、制度牌更换费用等3万元，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。该项目组织管理及具体实施流程由区水利局水利规划与建设管理股具体承担。在实施过程中，区水利局水利规划与建设管理股严格按照项目具体内容及要求，进行组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 30000 | 30000 | 30000 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 供水站个数 | ＝ | 4 | 座 | 4 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传场次 | ≥ | 2 | 座 | 2 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | ＝ | 合格 | / | 合格 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | ＝ | 2819 | 人 | 2819 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 供水站运行状态 | ＝ | 优良差 | / | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 工作相关费用 | ≤ | 30000 | 元/年 | 30000 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：印德顺 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000008350885-2023年水利工程质量与安全监督
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成辖区内在建水利工程质量哈安全监督，确保质量和安全。 |  |  |  |  | 完成3个在建水利工程质量和安全监督，未出现重大质量和安全事故。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为区级财政资金1万元，到位资金1万元，资金到位率100%，到位及时。资金开支范围为3个在建水利工程质量和安全宣传和监督检查等费用1万元，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。该项目组织管理及具体实施流程由区水利局水利规划与建设管理股具体承担。在实施过程中，区水利局水利规划与建设管理股严格按照项目具体内容及要求，进行组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 10000 | 10000 | 10000 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 监督项目个数 | ＝ | 3 | 座 | 3 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传场次 | ≥ | 2 | 座 | 2 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | ＝ | 合格 | / | 合格 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未出现过生产安全事故 | ＝ | 是 | 是/否 | 是 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目质量和安全管理情况运 | ＝ | 优良差 | / | 良 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 工作相关费用 | ≤ | 10000 | 元/年 | 10000 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：印德顺 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000008948438-2022年中央和省级水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成西区拉罗箐沟山洪沟治理工程建设，新建河堤1.2千米。 |  |  |  |  | 实际完成西区拉罗箐沟山洪沟治理工程建设，建设河堤1.2千米。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为省级水利发展资金661万元，到位资金661万元，资金到位率100%，到位及时。资金开支范围为西区拉罗箐沟山洪沟治理工程建设相关费用242.88万元，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。该项目组织管理及具体实施流程由区水利局水利规划与建设管理股具体承担。在实施过程中，区水利局水利规划与建设管理股严格按照项目具体内容及要求，进行组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 6610000 | 2428809.63 | 2428809.63 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 6610000 | 2428809.63 | 2428809.63 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 新建河堤 | ＝ | 1.2 | 千米 | 1.2 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | ＝ | 合格 | / | 合格 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未出现过生产安全事故 | ＝ | 是 | 是/否 | 是 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目质量和安全管理情况运 | ＝ | 优良差 | / | 良 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目相关费用 | ≤ | 2428809.63 | 元/年 | 2428809.63 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：印德顺 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000008948438-2023年中央和省级水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 西区梅子箐水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目开工建设，完成节水改造面积1.8万亩。 |  |  |  |  | 西区梅子箐水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目已开工建设，实际完成节水改造面积1.8万亩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为省级水利发展资金1980万元，到位资金1980万元，资金到位率100%，到位及时。资金开支范围为西区梅子箐水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目建设相关费用0万元，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。该项目组织管理及具体实施流程由区水利局水利规划与建设管理股具体承担。在实施过程中，区水利局水利规划与建设管理股严格按照项目具体内容及要求，进行组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 19800000 | 19800000 | 260000 |  |  | 1.313% | 10 | 0 | 财政困难未支付。
| 其中：财政资金 | 19800000 | 19800000 | 260000 |  |  | 1.313% | 10 | 0
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 节水改造面积 | ＝ | 1.8 | 万亩 | 1.8 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | ＝ | 合格 | / | 合格 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未出现过生产安全事故 | ＝ | 是 | 是/否 | 是 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目质量和安全管理情况运 | ＝ | 优良差 | / | 良 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目建设相关费用 | ≤ | 19800000 | 元/年 | 19800000 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：印德顺 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000009604268-2020年省级水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成西区龙家沟小流域水土流失综合治理项目（水土保持监测费）支付。 |  |  |  |  | 实际完成西区龙家沟小流域水土流失综合治理项目（水土保持监测费）支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为省级水利发展资金9.6万元，到位资金9.6万元，资金到位率100%，到位及时。资金开支范围为西区龙家沟小流域水土流失综合治理项目（水土保持监测费）9.6万元，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。该项目组织管理及具体实施流程由区水利局水利规划与建设管理股具体承担。在实施过程中，区水利局水利规划与建设管理股严格按照项目具体内容及要求，进行组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 96000 | 96000 | 96000 |  |  | 100% | 10 | 0 | 财政困难未支付。
| 其中：财政资金 | 96000 | 96000 | 96000 |  |  | 100% | 10 | 0
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 治理水土流失面积 | ＝ | 11.43 | km2 | 11.43 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | ＝ | 合格 | / | 合格 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 未出现过生产安全事故 | ＝ | 是 | 是/否 | 是 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目质量和安全管理情况运 | ＝ | 优良差 | / | 良 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目建设相关费用 | ≤ | 96000 | 元/年 | 96000 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：印德顺 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000009779871-农业防灾减灾和水利救灾资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成2座水库白蚁防治 |  |  |  |  | 实际完成2座水库白蚁防治
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为中央农业防灾减灾和水利救灾资金6万元，到位资金6万元，资金到位率100%，到位及时。资金开支范围为支付2座小2型水库白蚁防治费6万元，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。该项目组织管理及具体实施流程由区水利局水利规划与建设管理股具体承担。在实施过程中，区水利局水利规划与建设管理股严格按照项目具体内容及要求，进行组织实施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 60000 | 60000 | 60000 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 60000 | 60000 | 60000 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 水库数量 | ＝ | 2 | 座 | 2 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | ＝ | 合格 | / | 合格 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口 | ＝ | 2000 | 人 | 2000 | 10 | 10
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水库运行状态 | ＝ | 优良差 | / | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 社会成本指标 | 项目相关费用 | ≤ | 60000 | 元/年 | 60000 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 服务对象满意率100%。经自评，综合得分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：印德顺 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040322T000005862239-2021年省级大中型水库移民后期扶持资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 （盖章）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成庄上村长水井太阳能提灌站建设全部内容，完成项目验收移交 |  |  |  |  | 完成庄上村长水井太阳能提灌站建设全部内容，完成项目验收移交
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设取水池30 m3、泵房32.27 m2、高位水池400 m3、输水管道1500 m、3D电动往复泵一套、潜水泵一套、全自动过滤器一套、太阳能电池板650平方等
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 36.3 | 36.3 | 28.15 |  |  | 77.55% | 10 | 7.78 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0! | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1个项目建设 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25
| 产出指标 | 质量指标 | 完成工作任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进移民增产增收 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 提高2000余亩芒果产量，促进移民增产增收，改善金沙江干热河谷地带严重制约农业特色产业发展的干旱情况，还能在很大程度上缓解当地的用水矛盾，改善庄上村生态和生活环境。
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：邓燕 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040322T000007352461-2022年省级大中型水库移民后期扶持基金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 （盖章）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成新庄村狮子石芒果产业道路硬化项目建设全部内容，完成项目验收移交 |  |  |  |  | 完成新庄村狮子石芒果产业道路硬化项目建设全部内容，完成项目验收移交
| 2.项目实施内容及过程概述 | 道路硬化1.307公里、路面加宽到3.5米、路面采用20厘米厚水泥混凝土、设置8处错车道、2处过水路面。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 143 | 143 | 20 |  |  | 13.99% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1个项目建设 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25
| 产出指标 | 质量指标 | 完成工作任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进移民增产增收 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 新庄村狮子石芒果产业道路硬化项目，改善新庄村移民的出行和农业生产条件，提高土地的产出和土地利用效率，增加移民收入。
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：邓燕 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000008948379-2022年省级大中型水库移民后期扶持基金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 （盖章）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成庄上花卉苗木产业项目建设全部内容，完成项目验收移交 |  |  |  |  | 完成庄上花卉苗木产业项目建设全部内容，完成项目验收移交
| 2.项目实施内容及过程概述 | 土地整理（地坡花籽），管理用房2套、成品卫生间3套，新建生产道路3465 ㎡、管护便道1050 ㎡，浇灌系统、控制箱、电缆、泵、太阳能路灯等设施设备，种植羊蹄甲400株、风铃木575株、异木棉1150株、凤凰木555株、三角梅2824㎡、盆栽三角梅2100盆、黄金菊2157㎡等植物。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 215 | 215 | 210 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1个项目建设 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25
| 产出指标 | 质量指标 | 完成工作任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进移民增产增收 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
项目负责人：邓燕 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000008948429-结转2022年中央大中型水库移民后期扶持资金（基金）
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 （盖章）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成2023年大中型水库移民后期扶持人口直发直补资金发放 |  |  |  |  | 兑现2023年大中型水库移民后期扶持人口直发直补资金到个人社保卡
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2023年4月1日兑付第一季度后期扶持人口256人直发直补资金3.84万元，2023年6月26日兑付第二季度后期扶持人口256人直发直补资金3.84万元，2023年9月27日兑付第三季度后期扶持人口256人直发直补资金3.84万元，2023年12月15日兑付第四季度后期扶持人口256人直发直补资金3.84万元，全年累计兑付直发直补资金15.36万元。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 33.73 | 33.73 | 15.36 |  |  | 45.54% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成256人直发直补资金兑现 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25
| 产出指标 | 质量指标 | 完成工作任务 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进移民增产增收 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 直发直补资金兑付实行一人一卡，通过惠民惠农财政补贴“一卡通”发放监管平台进行兑付，做到了足额兑付到后期扶持人口的社保卡中，直发直补资金运行安全。
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：邓燕 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户
适用用户：部门用户、单位用户
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称 |  | 51040323T000009179756-中央大中型水库移民基金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 （盖章）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开工建设金桥村干箐沟提灌站项目建设 |  |  |  |  | 2023年11月顺利开工金桥村干箐沟提灌站项目。截至2024年3月底，项目工程量完成95%，支付设计费、监理费和工程款共计133.03万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 潜水泵2台、泵房1座、多级泵2台及附属管件，高压电缆、户外断路器、高压计量箱、变压器、低压软启动配电柜、低压电缆水泵限位支架、中转水池、DN250输水管道及支墩支架。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 351 | 351 | 30 |  |  | 0% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 完成1个项目开工建设 | ≥ | 100 | % | 100 | 25 | 25
| 产出指标 | 质量指标 | 完成工作任务 | ≥ | 85 | % | 85 | 25 | 25
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进移民增产增收 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 项目实施后，解决移民生产灌溉用水问题，提高了蔬菜水果产量，带动移民的产业发展，让移民生产更方便，预计增加移民产业年收入3500元/户。逐步改善水利制约农业产业发展的现状，保证农村土地资源利用的最大化，有效盘活农村土地资源，缓解金桥村生产用水困难问题，促进金桥村移民增产增收，提高金桥村的整体经济水平。
存在问题 | 结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：邓燕 |  |  |  |  | 财务负责人：王健
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
|  |  |  | 0 | 0 | 0