附件6

区委专项巡察组巡察市三十二中小反馈意见整改落实工作台账

| 序号 | 反馈问题 |  | 整改责任 |  |  |  | 整改措施及完成情况 |  |  |  | 整改成效 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要 问题 | 具体 问题 | 责任 领导 | 分管领导 | 责任 股室 | 责任人 | 整改措施 | 完成 时限 | 完成 情况 | 落实 情况 | 完善制度 | 追缴/退回金额（元） | 挽回损失（元） | 问责 追责 |  |
| 1 | 未建立议事决策规则 | 如，2024年5月前，学校未制定“三重一大”议事决策规则。 | 曾辉 | 苏海斌 | 办公室 | 郝梓君 | 1.办公室到档案室查找2019年－至今“三重一大”文件、会议纪要； 2.再次修订“三重一大”文件，重点对议事程序、“三重一大”事项等方面进行修订。 | 2025年1月底前 | 已完成整改 | 1.经自查，学校在2022年3月，制定了《攀枝花市第三十二中小学校“三重一大”事项决策实施办法（试行）》（攀三十二中小〔2022〕6号）；2024年9月，根据专项整治安排，修订出台了《攀枝花市第三十二中小学校 “三重一大”集体决策制度及执行要求》（攀三十二中小〔2024〕48 号）； 2.2024年11月18日，根据巡察组要求，学校再次修订并出台《攀枝花市第三十二中小学校“三重一大”集体决策制度及执行要求》（攀三十二中小〔2024〕64 号）。三份文件均就学校“三重一大”议事决策制度进行了明确，整改期间将就有关问题及时向区教育和体育局和专项巡察组进行反馈，及时提供有关佐证资料，并在以后的工作中严格执行“三重一大”议事决策制度，确保学校管理规范、高效。 | 1.新制定《攀枝花市第三十二中小学校“三重一大”集体决策制度及执行要求》 2.废止《攀枝花市第三十二中小学校“三重一大”事项决策实施办法（试行）》 | 无 | 无 | 无 |  |
| 2 | 食堂经营管理不规范 | 如，2024年5月前，食堂无库房出入库台账及库存盘点资料，未定期对采购商家信息进行公示；午托生伙食费误记作午托费。 | 曾辉 | 袁平 | 总务处 | 蔡成东 | 1.修订库房管理制度，重新任命库管员，负责每天库房出入库登记和每月库房月盘点。 2.严格执行日管控、周排查和月调度制度，强化验货查验关，严格执行采购标准，确保食品安全监督力度和食材质量。 3.加强财务培训，严格会计审票制度，严格执行教育部及省市级相关文件规定，合规报账。 | 2025年1月底前 | 已完成整改 | 1.完善库房管理制度，2024年5月12日任命杜英为库管员，负责每天库房出入库登记和每月库房月盘点。 2.严格执行日管控、周排查和月调度制度，要求食品安全安全员、全体中层干部与库管一起验货，确保食品安全监督力度和食材质量。 3.严格会计审票制度，严格执行教育部及省市级相关文件规定，合规报账。 | 1.修订《攀枝花市第三十二中小学校库房管理制度》2.修订《攀枝花市第三十二中小学校日管控、周排查、月调度制度》 | 无 | 无 | 无 |  |
| 3 | 食材加工存在安全隐患 | 如，检查发现操作间孔洞修补不光滑，瓷砖多处破损，封堵不严密，无二次更衣间，冰箱内食材无标识标签，操作人员帽子无法将头发全部罩住等。 | 曾辉 | 袁平 | 总务处 | 蔡成东 | 对食堂进行全方位、无死角排查，结合学校实际和资金情况，做好对食堂硬件设备、三防设施的维修更新。 | 2025年1月底前 | 已完成整改 | 2024年10月学校上报食堂三防安全整改，对食堂孔洞进行修补，新建更衣间，整改备餐间大门。 | 1.修订《攀枝花市第三十二中小学校日管控、周排查、月调度制度》 2.修订《攀枝花市第三十二中小学校食堂从业人员健康与卫生管理制度》 | 无 | 无 | 无 |  |
| 4 | 违规列支食堂经费 | 如，2021年6月购买蒸饭柜2700元、食堂太阳能2800元，2023年3月购买六开门冰箱5080元均使用食堂经费列支。 | 曾辉 | 袁平 | 总务处 | 蔡成东 | 1.修订学校食堂财务管理制度和学校“三重一大”议事决策。 2.对后勤处进行培训，食堂经费只能开支食堂人工和食材费，避免类似事情发生。 | 2025年1月底前 | 已完成整改 | 1.学校已修订完善“三重一大”制度，在前面的问题中已具体说明修订情况。 2.从2024年9月起，食堂设备的添置、日常的维护、水电费等支付都使用生均公用经费，不在食堂列支。 | 1.新制定《攀枝花市第三十二中小学校“三重一大”集体决策制度及执行要求》 2.新修订《攀枝花市第三十二中小学校食堂财务管理制度》 3.废止《攀枝花市第三十二中小学校“三重一大”事项决策实施办法（试行）》 | 无 | 无 | 无 |  |
| 5 | 食堂财务管理混乱 | 账簿登记错误。如，2019年—2024年银行日记账借方、贷方登记错误。凭证附件不齐。如，2019年12月1日#记账凭证，学生伙食费617040元只附了银行回单325490元，教职工伙食费34845元只附了银行回单9720元，银行利息269.13元只附了银行回单153.49元。凭证审签不到曾辉单位。如，2022年2月、3月、4月食堂工作人员工资表学校领导和审核人员均未签字。劳务费无明细。如，2023年12月19日支付食堂人员12月劳务费21141.77元无具体人员劳务派遣明细表。 | 曾辉 | 袁平 | 总务处 | 蔡成东 | 1.市三十二中小立即对该问题进行整改，并严格执行食堂财务管理办法和西区学校食堂膳食经费监督管理办法，落实会计、出纳职能职责，加强对食堂财务人员的培训，提升工作质效。 2.执行西区教体食堂财务收支管理月报告制度，按月向局党组报告当月食堂的就餐供餐情况、应收应支情况，当月的收支平衡情况、伙食费入口率情况，坚持做到收支平衡，不以营利为目的。3.严格食堂经费支出审核，通过月报告制、收支平衡率、伙食费入口率的核算及加强会计审票等方式，严格执行教育部及省市级相关文件规定，严禁挪用、挤占校园餐膳食经费。 | 2025年1月底前 | 已完成整改 | 1.对出纳进行培训，已对记账格式进行修改。 2.从2024年秋季学期起，学校食堂每月收支管理向区教体局党组进行上会报告。 3.从2024年秋季学期起，食堂票据施行双签制，加强对票证的审核。 | 新制定《攀枝花市第三十二中小学校食堂财务管理制度》 | 无 | 无 | 无 |  |
| 6 | 制度制定和执行不到位 | 如，2024年5月前，学校无家长陪餐制度及相关陪餐资料；师生“同餐不同价”；询价工作没有家长代表参与，缺少民主监督。2024年10月11日，市级部门联合检查中指出，食堂“三减三健”营养健康宣传教育形式单一，和面机、绞肉机等食堂设施设备操作规则未上墙。 | 曾辉 | 袁平 | 总务处 | 蔡成东 | 1.修订《攀枝花市第三十二中小学校家长陪餐制度》，明确陪餐人员与“师生同价格”的费用标准。 2.严格执行区教育和体育局印发《关于西区中小学校幼儿园教职工实施在校食堂就餐补贴的通知》，文件明确教师就餐自行付费标准和补贴标准。 3.对食堂老旧宣传内容进行更换。利用微信公众号多样化开展宣传，公布每周菜谱，宣传食源性疾病和“减糖减盐减油”等内容。 4.更新设备制度上墙，并对员工进行操作培训。 | 2025年1月底前 | 已完成整改 | 1.修订《攀枝花市第三十二中小学校家长陪餐制度》，从2024年5月起明确陪餐人员与“师生同价格”的费用标准。 2.2024年5月10日，学校就发布通知教职工就餐与学生同价。从2025年1月1日起严格执行区教育和体育局印发《关于西区中小学校幼儿园教职工实施在校食堂就餐补贴的通知》，文件明确教师就餐自行付费标准和补贴标准。 3.对食堂老旧宣传内容进行更换。利用微信公众号多样化开展宣传，公布每周菜谱，宣传食源性疾病和“减糖减盐减油”等内容。 4.更新设备制度上墙，并对员工进行操作培训。 | 1.修订《攀枝花市第三十二中小学校家长陪餐制度》。 2.新制定《攀枝花市第三十二中小学校成立膳食委员会的通知》 | 无 | 无 | 无 |  |
| 7 | 食品安全责任落实有差距 | 2019年6月—2024年5月，学校未开展食品安全方面应急演练。专项治理期间，有1人受到党纪政务处分。 | 曾辉 | 袁平 | 总务处 | 蔡成东 | 积极与区教育和体育局、区市场监管局沟通，力争在本学期结束前组织安排区属各中小学开展一次应急演练，以后定期开展。 | 2025年1月底前 | 已完成整改 | 2025年1月学校组织了攀枝花市第三十二中小学校食品安全应急演练桌面推演。明确了各岗位职责和应急情况流程。 | 修订《攀枝花市第三十二中小学校食品安全应急处置预案》 | 无 | 无 | 无 |  |
| 8 | 自查自纠问题未整改到位 | 如，非食堂经营服务列支食堂经费、师生“同餐不同价”等问题尚未整改到位。 | 曾辉 | 袁平 | 总务处 | 蔡成东 | 1.严格执行西区学校食堂财务管理办法和西区学校食堂膳食经费监督管理办法，修订学校“三重一大”议事决策，从2024年9月起，食堂设备的添置、日常的维护、水电费等支付都使用生均公用经费，不在食堂列支。 2.根据上级政策要求，结合学校实际情况学校制定退费同餐不同价计划，按照退费计划分时间分人次分阶段组织退费。 3.向上级请示并征得同意，实行教职工在校就餐补贴制度，做到同餐同价。 | 2025年1月底前 | 已完成整改 | 1.从2024年9月起，食堂设备的添置、日常的维护、水电费等支付都使用生均公用经费，不在食堂列支。 2.结合学校实际情况学校制定退费同餐不同价计划，按照退费计划分时间分人次分阶段组织退费。 3.已按《关于实施区属各中小学校（幼儿园）教职工在校食堂就餐补贴的通知》（攀西教体发〔2024〕24号）文件执行。 | 1.新制定《攀枝花市第三十二中小学校“三重一大”集体决策制度及执行要求》 2.废止《攀枝花市第三十二中小学校“三重一大”事项决策实施办法（试行）》 | 41736 | 无 | 校长曾辉因同餐不同价问题受党内警告 |  |
| 总体情况 | 8个 | 8个 | ———— |  |  |  | 共19条 | 已完成整改问题8个具体8个小问题，正在整改问题8个（具体8小问题）；已落实整改措施19条，正在落实整改措施0条。 |  |  | 共新制定2个，修改完善6个，废止1个 | 41736 | 无 | 1人 |  |