## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000007511160-支持学前教育发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区第三幼儿园
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过支持学前教育发展资金，改善办园条件，增加幼儿室内外游戏活动场地。 |  |  |  |  | 新建党建活动室、软式棒垒球基地等8个项目，已于2024年完工并支付合同金额，其中绿化打造已支付90%，剩余10%未达到支付条件，暂未支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年已新建党建活动室，软式棒垒球基地、交通城、美劳室、楼顶植物区、二楼阅读区和遮阳棚安装、绿化打造均按进度完成，并验收合格。其中绿化打造项目已完成，并支付合同金额的90%，待绿植成活率达到支付条件后，支付剩余10%。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 80.8861 | 78.7248 |  |  | 97.33% | 10 | 9 | 上年结转资金，未安排年初预算。
| 其中：财政资金 | 0 | 80.8861 | 78.7248 |  |  | 97.33% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 受益幼儿人数 | ≥ | 200 | 人 | 209 | 10 | 10
|  |  | 新建活动场地个数 | ＝ | 9 | 个 | 9 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收通过率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 场地建设成本 | ≤ | 80 | 万元 | 78.72 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 丰富幼儿户外活动场地，提供更多游戏材料 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高学前教育保教质量 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 2024年该项目预算执行率100%，圆满完成了该项目指标任务，项目自评总分99分，合理合规使用该项目资金。
存在问题 | 无
改进措施 | 一是加强与财政联系加快拨付进度，二是尽一步细化项目绩效目标
项目负责人：曹秀莲 |  |  |  |  | 财务负责人：周珏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009210512-三幼购买服务人员经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区第三幼儿园
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保证全园保教工作顺利开展，购买服务人员工资及保险按时足额发放。 |  |  |  |  | 2024年购买服务人员工资及社保及时、足额发放，无结余资金。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目属于购买服务人员经费，实施过程按照专项管理和财务制度执行。已足额发放购买服务人员工资、社保。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 222.36 | 152.516 | 152.516 |  |  | 100% | 10 | 10 | 年初预算安排222.36万元，因人员调动，2024年3月转出698440.04元至一幼和二幼。
| 其中：财政资金 | 222.36 | 152.516 | 152.516 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务人员人数 | ＝ | 22 | 人 | 22 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 人员工资及社保及时、足额发放率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师队伍的稳定性 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 稳定教师队伍，提升保教质量水平 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购买服务人员满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买服务人员工资及社保成本 | ≥ | 152.52 | 万元 | 152.52 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2024年该项目预算执行率100%，圆满完成了该项目指标任务，项目自评总分100分，合理合规使用该项目资金
存在问题 | 无
改进措施 | 一是加强与财政联系加快拨付进度，二是尽一步细化项目绩效目标。
项目负责人：曹秀莲 |  |  |  |  | 财务负责人：周珏
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009805614-幼儿保教经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区教育和体育局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区第三幼儿园
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障单位日常开支，如水电、办公、培训等日常运转，补充购买服务人员经费。 |  |  |  |  | 严格按照资金用途，将幼儿保教费按其对应的办公费、培训费等合理使用，确保单位日常工作正常运转。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 严格按照资金用途，将幼儿保教费按其对应的办公费、培训费等合理使用，确保单位日常工作正常运转。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 42.6124 | 42.6124 |  |  | 100% | 10 | 10 | 保教费上缴财政，年中返回
| 其中：财政资金 | 0 | 42.6124 | 42.6124 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展教师教研培训次数 | ≥ | 30 | 次 | 38 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 参加教研培训出勤率 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 服务时间 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常运转和教师培训 | ＝ | 42.61 | 万元 | 42.61 | 20 | 20
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 是否符合长远发展需要 | 定性 | 长期 |  | 长期 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保证日常运转，提升社会影响力 | 定性 | 优 |  | 优 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生家长社会满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 2024年该项目预算执行率100%，圆满完成了该项目指标任务，项目自评总分100分，合理合规使用该项目资金
存在问题 | 无
改进措施 | 一是加强与财政联系加快拨付进度，二是尽一步细化项目绩效目标
项目负责人：曹秀莲 |  |  |  |  | 财务负责人：周钰