## 2021年省级大中型水库移民后期扶持资金
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000005862239-2021年省级大中型水库移民后期扶持资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.投入资金29.82万元，实施完成庄上村长水井太阳能提灌站项目，受益移民48人；2.投入73.95万元，用于实施后期扶持项目1个，受益移民17人。 |  |  |  |  | 1.投入资金29.82万元，完成支付庄上村长水井太阳能提灌站项目尾款（不含质保金）；2.投入73.95万元，确定实施后期扶持项目1个，受益移民17个。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 103.772 | 29.822 |  |  | 28.74% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 2021年84万元,2024年结转29.82万元，支付庄上长水井太阳能提灌站
| 其中：财政资金 | 0 | 103.772 | 29.822 |  |  | 28.74% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 完成后期扶持项目1个，开展项目前期工作1个 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量合格，符合设计要求 | ＝ | 符合规范 | 项 | 符合规范 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按时完成 | 定性 | 项目按时完成 | 项 | 项目按时完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 103.77 | ≤ | 29.82 | 万元 | 29.82 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 提高移民收入占当地农村收入比例 | ≥ | 1% |  | 1% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | ≥ | 2 | 人 | 2 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目扶持受益移民村 | 定性 | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目运行良好 | ≤ | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益移民满意 | ≥ | 90% |  | 95% | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成大中型水库移民后期扶持项目建设1个，项目移交移民村管护运营，受益后期扶持人口48人；按照程序开展项目前期工作1个，即将抓紧完成施工让移民受益。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王健 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 省级大中型水库移民后期扶持基金
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000007352461-省级大中型水库移民后期扶持基金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.投入资金104.8万元，实施庄上村生态植物产业园项目1个，受益移民48人；2.投入资金134万元，实施大水井村生产设施提升改造项目1个，受益移民80人；3.投入资金143万元，实施新庄村狮子石芒果产业道路硬化项目1个，受益移民17人；2.投入资金144.38万元，用于实施格里坪村烂田湾太阳能提灌站升级改造项目1个，受益移民8人。 |  |  |  |  | 1.投入资金104.8万元，实施完成庄上村生态植物产业园项目1个，受益移民48人；2.投入资金134万元，实施完成大水井村生产设施提升改造项目1个，受益移民80人；3.投入资金143万元，实施完成新庄村狮子石芒果产业道路硬化项目1个，受益移民17人；2.投入资金144.38万元，用于实施格里坪村烂田湾太阳能提灌站项目1个，正在抓紧施工，受益移民8人。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 457.99 | 229.81 |  |  | 50.18% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. | 2024年144.38万元，支付0万元
| 其中：财政资金 | 0 | 457.99 | 229.81 |  |  | 50.18% | / | / |  | 2023年104.8万元，支付70万元
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | / |  | 2023年134万元，支付85万元
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | / |  | 2023年资金143万元，2024年结转123万元，支付74.81万元
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 完成后期扶持项目3个，正在施工建设项目1个 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量合格，符合设计要求 | ＝ | 符合规范 | 项 | 符合规范 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按时完成 | 定性 | 项目按时完成 | 项 | 项目按时完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 457.99 | ≤ | 229.81 | 万元 | 229.81 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 提高移民收入占当地农村收入比例 | ≥ | 1% |  | 1% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | ≥ | 10 | 人 | 10 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目扶持受益移民村 | 定性 | 4 | 个 | 4 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目运行良好 | ≤ | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益移民满意 | ≥ | 90% |  | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 完成大中型水库移民后期扶持项目建设3个，项目移交移民村管护运营，受益后期扶持人口145人；正在抓紧施工项目1个，督促施工单位尽快施工，让移民尽早受益。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王健 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 结转2022年中央大中型水库移民后期扶持资金（基金）
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000008948429-结转2022年中央大中型水库移民后期扶持资金（基金）
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 投入12.52万元资金完成2024年大中型水库移民后期扶持人口256人直发直补资金发放 |  |  |  |  | 完成2024年大中型水库移民后期扶持人口256人直发直补资金发放
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 12.515 | 12.515 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 12.515 | 12.515 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | / |  | 2022年33.5万元，2024年结转125150元，用于支付4个季度直发直补资金125150元
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 256 | ≤ | 256 | 人 | 256 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 兑现到人 | 定性 | 兑现到人 |  | 兑现到人 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按时发放 | 定性 | 按时发放 |  | 按时发放 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 12.52 | ＝ | 12.52 | 万元 | 12.52 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 人均增收600元/年 | ＝ | 人均增收600元/年 |  | 人均增收600元/年 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | [5 empty] | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | [5 empty] | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益移民满意 | ≥ | 90% |  | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 按时兑现2024年1-4季度大中型水库移民后期扶持人口直发直补资金
存在问题 | 无
改进措施 | 无
王健 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 中央大中型水库移民基金
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009179756-中央大中型水库移民基金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.计划资金383.26万元，实施观音岩引水管道余压项目1个，受益移民102人；2.计划资金158万元，实施梅子箐水库移民生产生活设施改造、格里坪村灌溉引水渠整治项目2个，受益移民13人；3.计划资金2.83万元，用于大中型水库移民直发直补；4.计划资金321万元，用于实施金桥村干箐沟提灌站项目1个，受益移民82人。 |  |  |  |  | 1.投入资金220万元，实施观音岩引水管道余压项目1个，受益移民102人；2.投入资金110.88万元，实施梅子箐水库移民生产生活设施改造、格里坪村灌溉引水渠整治项目2个，受益移民13人；3.投入资金2.83万元，用于大中型水库移民直发直补；4.投入资金133.19万元，用于实施金桥村干箐沟提灌站项目1个，受益移民80人。
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 761.042 | 466.9 |  |  | 61.35% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 761.042 | 466.9 |  |  | 61.35% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 完成后期扶持项目4个 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量合格，符合设计要求 | ＝ | 符合规范 | 项 | 符合规范 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目按时完成 | 定性 | 项目按时完成 | 项 | 项目按时完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 466.9 | ≤ | 466.9 | 万元 | 466.9 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 提高移民收入占当地农村收入比例 | ≥ | 1% |  | 1% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） | ≥ | 15 | 人 | 15 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目扶持受益移民村 | 定性 | 4 | 个 | 4 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 项目运行良好 | ≤ | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益移民满意 | ≥ | 90% |  | 95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 完成大中型水库移民后期扶持项目建设4个，项目移交移民村管护运营，受益后期扶持人口197人
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：王健 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 2022年中央水利发展资金
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040022T000006422309-2022年中央水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成西区2022年度山洪灾害补充调查和群测群防体系建设任务。 |  |  |  |  | 年度目标任务已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要针对重要城集镇和重点山洪灾害危险区开展，深入调查分析山洪灾害防治，建立危险区动态管理和分级管理清单及群测群防体系建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 12.35 | 12.35 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 12.35 | 12.35 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 按照上级要求，进一步对辖区13处山洪灾害危险区进行再调查评价、编写报告。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 工作规范、符合要求 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2022年 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 12.35 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民生命群众财产安全，同时提高全区防御山洪灾害的能力，为农业生产增收提供良好的保障 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 减轻山洪灾害对周边山丘区等生态环境的破坏 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 减少灾害发生，农业经济可持续发展 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群众满意 |  | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 无
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 2018年节水型社会建设
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000005373592-2018年节水型社会建设
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付工程尾款129.8万元。 |  |  |  |  | 已完成支付工程尾款129.8万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目主要新建蓄水池19口，整治山坪塘3座，更换人饮供水管道和水泵，新建低压管道灌溉2270亩，于2018年10月开工，2019年12月底完工，2020年12月通过市级验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 129.7953 | 129.7953 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 129.7953 | 129.7953 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 项目个数 |  | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年年底 |  | 2024年 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 129.8 |  | 129.8 | 万元 | 129.8 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 完善灌区灌溉基础设施 |  | 提高灌区节水措施，提高灌溉系利用数。 |  | 提高灌区节水措施，提高灌溉系利用数。 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提高节水意识 |  | 提高节水意识 |  | 提高节水意识 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  | 持续改善生态环境质量 |  | 持续改善生态环境质量 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程质量 |  | 合格 |  | 合格 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 |  | ≥90 |  | 93 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 已完成工程尾款支付，工程运行良好，自评总分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 金家村蓄水池工程新建项目工程进度款
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000005373770-金家村蓄水池工程新建项目工程进度款
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目已于2023年全部完成建设任务并投入使用。 |  |  |  |  | 100%完成目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建金家村抗旱水源2处，缓解目标区域旱情。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 39.9396 | 39.9396 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 39.9396 | 39.9396 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 新建蓄水池2口 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量合格，符合设计要求 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年已完成 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 39.94 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展，减少农业旱情造成的财产损失 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 无
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 2021年中央和省级财政水利发展资金
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000005862200-2021年中央和省级财政水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2024年度上级安排的山洪灾害防治任务已完成，设备运行良好，系统运行正常，完成2021年庄上小流域水土流失综合治理项目尾款支付。 |  |  |  |  | 已完成年度工作目标任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 实施山洪灾害非工程措施标准化问题修复，对现有山洪灾害非工程措施设施设备进行维修养护；2021年庄上小流域水土流失综合治理项目主要综合治理水土流失面积14.29平方公里，项目于2021年9月开工，2022年7月验收通过。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 224.4942 | 224.4942 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 224.4942 | 224.4942 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 项目个数 |  | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 224.49 |  | 224.49 | 万元 | 224.49 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 减轻山洪灾害对周边山丘区等生态环境的破坏，水土流失治理面积14.29平方公里。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 减少灾害发生，农业经济可持续发展 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益众群众满意 |  | ≥90 |  | 97 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 已完成工程尾款支付，工程运行良好，自评总分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 2021年水管体制改革及山洪灾害防治市级补助资金-水管单位体制
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000005862203-2021年水管体制改革及山洪灾害防治市级补助资金-水管单位体制改革公益性管理人员经费补助
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付2023年山洪灾害防治项目非工程措施维保服务尾款0.08万元，支付金家村农业水价改革灌溉基础设施维护费1万元 |  |  |  |  | 已完成支付2023年山洪灾害防治项目非工程措施维保服务尾款0.08万元，支付金家村农业水价改革灌溉基础设施维护费1万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年下达农业水价综合改革市级补助资金1万元，用于补助金家村农业水价改革灌溉基础设施维护费。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1.08 | 1.08 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 1.08 | 1.08 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 项目个数 |  | 2 | 个 | 2 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年 |  | 完成 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 1.08 |  | 1.08 | 万元 | 1.08 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全；增加老百姓节水意识。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 减轻山洪灾害对周边山丘区等生态环境的破坏。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 减少灾害发生，农业经济可持续发展 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益众群众满意 |  | ≥90 |  | 94 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 已完成工程尾款支付，工程运行良好，自评总分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 2021年水管体制改革及山洪灾害防治市级补助资金-山洪灾害防御
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000005862219-2021年水管体制改革及山洪灾害防治市级补助资金-山洪灾害防御预警系统运维费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2021年目标任务已全部完成，系统运行良好。 |  |  |  |  | 系统运行正常，年度目标任务已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 补助完成2021年度西区山洪灾害防御预警系统及设施设备运行维护，确保运行正常。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4.12 | 4.12 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 4.12 | 4.12 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 已建成山洪预警雨量监测的设施设备全部站点全面运维，确保运行正常。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合防汛技术要求，质量过关。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2021年 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 4.12 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 减少灾害发生，农业经济可持续发展 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群众满意 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 无
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## -2021年农业水价综合改革市级补助资金
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000005862236-2021年农业水价综合改革市级补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付金家村农业水价改革灌溉基础设施维护费1万元 |  |  |  |  | 支付金家村农业水价改革灌溉基础设施维护费1万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2021年下达农业水价综合改革市级补助资金1万元，用于补助金家村农业水价改革灌溉基础设施维护费。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3 | 1 |  |  | 33.33% | 10 | 3.3 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 3 | 1 |  |  | 33.33% | 10 | 3.3
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 项目个数 |  | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年 |  | 2024年年底 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 1 |  | 1 | 万元 | 1 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全；增加老百姓节水意识。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 减轻山洪灾害对周边山丘区等生态环境的破坏。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 减少灾害发生，农业经济可持续发展 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益众群众满意 |  | ≥95% |  | 97 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 93.3
评价结论 | 已完成工程尾款支付，工程运行良好，自评总分93.3分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 水管体制改革及山洪灾害防治市级补助资金项目
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000007270582-水管体制改革及山洪灾害防治市级补助资金项目
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2021年目标任务已全部完成，系统运行良好。 |  |  |  |  | 系统运行正常，年度目标任务已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 补助完成2021年度西区山洪灾害防御预警系统及设施设备运行维护，确保运行正常。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 14.564 | 4.564 |  |  | 31.34% | 10 |  | 财政未付款
| 其中：财政资金 | 0 | 14.564 | 4.564 |  |  | 31.34% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 已建成山洪预警雨量监测的设施设备全部站点全面运维，确保运行正常。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合防汛技术要求，质量过关。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 4.56 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 减少灾害发生，农业经济可持续发展 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群众满意 |  | ≥95% |  | ≥95% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 无
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 中央财政补助农业生产和水利救灾资金
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000007571963-中央财政补助农业生产和水利救灾资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2024年已完成年度目标任务，项目建成通过验收并投入使用。 |  |  |  |  | 年度目标任务已全部完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成格里坪镇抗旱应急水源工程建设任务，新建格里坪村太阳能提灌站一处、维修整治金家村马上箐山坪塘、伍家湾山坪塘。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 152.1555 | 152.1555 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 152.1555 | 152.1555 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 新建太阳能提灌站1座、维修山坪塘2处。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 质量合格，符合设计要求 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2023年已完成 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 152.16 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展，减少农业旱情造成的财产损失 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 保障水利工程完整及安全运行 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意 |  | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 无
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 省级水利发展资金
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009179346-省级水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 实施重点山坪塘整治项目1个。 |  |  |  |  | 完成重点山坪塘整治1个
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目于2024年11月开工，12月底完成主体工程建设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 1087 | 20.64 |  |  | 1.899% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 1087 | 20.64 |  |  | 1.899% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 项目个数 |  | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年 |  | 2024年年底 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 15.96 |  | 15.96 | 万元 | 1 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 农业灌溉面积 |  | 600 | 亩 | 600 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 年新增供水量 |  | 1 | 万立方米 | 1 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善周边生态环境 |  | 已完成 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 老百姓增产增收 |  | 已完成 |  | 已完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益众群众满意 |  | ≥95% |  | 97 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 工程已完工，工程运行良好，效益凸显，自评总分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 2020年省级水利发展资金
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009604268-2020年省级水利发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付2020年龙家小流域水土流失综合治理项目尾款支付。 |  |  |  |  | 已完成尾款支付。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目总投资572.06万元，主要综合治理水土流失面积11.43km2，2020年7月开工，2021年3月底完工，2022年9月通过竣工验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 251.532 | 251.532 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 251.532 | 251.532 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 项目个数 |  | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年 |  | 2024年年底 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 251.53 |  | 251.53 | 万元 | 251.53 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 农业灌溉面积 |  | 120 | 亩 | 120 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 年新增供水量 |  | 0.1 | 万立方米 | 0.1 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善周边生态环境 |  | 已完成 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 老百姓增产增收 |  | 已完成 |  | 已完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益众群众满意 |  | ≥95% |  | 97 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 工程已完工，运行良好，效益凸显，自评总分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 农业防灾减灾和水利救灾资金
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009779871-农业防灾减灾和水利救灾资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付梅子箐水库、龙洞水库白蚁整治尾款2.98万元。 |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 梅子箐水库、龙洞水库白蚁整治项目总投资6万元，项目于2023年10月开工建设，2023年11月完工，并通过验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 285 | 2.981 |  |  | 1.046% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 285 | 2.981 |  |  | 1.046% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 项目个数 |  | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 合格 |  | 合格 |  | 合格 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年 |  | 2024年年底 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2.98 |  | 2.98 | 万元 | 2.98 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 提高水库运行安全，保障人民生命财产安全。 |  | 已完成 | 亩 | 已完成 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 受益人口 |  | 0.6 | 万人 | 0.6 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善周边生态环境 |  | 已完成 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 老百姓增产增收 |  | 已完成 |  | 已完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益众群众满意 |  | ≥95% |  | 97 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 工程已完工，工程运行良好，效益凸显，自评总分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 山洪灾害防治补助
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009926071-山洪灾害防治补助
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 2021年目标任务已全部完成，系统运行良好。 |  |  |  |  | 系统运行正常，年度目标任务已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 补助完成2021年度西区山洪灾害防御预警系统及设施设备运行维护，确保运行正常。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5 | 0 |  |  | 31.34% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 5 | 0 |  |  | 31.34% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 已建成山洪预警雨量监测的设施设备全部站点全面运维，确保运行正常。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合防汛技术要求，质量过关。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 5 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民群众财产安全 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 减少灾害发生，农业经济可持续发展 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群众满意 |  | 95% |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 无
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 2024年防汛抗旱工作经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000010408074-2024年防汛抗旱工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 汛期尽可能减少山洪灾害带来的人民生命群众财产安全，同时提高全区防御山洪灾害的能力，为农业生产增收提供良好的保障 |  |  |  |  | 已完成年度目标工作任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 完成年度防汛抗旱日常工作，购置防汛抗旱物资、宣传册、警示牌等。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 7 | 4.6305 | 4.6305 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 7 | 4.6305 | 4.6305 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 按需购置防汛抗旱物资和制作宣传资料。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 购买物资质量合格，制作宣传资料符合上级要求。 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2024年 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 4.6305 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展，减少因灾造成的财产损失 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 减少群众生命财产损失 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群众满意 |  | ≥95% |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 无
存在问题 | 无
改进措施 | 无
党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 2024年农村饮水安全专项经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000010413829-2024年农村饮水安全专项经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完善4个集中供水站管理制度，供水宣传，设施设备维修及运行成本补贴。 |  |  |  |  | 实际完成4个集中供水站管理制度更换，明白卡、宣传手册宣传，补贴3处供水工程设施设备维修及运行。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 主要进行4个集中供水站管理制度更换，明白卡、宣传手册宣传，根据实际检查情况，补贴3处供水工程设施设备维修及运行。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 确保4个集中供水站管理运行维护 | ≥ | 4 | 个 | 4 | 40 | 40
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村饮用水水质达标 | ＝ | 100 | % | 100 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 目前西区4座集中供水站运行良好，根据抽检情况水质符合饮用水标准，自评总分为100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 2024年水利工程质量和安全监管经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000010413851-2024年水利工程质量和安全监管经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 为保障水利工程质量和安全生产监督工作顺利开展，提升水利工程质量和安全监管效能，同时完成市级考核目标。 |  |  |  |  | 已完成3个水利工程质量监督手续办理，宣传及巡查检查。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 全年完成3个水利工程质量监督手续办理，宣传及巡查检查，水利工程质量进一步提升。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1 | 0.9998 | 0.9998 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 1 | 0.9998 | 0.9998 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 质量监督项目个数 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 40 | 40
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程质量 | ＝ | 合格 |  | 合格 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 3个水利工程质量监督手续办理，宣传及巡查检查，水利工程质量进一步提升。自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 水利工作经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000011498809-水利工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成西区格里坪园区中水回收利用项目可行性研究报告编制 |  |  |  |  | 已完成
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为了加快园区中水回收利用项目前期工作，委托第三方专业机构完成西区格里坪园区中水回收利用项目可行性研究报告编制
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 18.0381 | 18.0381 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 18.0381 | 18.0381 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 40 | 40
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 报告质量 | ＝ | 合格 |  | 合格 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 已完成西区格里坪园区中水回收利用项目可行性研究报告编制，并上报市水利局。自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 增发国债水利领域项目2023—2024年补助资金—灌区建设改造
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000011566453-增发国债水利领域项目2023—2024年补助资金—灌区建设改造和重点水土流失治理工程补助资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成2个国债项目建设任务 |  |  |  |  | 已完成2个国债项目建设任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2个国债项目主要是梅子箐水库灌区2023-2025年续建配套与节水改造项目和西区格里坪镇庄上村小型灌区工程，并于12月完成国债建任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10300 | 10300 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 10300 | 10300 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 40 | 40
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 报告质量 | ＝ | 合格 |  | 合格 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 已按照要求完成国债建任务。自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈锦德 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 余压供水系统运行管护经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040325T000013273281-余压供水系统运行管护经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成余压提水泵站运行维护。 |  |  |  |  | 已完成，余压提水泵站运行正常。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 为了余压提水系统正常运行，委托河门口水厂开展系统运行维护。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 项目个数 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 40 | 40
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 运行情况 | ＝ | 正常运行 |  | 正常运行 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 91 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 余压提水系统运行正常。自评得分100分。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 2024年水资源、水土保持工作
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000010409150-2024年水资源、水土保持工作
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 不断提升水资源、水土保持监管水平，强化涉水环境保护监管，促进经济社会绿色高质量发展；完成市级对西区水资源年度目标责任制考核。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目的主要内容是负责辖区内水资源的管理；承担实施最严格水资源管理制度相关工作；组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作；拟定水量分配工作并监督实施；组织编制水资源保护规划；负责计划用水和节约用水等工作；参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作；组织、协调、指导全区水土保持工作；负责水土流失综合防治和监督管理；负责区本级水利行政审批工作，负责行政审批事项权力清单、责任清单的管理，负责行政审批事项办理过程中形成的档案资料管理（收集）及统计报表、报送工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 15 | 11.4807 | 11.4807 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 15 | 11.4807 | 11.4807 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 严格水资源管理、水土保持日常监管 | / | / | / | / | 10 | 10
|  | 质量指标 | 完成水资源、水土保持年度目标任务 | / | / | / | / | 10 | 10
|  | 时效指标 | 全年按工作需要执行 | / | / | / | / | 10 | 10
|  | 成本指标 | 11.48万元 | / | / | / | / | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 提升水资源、水土保持监管水平 | / | / | / | / | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升群众满意度 | / | / | / | / | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 营造良好的生态环境 | / | / | / | / | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续开展水土流失治理，改善水环境 | / | / | / | / | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度调查 | / | / | / | / | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 水资源、水土保持日常监管工作按期开展，完成年度目标任务。
存在问题 | 暂无。
改进措施 | 暂无。
项目负责人：党琛 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 2024年河湖长制工作经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000010413585-2024年河湖长制工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 全面完成2024年河湖长制目标任务 |  |  |  |  | 按照项目进度计划，保障河长制湖长制工作的正常推进，完成率为100%，项目支出绩效达到要求，项目无结余资金，无违规记录。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目资金计划为财政拨款11万元。到位资金11万元。资金到位率100%，到位及时。资金支付合规合法、与预算相符。 在资金下达后我局结合会议内容积极组织实施，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 7.4715 | 7.4715 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 10 | 7.4715 | 7.4715 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 对金沙江29.5公里，把关河3.6公里，拉罗箐河3.8公里开展河湖管护 | ＝ | 100 | % |  | 20
|  | 质量指标 | 全面推进2024年河湖长制各项工作 | ＝ | 100 | % |  | 10
|  | 时效指标 | 完成2024年度工作任务 | ＝ | 100 | % |  | 5
|  | 成本指标 | 全年河长制费用 | ＝ | 7.4715 | 元/年 |  | 30
| 项目效益 | 经济效益指标 | 提升社会公众知晓度、参与度、满意度 | ≥ | 96 | % |  | 5
|  | 社会效益指标 | 提升社会公众知晓度、参与度、满意度 | ≥ | 96 | % |  | 5
|  | 生态效益指标 | 持续改善生态环境质量 | ＝ | 持续提升 | 年 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 持续改善生态环境质量 | ＝ | 持续提升 | 年 |  | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 91 | % |  | 5
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 一是完成了市、区两级年度河湖长制工作考核目标；二是开展了河长制湖长制宣传工作；三是召开了河湖长制工作会议；四是完成了3条河流年度工作清单。项目实施后将进一步加大对河长制湖长制工作的宣传力度，严格落实河长巡河制度，西区河长制湖长制工作正常推进，水生态持续提升、水环境持续修复。自评得分100分。
存在问题
改进措施
项目负责人：王健 |  |  |  |  | 财务负责人：党琛

## 梅子箐水库扩建工程一标段工程费用
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000006740053-梅子箐水库扩建工程一标段工程费用
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 支付剩余工程款，确保按时完成项目验收工作 |  |  |  |  | 已完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据合同约定支付剩余工程款
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 9.746 | 9.746 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 9.746 | 9.746 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 完成工程尾款支付 | = | 1 | 项 | 1 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2024年完成支付 | 定性 | 2024 | 年 | 2024 | 20 | 20
|  | 成本指标 | 9.75 | = | 9.75 | 万元 | 9.75万元 | 20 | 20
|  | 生态效益指标 | 营造良好的生态环境 | = | 100 | % | 100% | 10 | 9.5
|  | 可持续影响指标 | 梅子箐水库扩建工程建设，持续解决农户种植用水问题 | ≥ | 95 | % | 95% | 10 | 9.6
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 97.36 | 10 | 9.5
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 按照合同约定，支付完毕剩余工程款
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：朱跃 |  |  |  |  | 财务负责人：柴佳铃

## -2023年梅子箐水库扩建工程项目
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000008350471-2023年梅子箐水库扩建工程项目
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 库区提灌站，库区二级提灌站建设，完成提灌站金属结构及机电设备安装；完成自动化设备调试。实现工程全面收尾工作 |  |  |  |  | 已完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据合同约定，开展梅子箐水库主干渠、梅干联合灌区左渠建设、取水工程、管理房、水库建设等建设，并完成竣工验收。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 317.5448 | 317.5448 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 317.5448 | 317.5448 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 提灌站建设 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20
|  | 质量指标 | 达到验收标准 | = | 100 | % | 1 | 20
|  | 时效指标 | 规定时间内 | = | 2024 | 年 | 已完成 | 10
|  | 成本指标 | 317.54 | ≥ | 317.54 | 万元 | 已完成 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | = | 100 | % | 已完成 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥ | 95 | % | 已完成 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 已完成 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 完后剩余工程建设
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：朱跃军 |  |  |  |  | 财务负责人：柴佳铃

## 梅子箐水库大坝外下游山体岸坡渗水处理项目
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009773098-梅子箐水库大坝外下游山体岸坡渗水处理项目
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 梅子箐水库大坝外下游山体岸坡渗水处理工作，消除安全隐患，准确掌握大坝渗水观测数据。确保人民群众生命财产安全。按照合同约定支付剩余工程款 |  |  |  |  | 已完成没目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照合同约定支付剩余工程款
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 23.9916 | 23.9916 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 23.9916 | 23.9916 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 渗水处理 | 定性 | 1 | 个 | 已完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 达到按照设计要求高质量完成相关内容 | 定性 | 100 | % | 已完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2023年8月完成建设内容 | 定性 | 2023 | 年 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 23.9916 | 定性 | 23.9916 | 万元 | 已完成 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 对渗水进行处理，为水库安全运行，提供科学依据，确保人民群众生命财产安全。 | 定性 | 100 | % | 已完成 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 对渗水进行处理，为水库安全运行，提供科学依据，确保人民群众生命财产安全。 | 定性 | 100 | % | 已完成 | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 对渗水进行处理，为水库安全运行，提供科学依据，确保人民群众生命财产安全。 | 定性 | 100 | % | 已完成 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 对渗水进行处理，为水库安全运行，提供科学依据，确保人民群众生命财产安全。 | 定性 | 100 | % | 已完成 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 已完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 按照合同约定支付剩余工程款
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周朝波 |  |  |  |  | 财务负责人：柴佳铃

## 梅子箐运行经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000011205828-梅子箐运行经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 做好水库现场管理用房的等设备设施维修、维护工作，及时维修处理管理用房各项设施设备。为梅子箐水库建设、验收、度汛、抢险等各项工作提供坚强的后勤保障。做好梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库机电设备、闸门、专用设备等维修、维护等相关工作，确保三座水库运行安全；做好梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库网络监控运行，确保水库网络运行安全。做好梅子箐、三洞桥水库库区垃圾的清理打捞等相关工作。 |  |  |  |  | 已完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照相关规定开展相关工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 3 | 3 | 3 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 设备设施维修、维护；库区垃圾打捞 | 定性 | 2 | 项 | 已完成 | 20
|  | 质量指标 | 达到使用标准 | ≥ | 100 | % | 已完成 | 20
|  | 时效指标 | 2024年 | 定性 | 365 | 天 | 已完成 | 20
|  | 成本指标 | 3万元 | ≥ | 3 | 万元 | 已完成 | 10
|  | 社会效益指标 | 保障中心各项设施设备正常运行、库区打捞 | ≥ | 95 | % | 已完成 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 已完成 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 保障中心各项工作顺利开展，确保顺利完成各项工作任务。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周勇 |  |  |  |  | 财务负责人：柴佳铃

## 水库防汛经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000011205863-水库防汛经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 做好防汛安全巡查、值班值守、渠道和设备维修养护工作，及时处理各种防汛险情，做好防汛物资储备，确保防汛物资充足，完成防汛应急演练，确保梅子箐、三洞桥及高涧沟三座水库及相关在建工程安全度汛。 |  |  |  |  | 已完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照规定开展工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 4.9956 | 4.9956 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 5 | 4.9956 | 4.9956 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 管护区内水库 | 定性 | 3 | 座 | 已完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 高质量完成 | 定性 | 100 | % | 已完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 全年 | 定性 | 2024 | 年 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 5万元 | ≥ | 5 | 万元 | 已完成 | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展，减少因灾造成的财产损失 |  | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 减少群众生命财产损失 |  | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | 100 | % | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |  | 100 | % | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群众满意 |  | 95 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 按照项目计划，已高质量完成了梅子箐水库扩建工程防汛工作，达到了预期目标；保障了本部门机构的正常运转、较好的完成日常工作任务，完成结果优良。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：朱跃军 |  |  |  |  | 财务负责人：柴佳铃

## 梅子箐水库扩建工程永久用电预存电费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000011836881-梅子箐水库扩建工程永久用电预存电费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保梅子箐水库10KV电力专线顺利通电，实现梅子箐扩建工程的顺利运行 |  |  |  |  | 已完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照规定上交电费
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 5 | 5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 提灌站建设 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20
|  | 质量指标 | 达到验收标准 | = | 100 | % | 1 | 20
|  | 时效指标 | 规定时间内 | = | 2024 | 年 | 已完成 | 10
|  | 成本指标 | 317.54 | ≥ | 317.54 | 万元 | 已完成 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | = | 100 | % | 已完成 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥ | 95 | % | 已完成 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 已完成 | 10
评价结论 | 确保梅子箐水库扩建工程顺利运行
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周勇 |  |  |  |  | 财务负责人：

## 梅子箐水库扩建工程（灌区工程）历史遗留问题信访维稳事项
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000012036836-梅子箐水库扩建工程（灌区工程）历史遗留问题信访维稳事项
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 顺利解决梅子箐水库扩建工程历史遗留问题，确保工程早日完成竣工，造福西区人民。 |  |  |  |  | 已完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照规定支付相应金额。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 45.012 | 45.012 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 45.012 | 45.012 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 提灌站建设 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 20
|  | 质量指标 | 达到验收标准 | = | 100 | % | 1 | 20
|  | 时效指标 | 规定时间内 | = | 2024 | 年 | 已完成 | 10
|  | 成本指标 | 45.01 | ≥ | 45.04 | 万元 | 已完成 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益指标 | = | 100 | % | 已完成 | 10
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | ≥ | 95 | % | 已完成 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | ≥ | 95 | % | 已完成 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 已顺利解决相关历史遗留问题。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周勇 |  |  |  |  | 财务负责人：柴佳铃

## 水运中心水利工作经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040325T000012100074-水运中心水利工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障中心各项工作顺利开展 |  |  |  |  | 已完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照规定开展工作
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 完成年初制定的目标任务 | ≥ | 100 | % | 已完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完成工程目标任务 | ≥ | 100 | % | 已完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 有效保证国债项目顺利完成 | 定性 | 2 | 个 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 2万元 | = | 2 | 万元 | 已完成 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 完成年初制定的目标考核任务 | ≥ | 100 | % | 已完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为社会经济发展提供可持续水利支撑保障 | ≥ | 100 | % | 已完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | ≥ | 95 | % | 已完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 保障了中心各项工作的顺利开展，为工程建设奠定基础。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周勇 |  |  |  |  | 财务负责人：柴佳铃

## 梅子箐水库扩建工程建设工作经费
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040325T000012602047-梅子箐水库扩建工程建设工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区水利局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区水利工程运行中心
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保中心各项工作正常运行。 |  |  |  |  | 已完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照规定开展相关工作。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 5.9963 | 5.9963 |  |  | 100% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 5.9963 | 5.9963 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 完成年初制定的目标任务 | ≥ | 100 | % | 已完成 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 完成工程目标任务 | ≥ | 100 | % | 已完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 2024年 | = | 365 | 天 | 已完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 6万元 | = | 62 | 万元 | 已完成 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 完成年初制定的目标考核任务 | ≥ | 100 | % | 已完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 为社会经济发展提供可持续水利支撑保障 | ≥ | 100 | % | 已完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90% | ≥ | 95 | % | 已完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 按照规定顺利开展了相关工作。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：周勇 |  |  |  |  | 财务负责人：柴佳铃
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
120 | 攀枝花市西区水利局部门 | 120001 | 攀枝花市西区水利局 | 36 | 15027.4246 | 12054.8886