## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040025T000012167167-2024年重点生态功能区转移支付资金（古树+古村落旅游路线项目）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过安装避雷针、栅栏更换、安装步道围栏、清除硬化地面等措施，对金家村古树进行复壮保护。 |  |  |  |  | 已完成金家村凤凰树栅栏更换、安装步道围栏、清除硬化地面及宣传资料制作等工作，计划于下半年对二级古树红椿树安装避雷针。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过安装避雷针、栅栏更换、安装步道围栏、清除硬化地面等措施，对金家村古树开展复壮保护。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 目前未实施完毕，未达到支付条件
| 其中：财政资金 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 复壮保护古树 | 定性 | 3 | 株 | 正在实施 | 10 | 10 | 目前未实施完毕，未达到支付条件
|  | 质量指标 | 保护古树周边生态环境 | 定性 | 通过安装避雷针、栅栏更换、安装步道围栏、清除硬化地面等措施，实现古树生态环境保护 |  | 正在实施 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 古树保护完成时间 | 定性 | 12 | 月 | 正在实施 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传古树名木保护知识 | 定性 | 增强保护古树名木意识和古树生态、科学、历史价值，树立人与大自然的和谐生存观 |  | 正在实施 | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 开发古树价值，增加古树旅游景点 | 定性 | 结合乡村振兴战略，开发古树旅游景点价值，为古树周边群众增收。 |  | 正在实施 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善古树生态环境 | 定性 | 有效改善古树生态环境 |  | 正在实施 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续维持古树生长态势和古树生长环境 | 定性 | 持续维持 |  | 正在实施 | 10 | 10
| 满意度指标 | [6 empty] | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。项目按计划持续推进，目前未实施完毕，未达到支付条件。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000000424884-森林防火经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 根据2024年森林草原防灭火工作需求，支付专业扑火队劳务费、防灭火物资装备、防火检查点劳务费、巡山护林员劳务费、志愿巡护队劳务费、宣传教育、镇（街道）工作经费等经费。 |  |  |  |  | 已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据2024年森林草原防灭火工作需求，支付专业扑火队劳务费、防灭火物资装备、防火检查点劳务费、巡山护林员劳务费、志愿巡护队劳务费、宣传教育、镇（街道）工作经费等经费。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 297.8618 | 297.8618 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 297.8618 | 297.8618 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 劳务费及其他费用 | 定性 | 按照合同约定及年度人员经费方案，按时支付区森林专业扑火队员、巡山护林员、检查点值守人员、志愿巡护队员劳务费及其他费用 |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提升防灭火综合能力 | 定性 | 按照森林草原防灭火要求，组建好森林专业扑火队，强化宣传教育、隐患治理及火情火灾扑救，提升森林草原防火综合能力 |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按工作计划 | 定性 | 2023年12月至2024年6月 |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 按工作计划 | 定性 | 2023年12月至2024年6月期间，确保森林专业扑火队稳定，开展好森林草原防灭火工作 |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 劳务费 | 定性 | 支付扑火队员、巡山护林员、志愿巡护队员、检查站值守人员劳务费 |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 防灭火物资购置费、防火宣传费及其他经费 | 定性 | 按需采购森林防火机具、防护装备及劳动保护用品；森林草原火灾风险隐患整治及可燃物清理；扑火队员人身意外伤害保险；宣传费及其他经费 |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 镇、街道经费补助 | 定性 | 给予镇、街道工作经费补助 |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益指标 | 维护经济发展 | 定性 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失，维护西区经济发展 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失，维护西区经济发展 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 维护森林资源安全 | 定性 | 确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失，维护西区经济发展 |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。2024年未发生森林草原火灾。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000000424903-林业设计经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 落实森林资源管理，提高林地监管能力，建立与自然资源部门相衔接的“一张图”，提高森林资源管理能力，及时发现各类违法使用林地行为。 |  |  |  |  | 落实森林资源管理，开展林草湿荒普查普查、森林督查等工作，及时发现各类违法使用林地行为，林地监管有效强化
| 2.项目实施内容及过程概述 | 落实森林资源管理，提高林地监管能力，建立与自然资源部门相衔接的“一张图”，提高森林资源管理能力，及时发现各类违法使用林地行为。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 20 | 1.13 | 1.13 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 20 | 1.13 | 1.13 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 落实森林资源管理，开展林草湿荒普查、森林督查等工作 | 定性 | 落实森林资源管理，开展林草湿荒普查、森林督查等工作 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 营造良好社会环境，保护发展西区森林资源，提升人居环境 | 定性 | 做好各项森林资源调查设计工作 |  | 已完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 于2023年年底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 已完成 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高森林资源管理能力，及时发现各类违法使用林地行为 | 定性 | 改善生态效益，提升人居环境 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 掌握林地年度利用变化情况、加强林地保护管理 | 定性 | 改善生态效益，提升人居环境 |  | 已完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社会稳定性 | 定性 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |  | 已完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付技术支撑单位林业设计费 | 定性 | 按合同支付 |  | 已完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。落实森林资源管理，开展林草湿荒普查普查、森林督查等工作，及时发现各类违法使用林地行为，林地监管有效强化。
存在问题 | 资金支付进度缓慢。
改进措施 | 与财政加强对接，工作完成后及时支付。
项目负责人：陈姝培 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000000424904-林政执法经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过严格监管，落实管护责任，强化监督管理与巡山护林，全年不发生重特大破坏森林资源案件，全区森林资源得到有效保护，促进生态系统修复，使森林生态效益得到更有效的发挥。 |  |  |  |  | 通过对各类破坏森林资源违法案件的打击查处及普法宣传，提升全民保护森林资源的意识，保障林业建设成果。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过严格监管，落实管护责任，强化监督管理与巡山护林，全年不发生重特大破坏森林资源案件，全区森林资源得到有效保护，促进生态系统修复，使森林生态效益得到更有效的发挥。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1 | 0.6053 | 0.6053 |  |  | 100% | 10 |  | 无
| 其中：财政资金 | 1 | 0.6053 | 0.6053 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 保障林政执法工作有序开展，落实森林资源管理及执法工作各项措施；保障森林保险工作有序开展，促进林业稳定发展 | ≥ | 5 | 件 | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 营造良好社会环境 | 定性 | 依法办案 |  | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 全年按计划推进 | ≤ | 1 | 年 | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会稳定性 | 定性 | 优 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 掌握林地年度利用变化情况、加强林地保护管理 | 定性 | 建立常态监管 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 保障林政执法工作有序开展，落实森林资源管理及执法工作各项措施 | 定性 | 保障林业工作 |  | 100% | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 高 |  | 100% | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入执法经费 | ≤ | 1 | 万元 | 0.61 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。通过对各类破坏森林资源违法案件的打击查处及普法宣传，提升全民保护森林资源的意识，保障林业建设成果。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000000424943-义务植树经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 组织全区各企事业单位，在6月进行全面义务植树活动，确保西区义务植树开展，完成后续管护，净化西区空气，增大绿化面积。通过义务植树，提高全民植树参与度于指数热潮，提升群众保持水土，改善居住环境意识，加强社会公众知晓度。生态效益指标，造林绿化面积提升。 |  |  |  |  | 已全面完成2023年义务植树活动，并通过了成效验收，成活率97%。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 7月5日在格里坪镇庄上村拉罗箐河两岸举行了“2023年西区全民义务植树日活动”，组织全区机关事业单位55 个部门约300 名干部职工参加，栽植了垂柳、凤凰树和三角梅球210余株
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 5.25 | 5.25 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 5 | 5.25 | 5.25 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 栽植面积 | ＝ | 5 | 亩 | 100% | 10 | 10
|  |  | 栽植苗木 | ≥ | 200 | 株 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 成活率 | ≥ | 90 | % | 97 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划推进 | 定性 | 2024 |  | 2024 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全民参与度 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态治理 | 定性 | 高 |  | 高 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 环境持续影响 | 定性 | 好 |  | 好 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入植树中成本 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。项目栽植凤凰树、柳树、三角梅球等植物250余株，成活率97%，项目的实施持续改善了庄上村拉罗箐河沟的生态环境。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000000424948-林业有害生物防治经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 扎实开展林业有害生物常态化监测，对西区森林资源实施全覆盖监测，及时发现和除治重大林业有害生物疫情，将灾害损失减少到最小。同时强化检疫执法，守住关口，防止危险性林业有害生物传入，切实保障西区的森林生态安全。 |  |  |  |  | 年度林业有害生物监测率≥95%，无公害防治率≥85%，产地检疫率100% ，成灾率≤3‰，完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展林业有害生物常态化监测，强化检疫执法，采购松墨天牛诱捕器及饵剂10套在竹林坡、大麦地松林集中区域进行布设。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 3 | 2.5961 | 2.5961 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 3 | 2.5961 | 2.5961 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 防治面积 | ≥ | 5457 | 亩 | 5457 | 10 | 10
|  |  | 诱捕器数量 | ＝ | 10 | 台 | 10 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 成灾率 | ≤ | 3 | % | ≤3‰ | 10 | 10
|  |  | 监测率 | ≥ | 95 | % | ≥95% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划推进 | ≥ | 3 | 天/月 | ≥3天/月 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济损失 | 定性 | 低 |  | 低 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 森林资源 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 森林生态 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 林业有害生物可持续控制 | 定性 | 良 |  | 良 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入防灾资金 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。扎实开展林业有害生物常态化监测及防治，对全区森林资源实施全覆盖监测，及时发现和除治重大林业有害生物疫情，将灾害损失减少到最小。同时强化检疫执法，守住关口，防止危险性林业有害生物传入，切实保障西区的森林生态安全。确保林业有害生物监测率≥95%，无公害防治率≥85%，产地检疫率100% ，成灾率≤3‰。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000005421243-2019年苏铁自然保护区及周边矿山迹地恢复与治理工程（苏保区周边）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过对苏保区周边生态恶劣区域进行清理、堡坎、覆土、挖穴、施肥、栽植、水池、管网、浇水、管护等措施，栽植凤凰树、宫粉紫荆、小叶榕、三角梅、仙人掌、清香木等苗木20000余株，实现生态修复面积150余亩。完成项目管护内容，通过管护成效验收。 |  |  |  |  | 完成全部任务目标，并通过了管护成效验收。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对苏保区周边生态恶劣区域进行清理、堡坎、覆土、挖穴、施肥、栽植、水池、管网、浇水、管护等措施，栽植凤凰树、宫粉紫荆、小叶榕、三角梅、仙人掌、清香木等苗木20000余株，实现生态修复面积150余亩
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 77.6 | 77.6 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 77.6 | 77.6 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 成本指标 | 建设及后续管护成本 | 定性 | 完成项目后续浇水、除草、施肥等管护措施，并通过成效验收 |  | 已完成 | 50 | 50
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众满意度 | ≥ | 90 | % | 已完成 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 生态治理 | 定性 | 减少水分流失、改良土壤等 |  | 已完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 环境持续影响 | 定性 | 增加了绿地面积，促进了自然生态系统的恢复 |  | 已完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | ≥ | 95 | % | 已完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。完成全部任务目标，并通过了管护成效验收。通过项目的实施，持续改善了苏保区周边的生态环境。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000005432031-2020年省级重点生态功能区转移支付资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成西区第六次沙化监测技术服务、西区岩溶地区第四次石漠化调查、大水井村七社泥煤堆与石灰石矿中间空地植被恢复工程后续管护和攀枝花市西区干龙滩石漠化土地生态修复二期与景观提升建设工程设计等。 |  |  |  |  | 已支付完成第六次沙化监测技术服务、西区岩溶地区第四次石漠化调查、大水井村七社泥煤堆与石灰石矿中间空地植被恢复工程后续管护和攀枝花市西区干龙滩石漠化土地生态修复二期与景观提升建设工程设计费。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 委托第三方专业机构，编制完成西区第六次沙化监测技术服务、西区岩溶地区第四次石漠化调查、大水井村七社泥煤堆与石灰石矿中间空地植被恢复工程后续管护和攀枝花市西区干龙滩石漠化土地生态修复二期与景观提升建设工程设计。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 41.9 | 41.9 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 41.9 | 41.9 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 完成调查成果2个，作业设计1个，项目后续管护等。 | 定性 | 已提交调查、设计成果及管护成效，并通过了成果验收 |  | 100% | 70 | 70
|  | 质量指标 | 调查成果及设计通过专家验收 | 定性 | 达到任务要求 |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 服务费用 | 定性 | 41.9 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。项目全部完成，相关成果已提交省市验收，并通过了省市验收。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000005881176-2021年省级林业草原改革发展专项资金（西区2021年干旱河谷生态综合治理项目）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 规划面积1000亩，其中造林面积485亩，修枝矮化花椒面积65亩，封育面积450亩，栽植果树71569株、矮化花椒4810株，其他苗木200株，修建防火通道2500米，配套完善灌溉管网设施，总投资400万元。 |  |  |  |  | 已按合同约定支付项目施工单位进度款。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在西区格里坪镇金家村实施完成2021年干旱河谷生态综合治理项目，面积1000亩，其中造林面积485亩，修枝矮化花椒面积65亩，封育面积450亩，栽植果树71569株、矮化花椒4810株，其他苗木200株，修建防火通道2500米，配套完善灌溉管网设施。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 41.2 | 41.2 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 41.2 | 41.2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 完成调查成果2个，作业设计1个，项目后续管护等。 | 定性 | 已提交调查、设计成果及管护成效，并通过了成果验收 |  | 100% | 70 | 70
|  | 质量指标 | 调查成果及设计通过专家验收 | 定性 | 达到任务要求 |  | 100% | 20 | 20
|  | 成本指标 | 服务费用 | 定性 | 41.2 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。恢复森林面积1000亩，生态环境得到明显改善。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000006981221-省级林业改革发展资金2
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 西区集中焚烧区及宣传教育工程建设项目 |  |  |  |  | 已完成，并投入使用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 建设7个集中焚烧点、13个宣传碑牌；购买宣教音像2套、防火教育读本4万余册
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目已完成 | 数量指标 | 建设7个集中焚烧点、13个宣传碑牌；购买宣教音像2套、防火教育读本4万余册 | 定性 | 已完成 |  | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 项目通过验收并合格 | 定性 |  |  | 100% | 20 | 20
|  | 成本指标 | 合同费用 | 定性 | 30.9925 | 万元 | 58.05% | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，服务西区经济发展。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，维护西区社会稳定。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 确保森林资源安全 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，确保西区森林资源安全。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升森林草原防灭火能力 | 定性 | 物资装备得到充实，防灭火能力进一步提升 |  | 100% | 10 | 10
| 满意 度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | ≥90 |  | 100% | 10 | 10
评价结论 | 自评分为100分，已完成项目采购。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000007081881-中央林业改革发展资金-森林防火
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 采购一批森林防灭火物资装备 |  |  |  |  | 已采购完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采购一批森林防灭火物资装备，分别为可燃物清理装备方面：购置背负式割灌机20台、油锯5台、点火器20个、背负式加油器10个、芳伦阻燃服100套、作训鞋160双、床上用品（七件套）60套、体能训练服100套等一批防灭火物资装备。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25.89 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 项目已采购完成，因西区财政紧张，未支付采购款。
| 其中：财政资金 | 0 | 25.89 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 完成 指标 | 数量指标 | 采购一批防火物资装备 | 定性 | 背负式割灌机20台、油锯5台、点火器20个、背负式加油器10个、芳伦阻燃服100套、作训鞋160双、床上用品（七件套）60套、体能训练服100套等一批防灭火物资装备。 |  | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 产品质量 | 定性 | 正常使用 |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 采购时长 | 定性 | 2024年10月前完成 |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入项目资金 | 定性 | 25.78万 |  | 100% | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，服务西区经济发展。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，维护西区社会稳定。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 确保森林资源安全 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，确保西区森林资源安全。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升森林草原防灭火能力 | 定性 | 物资装备得到充实，防灭火能力进一步提升 |  | 100% | 10 | 10
| 满意 度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | ≥90 |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100
评价结论 | 自评分为100分，已完成项目采购，森林草原防灭火能力显著提升。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000007336558-森林植被恢复费（第一批）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.开展完成西区草原有害生物普查 2.支付干龙滩石漠化土地生态修复项目二期可行性研究报告咨询费 3.支付2022年6.29义务植树苗木供应费 4.支付杨家坪健身步道绿化项目进度款 |  |  |  |  | 1.开展完成西区草原有害生物普查，支付1.5万元 2.支付干龙滩石漠化土地生态修复项目二期可行性研究报告咨询费，支付2万元 3.支付2022年6.29义务植树苗木供应费，支付1万元 4.支付杨家坪健身步道绿化项目进度款，支付9万元
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展并完成西区草原有害生物普查，通过省级验收；完成干龙滩石漠化土地生态修复项目二期可行性研究报告编制；完成2022年度6.29义务植树活动；完成杨家坪健身步道绿化打造，并通过项目初验进入管护期。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 13.5 | 13.5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 13.5 | 13.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 完成 指标 | 数量指标 | 完成2022年义务植树，完成杨家坪健身步道绿化打造 | 定性 | 栽植凤凰树220株，三角梅260株，紫花睾芦莉等约1220平方米。 | 株，平方米 | 100% | 30 | 30
|  | 质量指标 | 根据项目设计 | 定性 | 达到设计要求 |  | 100% | 20 | 20
|  | 成本指标 | 根据合同约定 | 定性 | 13.5万元 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 改善社区环境 | 定性 | 增加社区绿化面积 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 定性 | 增加森林覆盖率 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升西区草原有害生物防治能力；持续改善生态环境 | 定性 | 持续改善 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | ≥90 |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。增加了社区绿化景观，改善了周边人居生态环境。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000007362139-2022年省级林业改革发展专项资金（西区）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 新建森林防火智能检查卡点21套。 |  |  |  |  | 已建设完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 格里坪镇林区范围内，新建森林防火智能检查卡点21套。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 53.83 | 53.83 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 53.83 | 53.83 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 完成 指标 | 数量指标 | 新建森林防火智能检查卡点 | 定性 | 新建森林防火智能检查卡点21套。 |  | 100% | 30 | 30
|  | 质量指标 | 产品质量 | 定性 | 正常使用 |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入项目资金 | 定性 | 58.83万元 |  | 100% | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，服务西区经济发展。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，维护西区社会稳定。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 确保森林资源安全 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，确保西区森林资源安全。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升森林草原防灭火能力 | 定性 | 进一步提升森林火灾防控能力 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 定性 | ≥90 |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分，21个森林防火智能检查卡点已建设完成并使用，进一步提升森林火灾防控能力。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040322T000007488952-2022年省预算内基本建设资金支出预算（森林草原防灭火基础设施建设项目）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 建设一批防灭火基础设施，有效提升项目区森林草原火灾综合防控能力 |  |  |  |  | 已建设完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 新建瞭望塔1座、林区卡防点（前置驻防点）200平米和购置高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施1套。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 111.206 | 111.206 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 111.206 | 111.206 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 完成 指标 | 数量指标 | 新建瞭望塔1座、林区卡防点（前置驻防点）和购置高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施。 |  | 新建瞭望塔1座、林区卡防点（前置驻防点）200平米和购置高倍望远镜及红外探测仪等瞭望设施1套。 |  | 100% | 30 | 30
|  | 质量指标 | 产品质量 | 定性 | 正常使用 |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入项目资金 | 定性 | 128万元 | 万元 | 100% | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，服务西区经济发展。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，维护西区社会稳定。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 确保森林资源安全 | 定性 | 牢牢守住不发生重大人为森林草原火灾、不发生重大人员死亡的底线要求，森林火灾损失率控制在0.9‰以内，严防人为森林草原火灾发生。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升森林草原防灭火能力 |  | 进一步补齐森林草原防灭火基础设施短板，提升森林草原防灭火综合防控能力 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | ≥90 |  |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。项目已建成，提升了森林火灾防控能力，为防范人为森林草原火灾打下基础，有利于维护地方经济发展、社会稳定和森林资源安全。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000008365717-古树名木复壮保护项目
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 通过悬挂营养液、树干涂白、翻土透气、保护性栅栏、修枝、病虫害防治等措施对全区13株挂牌古树进行复壮保护。 |  |  |  |  | 正在按计划开展
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对全区13株挂牌古树进行悬挂营养液、树干涂白、翻土透气、保护性栅栏、修枝、病虫害防治等措施
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 1 | 0.9947 | 0.9947 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 1 | 0.9947 | 0.9947 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 古树保护数量 | ≥ | 15 | 棵 | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 复壮保护标准 | 定性 | 标准 |  |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 复壮保护时间 | 定性 | 全年 |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众意识 | 定性 | 高 |  |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善古树生长环境 | 定性 | 改善 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 满意 |  |  | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 复壮保护成本 | ≤ | 1 | 万元 |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。通过对西区乡村15株古树悬挂营养液、施肥、树干涂白等措施，持续改善了古树生长态势及环境。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000008782444-2020年防灭火基础设施建设专项整治项目（林火视频监控系统）资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 四川省森林草原防灭火基础设施建设专项整治项目 |  |  |  |  | 已完成，并投入使用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采购林火视频监控系统，建设防火检查站点（智能检查卡口）和3座瞭望塔
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 40 | 40 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 40 | 40 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 完成 指标 | 数量指标 | 新建林火视频监控 | ≥ | 1 | 套 | 100% | 40 | 40
|  | 质量指标 | 林火视频正常使用 | 定性 | 林火视频能正常使用 |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按工作计划 | 定性 | 按时投入使用 |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 定性 | 林火视频正常使用，提高技防能力，减少森林草原火灾发生，减少人民财产损失 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 林火视频正常使用，提高技防能力，减少森林草原火灾发生 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 维护森林资源安全 | 定性 | 林火视频正常使用，确保不发生重大、特别重大森林草原火灾，确保森林资源安全。 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | ≥90 |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分，项目已建成，提升了森林火灾防控能力，为防范人为森林草原火灾打下基础，有利于维护地方经济发展、社会稳定和森林资源安全。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000008948168-2016年省级尖山生态脆弱区植被恢复造林示范项目资金（尖山二期进度款及设计费尾款）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 山体森林植被恢复502余亩，栽植树种以滇榄仁、三角梅、凤凰树、蓝花楹等树种3万余株，修建200m³水池1口、修建防火瞭望亭2座、防火车道778米。 |  |  |  |  | 支付项目进度款59万元，支付项目设计费尾款5.9万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对格里坪镇新庄村尖山开展山体森林植被恢复502余亩，栽植树种以滇榄仁、三角梅、凤凰树、蓝花楹等树种3万余株，修建200m³水池1口、修建防火瞭望亭2座、防火车道778米。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 64.9 | 64.9 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 64.9 | 64.9 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 成本指标 | 项目设计费 | 支付项目设计费尾款 | 定性 | 5.9 | 万元 | 100% | 20 | 20
|  | 项目建设费 | 支付项目进度费 | 定性 | 59 | 万元 | 100% | 30 | 30
| 效益指标 | 社会效益 | 改善区域人居环境，提升城市品位 | 定性 | 改善区域人居环境，提升城市品位 |  |  | 10 | 10
|  | 生态效益 | 改善周边环境 | 定性 | 改良土壤、涵养水源、防止水土流失、阻滞粉尘、调节小气候、净化空气、改善生态环境 |  |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续改善西区生态环境 | 定性 | 持续改善西区生态环境 |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 |  | 通过抽样调查居民满意度达到基本满意及以上 |  |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。通过项目的实施，有效的改善了西区周边生态环境。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009407979-2019年干旱河谷生态综合治理项目进度经费（监理费）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对西区2019年干旱河谷综合治理项目进度、质量进行监督管理 |  |  |  |  | 对西区2019年干旱河谷综合治理项目进度、质量进行监督管理
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对西区2019年干旱河谷综合治理项目工程中进度、质量等方面进行监督管理，发现问题及时报告区林业局。目前该项目已实施完成并通过验收
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2.9 | 2.9 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 2.9 | 2.9 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 质量指标 | 通过验收 | 定性 |  | % | 100 | 100 | 100
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。对西区2019年干旱河谷综合治理项目工程中进度、质量等方面进行监督管理，发现问题及时报告区林业局。目前该项目已实施完成并通过验收。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009407982-2021年干旱河谷生态综合治理项目进度经费+2021年省级林业草原改革发展专项资金41.2万元
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 规划面积1000亩，其中造林面积485亩，修枝矮化花椒面积65亩，封育面积450亩，栽植果树71569株、矮化花椒4810株，其他苗木200株，修建防火通道2500米，配套完善灌溉管网设施，总投资400万元。 |  |  |  |  | 已按合同约定支付项目施工单位进度款。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在格里坪镇金家村开展干旱河谷生态综合治理，面积1000亩，其中造林面积485亩，修枝矮化花椒面积65亩，封育面积450亩，栽植果树71569株、矮化花椒4810株，其他苗木200株，修建防火通道2500米，配套完善灌溉管网设施
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 108.52 | 108.52 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 108.52 | 108.52 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 生态治理面积1000亩 | 定性 | 1000 | 亩 | 100% | 30 | 30
|  | 质量指标 | 苗木成活率达到90%以上 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 工程建设费 | 定性 | 108.52 | 万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益 | 减少水分流失、改良土壤等 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益 | 改善项目区周边生态和人居环境，提高周边群众收入。 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
|  | 可持续效益 | 增加了绿地面积，促进了自然生态系统的恢复 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95%以上 |  |  |  |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过项目的实施，有效改善了金家村竹林破生态环境，增加了周边群众收入。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009449781-2020年省预算内基本建设资金（西区防火基础设施建设专项整治营房改扩建）项目
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对区专业扑火队营房进行改扩建。 |  |  |  |  | 已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对区专业扑火队400平方米营房进行改扩建，改善队员住宿条件
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 34.4267 | 34.4267 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 34.4267 | 34.4267 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 改扩建营房 | ≥ | 400 | ㎡ | 100% | 40 | 40
|  | 质量指标 | 营房使用 | 定性 | 符合建设标准，能正常使用 |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 经济效益 指标 | 维护经济发展 | 定性 | 营房正常使用，改善队友生活条件，提高队伍能力，减少森林草原火灾发生，减少人民财产损失 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 营房正常使用，改善队友生活条件，提高队伍能力，减少森林草原火灾发生 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 维护森林资源安全 | 定性 | 营房正常使用，改善队友生活条件，提高队伍能力，减少森林草原火灾发生，确保森林资源安全。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 完善长效机制 | 定性 | 持续改善队友生活条件，提升森林防灭火综合能力和水平。 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 队员满意度 | ≥ | ≥90 |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。项目已建成，提升了森林火灾防控能力，为防范人为森林草原火灾打下基础，有利于维护地方经济发展、社会稳定和森林资源安全。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009452942-2023年生态功能区转移支付项目（4区）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.对金家村2株古树通过修理枯枝、悬挂营养液、涂抹树干涂白剂、安装监控视频、安装避雷针、架设钢结构塑木平台等措施进行必要的复壮保护，将两株古树的复壮保护打造为西区古树保护的亮点工程。 2.制作古树保护宣传资料。 |  |  |  |  | 已完成全部施工内容。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 对金家村2株古树通过修理枯枝、悬挂营养液、涂抹树干涂白剂、安装监控视频、安装避雷针、架设钢结构塑木平台等措施进行必要的复壮保护，将两株古树的复壮保护打造为西区古树保护的亮点工程，制作古树保护宣传资料用于工作宣传。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 14.87 | 0.967 |  |  | 6.503% | 10 |  | 财政资金紧张。
| 其中：财政资金 | 0 | 14.87 | 0.967 |  |  | 6.503% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 复壮保护古树，其中安装监控视频1套、避雷针1个、修筑钢结构塑木平台1个、钢结构围栏1个、不锈钢结构科普栏1个，同时每株悬挂营养液15-20袋、涂抹树干涂白剂2-3桶、施45%有机复合肥3-5袋、高效氯霉菌酶3-5瓶等。 | ≥ | 2 | 株 | 100% | 40 | 40
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传古树名木保护知识 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 开发古树价值，增加古树旅游景点 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 改善古树生态环境 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持续维持古树生长态势和古树生长环境 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。通过项目的实施，有效的保护了西区乡村古树，改善了古树生态环境。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009452968-2023年森林草原防灭火专项资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 购置森林草原防灭火水泵装备2台。 |  |  |  |  | 高扬程接力水泵2台，并配备所需水带和水带背包
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采购完成高扬程接力水泵2台，并配备所需水带和水带背包
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 17.5 | 17.37 |  |  | 99.26% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 17.5 | 17.37 |  |  | 99.26% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 高扬程接力水泵 | ≥ | 2 | 台 | 100% | 20 | 20
|  |  | 水带 | ≥ | 100 | 米 | 100% | 10 | 10
|  |  | 水带背包 | ≥ | 35 | 个 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 产品质量 | 定性 | 产品合格，能满足正常使用 |  | 100% | 10 | 10
| 效益 指标 | 时效指标 | 按时完成设备配备 | 定性 | 2023年6月底前完成相关工作 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 严防人为森林草原火灾发生，维护西区林区稳定和谐。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 保护森林资源 | 定性 | 严防人为森林草原火灾发生，确保西区森林资源安全。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 防灭火能力提升 | 定性 | 物资装备得到充实，以水灭火能力进一步提升。 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 专业扑火队满意度 | ≥ | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分，已完成项目采购，并投入使用。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009468396-2020—2022年度森林资源调查设计费
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于支付前期欠付攀枝花市林业调查规划设计院的攀枝花市西区2021年森林资源管理“一张图”年度更新、西区林木种质资源调查林业勘察设计费 |  |  |  |  | 用于支付前期欠付攀枝花市林业调查规划设计院的攀枝花市西区2021年森林资源管理“一张图”年度更新、西区林木种质资源调查林业勘察设计费
| 2.项目实施内容及过程概述 | 支付前期欠付攀枝花市林业调查规划设计院的攀枝花市西区2021年森林资源管理“一张图”年度更新、西区林木种质资源调查林业勘察设计费
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 14 | 14 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 14 | 14 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 用于支付设计单位林业调查设计费 | 定性 | 14 | 万元 | 14万元 | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 营造良好社会环境，优化林地空间治理体系，保护发展西区森林资源，提升人居环境 | 定性 | 切实加强森林资源保护，厘清部分森林、林地图斑附着植被存在疑似变化情况，为林地资源管理提供数据支撑 |  | 完成 | 10 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 于2023年年底前完成 | ≤ | 12 | 月 | 已完成 | 10 | 10 | 无
| 经济成本指标 | 支付技术支撑单位林业设计费 | 按合同支付 | 定性 | 按合同支付 | 万元 | 14万元 | 20 | 20 | 无
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 做好各项森林资源调查工作，提高社会稳定性，提高市林调院的积极性和服务水平 | 定性 | 为全区森林资源管理工作提供数据支撑，保障全区森林资源安全 |  | 已完成 | 10 | 10 | 无
|  | 生态效益 指标 | 改善全区生态效益，提升人居环境 | 定性 | 明显改善 |  | 明显改善 | 10 | 10 | 无
|  | 可持续影响 指标 | 保护西区森林资源可持续发展 | 定性 | 持续影响 |  | 持续影响 | 10 | 10 | 无
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 基本满意 |  | 基本满意 |  |  | 无
无
无
合计 | [7 empty] | 100 | 100 | 无
评价结论 | 自评分为100分。支付欠付市林调院林业调查设计费，提高市林调院的积极性和服务水平。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈姝培 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009560299-2022年义务植树经费结余资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保西区义务植树开展，完成后续管护，净化西区空气，增大绿化面积。 |  |  |  |  | 完成西区义务植树活动和后续管护，净化西区空气，增大绿化面积5亩。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在格里坪镇大水井村西佛山开展完成2022年度西区全民义务植树活动，绿化面积5亩，栽植凤凰树230余株。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4.2511 | 4.2511 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 4.2511 | 4.2511 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 数量指标 | 栽植面积5亩 | 完成5亩树苗栽种 | ≥ | 5 | 亩 | 100% | 20 | 20
|  | 栽植苗木200余株 | 合计种树230株 | ≥ | 200 | 株 | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益 | 通过义务植树，改善西区生态环境 | 定性 |  |  |  | 20 | 20
|  | 社会效益 | 加强社会公众知晓度、参与度 | 定性 |  |  |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查满意度达到基本满意及以上 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。通过义务植树活动，增加了西区绿化面积，改善了生态环境，同时加强社会公众对全民义务植树的知晓度、参与度。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009560307-2020年省级重点生态功能区转移支付资金（防火隔离带项目）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 1.过清理、挖穴、施肥、栽植、管护等措施营造生物防火隔离带3500亩。 |  |  |  |  | 1.项目于2022年完工进入管护期，2024年支付进度款30万元。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 通过清理、挖穴、施肥、栽植、管护等措施，栽植树玫瑰11341株，栽植鸡冠刺桐16652株，栽植银叶金合欢59154株，栽植鸡蛋花52785株，栽植花椒3768株，栽植夹竹桃22149株，栽植三角梅8839株，栽植仙人掌（量天尺）6118株，营造生物防火隔离带3500亩。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 119.5 | 119.5 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 119.5 | 119.5 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 数量指标 | 实施面积 | 通过清理、挖穴、施肥、栽植、管护等措施，营造生物防火隔离带3500亩。 | ≥ | 3500 | 亩 | 100% | 30 | 30
|  | 栽植苗木 | 栽植树玫瑰11341株，栽植鸡冠刺桐16652株，栽植银叶金合欢59154株，栽植鸡蛋花52785株，栽植花椒3768株，栽植夹竹桃22149株，栽植三角梅8839株，栽植仙人掌6118株 | ≥ | 150000 | 株 | 100% | 20 | 20
| 效益指标 | 生态效益 | 改善项目区的森林结构、保护生物多样性、抑制森林病虫害、提高森林生态功能、防止水土流失 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益 | 有效发挥防火、阻火功效，减轻项目区域林业用地的森林防火压力 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 增加了绿地面积，促进了自然生态系统的恢复 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | ≥90% |  |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。通过项目的实施，有效的绿地面积，促进了自然生态系统的恢复，同时保护生物多样性。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009732121-野生动物救护收容（三区）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展野生动物收容救护和采购收容救护物资装备。 |  |  |  |  | 采购收容救护物资装备，收容救助野生动物20余头（只）。群众野生动物保护意识提高
| 2.项目实施内容及过程概述 | 野生动物救护收容资金用于西区野生动物收容救护工作，其中1.512万元用于采购收容救护物资装备，0.488万元用于野生动物保护宣传及收容救护。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 2 | 2 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 救护收容野生动物处置率 | 定性 | 100% | % | 完成 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 救护成活率 | ≥ | 60% | % | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 救护野生动物当期任务完成率 | ≥ | 90% | % | 完成 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购野生动物收容救护物资、救护专用药品、食物等，制作野生动物保护宣传资料 | 定性 | 2万元 | 万元 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人类的生存环境和发展，促进人与自然和谐共生 | 定性 | 保障人类的生存环境和发展，促进人与自然和谐共生 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 开展野生动物收容救护，促进生态平衡、维护生态系统稳定 | 定性 | 开展野生动物收容救护，促进生态平衡、维护生态系统稳定 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 生态系统功能改善可持续影响 | 定性 | 持续影响 |  | 持续影响 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 基本满意 |  | 完成 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评总分100分。西区野生动物得到良好救护和有效保护，群众森林资源及野生动植物资源保护意识持续提高。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈姝培 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009732126-林业应急资金（三区）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 用于购置森林草原防供水车2台 |  |  |  |  | 已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 购置完成2台森林草原防灭火供水车
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 59.82 | 24.2478 |  |  | 40.53% | 10 | 10 | 项目已采购完成，因西区财政紧张，未支付采购款。
| 其中：财政资金 | 0 | 59.82 | 24.2478 |  |  | 40.53% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 完成指标 | 数量指标 | 于购置森林草原防灭火物资 | ≥ | 2 | 辆 | 100% | 30 | 30
|  | 质量指标 | 产品质量 | 定性 | 正常使用 |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入项目资金 | ≥ | 60万元 |  | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，服务西区经济发展。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，维护西区社会稳定。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 确保森林资源安全 | 定性 | 牢牢守住不发生重大人为森林草原火灾、不发生重大人员死亡的底线要求，森林火灾损失率控制在0.9‰以内，严防人为森林草原火灾发生。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升森林草原防灭火能力 | 定性 | 进一步提升地方专业扑火队综合能力 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | ≥90 |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分，车辆购置已完成，进一步提升了地方专业扑火队综合能力。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009773088-2021年省级林业草原改革发展专项资金(2022年采购森林防火物资装备)
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 新建森林防火智能卡口21套。 |  |  |  |  | 已完成。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 西区林区范围内，新建森林防火智能卡口21套。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 49.99 | 49.99 |  |  | 100% | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 49.99 | 49.99 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 完成 指标 | 数量指标 | 新建森林防火智能检查卡点 | ≥ | 21 | 套 | 100% | 30 | 30
|  | 质量指标 | 产品质量 | 定性 | 正常使用 |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入项目资金 | ≥ | 61万元 | 万元 | 100% | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，服务西区经济发展。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 维护社会稳定 |  | 确保不发生重特大森林火灾，维护西区社会稳定。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 确保森林资源安全 |  | 确保不发生重特大森林火灾，确保西区森林资源安全。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 提升森林草原防灭火能力 |  | 进一步提升森林火灾防控能力 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | ≥90 |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。项目已建设完成，进一步了提升森林火灾防控能力。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040323T000009850864-省级财政林业改革发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 购置森林草原防灭通信设备（1台便携式VSAT卫星通信系统） |  |  |  |  | 已完成购置。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 购置完成1台便携式VSAT卫星通信系统森林草原防灭通信设备
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0% | 10 | 0 | 项目已采购完成，因西区财政紧张，采购款未支付完成。
| 其中：财政资金 | 0 | 24 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 便携式VSAT卫星通信系统 | ≥ | 1 | 台 | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率（‰） | ≤ | ≤0.9‰ |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 物资装备采购是否当年完成 | 定性 | 是 |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入项目资金 | ≥ | 24 | 万元 | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，维护西区社会稳定。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，服务西区经济发展。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 确保森林资源安全 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，确保西区森林资源安全。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 森林草原火灾预防能力是否提升 | 定性 | 是 |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 火情早期处置能力是否提升 | 定性 | 是 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥90 |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。已完成采购，进一步提升了地方专业扑火队综合能力。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000010717271-省级财政林业草原改革发展专项资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 攀枝花市林业局关于攀枝花市西区林区车辆行人监控和林火视频监控系统建设 |  |  |  |  | 已完成，并投入使用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 采购安装智能卡口13套，更新改造智能卡口6套，采购林火视频监控后台系统1套，采购8套林火视频和38套智能卡口监控前端运维服务，采购安装卡防点道闸3套.
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 97 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 项目已完成，因西区财政紧张，项目款未支付完成。
| 其中：财政资金 | 0 | 97 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 采购安装智能卡口13套，更新改造智能卡口6套，采购林火视频监控后台系统1套， | 定性 | 智能卡口13套，更新改造智能卡口6套，采购林火视频监控后台系统1套 | 套 | 100% | 20 | 20
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率（‰） | 定性 | ≤0.9‰ |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入项目资金 | ≥ | 734万元 |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，维护西区社会稳定。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 服务经济发展 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，服务西区经济发展。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 确保森林资源安全 | 定性 | 确保不发生重特大森林火灾，确保西区森林资源安全。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 森林草原火灾预防能力是否提升 | 定性 | 是 |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 火情早期处置能力是否提升 | 定性 | 是 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | ≥ | ≥90 |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。有效提升森林草原防灭火技防水平。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000010717312-中央财政林业改革发展资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 管护国有林234亩，兑现国有林管护补助0.18万元 |  |  |  |  | 管护国有林234亩，兑现国有林管护补助0.18万元
| 2.项目实施内容及过程概述 | 0.18万元中央财政林业改革发展资金用于兑现2024年234亩西区国有林管护补助
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 35.18 | 0.18 |  |  | 0.5117% | 10 | 10 | 中央财政林业草原改革发展资金-下达2024年中央财政林业和草原专项资金预算（第一批）-国有林管护，金额0.18万元，已全部兑现
| 其中：财政资金 | 0 | 35.18 | 0.18 |  |  | 0.5117% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 管护国有林面积 | 定性 | 234 | 亩 | 234亩 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率 | ≤ | 3‰ | ‰ | ≤3‰ | 10 | 10
|  | 时效指标 | 森林管护任务当期完成率 | 定性 | 100% | % | 100% | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林管护补助标准 | 定性 | 7.69 | 元/亩 | 7.69元/亩 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 管护员年增收 | 定性 | 0.18 | 万元 | 0.18万元 | 10 | 10
|  | 社会效益 指标 | 林业有害生物防治率 | ≥ | 90% | % | 90% | 10 | 10
|  | 生态效益 指标 | 天然林资源保护工程对生态环境改善 | 定性 | 明显改善 |  | 明显改善 | 10 | 10
|  | 可持续影响 指标 | 森林生态系统功能改善可持续影响 | 定性 | 持续影响 |  | 持续影响 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 林农满意度 | 定性 | 满意 |  | 满意 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。林农人均收入提高，森林生态效益得到充分发挥，既保持了水土，又净化了空气，对持续改善西区生态环境和人居环境有着重要意义。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈姝培 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000011492279-向上争取资金工作经费
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 金家村森林草原防火奖补资金。 |  |  |  |  | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 4.9673 | 4.9673 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 4.9673 | 4.9673 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。省级奖补资金共计5万元，金家村用于购置防灭火装备及发放人员补助。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040325T000012208271-重点生态功能区转移支付资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 其中200万元用于对格里坪镇庄上村江边区域开展干热河谷生态治理，通过覆土、挖穴、植苗等方式进行生态修复，并同步建设蓄水池、巡护步道、管护用房等配套设施，恢复森林植被约70亩. |  |  |  |  | 下达格里坪镇实施，庄上村大岩洞片区干热河谷生态治理项目正在开展前期工作，目前已完成项目作业设计编制并通过专家评审，正在开展工程量清单编制。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 格里坪镇庄上村江边区域开展干热河谷生态治理，该项目已下达格里坪镇实施，目前正在开展前期工作，已完成项目作业设计编制并通过专家评审，正在开展工程量清单编制。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0% | 10 | 10 | 正在开展前期工作，目前已完成项目作业设计编制并通过专家评审，正在开展工程量清单编制。
| 其中：财政资金 | 0 | 200 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 数量指标 | 实施面积 | 通过清理、挖穴、施肥、栽植、管护等措施，恢复森林面积约70亩。 | ≥ | 70 | 亩 |  | 50 | 50
|  | 栽植苗木 | 栽植凤凰树、小叶榕、美丽异木棉等苗木 | ≥ | 8000 | 株 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 生态效益 | 改善项目区的森林结构、保护生物多样性、抑制森林病虫害、提高森林生态功能、防止水土流失 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
|  | 社会效益 | 有效发挥森林植被保持水土功效 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 增加了绿地面积，促进了自然生态系统的恢复 | 定性 |  |  |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | ≥90% |  |  | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。正在开展前期工作，目前已完成项目作业设计编制并通过专家评审，正在开展工程量清单编制。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040325T000012252266-森林草原防灭火基础设施建设项目（省预算内基本建设资金）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 计划新建队伍营房（含物资储备库）1090.05平方米、训练场800平方米、森林消防水池10座)，完成项目前期手续办理。 |  |  |  |  | 已完成项目前期手续的办理。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目正在施工过程中。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 587 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 项目正在实施，目前暂未达到资金支付标准
| 其中：财政资金 | 0 | 587 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 1、新建队伍营房800平方米；2、新建物资储备库180平方米；3、新建训练场地800平方米；4、新建消防水池10座。 |  | 1、800平方米；2、180平方米；3、800平方米；4、10座。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率（‰） |  | ≤0.9‰ |  | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按工作计划 |  | 2024年-2026年 |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入项目资金 |  | 734万元 |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 |  | 确保不发生重特大森林火灾，维护西区社会稳定。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 服务经济发展 |  | 确保不发生重特大森林火灾，服务西区经济发展。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 确保森林资源安全 |  | 确保不发生重特大森林火灾，确保西区森林资源安全。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 森林草原火灾预防能力是否提升 |  | 是 |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 火情早期处置能力是否提升 |  | 是 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  | ≥90 |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分100分，项目已完成前期手续办理，项目建成后将进一步提升森林草原火灾防控能力，为防范人为森林草原火灾打下基础，有利于维护地方经济发展、社会稳定和森林资源安全。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040325T000012511546-四川攀枝花苏铁国家级自然保护区自然教育小径改扩建项目
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 适度改（扩）建保护区内现有教育小径，配套建设宣教及应急疏散点、野生动植物巡护监测平台、矿山遗迹及人工育林管护平台、乡土树种栽植展示区等，以及配套设施设备（含绿化工程、电气工程、给排水工程、监控及音响系统、解说、导视系统等），具体以项目初步设计为准。建设工期3个月。 |  |  |  |  | 经国家林草局、省林草局准入批准，项目于2024年12月26日开工启动项目建设，目前该项目已完成主体建设，正在完善导视、监控等配套设施及生态修复
| 2.项目实施内容及过程概述 | 适度改（扩）建保护区内现有教育小径，配套建设宣教及应急疏散点、野生动植物巡护监测平台、矿山遗迹及人工育林管护平台、乡土树种栽植展示区等，以及配套设施设备（含绿化工程、电气工程、给排水工程、监控及音响系统、解说、导视系统等），经国家林草局、省林草局准入批准，项目于2024年12月26日开工启动项目建设，目前该项目已完成主体建设，正在完善导视、监控等配套设施及生态修复
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 16.36 | 16.36 |  |  | 100% | 10 | 10
| 其中：财政资金 | 0 | 16.36 | 16.36 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 数量指标 | 完成改扩建 | 对原有长约960米的自然教育小径进行适度改（扩）建，配套建设宣教及应急疏散点1个370㎡、野生动植物巡护监测平台6个713.6㎡、矿山遗迹及人工育林管护平台1个108㎡、乡土树种栽植展示区96㎡。 | 定性 |  |  | 100% | 60 | 60
| 效益指标 | 生态效益 | 将攀枝花苏铁保护及研究成果，古气候、古生物、古地质、古地理和种子植物起源与演化科普，干热河谷地区珍稀濒危动植物保护，自然生态系统保护及修复成果等展示内容串联起来，丰富游客对攀枝花苏铁保护及科普宣教的沉浸式、真实性体验 | 定性 |  |  | 100% | 10 | 10
|  | 社会效益 | 改善保护区科普宣教方式单一、作用发挥不足的现状。充分发挥苏保区综合效益 | 定性 |  |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响 | 让游客能够身临其境地感受苏保区的自然生态及生物多样性 | 定性 |  |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | ≥90 | % | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。通过该项目的实施，让公众能够近距离观察攀枝花苏铁群落，身临其境地感受苏铁保护区的自然生态及生物多样性，了解苏铁文化及干热河谷生态环境，丰富对攀枝花苏铁保护及科普宣教的沉浸式、真实性体验。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000010717271-省级财政林业草原改革发展专项资金（人工造林项目70万）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 在西区格里坪镇大水井村、新庄村、庄上村通过栽植凤凰树、黄葛树、美丽异木棉、黄花夹竹桃、三角梅球，点播台湾相思、车桑子，撒播戟叶酸模、孔雀草、格桑花方式，开展人工造林1410亩。 |  |  |  |  | 正在实施
| 2.项目实施内容及过程概述 | 在西区格里坪镇大水井村、新庄村、庄上村通过栽植凤凰树、黄葛树、美丽异木棉、黄花夹竹桃、三角梅球，点播台湾相思、车桑子，撒播戟叶酸模、孔雀草、格桑花方式，开展人工造林1410亩，目前项目已于2024年8月开始实施，正在进行苗木补植。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 70 | 0 |  |  | 0% | 10 | 10 | 项目正在实施，目前暂未达到资金支付标准
| 其中：财政资金 | 0 | 70 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 数量指标 | 1400亩 | 栽植凤凰树、黄葛树、美丽异木棉、黄花夹竹桃、三角梅球，点播台湾相思、车桑子，撒播戟叶酸模、孔雀草、格桑花方式，开展人工造林1400亩。 |  | 1400 | 亩 | 未完成 | 60 | 60 | 项目正在实施
| 效益指标 | 生态效益 | 改善项目区的森林结构、保护生物多样性、抑制森林病虫害、提高森林生态功能、防止水土流失 | 定性 |  |  | 未完成 | 10 | 10 | 项目正在实施
|  | 社会效益 | 有效发挥森林植被保持水土功效 | 定性 |  |  | 未完成 | 10 | 10 | 项目正在实施
|  | 可持续影响 | 增加了绿地面积，促进了自然生态系统的恢复 | 定性 |  |  | 未完成 | 10 | 10 | 项目正在实施
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | ≥90% |  | 未完成 | 10 | 10 | 项目正在实施
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。开展人工造林1410亩，目前项目已于2024年8月开始实施，正在进行苗木补植。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040324T000010717271-省级财政林业草原改革发展专项资金（营林项目86.29万）
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 对攀枝花苏铁国家级自然保护区周边生态修复项目、新庄村干龙滩、尖山片区采用浇水、施肥、除草等措施进行后续管护，管护面积900亩 |  |  |  |  | 正在实施
| 2.项目实施内容及过程概述 | 将其中35.5万元用于攀枝花苏铁国家级自然保护区周边生态修复项目后续管护，管护面积150亩，其中2024年管护费16万元，2025年管护费19.5万元；将剩余资金中46.8777万元用于在新庄村干龙滩、尖山片区以浇水、施肥、除草等措施进行2024年营林项目，营林面积770亩，其中设计费2.88万元，施工费43.9977万元，截至目前该项目已组织施工单位进场开展营林。同时该笔资金中0.96万元用于攀枝花苏铁国家级自然保护区周边生态修复项目黄金菊补植，1.89万元用于攀枝花苏铁国家级自然保护区周边生态修复项目水泵和水管维修，0.15万元用于支付攀枝花市西区2024年营林项目开标专家费。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 86.29 | 12 |  |  | 13.91% | 10 | 10 | 项目正在按进度实施，剩余资金将按照合同约定及时进行支付。
| 其中：财政资金 | 0 | 86.29 | 12 |  |  | 13.91% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 数量指标 | 900亩 | 对攀枝花苏铁国家级自然保护区周边生态修复项目、新庄村干龙滩、尖山片区采用浇水、施肥、除草等措施进行后续管护 |  | 900 | 亩 | 未完成 | 60 | 60 | 项目正在实施
| 效益指标 | 生态效益 | 改善项目区的森林结构、保护生物多样性、抑制森林病虫害、提高森林生态功能、防止水土流失 | 定性 |  |  | 未完成 | 10 | 10 | 项目正在实施
|  | 社会效益 | 有效发挥森林植被保持水土功效 | 定性 |  |  | 未完成 | 10 | 10 | 项目正在实施
|  | 可持续影响 | 确保实施区域苗木成活率，促进了自然生态系统的恢复 | 定性 |  |  | 未完成 | 10 | 10 | 项目正在实施
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | ≥90% |  | 未完成 | 10 | 10 | 项目正在实施
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分为100分。对攀枝花苏铁国家级自然保护区周边生态修复项目、新庄村干龙滩、尖山片区采用浇水、施肥、除草等措施进行后续管护，管护面积900亩，目前项目正在实施。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：宋俊峰 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 51040325T000012208271-重点生态功能区转移支付资金
主管部门 |  | 攀枝花市西区林业局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市西区林业局
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 其中275万元用于金家村秦家坪子至团山堡森林防火道路建设项目，新建格里坪镇金家村秦家坪子至团山堡森林防火通道3.198公里，道路等级为林防四级道路，道路宽度为4.5米，道路路面为泥结石路面。 |  |  |  |  | 项目已完成前期手续办理并开工建设，正在加快建设中。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 格里坪镇庄上村江边区域开展干热河谷生态治理，该项目已下达格里坪镇实施，目前正在开展前期工作，已完成项目作业设计编制并通过专家评审，正在开展工程量清单编制。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 75 | 0 |  |  | 0% | 10 |  | 项目正在实施。
| 其中：财政资金 | 0 | 75 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 项目完成 | 数量指标 | 新建防火道路3.198公里。 |  | 3.198公里 |  | 100% | 10 | 20
|  | 质量指标 | 森林火灾受害率（‰） |  | ≤0.9‰ |  | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 投入项目资金 |  | 75 |  | 100% | 10 | 10
| 项目效益 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 |  | 确保不发生重特大森林火灾，维护西区社会稳定。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 经济效益指标 | 服务经济发展 |  | 确保不发生重特大森林火灾，服务西区经济发展。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 确保森林资源安全 |  | 确保不发生重特大森林火灾，确保西区森林资源安全。 |  | 100% | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 森林草原火灾预防能力是否提升 |  | 是 |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 森林草原防灭火道路网更加完善 |  | 是 |  | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） |  | ≥90 |  | 100% | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 自评分100分。项目已完成前期手续办理，项目建设正在加快推进。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：陈靓 |  |  |  |  | 财务负责人：刘平怡
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
121 | 攀枝花市西区林业局部门 | 121001 | 攀枝花市西区林业局 | 30 | 2376.839 | 1133.0538