# 攀枝花市西区

2025年整体和项目（政策）绩效评价报告

为贯彻落实《中共四川省委 四川省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）和《攀枝花市财政局关于开展2025年度财政重点项目（政策）支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（攀财绩〔2025〕2号）精神，区政府高度重视，积极组织开展财政支出绩效评价工作，现将西区2025年度重点财政资金绩效评价工作报告如下。

一、绩效评价基本情况

为加强财政资金支出管理，推进西区财政支出绩效评价工作，按照有关文件要求，印发《关于开展2024年度预算绩效自评工作的通知》（攀西财〔2025〕32号）、《关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（攀西财〔2025〕70号），对2024年度区级财政支出绩效评价工作进行安排，明确具体要求。区级各预算单位（除涉密单位外）均开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，自评参与率为100%。重点抽取区住房城乡建设局、区水利局、区退役军人事务局、区市场监管局、区信访局、园区管委会、区委党校、区疾病预防控制中心、区市容环境卫生服务中心和大宝鼎街办共10家单位进行整体绩效评价，对评价中发现的问题，要求部门及时整改、完善，并对下一步工作提出建议，评价结果将作为次年预算编制和资金安排的重要依据。

二、部门资金总体情况

（一）年度预算安排情况。2024年，区级部门预算总体安排173,463.19万元，其中，年初预算64,796.25万元、追加预算108,666.94万元。选取10家预算单位开展整体绩效重点评价，涉及财政资金62,813.10万元，其中，年初预算4,948.67万元、追加预算57,864.43万元。选取15个项目开展项目绩效重点评价，涉及财政资金5,136.68万元。

（二）年度预算支出情况。2024年，区级部门总体支出140,903.96万元，其中，年初预算支出52,275.21万元，追加预算支出88,628.75万元。 重点绩效评价涉及15个项目，支出4,721.25万元。

（三）以前年度结转结余使用情况。2024年，累计结转结余资金58,150.71万元，支出48,360.88万元。重点绩效评价涉及10个单位，累计结转结余资金27,780.83万元，支出25,102.97万元。

三、财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况。2024年，上级专款下达60,900.62万元，支出28,731.65万元。重点绩效评价涉及10个单位，上级专款下达18,029.73万元，支出6,095.81万元。

（二）资产管理。截至2024年12月31日，西区资产总额（账面净值，下同）197,163.85万元，较上年增长5.86%。负债总额42,620.05万元，较上年下降0.29%。净资产154,543.80万元，较上年增长7.70%。

1.资产分布情况。西区行政单位国有资产125,844.24万元，占资产总额的63.83%；事业单位国有资产71,319.61万元，占资产总额的36.17%。

2.资产构成情况。流动资产51,385.69万元，占资产总额26.06%；固定资产25,822.86万元，占资产总额13.10%；在建工程60,518.96万元，占资产总额30.69%；无形资产762.33万元，占资产总额0.39%；公共基础设施40,673.93万元，占资产总额20.63%；政府储备物资436.78万元，占资产总额0.22%；保障性住房16,420.11万元，占资产总额8.33%；其他资产1,143.19万元，占资产总额0.58%。

3.固定资产构成情况。房屋和构筑物19,605.49万元，占固定资产的75.92%（其中，房屋18,569.78万元，占固定资产的71.91%）；设备4,318.38万元，占固定资产的16.72%（其中，车辆823.97万元，占3.19%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备157.75万元，占0.61%）；文物和陈列品37.93万元，占固定资产的0.15%；图书和档案674.06万元，占固定资产的2.61%；家具和用具1,186.99万元，占固定资产的4.60%。

（三）内控制度管理。

1. 强化政治引领，压实主体责任。始终将内控工作置于政治高度，作为财政监管的核心保障。通过常态化政策制度学习与研讨，以学促能、以学提质，使内控成为精准识别、放大风险的“前置探头”，筑牢风险防范第一道防线。

2. 健全制度体系，提升规范效能。以制度建设为根基，动态完善内控制度框架，根据实际需求优化调整，增强制度的时效性、精准性与可操作性。通过体系化建设，持续提升财政领域全流程风险防控的硬实力。

3. 狠抓执行落地，务求工作实效。聚焦财政监管权力运行关键环节，加大内控执行力度。健全责任追究与成果转化机制，将内控要求融入日常工作，引导干部从思想、政治、行动上形成自觉，确保制度刚性落实。2024年，全区79家预算单位已全面推进内控建设，显著提升了行政事业单位内控管理规范化水平，成功实现对各类潜在风险的有效预警与防范。

（四）绩效监控。西区深入推进事中绩效监控，对2024年纳入监控范围内财政资金的支出进度、绩效目标的运行情况、拨付使用情况等进行跟踪，实现监控自评全覆盖。在此基础上，参考单位项目实施进度、往年资金结转结余情况等因素开展区级重点事中监控，及时查找薄弱环节，纠正执行偏差。一是主管单位自评。区级各主管部门（单位）对本部门及下属二级预算单位1—8月预算绩效执行情况实施监控，填报绩效监控表，形成绩效监控自评报告，事中绩效监控共涉及财政资金231,596.76万元，自评率100%。二是财政部门监控。在单位自评基础上，区财政局对1—8月财政资金进行重点绩效监控，西区基本经费支出占年度预算安排的76.60%，高于目标进度；项目经费支出占年度预算安排的51.30%，低于目标进度，主要原因是部分项目为年底统一结算的工程类项目，需审核后拨付资金。

四、重点绩效评价项目完成情况

（一）区级项目完成情况。2024年，重点绩效评价10家单位，涉及区级项目94个，涉及资金2,259.35万元，完成90个，完成率95.80%。

（二）上级专项完成情况。2024年，重点绩效评价10家单位，涉及中央、省、市级项目共43个，涉及资金17,081.55万元，完成39个，完成率90.70%。

（三）上年结转项目完成情况。2024年，重点绩效评价10家单位，上年结转项目64个，涉及资金7,984.04万元，完成56个，完成率87.50%。

五、评价结论

2024年西区重点财政资金绩效目标完成情况较好，各单位均有效履行了核心职能，资金使用规范高效，切实保障了各单位人员基本支出及各项工作平稳运行。区住房城乡建设局绩效目标完成良好，财政资金支出绩效管理体系完善，从预算编制、执行、项目验收至资金支付全流程闭环管控，严格落实部门预算及“三公”经费压降要求。项目实施严格遵循申报方案，日常监督到位，实现项目资金专项专用，无截留、挪用等违规现象，整体支出规范高效，绩效成果显著。区水利局绩效目标完成良好，全年工作按年初计划稳步推进，各项绩效目标均达成相应执行进度。财政收支预算管理体系健全，制度保障有力，预算执行与实施效果良好，有效支撑了水利领域各项工作的顺利开展，绩效目标实现度高。区退役军人事务局较好完成年初绩效目标，建立资金使用动态管理及跟踪检查机制，实现资金使用效益最大化，投入成本与预期效果匹配度高。服务保障精准有效，服务对象满意度突出，绩效目标落实质量及社会效益良好。区市场监管局部门绩效目标编制完整、合理，资金支付符合法律法规以及专项资金管理要求，项目支出专项核算、专款专用，食品、药品、产品质量、特种设备“四大安全”监管实现“零事故”。区信访局绩效目标完成良好，信访信息汇集分析机制构建成效显著，有效指导全区信访信息化建设与应用。统筹指导全区信访工作，及时总结推广经验，高质量完成信访宣传与信息发布任务，信访工作机制持续完善，绩效成果支撑作用突出。园区管委会绩效目标完成良好，统筹推动园区开发建设成效显著，在征地拆迁、土地储备及建设项目资金争取方面配合高效。园区项目包装储备、招商引资等工作推进有力，为园区发展提供了坚实支撑，绩效目标实现质量高。区委党校整体绩效目标落实较好，部门基本支出与项目支出严格执行预算进度，预算执行情况良好，有效保障各项工作运转。统筹举办各类培训班、进修班，强化学员党性教育与理论素养提升，培训成效显著，绩效目标达成度及工作实效突出。区疾病预防控制中心较好完成部门预算绩效目标，专项资金严格按规定范围、标准使用，实行专户管理及明细账核算。项目经费预算科学合理，财务、管理及会计核算制度完整合法，资金使用无违规违纪行为，绩效目标落实规范且成效良好。区市容环境卫生服务中心绩效目标完成良好，预算编制科学性强，扎实做好环境卫生作业企业行业管理，规范城市建成区户外广告和招牌监督管理。城市环境卫生面貌持续改善，绩效目标与民生需求契合度高，工作成效得到有效体现。大宝鼎街办项目绩效目标编制明确，为项目实施及资金使用提供了清晰指引，围绕目标强化执行过程管控与成效跟踪，确保绩效目标落地见效，整体绩效工作基础扎实，具备良好提升空间。

肯定成绩的同时，也应清醒认识到当前预算绩效管理工作中存在的短板与不足，主要体现在以下三个方面：一是绩效主体责任意识有待强化。各部门虽初步树立起了预算绩效的理念，但“重资金争取、轻后续管理，重资金安排、轻项目效益”的惯性思维没有得到根本性的扭转。同时，部分单位主动性不强，主体责任履行不到位，方法掌握不透彻，没有按照“谁花钱，谁负责”的原则，压实预算绩效管理责任，预算绩效管理工作仍然处于被动落实状态，积极主动作为的内生动力还不足，主体责任意识还需要进一步压实。二是绩效管理深度和质量有待提升。部分部门对预算绩效管理相关政策规定理解不深入，执行不到位，工作质量有待提高。开展自评时总结成绩较多，剖析问题较少，对项目绩效目标和分项指标分析不够详细，未进行客观总结归纳，难以客观真实反映项目运行实效，针对发现的问题后续改进措施较为空泛，可操作性和针对性不强，管理闭环尚未有效形成。三是专业支撑能力有待加强。预算绩效管理是一项专业性较强的工作，预算绩效管理工作人员既需要具备基本的财务知识，又必须对其项目或相关业务非常熟悉，才能保障预算评价目标的实现。当前，各预算单位均未设置专人从事绩效管理工作，绩效评价工作多由财务部门负责，缺少业务经验，绩效管理基础相对薄弱，财务人员难以对绩效评价的核心内容作出较为精准、专业的判断，与预算绩效管理工作要求存在一定差距。

六、下一步工作

（一）强化绩效主体责任意识

各部门作为预算绩效管理的责任主体，对本部门项目预算绩效承担直接责任。区政府将继续按照各级预算绩效管理有关规定，完善绩效管理相关制度，建立责任清单制度，明确各部门及岗位在预算绩效管理中的具体职责，将责任落实到人；组织预算绩效管理专题培训，加强业务指导，促使各部门正确认识树立绩效理念在开展社会管理和提供公共服务中的重要性，切实激发各单位开展预算绩效管理工作的内生动力，树立起“花钱必问效、无效必收回”的责任意识。

（二）强化预算绩效管理工作实效

一是在强化绩效评价结果的应用上下功夫，实行“两书一函”制度，推动绩效整改落到实处。对重视不够、举措不实、推动不力的部门，发出整改通知书、提醒敦促函、约谈通知书，督促部门限期完成整改工作。二是引入第三方机构，形成多方合作格局。规范引导第三方机构参与预算绩效管理，通过梳理细化自身工作要求、了解比较机构优势等方式，选择并引入有资质的第三方机构参与绩效评价，规范评价流程，提高全区预算绩效管理工作质量和数据专业化水平。

（三）持续强化项目过程监管力度

一是加强从项目审批、实施、验收的全过程跟踪问效，确保专项资金发挥预期作用，按照“事前评估、事中监控、事后评价”的要求对项目实施开展全过程监督控制，不定期对重大项目执行情况进行抽查，发现问题及时分析，并采取措施纠正偏差。二是把专项资金审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，建立科学、完善的财政专项资金监管制度，加强预算单位项目自评工作，提高自评报告质量，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。

（四）持续强化绩效评价结果运用

一是继续将绩效管理工作纳入目标绩效综合考核，强化单位预算绩效管理工作责任意识。二是建立“全过程”预算绩效结果与预算安排相挂钩机制，将评价结果与预算安排、政策调整、项目库建设等有机结合，通过绩效问效，压减或取消低效无效支出，优化财政支出结构，确保财政资金投入与绩效产出结果相匹配，将有限的财力用在“刀刃上”，充分体现“财”为“政”服务的鲜明导向。三是落实绩效评价结果反馈与整改、激励与问责制度，完善绩效评价结果的反馈和运用机制，继续做好信息公开，将绩效结果面向社会公布，增强单位责任感和紧迫感。

以上报告，提请区人大常委会审议。

附件：1.2024年绿化管护经费绩效评价报告

2.2024年格里坪镇金桥村504电厂西侧片区

第一批次范围内约110亩农村集体土地征收资金绩效评价报告

3.2024年森林草原防灭火经费绩效评价报告

4.2024年幼儿园购买服务人员工资和社保绩效评价报告

5.2024年攀枝花市西区清香坪至格里坪老旧小

区改造项目绩效评价报告

6.2024年城乡居民医保区级财政补助及参保扩面补助资金绩效评价报告

7.2024年高龄长寿补贴专项经费绩效评价报告

8.2024年计划生育服务资金绩效评价报告

9.2024年区级粮食轮换及储备（含执法）工作经

费绩效评价报告

10.2024年耕地地力保护补贴政策绩效评价报告

附件1

2024年绿化管护经费绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

为贯彻落实《中共攀枝花市西区区委办公室 攀枝花市西区人民政府办公室关于印发<关于全面推进“花城”打造加快建设美丽宜居现代化西区的实施方案>的通知》（攀西委办〔2022〕22号）文件要求，全力推进街景美化和城市风貌塑造，加快建设美丽宜居现代化西区，攀枝花市西区财政局2024年安排该项目财政预算资金94.79万元，用于保障攀枝花市西区辖区内的绿化管护经费建用于改善城区生态环境、提升城区居民对生活品质的需求、提高市民幸福感。

- （二）项目绩效目标

为改善城区生态环境、提升城区居民对生活品质的需求、提高市民幸福感，攀枝花市西区财政局下达该项目财政预算金额94.79万元，用于保障攀枝花市西区辖区内的绿化管护经费。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

通过财政重点绩效评价，客观公正考评2024年绿化管护经费项目资金分配的科学性、合理性，资金支出效率、效益和综合效果，总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提升财政资金科学化、精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

- （二）年度绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，按照《攀枝花市西区财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（攀西财〔2025〕70号）中《附件4：区级专项预算项目绩效评价指标体系》，将评价指标体系分为通用指标、专用指标、个性指标、扣分项4个部分，对2024年攀枝花市西区清香坪至格里坪老旧小区改造项目进行综合绩效评价。

- （三）绩效评价方法及过程

根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系进行评价，组织相关人员对该项目进行评价检查。

1.资料收集。梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。

2.绩效评价。根据资料收集的情况，按照支出绩效评价指标体系，对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行分析，对各项考评指标进行评价。

3.撰写报告。结合项目定性与定量评价分析，得出评价结论，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体来看，2024年绿化管护经费绩效目标量化具体、合理，管理制度健全，综合效益明显，总体绩效评价良好，评价得分87.99分。具体评价情况见下表。

2024年绿化管护经费绩效得分表

| 绩效评价指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 4 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 1 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 6 |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 6 | 6 |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 5 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 （30分） | 民生保障 （30分） | 区域均衡性 | 10 | 10 |
|  |  | 对象精准性 | 10 | 10 |
|  |  | 群众满意度 | 10 | 9.99 |
| 个性指标 （16分） | 项目效益（16分） | 提高城市绿化水平 | 4 | 4 |
|  |  | 绿化养护 及时率 | 6 | 6 |
|  |  | 绿化完好率 | 6 | 2 |
| 扣分项 （10分） |  | 绩效管理 存在问题 | 5 | -4 |
|  |  | 被评价 部门配合度 | 5 | — |
| 合计 |  |  | 100 | 87.99 |

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

根据《攀枝花市西区财政局关于批复2024年部门预算的通知》（攀西财〔2024〕20号），该项目纳入区综合执法局2024年年初预算，属常年性开展项目，项目设立符合决策程序。

- （二）项目过程情况

该项目总体规划为对辖区内所管理的绿地、行道树、花箱、花池及设施等进行管护，符合《攀枝花市西区关于推进“花城建设”打造加快建设美丽宜居现代化西区（2022—2025）的实施方案》文件相关决策部署，区综合行政执法局于2023年10月对该项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性进行充分评估。项目资金管理遵照《攀枝花市西区综合行政执法局内部管理制度（试行）》有关财务管理制度实施。资金分配根据当年实际情况分配至该项目预算，区综合行政执法局按照单位财务管理制度进行资金使用，决策程序符合管理要求。项目资金使用符合国家财经法规，记账凭证签字齐全，后附原始凭证内容完整，留存有国库集中支付申请单、领导签字的部门内部费用报销单、增值税发票、工程验收报告、合同以及决策会议纪要等，符合单位财务管理制度 ，未发现超范围、超标准、超进度使用专项资金等情况。

- （三）项目产出情况

区综合执法局申请该项目2024年预算时同步编制绩效目标申报表，共设置12个指标，其中产出指标7个、效益指标4个以及满意度指标1个。经评价组统计，社会效益指标“保持优美的城市绿化环境”和满意度指标“抽样调查达到90%以上”未完成，其余10个指标达到预期目标，目标完成率83.33%。

- （四）项目效益情况

一是城市绿化水平。评价组对攀枝花市西区开展绿化管护是否提升了广大人民群众的生活质量进行问卷调查，根据调查结果显示，有96.67%的群众认为现有开展的绿化管护提升了他们的生活质量、增强了居住幸福感。二是绿化养护及时率。针对有关绿化管护的12345便民服务平台服务工单，区综合执法局在收到派单后均在7个工作日内解决问题并回复来访群众；同时，零星绿化维护均于3日内完成管护，未发现绿化养护工作处理不及时的情况。三是绿化完好率。经评价组对5个抽查点位现场巡查走访，城区存在部分行道存在树枯死未及时更换，道路绿化带存在露土、草皮管护不到位、花箱绿植种类较少且存活率不高等情况，园林绿化管护效益有待提高。

五、存在的问题

一是监管制度不健全。内部未对管护区域进行职责划分，主管单位监管规范性不足，区综合执法局按照《攀枝花西区绿化管护考核表》对第三方公司和个人进行考核评分时，未对养护生产、技术台账是否齐全进行核实，部分第三方公司并未建立养护台账，监管工作未落实到位。二是绿化管养力度不足。部分行道存在树枯死未及时栽种，道路两侧绿化带存在露土、草皮管护不到位、花箱绿植种类较少且存活率不高等情况，后期管养不到位。

六、有关建议

- （一）强化业务监管制度

一是加强项目过程资料档案管理。建议区综合执法局及时对已实施完成的项目资料进行及时归档，确保有据可依，有章可循。二是落实区域网格化管理。将城区绿化养护区域进行网格化划分，将单位工作人员作为网格化管理员进行区域分配，对各自负责的网格化区域进行巡查，严格按照《攀枝花西区绿化管护考核表》进行打分考核，保障绿化养护工作质量。

- （二）加大绿化管护力度

一是强化目标执行。建议区综合执法局增加绿化养护暗检工作，暗检结果应与服务费支付相挂钩，反向督促服务单位提高服务质量；二是提高项目效益。建议区综合执法局加强巡查监督频次，督促绿化管养服务单位切实履行本职工作，加强日常巡查力度，对树木枯死、道路绿化带维护不到位的情况及时开展维护，确保城区绿化质量。

附件2

2024年格里坪镇金桥村504电厂

西侧片区第一批次范围内约110亩

农村集体土地征收资金绩效评价报告

- 一、基本情况

（一）项目概况

攀钢公司高端制造业基地建设项目选址在格里坪镇金桥村504电厂西侧片区，涉及格里坪镇金桥村十三组、十四组、十五组约497亩农村集体土地。区土地储备中心2023年3月启动格里坪镇金桥村504电厂西侧片区第一批次农村集体土地征收工作。2024年1月—2024年12月，区财政局安排项目预算2,262.90万元，实际支出2,193.52万元，主要用于格里坪镇金桥村504电厂西侧片区补偿安置、安置房维修资金等相关费用，预算执行率为100%。本次评价抽查2,262.90万元资金，占比100%；本次评价核查2个点位（区土地储备中心、格里坪镇政府），占比100%。

（二）项目绩效目标

做好村民补偿安置搬迁工作，保障用地项目按时施工、及时补偿安置村民，维护村民合法权益，积极推动“攀西工业强区”建设，维护社会稳定，保障农民合法权益。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过财政重点绩效评价，客观公正考评2024年格里坪镇金桥村504电厂西侧片区第一批次范围内约110亩农村集体土地征收资金项目资金分配的科学性、合理性，资金支出效率、效益和综合效果，总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提升财政资金科学化、精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）年度绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，按照《攀枝花市西区财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（攀西财〔2025〕70号）中《附件4：区级专项预算项目绩效评价指标体系》，将评价指标体系分为通用指标、专用指标、个性指标、扣分项4个部分，对2024年格里坪镇金桥村504电厂西侧片区第一批次范围内约110亩农村集体土地征收资金项目进行综合绩效评价。

（三）绩效评价方法及过程

根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系进行评价，运用公众评判法、比较法、成本效益分析、因素分析法等多种方法多角度对项目进行评价检查。

1.资料收集。成立绩效评价小组，梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。

2.绩效评价。根据资料收集的情况，按照支出绩效评价指标体系，对项目决策、资金支出行为过程及其效果进行综合分析，评价项目决策科学性、资金使用合规性、项目管理规范性和项目效益有效性。

3.撰写报告。梳理分析调研资料和相关数据，对项目决策、管理、绩效等方面进行综合分析和评价，形成项目绩效评价结论。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系，2024年格里坪镇金桥村504电厂西侧片区第一批次范围内约110亩农村集体土地征收资金项目评价得分为84.20分，评价指标体系得分如下表所示。

2024年格里坪镇金桥村504电厂西侧片区第一批次范围内约110亩

农村集体土地征收资金绩效得分表

| 绩效评价指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 3 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 5 |
|  | 项目实施（9分） | 预算执行 | 3 | 3 |
|  |  | 资金使用 | 6 | 6 |
|  | 项目结果（9分） | 目标完成 | 6 | 0 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 （24分） | 民生保障（24分） | 区域均衡性 | 6 | 6 |
|  |  | 对象精准性 | 6 | 6 |
|  |  | 标准合理性 | 6 | 6 |
|  |  | 群众满意度 | 7 | 4.2 |
| 个性指标 （16分） | 社会维稳 | 有效投诉处理率 | 5 | 5 |
|  |  | 信访稳定 | 6 | 6 |
|  |  | 征地农民参保率 | 5 | 5 |
|  | 招商引资情况 | 土地挂拍率 | 5 | 5 |
| 扣分项（10分） |  | 绩效管理存在问题 | 5 | -3 |
|  |  | 被评价部门配合度 | 5 | — |
| 合计 |  |  | 100 | 84.20 |

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

攀枝花市西区人民政府于2023年8月17日颁发《关于印发<格里坪镇金桥村504电厂西侧片区第一批次农村集体土地征收补偿安置方案>的通知》（攀西府发〔2023〕11号）正式文件，明确了征地工作目标、土地及地上附着物补偿、人员安置标准、房屋补偿等，并进行挂网公示，该项目设立、调整符合资金管理基本规范和决策程序要求，决策程序严密。

（二）项目过程情况

该项目2024年年初预算金额为2,262.90万元，财政拨付资金2,262.90万元，财政资金拨付率100%，区土储中心2024年资金使用2,262.90万元，资金使用率100%，其中区本级资金年初预算557.14万元，到位资金557.14万元，地方资金到位率100%。区土储中心在申报审核、资金使用、财务管理等方面按照文件和上级规范要求执行，项目资金专款专用，未发现挤占、截留、挪用、转借等资金使用问题，资金足额到位、及时发放至格里坪镇人民政府。各项土地测绘调查、征收补偿安置等均在2024年年度内完成发放。

（三）项目产出情况

该项目涉及格里坪镇金桥村十三组、十四组、十五组约497亩农村集体土地征收，截至2024年已累计完成约305亩，根据攀枝花市自然资源和规划局西区分局挂拍统计表核实成功拍卖出让305.64亩，竞得人为“四川望伦新材料有限公司”，项目实施带动经济效益，与攀枝花市西区加快建设“攀西工业强区”发展理念相符。

- 五、存在的问题

- （一）缺乏征收工作资料管理机制。截至2024年5月已征收农村集体土地约305亩，已拍卖出让四川望伦新材料有限公司305亩，土地征收出让程序已完成，截至9月，该项目土地征收资料仍在实施单位格里坪镇人民政府，关于移交工作及时性、档案管理规范性等区土储中心未制定明确的细则，缺乏档案管理长效机制。

- （二）项目未达到预期目标。根据该项目绩效目标申报表，可考核、可衡量指标仅一项，为满意度指标“土地征收满意度”指标值为“≥95%”，根据绩效评价满意度调查，受益对象满意度为73%，未实现预期目标值。

- 六、有关建议

- （一）建立档案管理长效机制。建议区土储中心建立征收资料档案移交与管理实施细则，明确土地征收资料移交范围内容（如：协议、勘测图、公示材料、安置对象证明材料等）、移交时间、接收及审核标准等，同时强化各单位责任，明确格里坪镇人民政府等实施单位作为移交方的责任，以及区土储中心作为接收与管理方的审核监督责任，确保“谁经办、谁归档、谁负责”。

- （二）优化绩效目标值，提高工作质效。建议在绩效目标填报时，参考同类项目历史成效，提取科学、合理的目标值进行设定，针对类似征地补偿容易存在问题和争议较多的项目，合理降低满意度目标值，同时，通过提升工作质量，提高办事效率，实施前加强相关工作人员政策掌握度，统一政策执行口径，做好各部门衔接工作，提升群众满意度。

附件3

2024年森林草原防灭火经费绩效评价报告

- 一、基本情况

（一）项目概况

为有效预防和控制森林火灾，保障森林资源和生态安全，2024年区林业局依规组建专业扑火队、森林管护队、防火检查站队、志愿巡护队，并申请项目资金336.34万元，用于保障西区巡山护林和防火检查工作正常开展。2024年，安排项目预算336.34万元，实际支出292.04万元，主要用于攀枝花市西区森林草原防灭火涉及的劳务费、宣传费、电费、保险费等防灭火日常相关的工作经费，预算执行率为86.83%。本次评价抽查336.34万元资金，占比100%；本次评价核查2个点位（区林业局和格里坪镇政府），占比100%。

（二）项目绩效目标

保障西区巡山护林和防火检查工作正常开展，实现连续五年森林草原“零火灾”，全力维护人民群众生命财产安全和国家生态安全。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过财政重点绩效评价，客观公正考评2024年森林草原防灭火经费项目资金分配的科学性、合理性，资金支出效率、效益和综合效果，总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提升财政资金科学化、精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）年度绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，按照《攀枝花市西区财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（攀西财〔2025〕70号）中《附件4：区级专项预算项目绩效评价指标体系》，将评价指标体系分为通用指标、专用指标、个性指标、扣分项4个部分，对2024年森林草原防灭火经费项目支出进行综合绩效评价。

（三）绩效评价方法及过程

根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系进行评价，运用公众评判法、比较法、成本效益分析、因素分析法等多种方法多角度对项目进行评价检查。

1.资料收集。成立绩效评价小组，梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。

2.绩效评价。根据资料收集的情况，按照支出绩效评价指标体系，对项目决策、资金支出行为过程及其效果进行综合分析，评价项目决策科学性、资金使用合规性、项目管理规范性和项目效益有效性。

3.撰写报告。梳理分析调研资料和相关数据，对项目决策、管理、绩效等方面进行综合分析和评价，形成项目绩效评价结论。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系，2024年森林草原防灭火经费项目评价得分为85.80分，评价指标体系得分如下表所示。

2024年森林草原防灭火经费绩效得分表

| 绩效指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 4 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 5 |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 3 | 2.80 |
|  |  | 资金使用 | 6 | 6 |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 5 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 （30分） | 行政运转 （30分） | 用途合规性 | 10 | 6 |
|  |  | 程序合规性 | 10 | 10 |
|  |  | 标准合规性 | 10 | 8 |
| 个性指标 （16分） | 项目效益 （16分） | 重大森林草原火灾发生次数 | 3 | 3 |
|  |  | 森林火灾受害率 | 3 | 3 |
|  |  | 草原火灾受害率 | 3 | 3 |
|  |  | 森林火灾发生率 | 2 | 2 |
|  |  | 重点林区视频监控覆盖率 | 2 | 2 |
|  |  | 扑火队员满意度 | 3 | 3 |
| 扣分项 （10分） |  | 绩效管理存在问题 | 5 | -4 |
|  |  | 被评价部门配合度 | 5 | — |
| 合计 |  |  | 100 | 85.80 |

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目为常年性项目，其实施已履行规范决策程序。2024年2月，攀枝花市西区人民政府第二十届87次常务会审议并原则同意该项目实施方案。项目核心目标是保障2024年度森林草原防灭火工作有序开展，有效防范人为火灾事故发生。同时，该项目的规划论证严格遵循中央相关规划要求，项目延续性亦符合法定决策程序，整体决策过程严谨规范。

（二）项目过程情况

2024年该项目资金遵循《攀枝花市西区林业局2023—2024年西区森林草原防灭火队伍建设及经费使用方案》进行资金分配，该项目资金组成主要包括防灭火队伍劳务费、生活费、保险费和其他费用，项目资金分配充分考虑森林草原防灭火工作特性，有效突出项目实施重点，资金分配程序规范、合理，由区林业局和格里坪镇政府建立健全内控管理制度，对收支管理、财务报销、森林草原防灭火车辆使用等内容进行规定。

- （三）项目产出情况

- 成功组建巡山护林员队伍41人、设置固定卡点6个、设置临时宣传点8个、组建巡护值守人员40人，组建地方森林专业扑火队52人，完成计划烧除面积7150亩，割除防火隔离带距离35公里。

- （四）项目效益情况

- 一是无重大森林草原火灾发生。攀枝花市西区2024年未发生重大森林草原火灾，森林草原防火工作开展情况良好。二是森林草原火灾受害率为0。西区2024年森林总面积5561.33公顷，受害森林面积0公顷，草原总面积329公顷，受害草原面积0公顷，当年森林火灾受害率0%，森林日常巡护工作开展情况良好。三是受益对象满意度高。对薪资发放准确性、薪资发放及时性、薪资构成透明度、防灭火设备需求性、安全防护措施有效性、培训内容实用性都得到受益对象的肯定。

- 五、存在的问题

- 绩效管理工作意识不强，绩效目标编制质量不高。该项目设置的绩效目标中存在个别指标设置不合理，一是指标未细化，如社会效益指标对应指标值“确保不发生重大、特别重大森林草原火灾及扑火人员死亡事件，林区人民群众生命财产和重要设施不遭受重大损失，维护社会和谐稳定”，指标值未细化；二是指标值设置不明确，如满意度指标对应指标值“抽样调查满意度达到基本满意及以上”，未明确具体目标值；三是指标值未量化，如数量指标对应指标值“实施计划烧除不低于7000亩，形成防火隔离带不低于20公里”未量化。

- 六、有关建议

- 加强绩效目标管理，提升绩效目标合理性。建议区林业局加强绩效目标管理，指标设置应当从各项指标进行细化，形成可衡量的目标任务，除数量指标需全部量化外，其他指标应尽量进行量化，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

附件4

2024年幼儿园购买服务人员工资和社保

绩效评价报告

- 一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实《四川省县域学前教育普及普惠督导评估细则》规定，区教体局于2022年向攀枝花西区人民政府常务会提请“关于补充区属幼儿园教师、教辅及后勤保障人员的请示”并取得区政府同意。根据区政府常务会议要求下达财政预算至区教体局，用以解决区属三所公立幼儿园政府购买服务人员的工资社保等相关人工成本支出。2024年1月—2024年12月，攀枝花市西区财政局安排项目预算317.12万元，实际支出316.58万元，主要用于支付购买服务人员（合同制教师、保育员、医疗师以及后勤人员）的工资、社保公积金和奖金等费用，预算执行率为99.83%。本次评价抽查316.58万元资金，占比100%；本次评价核查4个点位（区教体局、区一幼、区二幼以及区三幼），占比100%。

（二）项目绩效目标

项目的实施为西区公立幼儿园补充区属幼儿园教师、教辅及后勤保障人员，为招生教学提供保障；推进“学前教育普及普惠示范区”创建。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过财政重点绩效评价，客观公正考评2024年幼儿园购买服务人员工资和社保项目资金分配的科学性、合理性，资金支出效率、效益和综合效果，总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提升财政资金科学化、精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）年度绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，按照《攀枝花市西区财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（攀西财〔2025〕70号）中《附件4：区级专项预算项目绩效评价指标体系》，将评价指标体系分为通用指标、专用指标、个性指标、扣分项4个部分，对2024年幼儿园购买服务人员工资和社保项目进行综合绩效评价。

（三）绩效评价方法及过程

区财政局根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系进行评价，运用公众评判法、比较法、成本效益分析、因素分析法等多种方法从多个角度对项目进行评价检查。

1.资料收集。成立绩效评价小组，梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。

2.绩效评价。根据资料收集的情况，按照支出绩效评价指标体系，对项目决策、资金支出行为过程及其效果进行综合分析，评价项目决策科学性、资金使用合规性、项目管理规范性和项目效益有效性。

3.撰写报告。梳理分析调研资料和相关数据，对项目决策、管理、绩效等方面进行综合分析和评价，形成项目绩效评价结论。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系，2024年幼儿园购买服务人员工资和社保项目评价得分为85.98分，评价指标体系得分如下表所示。

2024年幼儿园购买服务人员工资和社保绩效得分表

| 绩效评价指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 4 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 5 |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 6 | 5.99 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 3 |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 6 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 （30分） | 民生保障 （30分） | 区域均衡性 | 10 | 10 |
|  |  | 标准合理性 | 10 | 10 |
|  |  | 家长满意度 | 10 | 9.20 |
| 个性指标 （16分） | 考核体系 （5分） | 临聘人员考核制度健全性 | 5 | 3 |
|  | 人员质量 （5分） | 临聘人员合格率 | 5 | 5 |
|  | 办学条件 （5分） | 公办园在园幼儿占比达标率 | 6 | 1.71 |
| 扣分项 （10分） |  | 绩效管理存在问题 | 5 | -4 |
|  |  | 被评价部门配合度 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 100 | 85.98 |

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2022年12月，区教体局就《关于补充区属幼儿园教师、教辅及后勤保障人员的请示》提请区政府常务会议，并取得区政府常务会议审定，项目设立符合资金管理基本规范和决策程序。项目批复预算资金316.85万元。该项目设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）项目过程情况

该项目主管单位为区教体局，实施单位为辖区公办幼儿园，属财政内差额拨款预算单位，项目主要内容是为公立幼儿园通过购买服务招聘教师、保育员等人员，属于政府支持公共服务，且符合财政事权支出责任划分规定；经核实，该项目资金投向为各幼儿园学前教育劳务费，与教体行业总体规划“推进学前教育普及普惠示范区创建任务”相匹配，项目资金占比较大为各幼儿园专职教师劳务费，聚焦重大任务，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，2024年该项目未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

（三）项目产出情况

区一幼、区二幼和区三幼2024年按照批复立项设定绩效目标，共招聘59名临时工作人员，其中专职教师19名、保育员25名、医务人员2名以及后勤人员13名，保障区属三所公立幼儿园正常运行，目标完成率100%。

- 五、存在的问题

- （一）业务考评制度不健全。区二幼对保育员、医疗师、后勤人员和教师建立完善且具有业务针对性的考核办法，考核细则具体且有效落实，但区一幼和区三幼仅对招聘教师建立统一的考核制度，包括师德师风、教学质量、环境卫生等方面，未对保育员、后勤职工等人员建立与业务开展情况相挂钩的考核制度，而是采用统一标准的绩效考评，考评内容实用性不强。

- （二）学前教育公办园在园幼儿占比不高。2024年春季公办幼儿园学生数656人，辖区在园幼儿总数2396人；2024年秋季公办幼儿园学生数603人，辖区在园幼儿总数2020人。综上，2024年公办园在园幼儿占比为（656+603）/(2396+2020）*100%=28.51%，未达到《四川省县域学前教育普及普惠督导评估细则》文件规定：“学前教育公办园在园幼儿占比达到50%以上”，办学质量有待提高。

- （三）绩效管理工作落实不到位。区教体局于2025年5月20日将该项目自评报告报送至攀枝花市西区财政局，晚于《攀枝花市西区财政局关于2025年度预算绩效评价工作的通知》（攀西财〔2025〕32号）文件要求2025年5月9日，自评报告报送不及时。

- 六、有关建议

- （一）细化教职工业务考核细则。按岗位类型细化核心指标，明确考评导向。建议各幼儿园打破“一刀切”的考评模式，根据政府购买服务岗位的不同属性（如教学岗、保育岗、后勤岗、行政岗等）设定差异化指标，例如：教学岗重点突出“活动设计与实施”“幼儿发展评估”“家园沟通有效性”“教学创新”等指标。保育岗聚焦“幼儿生活照料规范性”“安全防护落实情况”“卫生消毒流程执行”“幼儿情绪关怀”等。

- （二）提升办园质量和吸引力。一是强化师资队伍建设。制定优惠政策吸引优秀学前教育专业人才加入，同时定期组织教师参加专业培训，提高教师工作积极性和稳定性，以优质师资吸引家长选择。二是丰富课程与活动。增加园内活动种类，举办亲子活动、节日庆典、运动会等，丰富幼儿在园生活体验，提升幼儿园的吸引力和影响力。

- （三）积极落实绩效管理工作。建议区教体局及时传达各部门有关预算绩效管理的通知，提前铺排工作计划，分解项目目标，强化预算绩效管理全过程意识，积极落实绩效目标、事前绩效评估、绩效监控以及绩效自评等工作。

附件5

2024年攀枝花市西区清香坪至格里坪

老旧小区改造项目绩效评价报告

- 一、基本情况

（一）项目概况

2024年攀枝花市西区清香坪至格里坪老旧小区改造项目是按政策要求更新改造老化和存在隐患的燃气、供水、供热等管线管道，整治楼栋内人行走道、通风井道、上下小道，全面整治小区及其周边的植被、照明等环境开展住宅外墙安全整治。为有效改善攀枝花市西区老旧小区居住环境，由清香坪街道办作为项目业主单位负责开展该项目内容。2024年共安排攀枝花市西区清香坪至格里坪老旧小区改造项目专项资金2000万元，本次评价抽查2,000万元资金，占比100%；本次评价核查1个点位（清香坪街道办），占比100%。

（二）项目绩效目标

全面提升攀枝花市西区城镇老旧小区和社区居住环境、设施条件和服务功能。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过财政重点绩效评价，客观公正考评2024年攀枝花市西区清香坪至格里坪老旧小区改造项目项目资金分配的科学性、合理性，资金支出效率、效益和综合效果，总结项目管理经验，分析存在的问题及原因，提出切实可行的改进措施，进一步规范项目和资金管理行为，提升财政资金科学化、精细化管理水平，提高财政资金使用效益。

（二）年度绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，按照《攀枝花市西区财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（攀西财〔2025〕70号）中《附件4：区级专项预算项目绩效评价指标体系》，将评价指标体系分为通用指标、专用指标、个性指标、扣分项4个部分，对2024年攀枝花市西区清香坪至格里坪老旧小区改造项目进行综合绩效评价。

（三）绩效评价方法及过程

区财政局根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系进行评价，运用公众评判法、比较法、成本效益分析、因素分析法等多种方法从多个角度对项目进行评价检查。

1.资料收集。成立绩效评价小组，梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。

2.绩效评价。根据资料收集的情况，按照支出绩效评价指标体系，对项目决策、资金支出行为过程及其效果进行综合分析，评价项目决策科学性、资金使用合规性、项目管理规范性和项目效益有效性。

3.撰写报告。梳理分析调研资料和相关数据，对项目决策、管理、绩效等方面进行综合分析和评价，形成项目绩效评价结论。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标体系，2024年攀枝花市西区清香坪至格里坪老旧小区改造项目评价得分为82.44分，评价指标体系得分如下表所示。

2024年攀枝花市西区清香坪至格里坪老旧小区改造项目绩效得分表

| 绩效指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 4 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 5 |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 3 | 2.24 |
|  |  | 资金使用 | 6 | 6 |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 5.7 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 0 |
| 专用指标 （30分） | 基础 设施 （30分） | 工程进度 | 15 | 12.50 |
|  |  | 资金拨付 | 15 | 15 |
| 个性指标 （16分） | 项目效益 | 提高出行便携性 | 4 | 4 |
|  |  | 无障碍通行覆盖率 | 3 | 3 |
|  |  | 用气稳定性 | 3 | 0 |
|  |  | 燃气缺口填补覆盖率 | 3 | 3 |
|  |  | 周边居民满意度 | 3 | 3 |
| 扣分项 （10分） |  | 绩效管理 存在问题 | 5 | -5 |
|  |  | 被评价 部门配合度 | 5 | — |
| 合计 |  |  | 100 | 82.44 |

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

2023年8月，经区政府十二届第46次常务会议和区委十一届第73次常委会会议通过，同意该项目立项内容。项目批复预算资金2000万元，年底据实结算。该项目设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）项目过程情况

该项目由清香坪街道办按合同约定将资金2,000万元拨付至代建公司，由代建公司按照各标段工程进度拨付进度款。清香坪街道办根据项目监理单位、代建公司资金拨付意见依规填写《西区政府投资项目资金使用审批表》，并报攀枝花市西区住房和城乡建设局、攀枝花市西区发展和改革局、攀枝花市西区财政局、攀枝花市西区人民政府审批，审批同意后由代建公司支付项目进度款，资金拨付审批程序规范、完整，未发现超范围、超标准、超进度使用资金等现象。

（三）项目产出情况

截至9月，该项目应完成一标段和四标段所有内容，其中一标段建设内容包括建树巷小区和步行街小区燃气改造，清香坪北街、建福巷至十二中路口道路改造；四标段建设内容包括陶家路东路改造、中国石油河石坝站路口到玉泉街道办事处路口道路改造。经评价组现场走访，一标段已完工，但暂未进行标段验收；四标段已完成总工程量的90%。综上，该项目实施进度有待提升。

（四）项目效益情况

一是出行便携性显著提升：通过对周边居民的走访调研，所有受访者均反馈道路建成后日常出行便捷度大幅提高，道路使用效益良好。二是无障碍通行全面覆盖：现场踏勘结果显示，道路人行道盲道连续无中断，缘石坡道实现全覆盖，可基本满足老年及残障群体的通行需求，无障碍通行设施的建设与管理工作成效突出。三是燃气覆盖实现“零的突破”：在一标段中建树巷小区与步行街小区的燃气改造中，已沿居民户外墙完成燃气管道敷设，实现管道燃气全覆盖，有效填补了该区域的燃气供应缺口。综上，老旧小区改造项目显著改善了居民生活质量与区域基础设施水平，为促进社会和谐稳定奠定了坚实基础。

- 五、存在的问题

（一）项目过程监督不严，项目实施进度滞后。项目施工合同约定，该项目一标段建设工期为180日历天，于2024年8月1日开工，应于2025年2月1日竣工；四标段建设工期60日历天，于2025年1月6日开工，应于2025年3月6日竣工，截至9月，一标段和四标段建设内容均未竣工。

（二）绩效管理工作意识不强，绩效目标编制质量不高。该项目设置的绩效目标不合理，一是指标值未量化，如数量指标对应指标值“代建服务企业一家”未量化；二是绩效目标编制内容不完整，绩效目标申报表中仅反映代建费用及相关内容，未反映项目工程内容；三是指标值未明确，如满意度指标对应指标值“满意”，未明确具体目标值，不利于工作考核。

- 六、有关建议

- （一）督促项目实施进度，加快项目工程验收。建议清香坪街道办联合代建公司、施工单位及时分析项目完工滞后原因，因人为因素造成的，及时采取惩治措施，并总结经验教训，确保后续类似项目按时按质完成。同时要制定工期计划确定工期节点，并在施工过程中，分阶段检查对照，可以按月或季度、工期节点对照，发现滞后及时调整，以保证施工进度按期完成。（二）加强预算绩效管理，科学规范设定绩效目标。建议清香坪街道办规范设置绩效目标，绩效目标设置应明确指向某一方面的政府战略目标或具体的计划目标，并与相应的财政支出范围、方向、效果等紧密相关，目标设置应当从各项指标进行细化，形成可衡量的目标任务，除数量指标外，其他指标应尽可能量化，无法定量表述的，可以采用定性的分级分档形式表述。

附件6

2024年城乡居民医保区级财政补助及

参保扩面补助资金绩效评价报告

- 一、基本情况

（一）项目概况

2024年城乡居民医保区级财政补助及参保扩面补助资金，主要用于发放城乡居民基本医疗保险、大病保险、补充医疗保险。为保证此项工作有序开展，需设立城乡居民医保区级财政补助及参保扩面补助资金，项目申报与政策和需求相吻合。2024年下达城乡居民医保区级财政补助及参保扩面补助资金195万元，截至2024年12月31日，项目资金实际支付180.46万元，支付进度92.54%。

（二）项目绩效目标

通过实施该项目，实现以城乡居民基本医疗保险为主体，大病保险、补充医疗保险为辅助的多层次医疗保障，是保民生兜底线促发展的工作。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

从决策、过程、产出、效益、满意度等维度对2024年城乡居民医保区级财政补助及参保扩面补助项目的管理、审核和目标达成情况进行绩效评价，旨在总结工作成绩，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，强化项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）年度绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，参考设定的绩效目标，结合项目的实施内容和特点进行设计，从决策、过程、产出、效益等方面对2024年城乡居民医保区级财政补助及参保扩面补助项目进行综合绩效评价。

（三）绩效评价方法及过程

区财政局根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系进行评价，组织相关人员对该项目进行评价检查。

1.资料收集。梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。

2.绩效评价。根据资料收集的情况，按照支出绩效评价指标体系，对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行分析，对各项考评指标进行评价。

3.撰写报告。结合项目定性与定量评价分析，得出评价结论，并撰写评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体来看，2024年城乡居民医保区级财政补助及参保扩面补助项目绩效目标量化具体、合理，管理制度健全，综合效益明显，总体绩效评价良好，评价得分97分。具体评价情况见下表。

2024年城乡居民医保区级财政补助及参保扩面补助资金绩效得分表

| 绩效评价指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 6 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 0 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 5 |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 6 | 6 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 3 |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 6 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 （30分） | 民生保障 （30分） | 区域均衡性 | 10 | 10 |
|  |  | 标准合理性 | 10 | 10 |
|  |  | 农户满意度 | 10 | 10 |
| 个性指标 （16分） | 项目效益（16分） | 提高医疗保障待遇 | 16 | 16 |
| 扣分项 （10分） |  | 绩效管理存在问题 | 5 | 0 |
|  |  | 被评价部门配合度 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 100 | 97 |

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《攀枝花市医疗保障局 攀枝花市财政局 国家税务总局攀枝花市税务局关于公布2024年度城乡居民基本医疗保险和补充医疗保险缴费标准的通知》攀医保〔2023〕55号、《攀枝花市医疗保障局 攀枝花市财政局 国家税务总局 攀枝花市民政局 攀枝花市乡村振兴局 攀枝花市残疾人联合会关于做好资助困难居民参加2024年度城乡居民基本医疗保险有关工作的通知》（攀医保〔2023〕58号）等文件精神，西区医疗保障局负责组织辖区内城乡居民参保和医保基金筹集，协调区级相关部门做好城乡居民医保参保工作等工作，镇、街道具体负责组织辖区内城乡居民参保登记、缴费续保、政策宣传等工作。

（二）项目过程情况

1.个人缴费。2023年9月，西区医保局启动2024统筹年度城乡居民医保参保工作，下发通知，公示参保人员范围、个人缴费标准、方式及时间要求等。参保人员以户为单位持相关资料，到户口所在地或居住地社区（村）办理参（续）保手续，征缴个人金额划转至西区医保局城乡居民医保基金收入专户。

2.财政补助资金申报。按照享受财政补助人数48969人、补助标准每人36.50元，申报2024统筹年度城乡居民医保区级财政补助资金178.74万元，实际支付参保扩面补助资金1.73万元。

（三）项目产出情况

西区医保局协同区民政、区残联按时完成全额资助对象资助参保3064人，格里坪镇、各街道完成参保人数45905人，西区实际完成参保48969人。按照川财社〔2024〕98号《关于2024年城乡居民医疗保险财政补助分担标准的通知》规定，城乡居民医保区级财政补助标准每人36.50元，该项资金总计178.74万元，全额按时上解市医保局专户，由市医保统筹安排，实际发放各个参保单位扩面补助资金1.73万元。

（四）项目效益情况

2024统筹年度，西区城乡居民医保应参保率97%，完成目标任务104.75%，全额资助对象资助参保率100%，让更多群众能够享受医疗保障待遇，增强人民群众的医疗保障获得感、幸福感、安全感。

- 五、存在的问题

业务监管制度不够完善。

- 六、相关措施建议

根据具体项目实施情况，由分管财务领导对相关监管制度进行梳理，针对项目实际进一步完善相关制度。

附件7

2024年高龄长寿补贴专项经费绩效评价报告

- 一、基本情况

（一）项目概况

2024年高龄长寿补贴专项经费，是按政策对符合条件的高龄老人发放高龄津贴，解决高龄老人的基本生活问题，提高高龄老人的生活质量。为保证此项工作有序运行，需设立高龄长寿补贴项目，项目申报与政策和需求相吻合。2024年共安排高龄长寿补贴专项资金458.91万元，其中：省级资金5.54万元、市级资金65万元、区级资金388.37万元。截至2024年12月31日，项目资金实际支付458.91万元，支付率为100%。

（二）项目绩效目标

加快完善西区老年人社会保障体系，切实解决城市高龄及困难老年群众日常生活保障问题，不断提高全区高龄老年人的生活质量。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

从决策、过程、产出、效益、满意度等维度出发，对2024年高龄长寿补贴项目的管理、审核和目标达成情况，进行绩效评价，旨在总结工作成绩，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，强化项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）年度绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）要求，参考设定的绩效目标，结合项目的实施内容和特点进行设计，从决策、过程、产出、效益等方面对2024年高龄长寿补贴项目进行综合绩效评价。

（三）绩效评价方法及过程

区财政局根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系进行评价，组织相关人员对该项目进行评价检查。

1.资料收集。梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。

2.绩效评价。根据资料收集的情况，按照支出绩效评价指标体系，对项目概况、项目资金使用、管理、实施情况以及项目的绩效情况进行分析，对各项考评指标进行评价。

3.撰写报告。结合项目定性与定量评价分析，得出评价结论，并撰写评价报告。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体来看，2024年高龄长寿补贴专项经费绩效目标量化具体、合理，管理制度健全，综合效益明显，总体绩效评价良好，评价得分98分。具体评价情况见下表。

2024年高龄长寿补贴专项经费绩效得分表

| 绩效评价指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 6 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 4 |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 6 | 6 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 2 |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 6 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 （30分） | 民生保障 （30分） | 区域均衡性 | 10 | 9 |
|  |  | 标准合理性 | 10 | 10 |
|  |  | 农户满意度 | 10 | 10 |
| 个性指标 （16分） | 项目效益（16） | 提高老龄人生活 质量 | 16 | 16 |
| 扣分项 （10分） |  | 绩效管理 存在问题 | 5 | 0 |
|  |  | 被评价部门配合度 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 100 | 98 |

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目由区民政局根据相关规定纳入2024年年初部门预算，由区财政局审核后出具正式预算批复。项目批复预算资金279.51万元，年底据实结算。该项目设立依据充分，符合政策文件有关要求，立项程序合规，目标设定切实可行，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（二）项目过程情况

该项目属于人员补贴经费范围，项目组织架构与内控管理组织架构一致，主要责任人为单位主要负责人，分管责任人为财务分管领导和业务分管领导，项目实施责任人为业务股室主要负责人。实施流程由业务股室进行的相关资料收集审核，分管领导复核，单位主要负责人终审。资金支付由业务股室通过天府救助通智慧救助平台推送惠民惠农资金一卡通审批系统经办—业务股室审核—分管领导审核—财政局归口股室审核—财务岗拨付。

（三）项目产出情况

2024年累计发放高龄津贴55955人次、458.91万元，按标准足额及时发放，发放率达到100%。

（四）项目效益情况

一是提高老年人生活质量。随着年龄的增长，老年人的身体机能逐渐下降，生活自理能力减弱，医疗、护理等费用相应增加。高龄补贴的增加有助于缓解老年人的经济压力，使他们能够更好地应对生活成本，提高生活质量。二是增强老年人幸福感。高龄补贴的发放不仅在物质层面上给予老年人帮助，更在精神层面上让他们感受到社会的关爱和尊重。这种精神层面的关怀对于提高老年人的幸福感和满足感具有重要意义。三是促进社会和谐稳定。老年人是社会的重要组成部分，他们的生活质量和社会地位直接影响到社会的和谐稳定。高龄补贴的提高有助于增强老年人的社会认同感和归属感，从而促进社会的和谐稳定。

- 五、存在的问题

高龄津贴项目效果明显，申报及监管制度较为完善；资金保障到位、发放及时，群众满意度良好；政策宣传不断推进，群众对政策的知晓率逐步提高。项目实施以来，一定程度上有效解决了高龄及低保老人日常生活保障问题，有效提高老年人的生活质量。但也存在一些问题：一是个别镇（街道）、村（社区）民政工作人员业务能力不强，对辖区老年人情况变化掌握、上报不及时，导致系统数据不精准、变更不及时。二是部分老人银行卡信息变动后不及时申报，影响资金按时发放。

- 六、有关建议

一是加强各镇（街道）、村（社区）工作人员的培训，增强责任业务能力。二是进一步加强认证工作，建议各镇（街道）加强与属地派出所沟通，及时掌握老年人数据，确保补贴资金能够及时、准确地发放到老年人手中，防止资金流失和滥用。

附件8

2024年计划生育服务资金绩效评价报告

- 一、基本情况

（一）项目概况

2024年计划生育服务资金，主要用于兑现特别扶助伤残死亡家庭扶助、特别扶助（其他）家庭扶助、特别扶助伤残死亡家庭交通补贴金、独生子女父母奖励金、西部地区“少生快富”项目、特别扶助伤残死亡家庭养老保险。2024年计划生育服务资金为756.05万元，其中中央资金358.64万元，省级资金140.39万元，市级资金69.07万元，区级资金188.20万元。截至2024年12月31日，项目资金实际支付756.22万元，支付率为99.98%。

（二）项目绩效目标

实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐。实施西部地区“少生快富”工程，改善计划生育家庭生产、生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

计划生育服务项目的实施，目的是以利益补偿方式对独生子女伤残死亡家庭、计划生育手术并发症人员等人群进行奖励扶持，有效地促进基层计划生育工作的开展，提高计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽干群关系，有力贯彻国家计划生育政策的执行。本次绩效评价通过对计划生育服务资金使用单位的管理、审核和目标达成情况，从决策、过程、产出、效益、满意度等维度对2024年度计划生育服务资金进行绩效评价，旨在总结工作成绩，发现实施管理中存在的问题和不足，提出改进意见和建议，强化项目管理，提高财政资金使用效益。

（二）年度绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

该专项资金绩效评价指标体系按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）要求，参考设定的绩效目标，结合项目的实施内容和特点进行设计，从决策、过程、产出、效益等方面进行综合评价。

（三）绩效评价方法及过程

本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、公开透明等原则，坚持定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法、标杆管理法等，分别依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对2024年计划生育服务资金进行全面绩效评价。

- 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

总体来看，2024年度计划生育服务资金管理制度健全，综合效益明显，总体绩效评价良好，评价得分96分。具体评价情况见下表。

2024年度计划生育服务资金绩效得分表

| 绩效评价指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 6 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 2 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 4 |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 6 | 4 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 3 |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 6 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 （30分） | 民生保障 （30分） | 区域均衡性 | 10 | 10 |
|  |  | 标准合理性 | 10 | 10 |
|  |  | 农户满意度 | 10 | 10 |
| 个性指标 （16分） | 项目效益（16） | 提高医疗保障待遇 | 16 | 16 |
| 扣分项 （10分） |  | 绩效管理 存在问题 | 5 | 0 |
|  |  | 被评价 部门配合度 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 100 | 96 |

- 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据《财政厅 省卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》（川财社〔2020〕32号）、《财政厅 省人口与计划生育委员会关于做好58、59周岁农村计划生育家庭奖励扶助制度资金发放工作的通知》（川财教〔2008〕262号）、《市卫生健康委 市财政局 市人力资源和社会保障局关于完善农村独生子女死亡伤残家庭扶助办法的通知》（攀卫办〔2020〕165号）、《市财政局 市人口与计划生育委员会关于攀枝花市独生子女父母奖励金提标通知》（攀财教〔2013〕19号）、《攀枝花市发放育儿补贴金实施细则（试行）》（攀卫办〔2021〕84号）等文件规定，测算发放有关补助。

（二）项目过程情况

市卫生健康委负责项目监管，区卫生健康局负责项目实施。实施流程：申报—审查资料—询问—信息采集—资料分类—入户调查—乡镇级初审—县级复查审批—公示—拨付。通过质量抽查、入户调查、查阅资料等开展监管，确保申报对象资格确认准确率100%。

（三）项目产出情况

2024年西区享受计划生育家庭特别扶助制度518人（其中独生子女死亡327人，独生子女伤残191人），农村部分计划生育家庭奖励扶助制度享受298人，独生子女父母奖励金1402人，农村计划生育养老保险1人。

（四）项目效益情况

解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。有效地促进了基层计划生育工作的开展，提高了计划生育家庭对国家计生政策的满意度，融洽了干群关系。

- 五、存在的问题

政策宣传与普及不足。生育补贴政策作为一项惠民政策，需要广泛宣传和普及。然而，如果政策宣传不到位，或者宣传方式不恰当，可能导致目标受众对政策内容、申请条件及流程等了解不足，从而影响政策的普及率和受众范围。

六、相关措施建议

各有关部门应加强政策宣传与普及工作，完善资金发放与管理机制，建立科学的政策评估体系，并根据实际情况对政策进行适时调整和优化。同时，也需要广大市民积极配合与参与，共同推动生育补贴政策的顺利实施并发挥其应有的社会效应。

附件9

2024年区级粮食轮换及储备（含执法）

工作经费绩效评价报告

- 一、内容摘要

（一）项目基本情况

攀枝花市西区发展和改革局在粮食储备管理中发挥着至关重要的作用，确保粮食安全，维护市场稳定，保障国家粮食安全‌，局内设粮食和物资储备股，负责落实地方储备粮食任务和储备粮油的日常监管；负责监督管理全区粮食专项扶持资金的使用；会同有关部门拟订区级储备粮财务管理制度，监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账、政策性粮食补贴资金。截至2024年底，为完成市政府下达区级粮食储备任务，区级粮食储备共5120吨（其中小麦3000吨，稻谷2010吨，小包装食用油110吨）。

（二）主管部门绩效自评工作开展及配合情况

攀枝花市西区发展和改革局根据财政支出绩效评价指标体系及项目的实际情况设计指标体系，组织相关工作人员对项目进行自评检查。

1. 资料收集。梳理项目资料，核实项目情况，统计项目数据。

2. 绩效自评。根据资料收集的情况，对照支出绩效评价指标体系，以定量与定性相结合的方式，对项目绩效情况进行判断，对项目存在的问题进行分析，对各项考评指标进行自评。

3. 撰写报告。结合项目定性与定量评价分析，得出自评结论，并撰写自评报告。

（三）评价项目资金总量，抽评资金量

评价项目资金总量110万元，抽评资金量110万元。

（四）评价主要结论

2024年区级粮食轮换及储备（含执法）工作经费项目。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都合规合法、与预算相符。区发展和改革局持续完善粮食安全工作机制，协同区财政局优化经费落实流程，努力完成市级下达工作任务，较好提升了西区粮食保障能力。

（五）评价发现的主要问题

一是管理体系还需进一步完善，加强对项目的跟进管理，及时掌握并处理突发情况，保证粮食轮换工作有序开展；二是项目绩效目标设置的科学性和可量化性还需进一步提升，提升绩效管理水平。

（六）主要建议（预算安排等）

科学设定绩效目标，完善管理体系，深入研究项目情况，结合项目实际，制定更加科学、合理、更易于考核量化的绩效目标，提升绩效管理水平，进一步发挥资金效益。

- 二、评价工作开展及项目情况

根据《攀枝花市西区财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价工作的通知》（攀西财〔2025〕70号），攀枝花市西区发展和改革局明确了评价对象和指标体系，成立评价组织机构并抽调人员参与绩效评价，采取项目单位自评、评价组现场评价的方式严格按照时间节点和步骤进行绩效评价。

- 三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体来看，攀枝花市西区发展和改革局区级粮食轮换及储备（含执法）工作经费项目执行情况良好，财政资金充分发挥了财政效益，基本达到预期目标。绩效评价结果为良好，总体评价得分96分。具体评价情况见下表。

区级粮食轮换及储备（含执法）工作经费项目绩效得分表

| 绩效评价指标 |  |  | 指标分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |
| 通用指标 （54分） | 项目决策 （18分） | 决策程序 | 6 | 6 |
|  |  | 规划论证 | 6 | 5 |
|  |  | 资金投向 | 6 | 6 |
|  | 项目管理 （18分） | 制度办法 | 2 | 1 |
|  |  | 分配管理 | 10 | 10 |
|  |  | 绩效监管 | 6 | 5 |
|  | 项目实施 （9分） | 预算执行 | 6 | 6 |
|  |  | 资金使用 | 3 | 3 |
|  | 项目结果 （9分） | 目标完成 | 6 | 6 |
|  |  | 完成时效 | 3 | 3 |
| 专用指标 （30分） | 民生保障 （30分） | 用途合规性 | 10 | 10 |
|  |  | 程序合规性 | 10 | 10 |
|  |  | 标准合规性 | 10 | 10 |
| 个性指标 （16分） | 项目绩效 （16分） | 社会效益 | 6 | 5 |
|  |  | 生态效益 | 5 | 5 |
|  |  | 可持续效益 | 5 | 5 |
| 扣分项 （10分） |  | 绩效管理 存在问题 | 5 | 0 |
|  |  | 被评价 部门配合度 | 5 | 0 |
| 合计 |  |  | 100 | 96 |

（二）绩效分析

1.项目决策

该项目的实施保障了全区的粮食安全工作有序推进，符合《粮食流通管理条例》《政府储备粮食仓储管理办法》等规定。资金申报依据是根据全区粮食轮换、储备，粮库智能化系统维护及运行，综合考虑后申报该项资金。

2.项目实施

攀枝花市西区发展和改革局区级粮食轮换及储备（含执法）工作经费申报110万元，资金到位率100%，资金安排及时到位，有效地保障了粮食安全各项工作开展。截至2024年底，共计支出区级粮食轮换及储备（含执法）工作经费110万元，支付率100%。资金的使用严格按照区级规定的使用范围和标准执行，资金严格按照项目进度进行支付，支付依据合法合规。

3.项目绩效

2024年，区发展改革局牵头完成了夏粮、秋粮收购，粮食日常监管，和粮食行政执法工作。西区粮食储备行业经费保障到位，工作落实到位，未发生安全生产事故和其他粮食安全保障不力的情况。项目的实施为全区的经济发展、社会稳定打下坚实基础，确保西区有足够粮食储备，满足人民基本生活需求，维护粮油市场价格稳定，在面临自然灾害、突发事件等情况时，能够及时提供粮食援助，保障人民生命安全。

- 四、存在主要问题

项目绩效目标设置不够具体，量化程度不足。绩效管理水平不高，对绩效目标的认识及理解程度不足，存在绩效目标设置不够明确、细化、量化程度不足等问题，未能充分发挥绩效目标的促进性作用。

- 五、相关措施建议

统筹项目预算编制、项目预算管理、项目预算执行和项目绩效评价工作，落实“项目预算编制有目标、项目预算执行有监控、项目预算完成有评价、项目评价结果有反馈、项目反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

分送：区人大常委会组成人员，相关列席人员

攀枝花市西区人大常委会办公室          2025年9月28日印