
附件

	彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表

	（2025年度）

	转移支付（项目）名称
	彩票公益金

	中央主管部门
	财政部   民政部

	地方主管部门
	攀枝花市西区民政局  攀枝花市西区财政局
	资金使用单位
	西区民政局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A×100%)

	
	年度资金总额：
	365.81
	199.14
	54.44%

	
	其中：中央财政资金
	27.71
	9.96
	35.94%

	
	       地方资金
	338.1
	189.18
	55.95%

	
	        其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	下达及时性
	资金分别于年度内分批次全部到位
	资金分别于年度内分批次全部到位

	
	拨付合规性
	各项目实施单位严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。在拨付资金的过程中，严格执行国库集中支付相关规定，自觉接受国库监管
	

	
	使用规范性
	各项目实施单位严格按照福彩金管理办法、资金文件以及项目申报书中指定的使用范围执行，严格按照国库集中支付进行资金拨付
	

	
	执行准确性
	项目整体支付199.14万元，预算执行率为54.44%
	预算执行进度有待提升，需做好预算执行监测，及时与财政部门沟通加快拨付

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	1. 支持老年人福利类项目，包括老年人能力综合评估、高龄津贴发放、老年助餐网络建设、养老机构床位责任险等，提升养老服务水平2. 支持残疾人福利类项目，开展精神障碍社区康复服务，促进残疾人福利服务发展。3. 支持儿童福利类项目，包括“福彩圆梦·孤儿助学”工程和事实无人抚养儿童助学项目，资助孤儿和事实无人抚养儿童完成学业。4. 支持社会公益类项目，包括慈善事业高质量发展试点和绿色惠民殡葬项目，减轻群众殡葬负担，推动慈善事业发展。
	养老服务发展补助（高龄津贴）和高龄津贴配套资金项目已全面完成，按时足额发放高龄津贴；老年人能力综合评估项目部分完成；老年助餐项目和养老机构床位责任险项目尚在推进中；精神障碍社区康复服务项目尚在筹备阶段，未形成实际支出；“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目支付5.83万元，事实无人抚养儿童助学项目支付0.30万元，有效保障了孤儿和事实无人抚养儿童受教育权益；慈善事业高质量发展试点项目支付44.00万元，尚在推进中；绿色惠民殡葬项目支付16.90万元，为符合条件的对象发放惠民殡葬补助，减轻了群众殡葬负担

	绩效指标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	
	
	老年人能力综合评估
	≥20.71万元
	4.12万元
	项目尚在推进中，评估工作正在开展，将加快进度

	
	
	
	养老服务发展补助（高龄津贴）
	7.05万元
	7.05万元
	已完成。

	
	
	
	养老服务发展专项资金（老年助餐）
	6.80万元
	0.00万元
	项目尚在规划筹备阶段，将加快推进。

	
	
	
	高龄津贴配套资金
	120.71万元
	120.71万元
	已完成。

	
	
	
	养老机构床位责任险
	1.26万元
	0.22万元
	项目尚在推进中，将加快进度。

	
	
	
	精神障碍社区康复服务
	31.00万元
	0.00万元
	项目尚在筹备阶段，将加快推进。

	
	
	
	“福彩圆梦·孤儿助学”工程
	7.00万元
	5.83万元
	项目基本完成，部分资金结转下年度使用。

	
	
	
	事实无人抚养儿童助学项目
	0.30万元
	0.30万元
	已完成。

	
	
	
	慈善事业高质量发展试点
	120.00万元
	44.00万元
	项目尚在推进中，将加快实施进度。

	
	
	
	绿色惠民殡葬
	50.98万元
	16.90万元
	项目尚在推进中，将加快发放进度。

	
	
	质量指标
	验收合格率（%）
	=100%
	100.00%
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	养老服务水平提升
	有效提升
	有效提升
	

	
	
	
	孤儿和事实无人抚养儿童受教育权益保障
	有效保障
	有效保障
	

	
	
	
	群众殡葬负担减轻
	有效减轻
	有效减轻
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	接受高龄津贴老年人满意度（%）
	≥90%
	92.50%
	

	
	
	
	接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度（%）
	≥90%
	93.30%
	

	
	
	
	享受惠民殡葬政策群众满意度（%）
	≥90%
	90%
	

	注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
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    2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

	    3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。





