附件2

	攀枝花市西区疾病预防控制中心

部门整体绩效目标完成情况自评表



	（2025年度）

	单位：万元

	部门名称
	攀枝花市西区疾病预防控制中心

	年度部门整体支出预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	
	1194.60
	1194.60
	1194.60

	年度总体

目标
	全面完成党风廉政建设、重大及重点传染病防控、免疫规划、慢病与地方病管理、卫生监测、卫生应急、卫生监督、检验检测、安全生产等各项公共卫生工作；成功推进二甲疾控机构创建、实验室资质扩项等重点任务，强化人才队伍建设，全面提升辖区公共卫生服务能力，保障群众身体健康和公共卫生安全。

	年度主要

任务
	任务名称
	主要内容

	
	党风廉政与制度建设
	完善廉政、采购、资金等内控制度，开展廉政教育、疫苗接种领域专项整治，压实廉政责任。

	
	重大传染病防控
	落实艾滋病、结核病监测、干预、患者管理与健康宣教，处置校园结核病疫情，严控传染源。

	
	重点传染病防控与监测
	开展多类传染病日常监测、疫情处置，提升传染病报告质量，防范传染病暴发流行。

	
	卫生监测、卫生监督工作
	开展学校卫生、生活饮用水、食源性疾病、职业病、公共场所等监测抽检，排查公共卫生风险。

	
	加强预防接种工作
	做好疫苗接种工作，进一步规范疫苗及冷链设备管理，持续推进全区预防接种门诊规范化建设，做好技术指导、培训及宣传工作。

	年度绩效

指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标

性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	实际完成

指标值

	
	产出指标
	数量指标
	传染病疫情处置数
	定量
	≥10
	起
	13

	
	
	
	学校、托幼机构卫生培训人数
	定量
	≥100
	人
	110

	
	
	
	健康教育宣传活动次数
	定量
	≥20
	次
	21

	
	
	
	卫生监督检查家次
	定量
	≥800
	家次
	1000

	
	
	
	安全生产隐患排查次数
	定量
	≥20
	次
	25

	
	
	质量指标
	传染病疫情规范处置率
	定量
	100
	%
	100

	
	
	
	饮用水水质检测合格率
	定量
	100
	%
	100

	
	
	
	免疫规划疫苗高接种率剂次占比
	定量
	≥95
	%
	97.39

	
	
	
	项目资金执行率
	定量
	100
	%
	100

	
	
	
	安全隐患整改闭环率
	定量
	100
	%
	100

	
	
	时效指标
	全部工作完成时限
	定量
	2025年12月31日前
	日期
	2025年12月31日

	
	
	成本指标
	整体支出总额
	定量
	≤1194.60
	万元
	1194.60

	
	效益指标
	社会效益

指标
	突发公共卫生事件有效处置率
	定性
	通过有效宣传监测、干预和治疗，增强居民健康意识，减少感染及发病，提高居民健康水平
	其他
	较上年提高

	
	
	
	公众传染病防治知识知晓率
	定性
	通过开展慢性病防控及健康教育宣传，使居民健康素养水平、幸福感稳步提升
	其他
	较上年提高

	
	满意度指标
	满意度指标
	服务对象满意度
	定量
	≥90
	%
	≥90


