## 自评表
报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040322T000005947644-创建文明城市工作经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 高质量完成网报资料、实地测评、入户调查，确保测评取得好成绩 |  |  |  |  | 全年设置公益广告7处，开展文明劝导活动300场次，打造提升创文点位2个，组织志愿服务活动5场次，圆满完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部围绕创建全国文明城市工作，主要实施内容：1）公益广告宣传：在主次干道、社区、公园广场等设置公益广告，营造创文氛围；2）文明行为引导：组织开展文明交通、文明餐桌、文明旅游等劝导活动；3）环境卫生整治：配合开展背街小巷、老旧小区环境卫生提升；4）点位打造提升：按照创文标准打造提升新时代文明实践中心（所、站）等点位；5）志愿服务活动：组织志愿者开展入户宣传、环境清理等志愿服务。项目资金主要用于广告制作、活动组织、物资采购、劳务费等支出
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 15 | 14.5932 | 14.5932 |  |  | 100% | 10 |  | 2025年度，项目年初预算15万元，调整后预算14.59万元，实际执行14.59万元，预算执行率100%
| 其中：财政资金 | 15 | 14.5932 | 14.5932 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 创文其他宣传 | ≥ | 1000 | 次 | 1050 | 6 | 6
|  |  | 入户宣传小礼品等相关物资 | ≥ | 1000 | 套 | 1200 | 10 | 10
|  |  | 创文公益广告 | ≥ | 3000 | 平方米 | 4000 | 7 | 7
|  |  | 全国文明城市创建景观小品等建设 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 6 | 6
|  |  | 文明劝导服装、用品 | ＝ | 1000 | 套 | 1000 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 形成全民共创的创文大格局 | 定性 | 高质量推进 |  | 高质量推进 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 按市文明办要求推进各项工作 | 定性 | 年内完成 |  | 已完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好第七届全国文明城市创建工作 | 定性 | 提升城市文明水平 |  | 完成复审 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 助力全市创建第七届全国文明城市 | 定性 | 为辖区居民营造文明和谐的良好环境 |  | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 入户宣传小礼品等相关物资 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 4 | 4
|  |  | 文明劝导服装、哨子等 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 4 | 4
|  |  | 创文公益广告 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 4 | 4
|  |  | 全国文明城市创建景观小品等 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 4 | 4
|  |  | 创文其他宣传费用 | ＝ | 3.59 | 万元 | 3.59 | 4 | 4
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目预算执行率100_%，各项绩效指标全部完成，有效提升了市民文明素质和城市文明程度，市民满意度达95%以上。项目自评总分100分
存在问题 | 1. 公益广告设置覆盖面有待进一步扩大，部分区域存在盲区； 2. 市民参与创文的主动性和积极性有待进一步提高； 3. 创文长效机制建设不够完善，存在“运动式”创建现象； 4. 绩效指标设置以定性为主，量化指标偏少。
改进措施 | 1. 扩大宣传覆盖：增加公益广告设置点位，拓展新媒体宣传渠道，提高创文知晓率和覆盖面。 2. 创新活动形式：丰富文明劝导和志愿服务活动形式，增强吸引力和参与度。 3. 建立长效机制：推动创文工作常态化、制度化，避免“运动式”创建，巩固创建成果。 4. 细化绩效指标：将定性指标转化为定量指标，增加覆盖率和满意度等可量化指标。 5. 加强资金管理：规范预算执行，提高资金使用效益。 6. 加强与财政联系：加快资金拨付进度，保障创文工作顺利实施
项目负责人：宋小青 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040322T000005947651-文联工作经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 开展文艺采风，举办文艺家培训，支持文艺协会开展活动，开展征集文艺作品，发挥文联的桥梁和纽带作用，繁荣发展社会主义文艺事业，满足人民群众的精神需求。 |  |  |  |  | 全年出刊《金沙潮》文艺电子读物12期，开展文艺活动10场次，编辑《金沙潮》1-32期作品集3册，圆满完成年度目标任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区文联围绕“开展文艺采风、举办文艺培训班、支持文艺创作活动、开展文艺展演、组织文艺演出”等工作目标，主要实施内容：1）创办《金沙潮》文艺电子读物，全年出刊12期，推出优秀文艺作品，打造有影响力的文艺读物；2）编辑《金沙潮》1-32期作品集3册，形成西区文艺作品汇编；3）开展文艺活动10场次，涵盖文艺采风、培训、展演、演出等，促进文艺人才成长，丰富群众精神文化生活。项目资金主要用于刊物编辑制作、活动组织、场地租赁、劳务费等支出，执行规范有序
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 2.8534 | 2.85 |  |  | 100% | 10 | 10 | 2025年度，项目年初预算10万元，调整后预算2.85万元，实际执行2.90万元，预算执行率101.51%
| 其中：财政资金 | 10 | 2.8534 | 2.85 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 出刊《金沙潮》文艺电子读物 | ≥ | 12 | 期 | 12 | 5 | 5
|  |  | 开展文艺活动 | ≥ | 10 | 场次 | 10 | 5 | 5
|  |  | 编辑《金沙潮》作品集 | ≥ | 3 | 册 | 3 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 《金沙潮》文艺电子读物 | 定性 | 推出优秀文艺作品，打造有影响力的文艺读物，为西区发展鼓与呼。 |  | 完成 | 5 | 5
|  |  | 开展丰富文艺活动 | 定性 | 让文艺人才成长，丰富群众精神生活.。 |  | 完成 | 5 | 5
|  |  | 编辑《金沙潮》作品集 | 定性 | 形成西区文艺作品集，丰富文艺内容.。 |  | 完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 常态化开展文艺活动 | 定性 | 重大节日、重大活动、常态化活动。 | 次 | 6 | 5 | 5
|  |  | 《金沙潮》文艺电子读物办刊 | ＝ | 12 | 期 | 12 | 5 | 5
|  |  | 编辑《金沙潮》作品集 | ＝ | 3000 | 册 | 3000 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让文艺作品进入群众家里 | 定性 | 带动普通群众一起丰富业余生活，让文艺作品进入千万家。 |  | 完成 | 5 | 5
|  |  | 培养文艺人才，文艺惠民 | 定性 | 通过文联工作，促进文艺家学习成长，丰富人民群众文化生活。 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 搭建文艺人才成长平台，不断推动繁荣文艺事业。 | 定性 | 团结和凝聚文艺人才，推动文化自信，提供经济社会发展的文艺力量。 |  | 完成 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 文艺活动开展 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5
|  |  | 编辑《金沙潮》作品集 | ＝ | 0.85 | 万元 | 0.85 | 10 | 10
|  |  | 《金沙潮》文艺电子读物办刊 | ＝ | 1 | 万元 | 1 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目预算执行率101.51%，各项绩效指标全部完成。全年出刊《金沙潮》12期，开展文艺活动10场次，编辑作品集3册，有效促进了文艺人才成长，丰富了群众精神文化生活。项目自评总分100分
存在问题 | 1. 年初预算编制不够精准，年初预算10万元与实际需求2.85万元差距较大（偏差约71.5%），预算编制准确性有待大幅提高； 2. 预算执行率101.51%，略超调整预算，需进一步加强预算执行控制； 3. 绩效指标设置中部分指标为定性指标，难以精准衡量完成质量； 4. 文艺活动覆盖面和影响力有待进一步提升； 5. 《金沙潮》电子读物的传播渠道和受众覆盖面需进一步扩大。
改进措施 | 1. 提高预算编制精准度：提前谋划年度文艺工作计划，科学测算各项活动所需经费，据实编制年初预算，避免预算与实际需求差距过大。 2. 严格控制预算执行：加强预算执行监控，严格控制支出进度和额度，避免超预算执行情况发生。 3. 细化绩效指标：增加《金沙潮》阅读量、下载量、文艺活动参与人次、群众满意度等可量化指标，全面反映项目实施效果。 4. 扩大活动影响：拓展文艺活动覆盖范围，创新活动形式，吸引更多群众参与，提升文联工作影响力。 5. 加强宣传推广：拓宽《金沙潮》电子读物传播渠道，利用新媒体平台扩大受众覆盖面。 6. 加强与财政联系：加快资金拨付进度，保障文联工作顺利开展。
项目负责人：张兰 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040323T000008363428-融媒体中心运行维护费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保区融媒体中心顺利运行。 |  |  |  |  | 融媒体生产系统及宣传平台安全稳定运行，网络舆情监测及时有效，设备设施采购维护到位，圆满完成融媒体中心运行保障任务
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部围绕“确保融媒体中心顺利运行”目标，主要实施内容：1）融媒体生产系统及云服务器运维：保障系统安全正常运行，数据安全存储；2）宣传平台运维：确保各平台稳定运行，内容正常发布；3）网络舆情监测服务：及时发现网络舆情，适时引导管控，确保舆情和谐稳定；4）设备设施采购维护：保障采编播设备正常运行；5）宽带水电业务费用：保障融媒体中心基础运行条件。项目资金主要用于系统运维费、技术服务费、设备采购维护费、宽带水电费等支出，执行规范有序
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 60 | 55.7804 | 55.7804 |  |  | 100% | 10 | 10 | 2025年度，项目年初预算60万元，调整后预算55.78万元，实际执行55.78万元，预算执行率100%。
| 其中：财政资金 | 60 | 55.7804 | 55.7804 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 融媒生产系统及云服务器 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 融媒生产系统及宣传平台 | 定性 | 系统安全正常运行 | 年 | 正常 | 10 | 10
|  |  | 移动云 | 定性 | 数据安全存储 | 年 | 安全 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 系统软件 | 定性 | 2025 | 年 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 办公用品 | 定性 | 2025 | 年 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正面宣传 | 定性 | 实施正面宣传，提升政府形象，传递正能量 | 年 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 决策参考 | 定性 | 汇集社情民意，为区委政府决策提供参考 | 年 | 完成 | 5 | 5
|  | 可持续发展指标 | 负面管控 | 定性 | 及时发现网络舆情，适时引导管控，确保舆论和谐稳定 | 年 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 解决问题 | 定性 | 汇集群众诉求，促进民生问题解决 | 年 | 完成 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设备设施采购维修及网络宽带水电物业费用 | ＝ | 5 | 万元 | 5.78 | 10 | 10
|  |  | 融媒生产系统及云服务器 | ＝ | 50 | 万元 | 50 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目预算执行率100%，各项绩效指标全部完成。融媒体生产系统及宣传平台安全稳定运行，网络舆情监测及时有效，为区委区政府决策提供了有力参考，有效提升了正面宣传效果和政府形象，促进了民生问题的解决。项目自评总分100分
存在问题 | 1. 绩效指标设置不够细化量化，部分指标以“定性”为主，难以精准衡量运行维护效果； 2. 融媒体系统安全防护能力需进一步提升，应对网络攻击和数据安全风险的能力有待加强； 3. 网络舆情监测的预警精准度和响应速度仍有提升空间； 4. 融媒体中心专业技术人才队伍建设和培训力度需进一步加大
改进措施 | 1. 细化绩效指标：增加系统正常运行率（≥99.9%）、舆情监测覆盖率（100%）、设备故障修复及时率（≥95%）等可量化指标。 2. 加强安全防护：定期开展系统安全检测和漏洞修复，完善数据备份和灾备机制，提升网络安全防护能力。 3. 优化监测预警：升级舆情监测系统，提高预警精准度，建立舆情快速响应和处置机制。 4. 强化队伍建设：定期组织融媒体专业技术培训，提升采编播和运维人员业务能力。 5. 加强与财政联系：加快资金拨付进度，保障融媒体中心运行维护工作顺利实施
项目负责人：李兴雨 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040323T000008364054-精神文明建设及文化发展服务费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 大力提升全区精神文明水平、西区文化风貌，丰富群众精神文化生活，推动辖区经济社会发展，增强文化软实力，提升西区群众的幸福感、获得感。 |  |  |  |  | 全年开展精神文明创建活动12场次，组织文化惠民活动4场，覆盖群众5万人次，圆满完成年度目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部围绕精神文明建设及文化发展服务工作，主要实施内容：1）组织开展文明城市、文明单位、文明村镇等群众性精神文明创建活动；2）开展道德模范、身边好人评选表彰及学习宣传活动；3）组织文化惠民演出、文艺培训、文化展览等活动；4）推进基层文化阵地建设与提升；5）开展社会主义核心价值观宣传教育。项目资金主要用于活动组织、宣传品制作、场地租赁、劳务费等支出
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 15 | 9.8504 | 9.8504 |  |  | 100% | 10 | 10 | 2025年度，项目预算15万元，实际执行9.85万元，预算执行率100%
| 其中：财政资金 | 15 | 9.8504 | 9.8504 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 移风易俗相关活动 | ＝ | 4 | 次 | 5 | 5 | 5
|  |  | “我们的节日”等群众性文化活动 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10
|  |  | 精神文明建设相关活动 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 做好西区精神文明建设工作 | 定性 | 好坏 | 年 | 完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展我们的节日系列活动 | 定性 | 传统节日前后 | 年 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 移风易俗相关活动 | ＝ | 4 | 次/年 | 5 | 5 | 5
|  |  | 精神文明建设相关活动 | 定性 | 2025 | 年 | 已开展 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好精神文明建设及文化发展服务工作 | 定性 | 进一步提升全区精神文明水平，打通宣传、教育、服务群众最后一公里。 | 年 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 做好精神文明建设和文化发展服务工作 | 定性 | 为辖区提供丰富的精神文化生活，提升群众获得感、幸福感、安全感。 | 年 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 群众性精神文明活动 | ＝ | 50000 | 年 | 3 | 10 | 10
|  |  | 农村精神文明活动 | ＝ | 50000 | 年 | 2 | 5 | 5
|  |  | 移风易俗相关活动 | ＝ | 50000 | 年 | 4.85 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目预算执行率100%，各项绩效指标全部完成，群众满意度达95%以上，有效提升了全区精神文明建设水平和群众文化获得感。项目自评总分100分
存在问题 | 1. 基层精神文明创建活动覆盖面有待进一步扩大； 2. 文化惠民活动形式和内容创新不足； 3. 绩效指标设置以定性为主，量化指标偏少。
改进措施 | 1. 扩大覆盖范围：推动精神文明创建活动向村（社区）延伸，提高基层参与度和覆盖面。 2. 创新活动形式：结合群众需求，丰富文化惠民活动内容和形式，增强吸引力和感染力。 3. 细化绩效指标：将定性指标转化为定量指标，增加活动场次、参与人次、覆盖率等可量化指标。 4. 加强资金管理：规范预算执行，提高资金使用效益。 5. 加强与财政联系：加快资金拨付进度，保障项目顺利实施。
项目负责人：石焫 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040323T000008364068-媒体合作费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 加强对外宣传，扩大西区影响力。 |  |  |  |  | 全年与6家主流媒体建立合作关系，开展各项宣传活动12000余条，圆满完成对外宣传任务，有效扩大了西区影响力，提升了城市形象
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部围绕“加强对外宣传，扩大西区影响力”目标，全面推进媒体合作工作。主要实施内容：1）与6家主流媒体建立战略合作，拓展宣传渠道；2）围绕山水灵秀新城建设、经济社会发展、营商环境优化等主题，策划开展系列宣传报道12000余条；3）确保宣传报道准确到位，严把政治关、内容关；4）注重新闻时效性，及时发布重要信息；5）持续做好西区形象宣传，讲好西区故事，提升城市影响力和美誉度。项目资金主要用于媒体合作费、宣传策划费、稿件采编费等支出，执行规范有序
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 90 | 89.9997 | 89.9997 |  |  | 100% | 10 | 10 | 2025年度，项目预算90万元，实际执行90万元，预算执行率100%
| 其中：财政资金 | 90 | 89.9997 | 89.9997 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 与主流媒体合作 | ＝ | 6 | 家 | 6 | 10 | 10
|  |  | 开展各项宣传活动 | ≥ | 12000 | 条 | 12000 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按要求开展宣传报道 | 定性 | 确保宣传准确到位 | 年 | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按计划做好宣传报道 | 定性 | 确保新闻时效性 | 年 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 做好经济社会发展宣传 | 定性 | 展示西区经济社会发展成效，吸引投资。 | 年 | 完成 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 做好正面宣传 | 定性 | 发布正面宣传，提升政府形象，讲好西区故事 | 年 | 完成 | 2 | 2
|  | 生态效益指标 | 做好生态宣传 | 定性 | 做好山水灵秀新城建设等宣传 |  | 完成 | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 持续做好形象宣传 | 定性 | 展示好西区良好营商环境，提升城市影响力，坚定群众信心 | 年 | 完成 | 13 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 攀枝花市融媒体中心 | ＝ | 300000 | 元 | 300000 | 3 | 3
|  |  | 四川经济日报 | ＝ | 100000 | 元 | 100000 | 3 | 3
|  |  | 四川日报 | ＝ | 150000 | 元 | 150000 | 2 | 2
|  |  | 中国网 | ＝ | 40000 | 元 | 40000 | 2 | 2
|  |  | 四川省情 | ＝ | 30000 | 元 | 30000 | 2 | 2
|  |  | 新华社 | ＝ | 100000 | 元 | 100000 | 3 | 3
|  |  | 人民日报 | ＝ | 80000 | 元 | 80000 | 2 | 2
|  |  | 省市新媒体宣传平台、各种专版宣传费用 | ＝ | 100000 | 元 | 100000 | 3 | 3
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目预算执行率100%，各项绩效指标全部完成。全年与6家主流媒体合作，开展宣传活动12000余条，有效展示了西区经济社会发展成效、山水灵秀新城建设成果和良好营商环境，城市影响力显著提升，群众对西区发展的信心进一步增强。项目自评总分100分
存在问题 | 1. 绩效指标中部分以“定性”为主，缺乏量化考核标准，难以精准衡量宣传效果； 2. 媒体合作效果评估机制不够完善，缺乏对阅读量、转发量、受众覆盖面等数据的系统统计； 3. 对外宣传的针对性和精准度有待进一步提升，需根据不同媒体平台特点细化宣传策略； 4. 新媒体平台运用和创新宣传形式方面仍有提升空间。
改进措施 | 1. 细化绩效指标：增加阅读量、转发量、受众覆盖率、媒体发稿量等可量化指标，建立宣传效果评估体系。 2. 完善评估机制：建立媒体合作效果跟踪台账，定期统计各平台宣传数据，开展季度效果评估。 3. 精准宣传策略：根据不同媒体平台特点和受众群体，制定差异化宣传方案，提高宣传精准度。 4. 创新宣传形式：加大短视频、直播、H5等新媒体形式运用，增强宣传的吸引力和传播力。 5. 加强与财政联系：加快资金拨付进度，保障媒体合作项目顺利实施，提高资金使用效益。
项目负责人：李兴雨 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040323T000008364120-意识形态工作经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 确保全区意识形态领域平稳。 |  |  |  |  | 2025年度，项目围绕“确保全区意识形态领域平稳”目标，全年开展区委理论学习中心组学习6次，打造全区网络教育基地1个，开展意识形态专题培训1次，全民网络教育活动3场次，制作安装各种公益广告30个，按要求完成全区宣传任务，圆满完成年度目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部围绕意识形态工作，主要实施以下内容：1）组织区委理论学习中心组学习6次，深入学习贯彻党的创新理论；2）打造全区网络教育基地1个，提升网络意识形态阵地建设水平；3）开展意识形态专题培训及宣讲工作，覆盖全区宣传干部；4）组织全民网络教育活动3场次，提升群众网络素养；5）制作安装公益广告30个，营造良好社会氛围；6）按时完成市、区委布置的各项宣传任务。项目资金主要用于培训、宣传品制作、阵地建设等支出，资金使用规范
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 15.5 | 3.5724 | 3.5724 |  |  | 100% | 10 | 10 | 2025年度项目预算15.5万元，调整后3.57万元，实际执行3.57万元，预算执行率100%。
| 其中：财政资金 | 15.5 | 3.5724 | 3.5724 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 区委理论学习中心组学习 | ≥ | 6 | 次 | 8 | 5 | 5
|  |  | 打造全民国防教育基地 | ＝ | 1 | 个 | 已打造 | 4 | 4
|  |  | 意识形态专题培训、宣讲工作队伍 培训 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 4 | 4
|  |  | 全民国防教育活动 | ≥ | 3 | 场次 | 3 | 4 | 4
|  |  | 各种公益广告 | ≥ | 30 | 个 | 40 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 按要求完成公益宣传任务及氛围营造 | 定性 | 按照市、区要求完成 | 年 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 按要求开展全民国防教育月活动 | 定性 | 按照市、区要求完成 | 年 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 组建宣讲团 | 定性 | 开展理论宣讲和理论研究 | 年 | 完成 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 重大主题宣传及氛围营造 | 定性 | 按照时间节点和市、区要求及时更换内容 | 年 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 区委理论学习中心组学习 | 定性 | 原则上每两个月1次 | 年 | 完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区内制作安装公益广告 | 定性 | 营造浓厚社会氛围，增加群众认可度 | 年 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 区内打造1个全民国防教育基地 | 定性 | 按市、区要求，按时间节点打造并投入使用，增加群众爱国主义教育 | 年 | 完成 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 加强意识形态阵地管理，落实意识形态工作责任制 | 定性 | 确保全区意识形态领域平稳可控 | 年 | 完成 | 5 | 5
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作满意度 | ≤ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 中央、省委、市委其他中央会议精神专题宣讲专家讲课费、学习资料印制费和理论刊物征订 | ＝ | 20000 | 元 | 20000 | 10 | 10
|  |  | 重点点位公益广告位租赁及公益广告设计、制作、安装 | ＝ | 15700 | 元 | 15700 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目预算执行率100%，各项产出指标全部完成
存在问题 | 1. 绩效指标设置不够细化量化，部分指标以“定性”为主，难以精准衡量完成质量； 2. 预算执行数据缺失，无法准确评估资金使用效率； 3. 意识形态工作长效跟踪机制有待完善； 4. 网络教育基地后续运营和维护缺乏专项经费保障。
改进措施 | 1. 细化绩效指标：将定性指标转化为定量指标，增加培训覆盖率、活动参与人次、公益广告覆盖率等可量化指标。 2. 加强预算管理：规范预算执行数据记录，确保年初预算、调整预算、执行数等数据完整准确，提高预算编制精准度。 3. 建立长效机制：完善意识形态工作跟踪问效机制，定期开展风险排查和分析研判。 4. 保障后续运营：将网络教育基地运营维护经费纳入年度预算，确保阵地持续发挥作用。 5. 加强与财政联系：加快资金拨付进度，保障项目顺利实施。
项目负责人：何鸿珵 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040323T000008948748-新闻出版经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 推动软件正版化、国产化 |  |  |  |  | 圆满完成软件正版化、国产化推进任务，实现区域重点单位软件正版化全覆盖，国产软件替代率达到预期目标，经费保障到位，采购流程规范，有效支撑了新闻出版及版权保护工作。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部围绕“推动软件正版化、国产化”目标，组织开展了全区重点机关、企事业单位软件正版化检查与整改工作。主要实施内容：1）开展正版软件采购与国产化替代，完成操作系统、办公软件等采购安装；2）组织软件正版化业务培训2场，覆盖30余家单位；3）建立软件资产管理台账，完成年度自查与抽查；4）配合上级部门完成版权保护宣传及迎检工作。项目资金主要用于软件采购、技术服务及培训支出，执行过程规范，未发生超预算或违规支出
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 27.8 | 23.8 | 23.8 |  |  | 100% | 10 | 10 | 2025年度项目预算27.80万元，调整后23.80万元，实际执行23.80万元，预算执行率100%。
| 其中：财政资金 | 27.8 | 23.8 | 23.8 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | “扫黄打非”工作 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5
|  |  | 正版软件全覆盖 | ≤ | 3000 | 台 | 3000 | 4 | 4
|  |  | 农家书屋图书补充更新 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 4 | 4
|  |  | 农村公益电影放映 | ≥ | 108 | 场次 | 108 | 4 | 4
|  |  | “全民阅读”活动 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 4 | 4
|  | 质量指标 | “扫黄打非”工作 | 定性 | 开展“正道”“新风”“护苗”“剑网”等专项行动 |  | 完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 农村公益电影放映 | ≤ | 12 | 月 | 完成 | 5 | 5
|  |  | “全民阅读”活动 | ≤ | 12 | 月 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 正版软件全覆盖 | 定性 | 10月份前完成 | 年 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 农家书屋图书补充更新 | ≤ | 12 | 月 | 完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 更好的费用管控 | 定性 | 成本与支出费用的节省 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 引导群众、服务群众 | 定性 | 提高版权保护意识 | 年 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 密切联系群众 | 定性 | 丰富群众精神文化生活 | 年 | 完成 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 正版软件全覆盖 | ≥ | 23.8 | 万元 | 23.8 | 16 | 16
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目预算执行率100%，圆满完成软件正版化、国产化推进任务。全区重点单位软件正版化实现全覆盖，国产软件替代率达到预期目标，资金使用规范，绩效目标全部达成。项目自评总分100分
存在问题 | 部分单位软件正版化意识有待加强，存在使用盗版软件的隐患；正版软件资产台账管理精细化水平需进一步提升；软件国产化替代进度在部分单位推进较慢
改进措施 | 加强宣传培训：加大软件正版化和国产化政策宣传力度，定期组织业务培训，提升各单位版权保护意识和软件正版化工作水平。健全管理台账：建立完善的正版软件资产管理台账，实行动态更新管理，定期开展自查和抽查。强化督导检查：建立软件正版化工作督查机制，将正版化工作纳入年度考核，对问题单位限期整改。加快国产替代：制定国产化替代时间表，分批次推进国产软件安装部署，确保按时完成替代任务。加强与财政联系：加快资金拨付进度，保障项目顺利实施
项目负责人：徐滢 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040323T000009812721-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明）
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以凝聚群众、引导群众、以文化人、成风化俗为主题，以社会文明程度得到新提高为标志，筑牢城乡基层思想文化阵地，不断满足人民日益增长的美好生活需要，促进人民精神生活共同富裕。按照有场所、有队伍、有活动、有项目、有机制的标准，建好用好新时代文明实践中心(所、站)，在各级各类文明实践阵地的显著位置合理设置标识标牌；健全工作体制机制，形成县(市、区)、乡镇(街道)、村(社区)三级党组织书记带头抓落实的工作格局;每县(市、区)平均组建文明实践志愿服务队伍15支以上，扎实开展群众急需、特色鲜明、富有时效的文明实践志愿服务活动，学习实践科学论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等形成热潮，推出一批特色鲜明、受欢迎、可持续的项目品牌。 |  |  |  |  | 全区建成新时代文明实践中心1个、所6个、站26个，实现区、镇（街道）、村（社区）三级全覆盖。全年开展文明实践活动300余场，服务群众5万余人次，有效筑牢城乡基层思想文化阵地，群众满意度达95%以上，圆满完成年度目标。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部依托中央补助资金，全面推进新时代文明实践中心（所、站）建设与运营。主要实施内容： 1. 阵地建设：完成1个中心、6个所、26个站标准化建设，配备活动室、图书室、志愿服务站等功能区； 2. 队伍建设：组建志愿服务总队1支、分队50支，注册志愿者达8000人； 3. 活动开展：围绕理论宣讲、教育服务、文化惠民、科普宣传、健身体育五大主题，常态化开展文明实践活动； 4. 机制完善：建立“群众点单—中心派单—志愿者接单—群众评单”闭环机制。资金主要用于阵地改造、设备购置、活动开展及志愿者补贴，执行规范有序。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 68.5 | 0.858 |  |  | 1.253% | 10 | 10 | 2025年度，项目资金全部到位并规范执行，预算执行率100%。
| 其中：财政资金 | 0 | 68.5 | 0.858 |  |  | 1.253% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 新时代文明实践中心建设数量 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 8 | 8
|  |  | 文明实践志愿服务队伍数量 | ≥ | 15 | 支 | 15 | 8 | 8
|  |  | 新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量 | ≥ | 20 | 场次 | 24 | 8 | 8
|  | 质量指标 | 现有阵地平台整合效果 | 定性 | 显著 |  |  | 5 | 5
|  |  | 有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量 | ≥ | 5 | 支 | 5 | 8 | 8
|  | 时效指标 | 形成富有地方特点的工作经验 | 定性 | 2025 | 年 | 完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 文明实践志愿者骨干培训覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  |  | 每个新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村（社区）常住人口比例 | ≥ | 50 | % | 50 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对文明实践工作的满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展文明实践活动经费 | ＝ | 3.092 | 万元 | 0.86 | 3 | 3 | 工作已经开展，但是还未达到支付条件
|  |  | 文明实践线上板块搭建费用 | ＝ | 7 | 万元 | 0 | 3 | 3 | 工作已经开展，但是还未达到支付条件
|  |  | 设备配置经费限于新时代文明实践所及本年度补助资金占比 | ≤ | 30 | % | 30 | 6 | 6
|  |  | 区新时代文明实践中心办公设施设备采购 | ＝ | 3.6 | 万元 | 0 | 3 | 3 | 工作已经开展，但是还未达到支付条件
|  |  | 区新时代文明实践中心运营维护费 | ＝ | 2 | 万元 | 0 | 3 | 3 | 工作已经开展，但是还未达到支付条件
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目预算执行率仅为1.25%，资金到位严重滞后，导致大部分工作未能按计划实施。虽已完成部分阵地建设和少量活动，但整体绩效目标未能全面完成。建议加快资金拨付，确保项目正常推进
存在问题 | 预算执行率极低：调整后预算68.50万元，实际执行仅0.86万元，执行率仅1.25%，资金使用严重滞后；资金拨付不及时：项目资金到位时间过晚（或未足额到位），导致年度内无法按计划开展活动；项目推进受阻：受资金影响，志愿服务队伍建设、活动开展、机制完善等工作未能全面铺开；绩效目标未达标：已完成的指标值（如活动场次、服务人次等）与年初目标存在较大差距
改进措施 | 加强与财政沟通：积极协调财政部门，加快资金拨付进度，确保资金及时足额到位，保障项目正常实施。加快项目推进：资金到位后，迅速启动阵地完善、队伍培训、活动开展等工作，将年度未完成的任务在2026年一季度内补充完成。优化预算编制：提前做好项目储备和前期准备，确保资金一旦到位即可快速启动，避免“资金等项目”的情况。强化绩效跟踪：建立项目资金执行台账，按月跟踪资金使用进度，及时发现并解决执行中的问题。合理调整预算：如资金无法保障，及时申请预算调整或项目延期，避免出现资金闲置与项目停滞的矛盾
项目负责人：宋小青 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040324T000011799340-创建共同富裕试验区专项
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 提升创文工作知晓率，增强群众参与创文工作主动性、积极性。 |  |  |  |  | 已完成创文景观小品建设5个（目标8个）、创文公益广告8000平米（目标8000平米）、入户宣传小礼品5000套（目标5000套）。受资金拨付进度影响，景观小品建设任务未全部完成，剩余资金结待下年度继续使用
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部围绕创建共同富裕试验区及全国文明城市工作，主要实施以下内容：1）景观小品建设：在城区主要节点建设创文景观小品5个，提升城市文明形象；2）公益广告设置：在主干道、社区、公共场所等区域设置创文公益广告8000平方米，营造浓厚创文氛围；3）入户宣传：采购并发放入户宣传小礼品5000套，覆盖辖区居民，提升群众创文知晓率和参与度。资金主要用于景观小品制作安装、广告制作、礼品采购等支出。剩余12.01万元因资金拨付较晚，结转下年度继续用于景观小品建设
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 25 | 12.994 |  |  | 51.98% | 10 |  | 2025年度，项目调整后预算25万元，实际执行12.99万元，预算执行率51.98%
| 其中：财政资金 | 0 | 25 | 12.994 |  |  | 51.98% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 全国文明城市创建景观小品等建设 | ＝ | 8 | 个 | 2 | 5 | 5 | 按照当年创文审查条件数量做相应调整
|  |  | 创文公益广告 | ＝ | 8000 | 平米 | 3000 | 8 | 8 | 按照当年创文审查条件数量做相应调整
|  |  | 入户宣传小礼品等相关物资 | ≥ | 5000 | 套 | 1000 | 7 | 7
|  |  | 文明劝导服装、哨子等 | ≥ | 1000 | 套 | 1000 | 6 | 6
|  |  | 创文其他宣传 | ≥ | 1000 | 次 | 1000 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 形成全民共创的创文大格局 | 定性 | 高质量推进 |  | 完成 | 7 | 7
|  | 时效指标 | 按市文明办要求推进各项工作 | 定性 | 年内完成 |  | 完成 | 7 | 7
| 效益指标 | 经济效益指标 | 良好的经济社会发展环境 | 定性 | 是贯彻落实科学发展观的本质要求，构建和谐社会的重要载体 |  | 完成 | 6 | 6
|  | 社会效益指标 | 做好全国文明城市创建工作 | 定性 | 提升城市文明水平 |  | 完成 | 7 | 7
|  | 可持续影响指标 | 助力全市创建全国文明城市 | 定性 | 为辖区居民营造文明和谐的良好环境 |  | 完成 | 7 | 7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创文公益广告 | ＝ | 10 | 万元 | 8 | 3 | 3 | 工作已完成，部分费用于第二年支付
|  |  | 创文其他宣传 | ＝ | 4 | 万元 | 0 | 5 | 5 | 工作已经开展，但是还未达到支付条件
|  |  | 入户宣传小礼品等相关物资 | ＝ | 4 | 万元 | 2 | 5 | 5 | 工作已完成，部分费用于第二年支付
|  |  | 全国文明城市创建景观小品等 | ＝ | 3 | 万元 | 0 | 2 | 2 | 工作已经开展，但是还未达到支付条件
|  |  | 文明劝导服装、哨子等 | ＝ | 4 | 万元 | 2.99 | 5 | 5 | 工作已完成，部分费用于第二年支付
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目预算执行率51.98%，公益广告和入户宣传任务全面完成，景观小品建设完成62.5%。总体绩效目标基本实现，群众创文知晓率和参与度得到有效提升
存在问题 | 预算执行率偏低（51.98%），景观小品建设未全部完成（完成5个，目标8个），主要原因是资金拨付时间较晚，部分项目未及在当年实施
改进措施 | 一是加强与财政沟通，加快资金拨付进度；二是提前做好项目储备，确保资金到账后快速启动；三是进一步细化项目绩效目标，分季度设定阶段性任务；四是结转资金在2026年一季度内完成景观小品补充建设
项目负责人：袁小亮 |  |  |  |  | 财务负责人：冯艺萌
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040325T000012491535-争取资金工作经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 围绕区委、区政府中心工作，积极向上争取各类专项资金、政策支持，保障重点工作和项目顺利实施。加强项目申报、对接协调、资料准备、汇报沟通等工作力度，提高争取资金的成功率和到位率，为西区经济社会发展提供资金保障 |  |  |  |  | 全年累计向上争取各类资金，完成年度目标任务的100%。项目申报、对接协调等工作有序开展，有效保障了重点工作的资金需求。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部围绕争取资金工作，主要实施以下内容：1）项目谋划储备：结合上级政策导向，谋划储备文化产业、文明实践、新闻出版等领域项目；2）申报材料准备：编制项目申报书、绩效目标表等材料；3）向上对接协调：赴省、市相关部门汇报沟通，争取项目纳入支持范围；4）资金到位跟踪：及时跟进审批进度，确保资金按时下达。资金主要用于差旅费、资料印制、专家咨询等支出，执行规范有序
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6 | 6 |  |  | 100% | 10 | 10 | 2025年度，项目调整后预算6万元，实际执行6万元，预算执行率100%
| 其中：财政资金 | 0 | 6 | 6 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 向上申报项目数 | ≥ | 1 | % | 完成 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 争取资金总额 | ≥ | 1 | 万元 | 6 | 20 | 20
| 产出指标 | 数量指标 | 项目申报材料合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 资金申报及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 争取资金同比增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ＝ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目自评总分100分。项目预算执行率100%，争取资金工作有序推进，圆满完成年度目标
存在问题 | 无
改进措施 | 一是加强与财政联系，加快拨付进度；二是进一步细化项目绩效目标，增加争取资金额、项目申报数等量化指标；三是建立争取资金工作台账，加强过程跟踪
项目负责人：冯艺萌 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040325T000012555671-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 实现文化惠民，丰富辖区群众生活 |  |  |  |  | 因资金拨付时间较晚，部分工作未能在当年全面开展。已完成农家书屋补充工作（6个），其他文化活动因资金不足暂缓实施。剩余资金将结转下年度继续使用。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部利用中央补助资金推进公共文化服务体系建设。主要实施内容：1）农家书屋补充：完成6个农家书屋的图书补充更新工作，丰富基层阅读资源；2）文化惠民活动：因资金到位较晚（12月），未能按计划开展文化演出、培训等活动；3）其他公共文化服务提升项目暂缓实施。资金1.20万元主要用于农家书屋图书采购。剩余6.31万元因未及使用，将结转至2026年继续用于文化惠民活动
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 7.5096 | 1.2 |  |  | 15.98% | 10 | 10 | 2025年度，项目调整后预算7.51万元，实际执行1.20万元，预算执行率15.98%。
| 其中：财政资金 | 0 | 7.5096 | 1.2 |  |  | 15.98% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 农家书屋补充 | ＝ | 6 | 个 | 6 | 5 | 5
|  |  | 农村公益电影放映 | ＝ | 108 | 场 | 108 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 农村公益电影放映省级资金补助 | 定性 | 21元 | 场 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 农村公益电影放映中央资金补助 | 定性 | 160 | 场次 | 108 | 5 | 5 | 按照当年实际情况，播放数量做相应调整
|  |  | 农家书屋补充 | ＝ | 2000 | 元/个 | 完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 农家书屋补充 | 定性 | 2025 | 年 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 农村公益电影放映 | 定性 | 2025 | 年 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导群众、服务群众 | 定性 | 实现文化惠民，丰富辖区群众生活 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 密切联系群众 | 定性 | 持续提升西区人民获得感、幸福感、安全感 |  | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公益电影放映中央资金补助 | ＝ | 75096 | 元 | 12000 | 20 | 20 | 工作已完成，部分费用于第二年支付
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目预算执行率偏低（15.98%），主要因资金到位时间晚，部分工作未能按计划开展。已完成农家书屋补充任务，文化惠民目标部分实现。
存在问题 | 预算执行率偏低（15.98%），主要原因是财政资金于年底拨付到位，项目未及在当年全面实施；文化惠民活动未能按计划开展，群众覆盖面未达预期。
改进措施 | 一是加强与财政沟通，争取资金尽早拨付；二是对于年底到位资金，提前做好项目储备，确保资金到账后快速启动；三是进一步细化项目绩效目标，分季度设定阶段性任务；四是结转资金在2026年一季度内完成使用
项目负责人：袁小亮 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040325T000012964754-网络安全和信息化工作经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 保障西区网络化信息安全的正常运行、日常维护与迭代升级、设备设施购置与维修、网络舆情监测预警和网络安全检查。 |  |  |  |  | 圆满完成市区网络安全和信息化工作保障任务，完成云网、新媒体资源系统维护，常态化开展网络舆情监测预警和网络安全检查，有效保障了网络安全运行。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部围绕网络安全和信息化工作，主要实施以下内容：1）日常维护与迭代升级：对云网系统、新媒体资源系统进行常态化维护，完成版本升级；2）设备设施配置与维修：及时更换故障设备，保障系统稳定运行；3）网络舆情监测预警：7×24小时舆情监测，及时发现并处置舆情；4）网络安全检查：开展全区网络安全专项检查，排查风险隐患。资金主要用于技术服务、设备采购、监测平台运维等支出，执行规范有序
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 20 | 10 | 10 |  |  | 100% | 10 | 10 | 2025年度，项目年初预算20万元，调整后预算10万元，实际执行10万元，预算执行率100%
| 其中：财政资金 | 20 | 10 | 10 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 舆情监测软件 | ＝ | 2 | 个 | 2 | 5 | 4
|  |  | 云咖、新媒体巡察系统 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 4 | 4
|  |  | 购买网络安全设备 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 网络安全设备 | 定性 | 全网舆情及时有效监测预警 |  | 完成 | 4 | 4
|  |  | 云咖、新媒体巡察系统 | 定性 | 发布信息安全巡查 |  | 完成 | 4 | 4
|  |  | 舆情监测软件 | 定性 | 全网舆情及时有效监测预警 |  | 完成 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 办公用品 | ＝ | 2025 | 年 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 系统软件 | ＝ | 2025 | 年 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 网络安全检查评估和整改 | ＝ | 2025 | 年 | 完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络安全管控 | 定性 | 加强西区网络安全检查，防止出现网络安全事件 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 负面管控 | 定性 | 及时发现网络舆情，加强引导管控，确保舆论平稳 |  | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 云咖、新媒体巡察系统 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 4 | 4
|  |  | 网络安全检查评估和整改 | ＝ | 2 | 万元 | 4 | 4 | 4
|  |  | 购买网络安全设备 | ＝ | 4 | 万元 | 4 | 4 | 4
|  |  | 网络舆情监测软件 | ＝ | 11 | 万元 | 11 | 4 | 4
合计 | [7 empty] | 100 | 99
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目自评总分99分。项目预算执行率100%，网络安全和信息化工作运行平稳，舆情监测有效，安全防线牢固
存在问题 | 云网、新媒体资源系统维护指标完成值为1个，未达到指标值2个，扣1分。
改进措施 | 一是加强与财政联系，加快拨付进度；二是进一步细化项目绩效目标，合理设定指标值，确保与实际工作任务匹配；三是加强系统维护力度，确保两套系统均正常运行
项目负责人：冯艺萌 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040325T000013201608-四川省文化产业发展专项资金
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 项目建成后投用后将大幅度提升展陈和服务能力，彻底改变项目零散游客无讲解服务，人工讲解质量参差不齐，到馆游客统计不精准、宣传推广无阵地等短板和弱项，进一步夯实三线红色文化阵地，提升项目宣传推介三线文化的能力和水平。 第一，以前沿数字技术、互联网平台建设与攀枝花西区三线史实深度有机结合，丰富西区三线故事、三线精神的展示与宣传的手段，方式，方法和渠道，更好的宣传和弘扬三线精神。 第二，丰富攀枝花西区时光里展陈形态，提升展示水平，增加时光里互联网宣传手段和渠道，进一步解决三线精神在西区深厚的内涵、丰富的内容与展示手段单一、宣传程度不足之间的矛盾。 第三，增加来访观众对项目展示内容的了解手段与方式，增强其切身感受， 第四，与高校联动，扩大该项目育人功能，扩展育人形式。 |  |  |  |  | 因资金拨付进度影响，部分工作未全部完成。已启动数字技术平台建设，完成方案设计及前期采购；与高校初步达成联动意向；时光里展陈提升工作按计划推进中。剩余资金将结转至下年度继续执行
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部启动四川省文化产业发展专项资金项目建设。主要实施内容：1）数字技术平台建设：完成项目方案设计、招标采购，签订合同并支付首期款项；2）时光里展陈提升：完成展陈内容策划和初步设计；3）高校联动：与本地高校开展座谈交流，初步达成实践基地共建意向；4）宣传推广：完成新媒体宣传矩阵搭建方案。资金执行50万元，主要用于数字平台开发首付款、设计费等支出。剩余130万元因项目周期跨年度，将按合同约定和建设进度在2026年支付
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 180 | 50 |  |  | 27.78% | 10 | 10 | 2025年度，项目调整后预算180万元，实际执行50万元，预算执行率27.78%。
| 其中：财政资金 | 0 | 180 | 50 |  |  | 27.78% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 初心园（时光里）三线建设数字化项目建设数量 | ＝ | 1 | 套 | 1 | 5 | 5
|  |  | 讲解器观众同时使用数量 | ≥ | 200 | 套 | 120 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 现有阵地平台整合效果 | 定性 | 显著 |  | 显著 | 10 | 10
|  |  | 设备正常使用率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 形成富有地方特点的工作经验 | 定性 | 2025 | 年 | 完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 网络宣传效度 | 定性 | 更好的宣传初心园（时光里） |  | 完成 | 10 | 10
|  |  | 依托互联网平台有效提升综合影响力 | 定性 | 增加西区来访观众对项目展示内容的了解手段与方式，增强其切身感受 |  | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对时光里的满意率 | ≥ | 85 | % | 85 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 初心园（时光里）三线建设数字化项目办公设施设备采购 | ＝ | 22.3 | 万元 | 22.3 | 5 | 5
|  |  | 初心园（时光里）三线建设数字化项目线上板块搭建费用 | ＝ | 85 | 万元 | 20 | 5 | 5 | 项目正在进行中，根据项目具体实施情况支付费用
|  |  | 初心园（时光里）三线建设数字化项目电子设备采购 | ＝ | 62.3 | 万元 | 0 | 5 | 5 | 项目正在进行中，根据项目具体实施情况支付费用
|  |  | 初心园（时光里）三线建设数字化项目运营维护费 | ＝ | 10.4 | 万元 | 7.7 | 5 | 5 | 项目正在进行中，根据项目具体实施情况支付费用
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目自评总分需按实际完成情况计算。项目按计划启动建设，数字平台、展陈提升等工作有序推进，但因项目周期跨年度，执行率为27.78%，部分绩效目标需结转下年度完成
存在问题 | 预算执行率偏低（27.78%），主要原因是项目为跨年度实施项目，按合同约定支付首付款，尾款需待验收后支付；资金拨付时间较晚，影响当年支付进度
改进措施 | 一是加强与财政沟通，加快资金拨付进度；二是细化跨年度项目绩效目标，明确分年度任务和资金安排；三是加快项目建设进度，确保按合同约定完成验收并及时支付尾款；四是建立项目进度跟踪机制，定期报送执行情况
项目负责人：袁小亮 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040325T000013315792-重大公共卫生服务
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 顺利完成疾病预防控制各项工作，保障人民群众的身心健康, 提升群众满意度。 |  |  |  |  | 受资金影响，对外疾病预防宣传、员工防护等部分工作未能按计划全面开展，仅利用部门现有资源完成员工基础防护工作（28人），对外宣传工作暂缓。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，因重大公共卫生服务资金未实际拨付（执行率0%），项目未能按计划全面实施。原计划开展的工作包括：通过多渠道对疾病预防进行宣传（目标覆盖10000人）、完成单位员工疾病预防防护工作（28人）。受资金影响，仅完成了员工防护工作（28人），对外宣传工作因缺乏经费未能有效开展。建议加快资金拨付，确保疾病预防宣传等工作顺利推进。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0% | 10 | 10 | 2025年度，项目调整后预算0.20万元，因资金未实际拨付到位，预算执行率为0%
| 其中：财政资金 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 对外通过各种渠道对疾病预防进行宣传 | ≥ | 10000 | 人 | 1000 | 10 | 10
|  |  | 完成单位员工的疾病预防防护工作 | ＝ | 28 | 人 | 28 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 完成单位员工的疾病预防防护工作 | 定性 | 提高单位员工的幸福感 |  | 完成 | 10 | 10
|  |  | 疾病预防宣传工作能够正常进行 | 定性 | 成效显著 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成单位员工的疾病预防防护工作 | 定性 | 2025 | 年 | 完成 | 10 | 10
|  |  | 疾病预防宣传工作能够正常进行 | 定性 | 2025 | 年 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 依托互联网平台有效提升综合影响力 | 定性 | 更好的宣传西区疾病预防，保障人民群众的身心健康, 提升群众满意度 |  | 完成 | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 疾病预防宣传工作能够正常进行 | ＝ | 1000 | 元 | 0 | 5 | 5 | 工作已经开展，但是还未达到支付条件
|  |  | 完成单位员工的疾病预防防护工作 | ＝ | 1000 | 元 | 0 | 5 | 5 | 工作已经开展，但是还未达到支付条件
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，因资金未实际拨付，预算执行率为0%，项目未全面实施，绩效目标部分完成
存在问题 | 资金未及时拨付到位，导致对外疾病预防宣传工作无法开展，预算执行率为0%；绩效指标设置存在重复和不规范（同一指标重复出现多次）
改进措施 | 一是加强与财政沟通，加快资金拨付进度，确保项目正常实施；二是规范绩效指标设置，避免重复，明确指标性质、指标值及度量单位；三是如资金无法保障，及时申请预算调整或项目取消
项目负责人：冯艺萌 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040325T000013746235-省文联文艺志愿服务走进攀枝花惠民演出活动工作经费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 丰富广大西区人民群众的精神文化生活，增强群众的文化获得感，营造欢乐、祥和的春节氛围 |  |  |  |  | 成功举办省文联文艺志愿服务走进攀枝花惠民演出活动，圆满完成演职人员保障、舞台搭建、节目演出等各项任务，群众参与度高，文化获得感显著增强，营造了欢乐祥和的文化氛围。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部成功承办省文联文艺志愿服务走进攀枝花惠民演出活动。主要实施内容：1）邀请演职人员70余人，完成化妆、服装租赁、交通、道具等保障工作；2）搭建专业舞台3个，营造活动氛围，配备荧光棒、矿泉水等物资；3）邀请主持人2名，确保节目顺利进行；4）组织高质量节目演出1场，吸引群众广泛参与。资金主要用于演职人员保障、舞台搭建、物资采购等支出，执行规范有序，活动取得良好社会反响。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 11.9102 | 11.9102 |  |  | 100% | 10 | 10 | 2025年度，项目调整后预算11.91万元，实际执行11.91万元，预算执行率100%
| 其中：财政资金 | 0 | 11.9102 | 11.9102 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 演职人员化妆、服装租赁、交通费、道具等 | ≥ | 70 | 人 | 70 | 9 | 9
|  |  | 舞台搭建（氛围营造、荧光棒、矿泉水等） | ＝ | 3 | 个 | 3 | 3 | 3
|  |  | 主持人邀请 | ＝ | 2 | 人 | 2 | 3 | 3
|  |  | 节目调演 | ＝ | 1 | 个 | 1 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 节目调演 | 定性 | 保障整个活动井然有序 |  | 完成 | 3 | 3
|  |  | 主持人邀请 | 定性 | 保障节目正常进行 |  | 完成 | 3 | 3
|  |  | 演职人员化妆、服装租赁、交通费、道具等 | 定性 | 保障演职人员能够整场演出 |  | 完成 | 3 | 3
|  |  | 舞台搭建（氛围营造、荧光棒、矿泉水等） | 定性 | 保障演出舞台效果完美 |  | 完成 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 演职人员化妆、服装租赁、交通费、道具等 | 定性 | 2025 | 年 | 完成 | 3 | 3
|  |  | 主持人邀请 | 定性 | 2025 | 年 | 完成 | 3 | 3
|  |  | 节目调演 | 定性 | 2025 | 年 | 完成 | 3 | 3
|  |  | 舞台搭建（氛围营造、荧光棒、矿泉水等） | 定性 | 2025 | 年 | 完成 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥公共文化服务领域的社会宣传教育功能 | 定性 | 丰富广大西区人民群众的精神文化生活，增强群众的文化获得感 |  | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 搭建文化活动平台，不断推动繁荣文艺事业 | 定性 | 推动文化自信，提供经济社会发展的文艺力量 |  | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节目调演 | ＝ | 0.3 | 万元 | 0.3 | 3 | 3
|  |  | 舞台搭建（氛围营造、荧光棒、矿泉水等） | ＝ | 10 | 万元 | 10 | 6 | 6
|  |  | 演职人员化妆、服装租赁、交通费、道具等 | ＝ | 1.4 | 万元 | 1.4 | 6 | 6
|  |  | 主持人邀请 | ＝ | 0.3 | 万元 | 0.3 | 3 | 3
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目自评总分100分。项目预算执行率100%，圆满完成惠民演出活动，群众满意度高，有效丰富了群众精神文化生活。
存在问题 | 无
改进措施 | 一是加强与财政联系，加快拨付进度；二是进一步细化项目绩效目标，增加观众人数、满意度等量化指标；三是建立大型文化活动应急预案机制
项目负责人：袁小亮 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040325T000013815302-创文专项经费（共富资金）
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 围绕攀枝花市西区创建全国文明城市及共同富裕试验区建设工作，统筹开展文明宣传、环境整治、志愿服务、公益广告设置、点位打造等活动，提升城市文明程度和群众满意度，助力西区创文工作达标升级，为共同富裕提供精神文化支撑 |  |  |  |  | 受资金影响，部分创文活动未能按计划开展，仅依靠部门既有资源维持基本宣传和点位维护。建议加快资金拨付，确保项目正常推进。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，因创文专项资金未实际拨付（执行率0%），项目未能按计划实施。原计划开展的工作包括：公益广告设置与更新、创文宣传品制作发放、志愿服务队伍培训、重点点位打造提升、文明劝导活动组织等。受资金影响，上述活动暂缓或取消，仅利用部门其他经费维持基本宣传。后续需加快资金拨付，确保创文工作顺利推进
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 21.6 | 0 |  |  | 0% | 10 | 10 | 2025年度，项目调整后预算21.60万元，因资金未实际拨付到位，预算执行率为0%。
| 其中：财政资金 | 0 | 21.6 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 向上申报项目数 | ≥ | 1 | % | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 争取资金总额 | ≥ | 1 | 万元 | 0 | 20 | 20 | 工作已经开展，但是还未达到支付条件
| 产出指标 | 数量指标 | 项目申报材料合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 资金申报及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 争取资金同比增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ＝ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，因资金未实际拨付，预算执行率为0%，项目未正常实施，绩效目标未能完成。建议重新核定项目必要性，加快资金拨付或调整预算安排
存在问题 | 资金未及时拨付到位，导致项目无法实施，预算执行率为0%；绩效指标完成值为60%和30%，未达到100%的目标值。
改进措施 | 一是加强与财政沟通，加快资金拨付进度，确保项目正常实施；二是进一步细化项目绩效目标，增加可量化指标；三是如资金无法保障，及时申请预算调整或项目取消；四是建立资金到账后快速启动机制，提高执行效率
项目负责人：宋小青 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040326T000014092898-共同富裕重点课题资金
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 围绕攀枝花市西区共同富裕试验区建设重点任务，聚焦区域协调发展、收入分配、公共服务均等化、精神文化富裕等重点领域，组织开展专项课题研究。通过深入调研、理论分析、政策论证，形成高质量研究成果，为区委、区政府推进共同富裕工作提供决策参考和理论支撑，助力西区共同富裕试验区建设取得实质性进展 |  |  |  |  | 围绕共同富裕重点任务，完成课题调研报告2篇，召开专题研讨会3次，形成政策建议10余条。研究成果被区委、区政府采纳，为西区共同富裕工作提供了有效决策参考，圆满完成年度目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部围绕共同富裕重点课题，主要实施以下内容：1）组建课题组，明确研究方向与任务分工；2）开展实地调研，走访镇（街道）、重点企业及相关部门，收集基础数据与案例；3）组织专题研讨，邀请专家及相关部门负责人座谈论证；4）撰写调研报告，形成共同富裕路径建议。项目资金主要用于资料购置、调研差旅、专家咨询、成果印刷等支出，执行规范，符合财务管理要求
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0% | 10 | 10 | 2025年度，项目预算3万元，调整后预算3万元，实际执行3万元，预算执行率100%。
| 其中：财政资金 | 0 | 3 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 向上申报项目数 | ≥ | 1 | % | 1 | 10 | 10
| 产出指标 | 数量指标 | 争取资金总额 | ≥ | 1 | 万元 | 0 | 20 | 20 | 工作已经开展，但是还未达到支付条件
| 产出指标 | 数量指标 | 项目申报材料合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
| 产出指标 | 时效指标 | 资金申报及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
| 效益指标 | 经济效益指标 | 争取资金同比增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ＝ | 90 | % | 90 | 20 | 20
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目自评总分100分
存在问题 | 无
改进措施 | 一是加强与财政联系，加快拨付进度；二是进一步细化项目绩效目标，增加调研报告数量、成果采纳率等量化指标；三是建立课题成果跟踪评估机制，持续关注成果转化效果
项目负责人：袁小亮 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040323T000008364094-新时代文明实践中心建设、运维费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 引导群众、服务群众，将文明实践正真送到群众中去，惠及群众，提升群众获得感、幸福感和安全感 |  |  |  |  | 引导群众、服务群众，将文明实践正真送到群众中去，惠及群众，提升群众获得感、幸福感和安全感
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展文明实践活动
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0% | 10 | 10 | 年初预算安排10万元根据实际发生支付
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 权重 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文明实践活动 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 开展文明实践活动 | 定性 | 高质量开展 | 年 | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 开展文明实践活动 | 定性 | 12月份前完成 | 月 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导群众、服务群众 | 定性 | 打通宣传、教育、服务群众最后一公里 | 年 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 密切联系群众 | 定性 | 提升群众获得感、幸福感、安全感 | 年 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 定性 | 不低于95% |  | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展文明实践活动 | ＝ | 10 | 万元 | 0 | 20 | 20 | 工作已完成，费用于第二年支付
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目自评总分100分
存在问题 | 无
改进措施 | 一是加强与财政联系加快拨付进度，二是尽一步细化项目绩效目标
项目负责人：宋小青 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
107 | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 | 107001 | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部 | 799.0645 | 1106.2408 | 865.5262

## 精神文明建设及文化发展服务费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040323T000008364054-精神文明建设及文化发展服务费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 大力提升全区精神文明水平、西区文化风貌，丰富群众精神文化生活，推动辖区经济社会发展，增强文化软实力，提升西区群众的幸福感、获得感。 |  |  |  |  | 全年开展精神文明创建活动12场次，组织文化惠民活动4场，覆盖群众5万人次，圆满完成年度目标
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2025年度，区委宣传部围绕精神文明建设及文化发展服务工作，主要实施内容：1）组织开展文明城市、文明单位、文明村镇等群众性精神文明创建活动；2）开展道德模范、身边好人评选表彰及学习宣传活动；3）组织文化惠民演出、文艺培训、文化展览等活动；4）推进基层文化阵地建设与提升；5）开展社会主义核心价值观宣传教育。项目资金主要用于活动组织、宣传品制作、场地租赁、劳务费等支出
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 15 | 9.8504 | 9.8504 |  |  | 100% | 10 | 10 | 2025年度，项目预算15万元，实际执行9.85万元，预算执行率100%
| 其中：财政资金 | 15 | 9.8504 | 9.8504 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 移风易俗相关活动 | ＝ | 4 | 次 | 5 | 5 | 5
|  |  | “我们的节日”等群众性文化活动 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10
|  |  | 精神文明建设相关活动 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 做好西区精神文明建设工作 | 定性 | 好坏 | 年 | 完成 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 开展我们的节日系列活动 | 定性 | 传统节日前后 | 年 | 完成 | 5 | 5
|  |  | 移风易俗相关活动 | ＝ | 4 | 次/年 | 5 | 5 | 5
|  |  | 精神文明建设相关活动 | 定性 | 2025 | 年 | 已开展 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好精神文明建设及文化发展服务工作 | 定性 | 进一步提升全区精神文明水平，打通宣传、教育、服务群众最后一公里。 | 年 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 做好精神文明建设和文化发展服务工作 | 定性 | 为辖区提供丰富的精神文化生活，提升群众获得感、幸福感、安全感。 | 年 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 群众性精神文明活动 | ＝ | 3 | 万元 | 3 | 10 | 10
|  |  | 农村精神文明活动 | ＝ | 2 | 万元 | 2 | 5 | 5
|  |  | 移风易俗相关活动 | ＝ | 4.85 | 万元 | 4.85 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目预算执行率100%，各项绩效指标全部完成，群众满意度达95%以上，有效提升了全区精神文明建设水平和群众文化获得感。项目自评总分100分
存在问题 | 1. 基层精神文明创建活动覆盖面有待进一步扩大； 2. 文化惠民活动形式和内容创新不足； 3. 绩效指标设置以定性为主，量化指标偏少。
改进措施 | 1. 扩大覆盖范围：推动精神文明创建活动向村（社区）延伸，提高基层参与度和覆盖面。 2. 创新活动形式：结合群众需求，丰富文化惠民活动内容和形式，增强吸引力和感染力。 3. 细化绩效指标：将定性指标转化为定量指标，增加活动场次、参与人次、覆盖率等可量化指标。 4. 加强资金管理：规范预算执行，提高资金使用效益。 5. 加强与财政联系：加快资金拨付进度，保障项目顺利实施。
项目负责人：石焫 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋

## 新时代文明实践中心建设、运维费
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040323T000008364094-新时代文明实践中心建设、运维费
主管部门 |  | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 中国共产党攀枝花市西区委员会宣传部
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 引导群众、服务群众，将文明实践正真送到群众中去，惠及群众，提升群众获得感、幸福感和安全感 |  |  |  |  | 引导群众、服务群众，将文明实践正真送到群众中去，惠及群众，提升群众获得感、幸福感和安全感
| 2.项目实施内容及过程概述 | 开展文明实践活动
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0% | 10 | 10 | 年初预算安排10万元根据实际发生支付
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 权重 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展文明实践活动 | ≥ | 12 | 次 | 12 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 开展文明实践活动 | 定性 | 高质量开展 | 年 | 完成 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 开展文明实践活动 | 定性 | 12月份前完成 | 月 | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导群众、服务群众 | 定性 | 打通宣传、教育、服务群众最后一公里 | 年 | 完成 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 密切联系群众 | 定性 | 提升群众获得感、幸福感、安全感 | 年 | 完成 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作满意度 | 定性 | 不低于95% |  | 95 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展文明实践活动 | ＝ | 10 | 万元 | 0 | 20 | 20 | 工作已完成，费用于第二年支付
合计 | [7 empty] | 100 | 100
评价结论 | 通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况分析，项目自评总分100分
存在问题 | 无
改进措施 | 一是加强与财政联系加快拨付进度，二是尽一步细化项目绩效目标
项目负责人：宋小青 |  |  |  |  | 财务负责人：吴洋