
附表2

部门整体绩效目标完成情况自评表

（2025年度）

单位：万元

	部门名称
	攀枝花市西区妇幼保健服务中心

	年度部门整体支出预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	
	195.2
	195.2
	0

	年度总体目标
	（一）提升妇儿保健康服务水平。

一是切实加强基层妇幼队伍能力素质建设，提高全区妇女儿保健康服务水平，增强妇幼卫生软实力；二是加强宣传，为育龄妇女提供普遍的生殖健康、遗传咨询、优生优育、母婴安全等科学知识，增强育龄妇女自我保健意识。

（二）大力实施出生缺陷综合防治工程。
全面推进自愿免费婚前医学检查、孕前优生健康检查两项妇幼健康民生工程，健全部门协调机制，优化服务流程，完善服务模式，强化质量控制。实施农村妇女免费增补叶酸项目，预防神经管缺陷。进一步健全新生儿遗传代谢病、听力筛查诊治网络，提高筛查率。

（三）规范实施基本公共卫生项目。

全面规范实施免费提供基本避孕药具及出生医学证明签发、补发项目，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，预防性传播疾病发生。

	年度主要任务
	任务名称
	主要内容

	
	农村妇女和城市低收入妇女“两癌”筛查
	全年已完成妇女两癌筛查1031人。

	
	免费孕前优生健康检查
	全年已完成孕前优生健康检查206.5对。

	
	预防艾梅乙母婴传播
	全区2025年无艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播，孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率为100%，乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童乙肝免疫球蛋白及时注射率100%，乙肝病毒表面抗原阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率100%。

	
	免费婚前医学检查
	全年已完成免费婚前医学检查83对。

	
	出生医学证明签发、补发
	2025年出生医学证明补发232张，废证1张，废证率0.43%，＜1%。

	
	孕产妇住院分娩免费服务
	2025年1月1日至2025年9月30日，户籍为西区并在助产机构住院分娩的产妇数为266人，经审核，符合住院分娩免费服务项目条件的孕产妇为17人（其中顺产3人、阴道助产1人、剖宫产13人）

	
	增补叶酸预防神经管缺陷
	2025年全年为育龄群众免费叶酸补服共计279人，完成率100%。

	
	母婴安全保障
	2025年全区孕产妇死亡率为0，孕产妇系统管理率98.14%，0-3岁儿童系统管理率为96.67%，0—6岁儿童健康管理率96.19%。各项指标均达上级目标要求。

	
	免费避孕药具
	区域基本避孕药具发放机构比例达100%，区域基本避孕药具发放覆盖率达100%，服务对象满意度达100%  

	
	取消药品加成
	完成药品零差率销售。

	年度绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	农村适龄妇女免费“两癌”筛查
	＝
	1000
	人
	1031

	
	
	
	免费提供孕前优生检查
	＝
	240
	对
	206.5

	
	
	
	预防艾梅乙母婴传播开展4次孕产妇艾滋病质控
	＝
	4
	场次
	4

	
	
	
	免费婚前医学检查
	＝
	400
	对
	83

	
	
	
	出生医学证明签发、补发
	=
	100
	%
	100

	
	
	
	支付孕产妇住院分娩服务费
	≥
	13
	元
	已完成

	
	
	
	增补叶酸预防神经管缺陷补服人数
	＝
	240
	人
	已完成

	
	
	
	指导辖区医疗机构开展孕产妇儿童保健，降低孕产妇、儿童死亡率
	≥
	92
	%
	已完成

	
	
	
	基本避孕药具发放机构比例
	＝
	100
	%
	已完成

	
	
	
	药品实行零差率销售
	＝
	100
	%
	已完成

	
	
	质量指标
	完成农村妇女免费两癌筛查
	定性
	为辖区适龄妇女开展规范服务，做到宫颈癌、乳腺癌的早诊、早治为实现2030年消除宫颈癌全球战略奠定基础。
	
	已完成

	
	
	
	国家免费孕前优生健康检查
	＝
	100
	%
	已完成

	
	
	
	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率
	≥
	95
	%
	100

	
	
	
	完成西区免费婚前医学检查工作
	＝
	85
	%
	已完成

	
	
	
	签发、补发出生医学证明身份核验
	定性
	不断提高身份核验符合率
	
	已完成

	
	
	
	孕产妇住院分娩免费服务
	＝
	1
	年
	已完成

	
	
	
	目标人群叶酸服用率
	＝
	90
	%
	100

	
	
	
	母婴安全保障
	定性
	开展妊娠风险评估，保证全程管理，动态监测。
	%
	已完成

	
	
	
	避孕药具不良反应发生率
	＝
	0
	%
	已完成

	
	
	
	药品质量符合行业标准
	＝
	100
	%
	已完成

	
	
	时效指标
	农村适龄妇女免费“两癌”筛查
	定性
	1
	年
	已完成

	
	
	
	免费孕前优生健康检查
	＝
	1
	年
	已完成

	
	
	
	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测
	＝
	1
	年
	已完成

	
	
	
	免费婚前医学检查
	＝
	1
	年
	已完成

	
	
	
	签发、补发出生医学证明及全区出生医学证明管理
	=
	1
	年
	已完成

	
	
	
	孕产妇住院分娩免费服务
	定性
	1
	年
	已完成

	
	
	
	准备怀孕和孕早期 3个月能够得到充足叶酸补服
	＝
	90
	%
	已完成

	
	
	
	母婴安全保障
	＝
	1
	年
	已完成

	
	
	
	及时、充足免费提供基本避孕药具
	定性
	1
	年
	已完成

	
	
	
	持续开展零差率销售
	定性
	1
	年
	已完成

	
	
	成本指标
	人员经费
	＝
	117.75
	万元
	已完成

	
	
	
	公用经费
	＝
	6.1
	万元
	已完成

	
	
	
	农村适龄妇女免费“两癌”筛查
	＝
	12.7
	万元
	已完成

	
	
	
	免费孕前优生健康检查
	＝
	16.07
	万元
	已完成

	
	
	
	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测
	＝
	40.27
	万元
	已完成

	
	
	
	免费婚前医学检查
	＝
	1.23
	万元
	已完成

	
	
	
	出生医学证明签发、补发
	＝
	0.43
	万元
	已完成

	
	
	
	支付孕产妇住院分娩服务费
	＝
	15284.28
	元
	已完成

	
	
	
	增补叶酸预防神经管缺陷
	＝
	0.75
	万元
	已完成

	
	
	
	母婴安全保障
	＝
	0.5
	万元
	已完成

	
	
	
	免费避孕药具
	＝
	1.03
	万元
	已完成

	
	
	
	药品实行零差率销售
	＝
	0.5
	万元
	已完成

	
	效益指标
	社会效益指标
	完成农村妇女免费两癌筛查
	定性
	通过筛查，实现早诊，早治；提高适龄妇女自我保健意识。
	
	已完成

	
	
	
	国家免费孕前优生健康检查
	定性
	推进幸福家庭，有利于双方和下一代健康，有利于优生优育，提高出生人口素质。
	
	已完成

	
	
	
	制作形式多样的宣传，开展参与艾滋病防治工作，完成艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断干预服务；降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童的影响，提高妇女儿童生活质量。
	定性
	优
	
	已完成

	
	
	
	完成免费婚前医学检查
	定性
	利于下一代健康，预防出生缺陷，提高人口素质，利于家庭和睦。
	
	已完成

	
	
	
	出生医学证明签发、补发新生儿一件事联办
	定性
	便民利民高效便捷，提升群众满意度。
	
	已完成

	
	
	
	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷项目
	定性
	降低新生儿神经管缺陷发生，提高出生人口素质。
	
	已完成

	
	
	
	完成母婴安全保障项目
	定性
	有利于妇女儿童健康，优生优育造福下一代，提高民族素质。
	
	已完成

	
	
	
	完成免费提供基本避孕药具项目
	定性
	增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，预防性传播疾病发生。
	
	已完成

	
	
	
	实施药品零差率销售
	定性
	确保不增加患者医药费用负担，确保医院正常的就医秩序，确保取消“以药补医”后医院工作的顺利开展
	
	已完成

	
	
	经济效益指标
	完成农村妇女免费两癌筛查
	定性
	免费为35-64岁农村妇女宫颈癌乳腺癌筛查，实现早发现、早干预，减少“因病致贫，因病返贫”的现象。
	
	已完成

	
	
	
	国家免费孕前优生健康检查
	定性
	国家配套经费，给予计划怀孕夫妇提供免费体检，减轻个体经济负担，提高出生人口素质。
	
	已完成

	
	
	
	为感染孕产妇及所生儿童提供预防性用药
	定性
	优
	
	已完成

	
	
	
	完成免费婚前医学检查
	定性
	减少性传播疾病，降低出生缺陷发生，减少家庭经济负担。
	
	已完成

	
	
	
	签发、补发出生医学证明及全区出生医学证明管理
	定性
	让新生儿获得公民身份的依据和凭证。
	
	已完成

	
	
	
	完成西区增补叶酸预防神经管缺陷项目
	定性
	通过项目实施，降低出生缺陷发生率，进而降低家庭在该方面的支出。
	
	已完成

	
	
	
	完成母婴安全保障项目
	定性
	推进幸福家庭，避免造成重大经济损失。
	
	已完成

	
	
	
	完成免费提供基本避孕药具项目
	定性
	切实减轻育龄群众避孕负担。
	
	已完成

	
	
	
	完成药品零差率销售
	＝
	100
	%
	已完成

	
	满意度指标
	满意度指标
	参加两癌筛查的农村妇女满意度
	＝
	90
	%
	已完成

	
	
	
	国家免费孕前优生健康检查
	≥
	90
	%
	已完成

	
	
	
	预防艾梅乙母婴传播
	≥
	90
	%
	已完成

	
	
	
	免费婚前医学检查
	≥
	90
	%
	已完成

	
	
	
	出生医学证明签发、补发
	≥
	95
	%
	已完成

	
	
	
	孕产妇住院分娩免费服务
	≥
	90
	%
	已完成

	
	
	
	增补叶酸预防神经管缺陷
	≥
	98
	%
	已完成

	
	
	
	母婴安全保障
	≥
	95
	%
	已完成

	
	
	
	免费避孕药具
	≥
	90
	%
	已完成

	
	
	
	取消药品加成
	≥
	95
	%
	已完成



